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Met deze marktconsultatie wil Rijkswaterstaat marktpartijen informeren en vroegtijdig betrekken bij de voorbereiding van de voorgenomen aanbesteding voor het Meerjarenprogramma Geluidsanering 2029/2030. Rijkswaterstaat nodigt marktpartijen uit om mee te denken over de uitvoerbaarheid, marktcapaciteit, contractering, risicoverdeling en duurzaamheid van de opgave.

Rijkswaterstaat bereidt momenteel de aanbestedingsstrategie voor ten aanzien van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) 2029/2030. Binnen deze opgave worden 43 geluidbeperkende constructies gerealiseerd, met een schermoppervlakte van circa 42.000 m². De locaties zijn verspreid over Noord-Brabant en Limburg en kennen een grote geografische spreiding binnen Zuid-Nederland. Bovendien variëren de geluidsschermen in omvang en complexiteit.

Het Meerjarenprogramma Geluidsanering, MJPG, van Rijkswaterstaat heeft als doel om bestaande hoge geluidbelastingen bij woningen langs rijkswegen terug te dringen, zodat omwonenden minder geluidhinder ondervinden en hun woon- en leefomgeving verbetert. Het programma richt zich specifiek op woningen waar al langere tijd sprake is van een geluidbelasting boven de geldende saneringsdrempel.

Met deze marktconsultatie wil Rijkswaterstaat marktpartijen vroegtijdig betrekken bij de voorbereiding van de aanbesteding en inzicht verkrijgen in de uitvoerbaarheid van de voorgenomen opgave. De marktconsultatie heeft uitsluitend een consulterend karakter en dient ter ondersteuning van de verdere besluitvorming over de aanbestedingsstrategie.

De beoogde gunning van de opdracht staat momenteel gepland voor Q2/3 2028.
[bookmark: _Ref189043477][bookmark: _Toc238028770]Projectbeschrijving
Het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) heeft als doel de geluidbelasting langs rijkswegen terug te brengen tot het wettelijk vereiste niveau door het treffen van geluidbeperkende maatregelen.
Voor de tranche MJPG 2029/2030 bestaat de voorgenomen opgave uit de realisatie van 43 geluidbeperkende constructies, bestaande uit 38 MJPG-fase 2-schermen en 5 nalevingsschermen, met een totale omvang van circa 41.601 m². De locaties zijn verspreid over Zuid-Nederland en verschillen in omvang, complexiteit en omgeving.
Rijkswaterstaat is voornemens om in Q3 van 2027 de aanbesteding te publiceren. Momenteel staat er nog niet vast welke aanbestedingsprocedure zal worden gevolgd. De beoogde gunning van de opdracht is gepland in Q2/Q3 2028, waarna de realisatie kan plaatsvinden in de jaren 2029 en 2030. Deze planning is nog niet vastgesteld en hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De aanbesteding zal ook worden gepubliceerd op de eerst volgende inkoopplanning van Rijkswaterstaat.
Tabel 1 geeft een overzicht van de voorgenomen scope van de onderhavige aanbesteding. Deze informatie vormt het uitgangspunt voor de beantwoording van de consultatievragen.
	Deadline
	# schermen [-]
	Som oppervlak [m²]
	Som lengte [m]

	31 dec 2029 
	9 (MJPG)
	12.795
	2771

	31 dec 2030 
	29 (MJPG)
	28.055
	9173

	31 dec 2030 
	5 (Naleving)
	751
	396

	Totaal
	43
	41.601
	12.340



Rijkswaterstaat onderzoekt momenteel welke aanbestedingsstrategie het beste aansluit bij de omvang en complexiteit van deze opgave. Daarbij worden verschillende scenario’s beschouwd. Tot de mogelijke scenario’s behoren één geïntegreerde opdracht met één opdrachtnemer en een verdeling in meerdere opdrachten of percelen, waarbij meerdere opdrachtnemers gelijktijdig werkzaamheden kunnen uitvoeren. Rijkswaterstaat heeft hierover nog geen definitieve keuze gemaakt. De uitkomsten van deze marktconsultatie worden betrokken bij de verdere afweging.

Door marktpartijen vroegtijdig te betrekken, wil Rijkswaterstaat gebruikmaken van de aanwezige kennis, ervaring en innovatiekracht binnen de markt. De verkregen inzichten worden benut om te komen tot een aanbestedingsstrategie die aansluit bij de beschikbare marktcapaciteit en bijdraagt aan een beheersbare, doelmatige en uitvoerbare realisatie van de opgave.

De marktconsultatie richt zich op de volgende thema's:
· uitvoerbaarheid van de voorgenomen scope;
· beschikbare uitvoerings- en productiecapaciteit;
· aanbestedingsstrategie en perceelindeling;
· risico's voor een tijdige en beheersbare realisatie;
· aandachtspunten en aanbevelingen vanuit de markt.
[bookmark: _Toc238028771]Doel van de marktconsultatie
Het doel van deze marktconsultatie is om meer inzicht te krijgen in hoe de markt tegen de opgave aankijkt. Door reacties van marktpartijen op een aantal vraagstukken ontstaat een beter beeld van de uitvoerbaarheid en de beschikbare capaciteit in de markt bij de voorgenomen scope, de beschikbare uitvoerings- en productiecapaciteit, de belangrijkste risico's voor een tijdige realisatie en de gevolgen van verschillende aanbestedingsscenario's. Hiermee kan Rijkswaterstaat een eventuele aanbesteding zo vormgeven dat de markt de ruimte krijgt om haar meerwaarde te leveren.
Daarnaast heeft de marktconsultatie nog andere doelen. Door middel van de marktconsultatie kunnen marktpartijen vroegtijdig een beeld krijgen van het project en de projectdoelstellingen. Voor Rijkswaterstaat biedt dit inzicht in de interesse van de markt in een eventuele aanbesteding. Tot slot biedt de marktconsultatie zowel de markt als Rijkswaterstaat op laagdrempelige wijze de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Hierdoor leren Rijkswaterstaat en de marktpartijen elkaar beter kennen, evenals de marktpartijen onderling.

[bookmark: _Toc238028772]Doelgroep

Alle marktpartijen die een bijdrage kunnen leveren aan de thema’s zoals opgenomen in paragraaf 1.2 worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze marktconsultatie. De voorkeur van Rijkswaterstaat is dat de vraagstukken vanuit verschillende perspectieven worden belicht en daarom ontvangt Rijkswaterstaat een gevarieerde groep deelnemers.
[bookmark: _Toc238028773]Over Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving.

Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt.

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.
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De onderstaande tabel geeft inzicht in de planning van deze marktconsultatie:

	Activiteit
	Datum

	Publicatie marktconsultatie op TenderNed (inclusief vraag en antwoord document)
	19-08-2026

	Uiterste datum indien vragen via berichtenmodule in TenderNed
	11-09-2026

	Uiterste datum beantwoording vragenlijst via TenderNed
	18-09-2026

	Beslismoment individuele toelichtende gesprekken
	23-09-2026

	Optionele individuele toelichtende gesprekken
	06-10-2026 of 08-10-2026

	Publicatie verslag TenderNed (indien geen individuele toelichtende gesprekken plaatsvinden)
	09-10-2026

	Publicatie verslag TenderNed (indien wel individuele toelichtende gesprekken plaatsvinden) 
	27-10-2026


[bookmark: _Toc238028776]Vragen over de marktconsultatie

Als u vragen heeft over deze marktconsultatie dan kunt u deze stellen via de Berichtenmodule in TenderNed tot de uiterlijke datum zoals vermeld in paragraaf 2.1. De vragen beantwoordt Rijkswaterstaat in een vraag en antwoord-document op TenderNed conform de planning in paragraaf 2.1.
[bookmark: _Toc238028777]TenderNed

Communicatie in het kader van deze marktconsultatie vindt plaats via TenderNed, op dit platform vindt u alle informatie. Door het gebruik van TenderNed worden alle geïnteresseerde marktpartijen gelijktijdig op de hoogte gebracht van relevante informatie.
[bookmark: _Toc238028778]Optionele individuele toelichtende gesprekken

Zoals aangegeven in paragraaf 2.1 behoudt Rijkswaterstaat de mogelijkheid om individuele toelichtende gesprekken te organiseren indien dit noodzakelijk wordt geacht. Dit is afhankelijk van de informatie die tijdens de schriftelijke vragenronde wordt verkregen. Op de in paragraaf 2.1 genoemde datum zal Rijkswaterstaat communiceren of deze gesprekken zullen plaatsvinden.

Indien van toepassing worden op diezelfde datum tevens de locatie en het programma van de gesprekken bekendgemaakt.






[bookmark: _Toc238028779]Beantwoording vragenlijst

Hoofdstuk 3 van dit marktconsultatiedocument bevat een vragenlijst. Deze vragenlijst is ook als separaat Word-document beschikbaar in TenderNed. In dit Word-document kunnen de antwoorden worden uitgewerkt in de zwart omlijnde tekstvelden. In paragraaf 2.1 is de datum opgenomen tot wanneer u uiterlijk uw reactie kunnen indienen op de vragen. De reactie op de vragenlijst kan worden ingediend via de berichtenmodule in TenderNed.
[bookmark: _Toc238028780]Verslag van de marktconsultatie

Met het publiceren van het verslag van de marktconsultatie op TenderNed wordt de marktconsultatie afgerond. Het verslag wordt opgesteld door Rijkswaterstaat en bevat de hoofdlijnen met belangrijkste conclusies. Het openbaar publiceren van dit verslag zorgt ervoor dat er sprake is van een gelijk speelveld en alle geïnteresseerde marktpartijen de informatie tot zich kunnen nemen. De bevindingen in dit verslag zijn geanonimiseerd en commercieel vertrouwelijke informatie wordt niet opgenomen in dit verslag. Op de lijst van deelnemende marktpartijen zullen de namen van organisaties worden vermeld, namen en contactgegevens van medewerkers zijn hierin niet opgenomen.
[bookmark: _Toc238028781]Voorwaarden van de marktconsultatie  

De marktconsultatie wordt gehouden onder de volgende voorwaarden:
· Gezien het vrijblijvende karakter van de marktconsultatie, kunnen er geen rechten ontleend worden aan enige informatie die verstrekt is in het kader van deze marktconsultatie. 
· De deelname is geheel vrijwillig en vrijblijvend.
· Rijkswaterstaat geeft geen vergoedingen voor gemaakte of te maken kosten, verbonden aan deze marktconsultatie. 
· Het verslag van deze marktconsultatie zal opgenomen worden in een eventuele aanbestedingsprocedure. Er vloeien geen consequenties voort uit de deelname aan de consultatie, ten aanzien van een eventuele aanbestedingsprocedure in de toekomst. Er ontstaan geen voorkeursposities of uitsluitingsgronden door deelname aan de consultatie. 
· Bij de start van een eventuele aanbestedingsprocedure stelt Rijkswaterstaat het verslag van de marktconsultatie voor eenieder beschikbaar om de eventuele aanbestedingsprocedure objectief, transparant en non-discriminatoir te kunnen laten verlopen (ter voorkoming van beperking van mededinging voor enige partij).
· Informatie uit deze marktconsultatie kan afwijken van informatie die later in het kader van een eventuele voorgenomen aanbesteding wordt verstrekt. 
· De marktconsultatie is geen uitnodiging om in te schrijven op een eventuele aanbesteding.
· Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om de planning, zoals in dit document geschetst is, naar eigen inzicht aan te passen en/of het traject van de marktconsultatie geheel of gedeeltelijk te staken.
· De door middel van deze marktconsultatie aan Rijkswaterstaat verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt niet gebruikt voor een ander doel dan het opdoen van (markt)kennis teneinde tot kwalitatief betere aanbestedingsdocumenten te komen.
· Door deelname aan deze marktconsultatie verklaart de geïnteresseerde marktpartij akkoord te zijn met alle genoemde voorwaarden.
[bookmark: _Ref189043743][bookmark: _Toc238028782]Vragenlijst
[bookmark: _Toc238028783]Toelichting

Door middel van de onderstaande vragenlijst wil Rijkswaterstaat een beter beeld krijgen van hoe de markt tegen de opgave aankijkt. Voor Rijkswaterstaat is het relevant om helder te krijgen waar de markt kansen of juist risico’s ziet. Rijkswaterstaat verzoekt de marktpartijen in de beantwoording zo duidelijk en volledig als mogelijk te zijn, zodat Rijkswaterstaat zo veel mogelijk perspectieven van de markt mee kan nemen in de besluitvorming omtrent deze opgave.
[bookmark: _Toc238028784]Thema Aanbestedingsstrategie en uitvoerbaarheid van de opgave

Rijkswaterstaat bereidt de aanbesteding voor van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) 2029/2030. De voorgenomen opgave bestaat uit de realisatie van 43 geluidbeperkende constructies met een totale omvang van circa 41.601 m², verspreid over Zuid-Nederland.

De omvang van deze opgave, de geografische spreiding van de locaties en de beoogde realisatieperiode maken dat Rijkswaterstaat zorgvuldig wil bepalen welke aanbestedingsstrategie het beste aansluit bij de beschikbare marktcapaciteit en leidt tot een beheersbare voorbereiding en uitvoering.

Vraag 1: In hoeverre is het volgens u haalbaar om de volgende aantallen en oppervlakten tijdig te realiseren:
· 9 geluidbeperkende constructies, met een totale omvang van circa 12.795 m², vóór 31 december 2029; en
· 34 geluidbeperkende constructies, met een totale omvang van circa 28.806 m², vóór 31 december 2030?

Indien u deze planning geheel of gedeeltelijk niet haalbaar acht, verzoeken wij u:
1. toe te lichten welke factoren de haalbaarheid beperken; en
2. aan te geven hoeveel geluidbeperkende constructies en hoeveel m² onder de aangegeven omstandigheden realistisch binnen een periode van twee jaar kunnen worden gerealiseerd.Vul hier uw antwoord in.


Vraag 2: Wat zijn volgens u de drie belangrijkste risico’s die door de opdrachtnemer kunnen worden beïnvloed en die een tijdige oplevering van de geluidbeperkende constructies in gevaar kunnen brengen?Vul hier uw antwoord in.



Vraag 3: Welke maatregelen kan Rijkswaterstaat volgens u treffen om bij te dragen aan een beheerste en tijdige voorbereiding en uitvoering van de opgave?	
Vul hier uw antwoord in.

Vraag 4: Welke aanbestedingsstrategie adviseert u Rijkswaterstaat voor de realisatie van 43 geluidbeperkende constructies met een totale omvang van circa 41.601 m² in de periode 2029-2030? Licht daarbij toe welke contractvorm, contractomvang, perceelindeling en marktbenadering volgens u het meest passend zijn.Vul hier uw antwoord in.


Vraag 5: Welke voorwaarden zijn volgens u nodig om tot een zo duurzaam mogelijke uitvraag te komen?
Vul hier uw antwoord in.

Vraag 6: Welke factoren zijn voor u bepalend bij de keuze om wel of niet deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure?
Vul hier uw antwoord in.


Vraag 7: Heeft u nog andere ideeën, suggesties of opmerkingen over de voorgenomen aanbesteding, of voorziet u nog specifieke uitdagingen voor Rijkswaterstaat?
Vul hier uw antwoord in.
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