
Bijlage 9
Taken, Verantwoordelijkheden en Deliverables RENEW
E.e.a. conform RENEW projectplan en planning, met rolverdeling:
WP-leider, of ontwikkelaar pilot, of gezamenlijk (WP-leider en pilot ontwikkelaar, hoofdverantwoordelijke vetgedrukt)


1. Algemene rol als WP5-leider
· Inhoudelijke aansturing van WP5. (WP-leider)
· Operationele planning en taakverdeling tussen alle bij WP5 betrokken partners. (WP-leider)
· Organisatie en leiding van WP5-overleggen, minimaal eenmaal per zes weken. (WP-leider)
· [bookmark: _Hlk236735015]Voorbereiden van agenda’s, verslaglegging en opvolging van actiepunten. (WP-leider)
· Bewaken van samenhang tussen activiteiten 5.1, 5.2 en 5.3. (WP-leider)
· Bewaken van mijlpalen, planning, kwaliteit en tijdige oplevering van alle WP5-deliverables. (WP-leider)
· Rapporteren over voortgang, afwijkingen, risico’s en resultaten aan de projectleider POM West-Vlaanderen. (WP-leider)
· Afstemming met de overige werkpakketleiders, vooral over de overdracht van resultaten uit WP3 en WP4 naar WP5 en de terugkoppeling van validatieresultaten. (WP-leider)
· Deelname aan de consortiumvergaderingen, minimaal eenmaal per kwartaal. (WP-leider)
· Coördineren van de uitwisseling van resultaten tussen Vlaamse en Nederlandse partners. (WP-leider)
· Bewaken van de methodologische lijn van de validaties, waaronder impactanalyse, LCA, LCC en logistieke analyses. (Gezamenlijk)
· Tijdig signaleren van risico’s en voorstellen, afstemmen, bewaken en, voor zover deze binnen de verantwoordelijkheid van WCM vallen, uitvoeren van mitigerende maatregelen (WP-leider)
· Aanleveren van inhoudelijke informatie voor projectrapportages en Interreg-verantwoording. (WP-leider)


2. Deliverables binnen WP5
De opdrachtnemer coördineert de totstandkoming en tijdige oplevering van onderstaande deliverables. De opdrachtnemer verzamelt en integreert de bijdragen van de betrokken projectpartners, bewaakt de inhoudelijke kwaliteit en volledigheid en stelt, voor zover dit binnen de rol van WCM valt, de concept- en eindversies op. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de feitelijke uitvoering van werkzaamheden die volgens het projectplan uitdrukkelijk aan andere projectpartners zijn toegewezen.
Activiteit 5.1 – Demontage en voorbewerking
· Eén rapport ‘Geverifieerde scheidingsstrategie’. (Ontwikkelaar pilots)
· Eén rapport ‘Traceerbaarheid via materiaalpaspoort’. (Ontwikkelaar pilots)
· Eén analyserapport ontmanteling, met ten minste: (Ontwikkelaar pilots)
· beschrijving van de uitvoering; 
· toegepaste technieken; 
· tijd en kosten per techniek; 
· scheidingsrendement; 
· veiligheidsbeoordeling; 
· milieu-impact; 
· betrouwbaarheid van ontmantelingsanalyse en traceerbaarheid. 
De opdrachtnemer coördineert de ontwikkeling, voorbereiding, begeleiding, monitoring en evaluatie van Pilot 1, deel A. (Gezamenlijk)
Activiteit 5.2 – Logistieke scenario’s
· Eén analyserapport transport, met ten minste: (Ontwikkelaar pilots)
· de onderzochte transportscenario’s; 
· kosten in euro per ton per kilometer; 
· CO₂-uitstoot per scenario; 
· haalbaarheid en opschaalbaarheid; 
· technische en logistieke acceptatiecriteria; 
· toetsing aan Belgische, Nederlandse en Europese wet- en regelgeving; 
· vergunningen, certificaten en REACH-conformiteit; 
· geïdentificeerde regelgevende barrières; 
· aanbevelingen voor standaardisatie en grensoverschrijdende toepassing. 
Ook de voorbereiding, afstemming, monitoring en evaluatie van één of meer reële grensoverschrijdende transporten hoort hierin. (Gezamenlijk)


Activiteit 5.3 – Eindverwerking en herbestemming
· Twee selectie- en testplannen, één per demonstratiemodel, met: (Ontwikkelaar pilots)
· toepassing; 
· afmetingen; 
· materiaalbron; 
· demonstratoropstelling; 
· testaanpak; 
· planning; 
· beoordelingscriteria. 
· Eén validatierapport over toepasbaarheid en verwerkbaarheid per bladonderdeel, inclusief praktische vereisten voor snijden, hanteren en monteren. (Ontwikkelaar pilots)
· Eén basisprestatieverslag met: (Ontwikkelaar pilots)
· functionaliteit van de demonstratiemodellen; 
· mate van materiaalhergebruik; 
· kwaliteit van het secundaire materiaal; 
· acceptatie door downstream verwerkers; 
· resultaten van LCA, LCC en impactanalyse. 
De opdrachtnemer coördineert de ontwikkeling, voorbereiding, monitoring en evaluatie van Pilot 2 en Pilot 3. (Gezamenlijk)

3. Verplichtingen buiten WP5
WP2 – Communicatie en disseminatie
· Ondersteunen van WCM bij de naleving van de toepasselijke PR- en communicatieverplichtingen van Interreg Vlaanderen-Nederland. (WP-leider)
· Organisatie en inhoudelijke coördinatie van het industriële validatie-event. (WP-leider)
· Medeorganisatie van de beleidsdialoog. (WP-leider)
· Mobilisatie van Nederlandse industriële stakeholders, sectororganisaties en beleidsmakers. (WP-leider)
· Mobilisatie van stakeholders voor de infosessie en het slotevenement. (WP-leider)
· Inhoudelijke bijdragen aan presentaties, paneldiscussies en demonstraties tijdens projectevents. (WP-leider)
· Inhoudelijke input voor de technische workshop. (Gezamenlijk)
· Verspreiding van projectresultaten via het WCM-netwerk, Fieldlab Zephyros en het ORE Netwerk Zeeland. (WP-leider)
· Communicatie via WCM-kanalen, zoals website, nieuwsbrief, LinkedIn en gerichte mailings. (WP-leider)
· Bijdragen aan de projectbrede communicatiemiddelen en outputs. (WP-leider)
· Betrekken van Scalda, HZ University of Applied Sciences en studenten. (WP-leider)
· Vertalen van projectresultaten naar een nieuwe lesmodule binnen het opleidingsaanbod van Fieldlab Zephyros/Scalda WindDock. (Gezamenlijk)
· Vertaling van de binnen RENEW ontwikkelde kennis naar een nieuwe lesmodule binnen de bestaande reeks opleidingsmodules die Fieldlab Zephyros in samenwerking met Scalda WindDock aanbiedt. De precieze vorm, inhoud en inbedding worden gedurende het project afgestemd met WCM, de betrokken onderwijsinstellingen en relevante projectpartners. (Gezamenlijk)
WP3 – Stakeholders en ketenanalyse
· Optreden als Nederlandse facilitator voor de stakeholderanalyse. (WP-leider)
· Identificeren en benaderen van relevante Nederlandse EoL-actoren. (WP-leider)
· Ondersteunen van stakeholdermapping en bilaterale contacten. (WP-leider)
· Inhoudelijke input leveren over de Nederlandse markt, waardeketen en regelgevingscontext. (WP-leider)
· Bijdragen aan de cradle-to-cradle ketenanalyse. (WP-leider)
· Verbinden van het project met bredere onderhouds- en circulaire netwerken. (WP-leider)
· Verspreiden van inzichten en toetsen aan industriële best practices. (WP-leider)
· Input leveren voor de white paper, inclusief validatie-uitkomsten uit WP5 en contacten met Nederlandse industrie en beleidsmakers. (Gezamenlijk)
WP4 – Kennis en industrie
· Faciliteren van de uitwisseling van industriële best practices en benchmarks. (WP-leider)
· Verbinden van WP4 met Nederlandse industriële en onderhoudsnetwerken. (WP-leider)
· Ondersteunen van disseminatie van modellen, scenario’s, LCA- en LCC-resultaten. (WP-leider)
· Ondersteunen van de overdracht van de databank, modellen en vereisten naar de praktijkcases in WP5. (Gezamenlijk)
· Bevorderen dat formats, tools en resultaten bruikbaar en overdraagbaar zijn voor toekomstige industriële toepassingen en tenders. (Gezamenlijk)



4. Aanvullende resultaten uit de continuïteitsparagraaf
· Gestructureerd opslaan van testresultaten en analyses. (Gezamenlijk)
· Praktische richtlijnen: één samenhangend document met de binnen het project gevalideerde methodieken en aandachtspunten voor ontmanteling, voorbewerking, transport, verwerking en herbestemming van windturbinebladen. (Ontwikkelaar pilots)
· Beleidsadviesdocument: één beleidsadvies over grensoverschrijdend transport van afgedankte windturbinebladen, inclusief vergunningen, afvalstatus, certificaten, REACH-conformiteit, geïdentificeerde knelpunten en aanbevelingen voor harmonisatie van regelgeving. (Gezamenlijk)
· Formuleren van aanbevelingen voor harmonisatie van regelgeving. (Gezamenlijk)
· Ondersteunen van mogelijke businessmodellen rond circulaire logistiek en materiaalvalorisatie. (Gezamenlijk)
· Verspreiden van resultaten via workshops, media, evenementen en sectororganisaties. (WP-leider)
· Integreren van kennis in onderwijs- en trainingsmodules. (Gezamenlijk)
· Beschikbaar stellen van ontwikkelde tools, methodieken en rapporten, met inachtneming van de afspraken over openbare en beperkt toegankelijke informatie. (WP-leider)


5. Oplevering, rapportage en acceptatie
· De opdrachtnemer stelt bij aanvang een geïntegreerde planning op voor alle werkzaamheden en deliverables. (WP-leider)
· De planning wordt gedurende het project actueel gehouden. (WP-leider)
· De opdrachtnemer rapporteert periodiek over voortgang, bestede inzet, resultaten, risico’s, afwijkingen en voorgenomen maatregelen. (WP-leider)
· Conceptdeliverables worden tijdig aan WCM voorgelegd voor beoordeling. (WP-leider)
· Een deliverable geldt pas als opgeleverd nadat deze schriftelijk door WCM is geaccepteerd. (WP-leider)
· De opdrachtnemer verwerkt binnen een overeengekomen termijn de opmerkingen van WCM, de projectleider en relevante projectpartners. (WP-leider)
· Alle onderliggende gegevens, verslagen, deelnemerslijsten, presentaties en andere bewijsstukken worden overdraagbaar aan WCM aangeleverd. (Gezamenlijk)
· De opdrachtnemer verleent medewerking aan voortgangsrapportages, controles en audits. (WP-leider)
· Publicatie of externe verspreiding vindt uitsluitend plaats na afstemming met WCM en met naleving van de communicatie- en publiciteitsvoorschriften. (WP-leider)
· Inhoudelijke of financiële afwijkingen worden niet doorgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WCM. (WP-leider)

