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Annex I – Planning 

Tijdens het project zijn de volgende mijlpalen gesteld:
	DATUM
	ACTIVITEIT

	01-01-2027
	Start Werk prestatiecontract

	31-12-2030
	Tussentijdse oplevering Werk

	31-12-2034
	Eindoplevering Werk


Annex II – Acceptatieplan 

	Document(en) ter Acceptatie
	Uiterlijk indienen voor aanvang Werkzaamheden (dagen)
	Aantal exemplaren
	Acceptatietermijn
	Eisen

	PROJECTBEHEERSING

	
	
	
	

	Betalingsschema

	Uiterlijk 4 weken na Opdrachtverlening


	1 digitaal
	7 dagen
	Vraagspecificatie deel 2, W3.5

	Termijnstaat
	Na afloop van ieder termijn
	1 digitaal


	7 dagen
	Vraagspecificatie deel 2, W3.5

	Meerjarig Onderhoudsplan
	Uiterlijk 4 weken na Opdrachtverlening


	1 digitaal
	14 dagen
	Vraagspecificatie deel 2, W3.1

	Jaarplan Onderhoud
	Eerste jaar: 

15 april 2026
Daarna: 
15 april van het desbetreffende jaar

	1 digitaal
	14 dagen
	Vraagspecificatie deel 2, W3.2

	Maandrapportage
	Uiterlijk 5 werkdagen na einde van de desbetreffende maand waarover gerapporteerd dient te worden, startend 1 maand na opdrachtverlening


	1 digitaal


	7 dagen
	Vraagspecificatie deel 2, W3.3

	Laboratorium onderzoek toplaag
	Uiterlijk 4 weken voor oplevering


	1 digitaal
	14 dagen
	Vraagspecificatie deel 2, W1.1

	Overdrachtsdossier
	Uiterlijk 4 weken voor oplevering
	1 digitaal
	28 dagen
	Vraagspecificatie deel 2, W6.1

	
	
	
	
	


Annex III – Vrijkomende materialen
Artikel 1. Algemeen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij de uitvoering van het Werk uit hun uitgangspositie worden verplaatst (b.v. door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en/of bagger wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.

2. Vrijkomende materialen van verschillende aard dienen van elkaar gescheiden te worden gehouden.

3. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk, functioneel in het Werk hergebruikt te worden.

4. Vrijkomende materialen die als gevolg van het werk hun functie verliezen moeten worden gesloopt en worden afgevoerd, tenzij specifiek anders vermeld in artikel 5 Uitzonderingen.

5. De materialen die in het Werk vrijkomen worden onderverdeeld in “afvalstoffen” (zie artikel 2 van deze annex) en “niet-afvalstoffen” (zie artikel 3 van deze annex).

Artikel 2. Afvalstoffen

1. Onder afvalstoffen vallen alle uit het Werk vrijkomende materialen, die vallen onder de definitie van afvalstoffen als bedoeld in de wet Milieubeheer.
2. Afvalstoffen dienen door de Opdrachtnemer afgevoerd te worden naar een door het bevoegd gezag erkend verwerker binnen de gemeente Oss. De stortkosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. Deze stortkosten dienen door de verwerker direct gefactureerd te worden aan de Opdrachtgever.
Artikel 3. Niet-afvalstoffen

1. Onder niet-afvalstoffen vallen alle materialen die niet vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de wet Milieubeheer

2. Op het moment dat niet-afvalstoffen uit het Werk vrijkomen, worden deze eigendom van de Opdrachtnemer en komen daarom voor zijn rekening en risico. Op dat moment worden de niet-afvalstoffen geacht te zijn geleverd, zoals bedoelt in de regelingen over het goederenrecht, in art. 3.84 BW.

Artikel 4. Onderzoek

1. De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de milieukundige kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan de verwijdering de milieukundige kwaliteit vast te stellen door middel van een milieukundig onderzoek. Milieukundige onderzoeken dienen conform de geldende onderzoeksnormen en door daartoe gecertificeerd onderzoeksbureau te worden uitgevoerd.

2. De Opdrachtgever heeft geen onderzoek gedaan naar de in het Werk aanwezige materialen.

Artikel 5. Uitzonderingen

1. n.v.t.
Annex IV – Overzicht werkzaamheden nevenopdrachtnemers.

De navolgende werkzaamheden worden door de Opdrachtgever gecoördineerd:
	Onderhoudstaak
	Hoeveelheid
	Uitgevoerd door

	Graskanten steken
	n.v.t.
	

	Bijmaaien
	9 maal per jaar
	IBN-Groen/ vereniging

	Bosheesterrand
	2 maal per jaar
	IBN-Groen/ vereniging

	Mollen vangen
	Doorlopend
	Vereniging(en)

	Konijnen– en/of mollenschade herstellen
	Doorlopend
	Vereniging(en)

	Speelschade herstellen
	Doorlopend
	Vereniging(en)

	Verwijderen zwerfvuil
	Doorlopend
	Vereniging(en)

	Belijning velden
	Doorlopend
	Vereniging(en)

	Konijnen vangen

(aansturing vindt plaats door en onder verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer) 


	Doorlopend
	Gemeente Oss

	Bedienen van beregeningsinstallatie 

(aansturing vindt plaats door en onder verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer) 


	Doorlopend
	Gemeente Oss/
Verenigingen


Annex V – Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten 

Artikel 1
Algemeen

1. Indien in vergelijking met de prijzen op de datum van aanbesteding van het Werk gedurende het Werk prijswijzigingen optreden zullen de uit deze prijswijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex.

2. Er vindt verrekening van prijswijzigingen plaats gedurende een periode van 7 jaren, waarbij geldt dat deze periode ingaat één jaar na start van het Werk, op 1 januari 2027. 

Artikel 2
Verrekeningsgrondslag

1. Verrekening vindt plaats op basis van het definitief vastgesteld gemeentelijk indexcijfer van gemeente Oss. (Dit gemeentelijk indexcijfer wordt jaarlijks in de maand november vastgesteld in de programmabegroting van gemeente Oss en geldt voor het daarop volgende jaar).
2. Voor het verrekenen van prijswijzigingen komt de totale aanneemsom inclusief stelposten in aanmerking.
Artikel 3
Verrekening

1. De verrekening van de aanneemsom en stelposten vindt één maal per maand plaats volgens betalingsregeling.
2. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en de door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag dat als prijswijziging is aangemerkt.

Artikel 4
Facturering

1. Het verrekenbare bedrag dient op een separate indexeringsfactuur te worden ingediend.

2. De indexeringsfactuur dient in de opvolgende maand na verschijnen van de definitief vastgestelde indexcijfers, waar de indexeringsfactuur betrekking op heeft, te zijn ingediend.

3. De Opdrachtnemer dient zijn indexeringsfacturen met betrekking tot verrekening van prijswijzigingen te voorzien van het de termijnen en de termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft en het BTW bedrag voor de volledige factuur.
Annex VI – Stelposten 
De volgende stelpost is van toepassing op de opdracht.
 Kleine herstelwerkzaamheden en leveringen opgedragen door de Opdrachtgever. 

Deze stelpost bedraagt: € 5.000,- .
Annex VII – Verzekeringen 
De Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat hij adequaat verzekerd is (en blijft) voor de realisatie van het werk, zoals bedoeld in deze overeenkomst. De volgende verzekeringen dienen in ieder geval door de Opdrachtnemer te zijn afgesloten:

 Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA);

 Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM)

Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de voorschriften van die wet tegen het werkrisico verzekerd te zijn, inclusief de aansprakelijkheid voor schade ten gevolg van regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen. Verzekerde partijen op de polis zijn naast de eerder genoemde partijen tevens de opdrachtgever, diens adviseur, bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming gebruik danwel gebruik laten maken van werkmaterieel.
CAR-verzekering door of namens de opdrachtgever.
De CAR verzekering ten behoeve van de opdracht wordt gesloten door de Opdrachtgever. De condities en bepalingen daarvan zijn als bijlage toegevoegd. 

Annex IX – Betalingsregeling
Artikel 1.
Algemeen

Na gunning dient door de Opdrachtnemer een betalingsschema ter Acceptatie te worden ingediend. Dit betalingsschema moet voldoen aan de in deze annex omschreven voorwaarden.

Artikel 2.
Betaling

Een termijnbetaling wordt door de Opdrachtgever betaalbaar gesteld indien:

 het meerjarig onderhoudsplan (MOP) door de Opdrachtgever is geaccepteerd;

 het jaarplan onderhoud (JPO) door de Opdrachtgever is geaccepteerd;

 Het beoogde (tussen)resultaat van de dienst in de betreffende periode is gerealiseerd

 Voldaan is aan de gestelde eisen;

 De prestatieverklaring hiervoor is ondertekend.

De betaling van de aanneemsom minus de stelposten geschiedt in maandelijkse termijnen.
De eerste termijn verschijnt een maand na de datum van opdrachtverlening. De daarop volgende termijnen verschijnen steeds een maand na de laatst ingediende termijn.

Artikel 3.
Overige voorwaarden

 Het totaal van alle termijnen dient gelijk te zijn aan de aanneemsom.

 Het betalingsschema dient aan te sluiten op de inschrijfstaat en dient hetzelfde prijspeil te hebben.

 Het betalingsschema dient aan te sluiten op de planning.
 Indien een wijziging gevolgen heeft voor het betalingsschema dan dient dit te worden aangepast en het gewijzigde betalingsschema opnieuw ter acceptatie te worden ingediend. 
 Het bedrag van een betalingstermijn wordt berekend door de aannemingssom minus de stelposten. Stelposten worden separaat in rekening gebracht.
 Het betalingsschema is als volgt:

· januari 5%

· februari 5%

· maart 5%

· april 10%

· mei 15%

· juni 15%

· juli 10%

· augustus 10%

· september 10%

· oktober 5%

· november 5%

· december 5%
Annex X – Mutaties

Mutaties in het areaal buitensportaccommodaties kunnen optreden in geval van uitbreiding, inkrimping of aanpassing van de buitensportaccommodaties.
Indien mutaties zich voor doen wordt als volgend gehandeld:

1. Inkrimping

Indien inkrimping van het areaal plaats vindt (bijvoorbeeld een natuurgrasveld wordt omgebouwd tot kunstgrasveld) vervalt de onderhoudspost van het desbetreffende veld uit de aanneemsom. Vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand waarop de Opdrachtgever de mutatie bekend maakt verval(t)/(len) de onderhoudspost(en) voor het/de betreffende object(en).

2. Uitbreiding

Indien uitbreiding van het areaal plaats vindt (bijvoorbeeld (een) nieuw(e) veld(en) worden aangelegd) dient de Opdrachtnemer een aanbieding te doen aan de Opdrachtgever om het betreffende object in onderhoud te nemen binnen dit onderhoudscontract. Het uitgangspunt daarbij is dat de aanbieding uit moet gaan van een vergelijkbaar object uit de aanneemsom.
3. Aanpassing

Indien andere aanpassingen dan inkrimping of uitbreiding van de objecten zich voor doen in het Werk dienen in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer de aanpassingen besproken te worden waarbij de Opdrachtnemer inzichtelijk dient te maken wat het doorvoeren van de aanpassingen in het areaal voor consequenties hebben in tijd, geld en kwaliteit voor het desbetreffende onderdeel van het Werk. 
Mutaties in het areaal kunnen in geen enkel geval leiden tot aanpassingen van de kosten per object.
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