Marktconsultatie Zonnecarports Buiksloterbanne
1. Aanleiding
De gemeente Amsterdam wil haar parkeerterreinen benutten voor duurzame energieopwek zonder verlies van de bestaande gebruiksfunctie. Op de locatie Sportpark Buiksloterbanne wordt daarom een zonnecarport gerealiseerd.
De zonnecarport dient als voorbeeldproject voor toekomstige toepassing van zonnecarports op gemeentelijke terreinen en moet bijdragen aan:
•	verduurzaming van de energievoorziening;
•	dubbel ruimtegebruik;
•	lokaal eigendom van energieproductie;
•	participatie van inwoners via een energiecoöperatie;
•	vermindering van CO₂-uitstoot.

Amsterdam heeft meerdere (parkeer)terreinen die in de toekomst ingezet worden voor energieopwek met zonne-energie. Door zonnecarports te realiseren gaat de huidige functie niet verloren en komt er een extra functie bij: energieopwekking. Dit noemen we dubbel ruimtegebruik. De potentie hiervan wordt al langer onderkend, tot nu toe is dit door de Gemeente Amsterdam nog niet tot uitvoering gekomen. 

In dit project realiseert de Gemeente Amsterdam een eerste coöperatieve zonnecarport in Amsterdam. Tegelijkertijd ontwikkelt aanbesteder een aanpak waarmee in de toekomst op geschikte locaties zonnecarports met lokaal eigendom gerealiseerd worden.

Voor de gemeente Amsterdam is de samenwerking met energiecoöperaties hierin essentieel. Deze coöperaties organiseren het lokaal eigendom, zodat Amsterdammers deelnemen en profiteren van de opbrengsten van lokaal opgewekte zonne-energie.

De gemeente is voornemens om de zonnecarport Sportpark Buiksloterbanne, bestaande uit een onderconstructie én zonnepanelen, in één opdracht te laten realiseren. Bij oplevering is de gemeente eigenaar van zowel de onderconstructie als de zonnepanelen. Aansluitend verkoopt de gemeente de zonnepanelen aan de energiecoöperatie, die vanaf dat moment het beheer & onderhoud en de exploitatie van de zonnepanelen voor haar rekening neemt. De onderconstructie blijft eigendom van de gemeente; de energiecoöperatie krijgt op basis van een huurovereenkomst het recht om de onderconstructie te gebruiken voor haar zonnepanelen.

Zie voor meer informatie: Zonne-energie | Duurzaam Ondernemen Amsterdam 

Met deze marktconsultatie wil de gemeente inzicht krijgen in de meest effectieve inrichting van de toekomstige opdracht en de ontwikkelingen binnen de markt.
2. Doel van de marktconsultatie
- toetsen of de voorgestelde scope aansluit bij de markt;
- inzicht krijgen in innovatieve ontwikkelingen;
- input ophalen voor duurzaamheidseisen;
- toetsen welke contract- en samenwerkingsvormen het beste aansluiten op de markt;
- bepalen hoe ondernemers het beste kunnen worden bereikt en begeleid.
3. Voorgenomen opdracht
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Blauw: de locatie voor de carport constructies. 
Groen: Mogelijk locatie voor opslag en keet.
Rood: begrenzing van het werkterrein (paragraaf 15 UAV 2012 versie 2025).
4. Budget en contractvorm
Indicatief budget betreft 300.000 euro. 
Als gunningscriteria overweegt aanbesteder BPKV criteria toe te passen waarbij als kwaliteitscriteria het rendement van de zonnepanelen ten opzichte van de totale kosten is (€/kWp). Opdrachtgever ziet geen mogelijkheden in MKI of andere duurzaamheidscriteria die onderscheidend zijn. Technisch zijn er genoeg standaard zonnecarports op de markt die geschikt zijn. Omgevingsaspecten zijn goed oplosbaar waardoor ook niet als gunningscriterium geschikt.
5. Planning
Publicatie marktconsultatie: week 37
Sluitingsdatum: 17 september ’26
Voorgenomen start aanbestedingsprocedure: Medio Oktober
6. Vragen voor de markt

Contract en aanbesteding
1. Welke voorwaarden stelt u bij deze aanbesteding voor? Aanbesteder kent de voorwaarden zoals opgenomen op Maatschappelijke doelen, inkoopbeleid en voorwaarden | Gemeente Amsterdam en UAV 2025, UAV-gc 2025.

2. Welke kostprijsbepalende factoren hebben de grootste invloed op de prijs?
3. Welke andere kwaliteitscriteria dan benoemt bij ‘4. Budget en contractvorm’ adviseert u?

4. Hoeveel tijd heeft u nodig om tot een inschrijving te komen?

5. Heeft u behoefte aan een aanwijzing op locatie?

6. Gezien de financiële omvang overweegt aanbesteder deze aanbesteding middels een meervoudig onderhandse aanbesteding te laten verlopen. Wilt u mee doen aan deze meervoudig onderhandse aanbesteding? Op basis van welke selectiecriteria is het selecteren van partijen mogelijk?

7. Er is een omgevingsvergunning Gemeenteblad 2025, 356990 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen door opdrachtgever verkregen. Hierin is een bepaalde vormgeving en materialisatie (hout/staal) opgenomen. In hoeverre is er voldoende oplossingsvrijheid binnen de verkregen omgevingsvergunning? Aanbesteder wil in het aanbestedingsdossier de mogelijkheid geven om een inschrijving afwijkend van de omgevingsvergunning te kunnen indienen. In hoeverre wilt u het risico dragen om een aangepaste of nieuwe omgevingsvergunning te krijgen?

8. Hoeveel tijd is er nodig tussen gunning van de opdracht en start bouw?

Uitvoering en innovatie
9. Welke technische aspecten ziet u die nodig zijn om opgenomen te worden in het programma van eisen? Opdrachtgever overweegt een functionele specificatie zodat veel oplossingsvrijheid mogelijk is. Wel dienen de eigendom en onderhoud van de zonnepanelen na de aanbesteding bij de energiecoörperatie te komen. Dit betekent dat deze zonnepanelen inclusief omvormers en kabels en leidingen goed te vervangen dienen te zijn door andere formaten of leveranciers.

10. Welke innovatieve oplossingen verdienen extra aandacht binnen deze opdracht?

11. Hoe verwacht u dat de markt zich de komende vijf jaar ontwikkelt?

12. Met hoeveel uitvoeringstijd moet opdrachtgever rekening houden?

13. Realisatie wordt gepland in de zomervakantie. Het sportterrein wordt dan niet of nauwelijks gebruikt en de kinderopvang in de sportkantine heeft dan minder kinderen die opgevangen worden. In hoeverre is uitvoering tijdens de zomervakantie voor u een belemmering? Zijn er andere perioden in het jaar onwenselijk voor realisatie van een zonnecarport?

14. De sondering van het bodemonderzoek toont dat er twee draagkrachtige lagen zijn. De eerste op circa 13 meter en de tweede op circa 19 meter diepte. Die van 19 meter diepte is significant draagkrachtiger dan die van 13 meter. De sonderingen zijn de te vinden op de DINOloket (x: 123.078m, y: 490.505m). Heeft u voor het doen van een inschrijving een voorgeschreven funderingsdiepte nodig of kunt u op basis van de sondering de prijs bepalen? 

15. Kunt u uw ervaring met het ontwerpen en realiseren van zonnecarports beschrijven?

16. Heeft u ervaringen met het plaatsen van zonnecarports waarbij alleen de zonnepanelen vervangen moeten kunnen worden?

17. Ziet u een spanning tussen de eis van een onderhoudsarme constructie en de eis van volledig losneembaarheid van de zonnepanelen?

18. In verband met eigendomsoverdracht: Is het mogelijk om de garantie van de zonnepanelen los te houden van de onderconstructie?

Duurzaamheid
19. Welke duurzaamheidscriteria en eisen zijn realistisch toepasbaar? https://duurzamezonnepanelen.org/duurzamezonnepanelenwijzer/ 

20. Welke eisen ten aanzien van herkomst, ketentransparantie en circulariteit zijn haalbaar?

21. Op welke wijze kan worden gestuurd op het vermijden van schadelijke stoffen?

6. Open vraag
22. Heeft u overige aandachtspunten, risico's of suggesties die de gemeente Amsterdam moet meenemen bij de voorbereiding van deze aanbesteding?
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