## Projectinrichting (hidden)
Project Theater
Projectinrichting |  |  | -> omgezet naar werkwijze SG
Kostendrager
- | Naam: Theater, nieuwbouw en renovatie
- | Type Kostendrager: project / exploitatie / balans / subsidiemodule
- | Jaar votering projectbudget: 2027
- | Jaar wijziging projectbudget: 2030
- | Jaar verwacht gereed: 2030
- | Start jaar afschrijving: 2031
- | Fasering: initiatief / definitie / ontwerp / voorbereiding / realisatie / nazorg / afgesloten.
- | Soort projectbudget: nieuwbouw / vervanging.
- | Balanscodering activum IV3 (componenten, zie voorgaand):
| * | A121 Grond
| * | A123 Gebouwen met economisch nut
| * | A126 Machines/Apparaten-Installaties (componenten).
- | BTW-labeling:
| * | Tot en met de voorbereidingsfase 100% vooraftrek
| * | Volgende fasen 70% BTW vooraftrek, 20% compensabel en 10% kostprijsverhogend.
- | Programma’s en kernthema’s:
| * | Raadsprogramma Cultuur (5)
| * | Taakveld 5.3
Kostensoort (hoofdrekening / sub-rekening)
- | Omschrijving kostensoort.
- | Baten / lasten / activa / passiva
- | Dekking: activering / reserve / baten & lasten / bijdrage
- | Exploitatiesoort: directe baten / directe lasten / kapitaallasten / kapitaallasten dekking
- | IV3 balanscodering.
- | Economische categorie
- | Afdeling/Domein: Economie en cultuur
- | Overall projectleider: T. Hermans
- | Deelprojectleider gebouw: V. Metselaars
- | Subdeelprojectleider luchtbehandelingsinstallaties: B. Koelstra
- | Teammanager D. van Dalen

## Projectinrichting
Project Theater
Projectinrichting
Kostendrager
- | Omschrijving project: Renovatie Toon Hermans Theater
- | Balanscodering activum IV3 (componenten, zie voorgaand):
|  | * | A123 Gebouwen met economisch nut |  |  | Vernieuwbouwing
|  | * | A126 Machines/Apparaten-Installaties (componenten). |  |  | Installaties
- | Levensduur renovatie gebouw |  |  |  | 50
- | Levensduur installaties |  |  |  | 15
- | Afschrijvingsmethode:
| *Vernieuwbouwing |  |  | Lineair
| * Installaties |  |  | Annuitair
- | Omslagrente |  |  |  | 1.8%
- | Kostendrager kapitaallasten -> exploitatierekening
- | Taakveld 5.3
- | Economisch / maatschappelijk nut: Economisch
- | Onderscheid rentelasten projectfase en na gereedmelding
- | Jaar votering projectbudget: 2026
- | Jaar verwacht gereed: 2030
- | Start jaar afschrijving: 2031
- | Fasering: initiatief / definitie / ontwerp / voorbereiding / realisatie / nazorg / afgesloten.
- | BTW-labeling:
| BTW verdeling - kosten gedragen door gemeente |  |  |  |  | BTW verdeling - samenwerking waterschap
| BCF percentage |  |  | 90 | % | BCF percentage | 60 | %
| OB percentage |  |  | 0 | % | OB percentage | 40 | %
| Niet BCF/OB percentage |  |  | 10 | % | Niet BCF/OB percentage | 0 | %
- | Verantwoordelijke team: Team projecten
- | Projectmanager: T. Hermans
- | Projectleider bouw: B. de Bouwer
- | Teammanager D. van Dalen

## Inrichting activa
Project Theater
Inrichting activa
- | Activanummers
- | Activa namen
| * | Renovatie gebouw Theater
| * | Installaties Theater
- | Kostendrager (bedrijfseenheid) kapitaallasten (exploitatie / B&L): taakveld 5.3 Cultuur en economie
- | Kostensoort kapitaallasten (rente & afschrijving): economische categorie L7.4 rente en L7.3 afschrijving.
- | Omslagrente |  | 1.8%
- | Soort activum (waar op balans conform IV3):
| * | A123 Gebouwen
| * | A126 Machines/apparaten/installaties
- | Afschrijving in jaren: gebouw: 50 jaar en installaties: 15 jaar.
- | Afschrijvingmethodiek: gebouw lineair en installaties annuïtair
- | Nut: economisch nut
- | Team: Vastgoed

## Begroting-Budget
Project Theater
Begroting / Budget
Waarvan:
| Theater |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | Totaal | Investering | Exploitatie
| Fase: | Projectnummer | Type kosten /opbrengsten | Kostensoort
| Initiatief | Te bepalen door leverancier | Externe plankosten | 40303 - Onderzoekskosten |  | 2026: 500000; 2027: 600000 |  | 1100000 | 1100000
| Definitie | Te bepalen door leverancier | Externe plankosten | 40302- Advieskosten |  | 2027: 1800000 |  | 1800000 | 1800000
| Ontwerp | Te bepalen door leverancier | Kosten van derden | 4044 - diensten van derden |  | 2028: 500000; 2029: 1070000; 2030: 2900000 |  | 4470000 | 4470000
| Voorbereiding | Te bepalen door leverancier | Interne uren | 40975 - Uren EP projecten |  | 2026: 50000; 2027: 75000 |  | 125000 | 125000
| Voorbereiding | Te bepalen door leverancier | Bouwrijpmaken | 4027 - sloopwerken bodemsanering |  | 2027: 3500000 |  | 3500000 | 3500000
| Realisatie | Te bepalen door leverancier | Bouwkosten | 40201 - Bouwkundige investeringen |  | 2027: 3600000; 2028: 4300000; 2029: 6700000 |  | 14600000 | 14600000
| Realisatie | Te bepalen door leverancier | Installaties luchtbehandeling | 40202- Technische installaties | Subdeelproject 1 | 2029: 2500000 |  | 2500000 | 2500000
| Realisatie | Te bepalen door leverancier | Interne uren | 40975 - Uren EP projecten |  | 2028: 125000; 2029: 150000 |  | 275000 | 275000
| Realisatie | Te bepalen door leverancier | Asbestsanering | 40303 - Onderzoekskosten |  | 2027: 500000 |  | 500000 | 500000
| Realisatie | Te bepalen door leverancier | Diverse kosten | 4018 - Verbruik energie |  | 2028: 10000; 2029: 10000; 2030: 10000 |  | 30000 |  | 30000
| Realisatie | Te bepalen door leverancier | Subsidie culturele activiteiten | 4075 - Subsidie aan instellingen |  | 2027: 1200000; 2028: 900000; 2029: 900000 |  | 3000000 |  | 3000000
| Nazorg | Te bepalen door leverancier | Interne uren | 40975 - Uren EP projecten |  | 2030: 50000 |  | 50000 | 50000
| Nazorg | Te bepalen door leverancier | Onderhoud uit aanbesteding | 4049 - Planmatig onderhoud |  | 2031: 400000 |  | 400000 |  | 400000
| Afgesloten | [11 empty] | 0
0
Opbrengsten:
| Realisatie | Te bepalen door leverancier | Subsidies Provincie | 8079 - Subsidie provincie |  | -500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | -500000 | -500000
| Uitvoering | Te bepalen door leverancier | Bijdragen derden | 8047 - Bijdrage derden |  | 0 | -600000 | -600000 | -600000 | 0 |  |  | -1800000 | -1800000 | 0
| Uitvoering | Te bepalen door leverancier | Bijdragen derden | 8047 - Bijdrage derden |  | 2028: -50000 |  | -50000 | -50000 | 0
| Totale netto kosten |  |  |  |  | 50000 | 10675000 | 5185000 | 10730000 | 2960000 | 400000 |  | 30000000 | 26570000 | 3430000
Dekking: | Realisatie | Te bepalen door leverancier | Algemene reserve | 4001 - ONVOORZIEN/STELPOST |  | -50000 | -10675000 | -5185000 | -10730000 | -2960000 | -400000
|  | Saldo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaaloverzicht Project theater
[5 empty] | Theater | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Totaal
[5 empty] | Totale kosten | 550000 | 11275000 | 5835000 | 11330000 | 2960000 | 400000 | 32350000
[5 empty] | Totale opbrengsten | -500000 | -600000 | -650000 | -600000 | 0 | 0 | -2350000
[5 empty] | Saldo | 50000 | 10675000 | 5185000 | 10730000 | 2960000 | 400000 | 30000000
Activamodule
|  |  |  | Gebouw | Afschrijving: 50 jaar | 50000 | 9475000 | 4275000 | 7320000 | 2950000 |  |  | 24070000
|  |  |  | Installaties | Afschrijving: 10 jaar | 2029: 2500000 |  | 2500000
[13 empty] | 26570000 | Bruto
Note on H12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Samenwerking waterschap.
Note on D20: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: In huidige situatie gaat het pand over naar team vastgoed na ingebruikname. Hier rusten ook de onderhoudskosten op. Wat te doen hiermee? Reply: @Rico Goijen is dit iets wat we in de usescase willen zien? Of vragen we het inlezen van een meerjarig onderhoudsplan uit in het pve? Reply: Meerjarig onderhoudsplan zit niet in het PVE. Ik zou deze laten staan.

## Begrotingswijziging
Project Theater
Begrotingswijzigingen
Waarvan:
Theater |  | Kostendrager | Kostensoort | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Investering | Exploitatie
| Asbestsanering | 61…. | 40303 - Onderzoekskosten | 1000000 |  |  |  |  | x
| Onttrekking Alg. reserve | 69…. | 4001 - Onvoorzien/stelpost | -1000000 |  |  |  |  | x
| Financiering | 54… | 4013 - Stelpost rente treasury |  | 450 | 450 | 900 |  | x
| Financiering | 54… | 40930 - Dekking rente miv 17 |  | -450 | -450 | -900 |  | x
| Kostendrager project | 61… | 40931 - Rente e-assets alg |  | 450 | 450 | 900 |  | x
| Kostendrager project | 61… | 4014 - Afschrijving | [5 empty] | x
| Onttrekking Alg. reserve | 69… | 4001 - Onvoorzien/stelpost |  | -450 | -450 | -900 |  | x
Voorbereiding | Interne uren | 76… | 40975 - Uren EP projecten | 25000 |  |  |  | x
Realisatie | Interne uren | 76… | 40975 - Uren EP projecten |  |  | 25000 |  | x
| Interne uren | 79… | 8002 - Stelpost inkom inves | -25000 |  |  |  | x
| Interne uren | 79… | 8002 - Stelpost inkom inves |  |  | -25000 |  | x
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Realisatiecijfers
Project Theater
Realisatie
Waarvan:
| Theater |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | Totaal | Investering | Exploitatie
| Fase: | Projectnummer | Type kosten /opbrengsten | Kostensoort
| Initiatief | Te bepalen door leverancier | Externe plankosten | 40303 - Onderzoekskosten |  | 2026: 550000; 2027: 550000 |  | 1100000 | 1100000
| Definitie | Te bepalen door leverancier | Externe plankosten | 40302- Advieskosten |  | 2027: 1650000; 2028: 50000 |  | 1700000 | 1700000
| Ontwerp | Te bepalen door leverancier | Kosten van derden | 4044 - diensten van derden |  | 2028: 450000; 2029: 1100000; 2030: 3200000 |  | 4750000 | 4750000
| Voorbereiding | Te bepalen door leverancier | Interne uren | 40975 - Uren EP projecten |  | 2026: 65000; 2027: 75000 |  | 140000 | 140000
| Voorbereiding | Te bepalen door leverancier | Bouwrijpmaken | 4027 - sloopwerken bodemsanering |  | 2027: 3400000 |  | 3400000 | 3400000
| Realisatie | Te bepalen door leverancier | Bouwkosten | 40201 - Bouwkundige investeringen |  | 2027: 3600000; 2028: 4655000; 2029: 6650000 |  | 14905000 | 14905000
| Realisatie | Te bepalen door leverancier | Installaties luchtbehandeling | 40202- Technische installaties | Subdeelproject 1 | 2029: 2450000 |  | 2450000 | 2450000
| Realisatie | Te bepalen door leverancier | Interne uren | 40975 - Uren EP projecten |  | 2028: 175000; 2029: 200000 |  | 375000 | 375000
| Realisatie | Te bepalen door leverancier | Asbestsanering | 40303 - Onderzoekskosten |  | 2027: 550000 |  | 550000 | 500000
| Realisatie | Te bepalen door leverancier | Diverse kosten | 4018 - Verbruik energie |  | 2028: 9000; 2029: 22000; 2030: 23000 |  | 54000 |  | 54000
| Realisatie | Te bepalen door leverancier | Subsidie culturele activiteiten | 4075 - Subsidie aan instellingen |  | 2027: 1200000; 2028: 900000; 2029: 900000 |  | 3000000 |  | 3000000
| Nazorg | Te bepalen door leverancier | Interne uren | 40975 - Uren EP projecten |  | 2030: 67000 |  | 67000 | 67000
| Nazorg | Te bepalen door leverancier | Onderhoud uit aanbesteding | 4049 - Planmatig onderhoud |  | 2031: 400000 |  | 400000 |  | 400000
| Afgesloten | [11 empty] | 0
0
Opbrengsten:
| Realisatie | Te bepalen door leverancier | Subsidies Provincie | 8079 - Subsidie provincie |  | -500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | -500000 | -500000
| Uitvoering | Te bepalen door leverancier | Bijdragen derden | 8047 - Bijdrage derden |  | 0 | -600000 | -600000 | -600000 | 0 |  |  | -1800000 | -1800000 | 0
| Uitvoering | Te bepalen door leverancier | Bijdragen derden | 8047 - Bijdrage derden |  | 2028: -50000 |  | -50000 | -50000 | 0
| Totale netto kosten |  |  |  |  | 115000 | 10425000 | 5589000 | 10722000 | 3290000 | 400000 |  | 30541000 | 27037000 | 3454000
Dekking | Realisatie | Te bepalen door leverancier | Algemene reserve | 4001 - ONVOORZIEN/STELPOST |  | -50000 | -10675000 | -5185000 | -10730000 | -2960000 | -400000
|  | Saldo |  |  |  | 65000 | -250000 | 404000 | -8000 | 330000 | 0
Totaaloverzicht Project theater
[5 empty] | Theater | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Totaal
[5 empty] | Totale kosten | 615000 | 11025000 | 6239000 | 11322000 | 3290000 | 400000 | 32891000
[5 empty] | Totale opbrengsten | -500000 | -600000 | -650000 | -600000 | 0 | 0 | -2350000
[5 empty] | Saldo | 115000 | 10425000 | 5589000 | 10722000 | 3290000 | 400000 | 30541000
Note on D20: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: In huidige situatie gaat het pand over naar team vastgoed na ingebruikname. Hier rusten ook de onderhoudskosten op. Wat te doen hiermee?