## Sheet1
Besteks- post- nummer | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheids- resultaats- verplichting | Code | Prijs per eenheid | Bedrag
1 | PERCEEL 1 - Dijkversterking Het Nieuwe Diep/Het Nieuwe Werk
11 | Berekeningen, tekeningen en werkplannen
111 | Plannen
111010 | Maken werkplannen | EUR | 0 | N | 0 | 0
111020 | Maken monitoringsplan | EUR | 0 | N | 0 | 0
111030 | V & G-plan en uitvoering coördinatie | EUR | 0 | N | 0 | 0
112 | Berekeningen en tekeningen
1121 | Kadeconstructie
112110 | Maken berekeningen en tekeningen combiwand | EUR | 0 | N | 0 | 0
112120 | Maken berekeningen en tekeningen verankering. | EUR | 0 | N | 0 | 0
112130 | Berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting. | EUR | 0 | N | 0 | 0
112140 | Vervaardigen buigstaten. | EUR | 0 | N | 0 | 0
112150 | Maken berekeningen en tekeningen vleugelwand | EUR | 0 | N | 0 | 0
1122 | Overige
112210 | UO berekeningen en tekening t.b.v. drijvende steigers | EUR | 0 | N | 0 | 0
112220 | Berekeningen en tekeningen bemaling (bron- en retour) | EUR | 0 | N | 0 | 0
112230 | Berekeningen en tekening t.b.v. opstort tpv aansluiting landhoofd Moormanbrug, | EUR | 0 | N | 0 | 0
112240 | Detailengineering K&L | EUR | 0 | N | 0 | 0
112250 | Berekeningen en tekeningen lichtmasten | EUR | 0 | N | 0 | 0
112260 | Berekeningen en tekeningen CCTV | EUR | 0 | N | 0 | 0
12 | Werkterrein
120010 | Inrichten werkterrein. | EUR | 0 | N | 0 | 0
120020 | Opruimen werkterrein. | EUR | 0 | N | 0 | 0
13 | Opbreekwerkzaamheden
131 | Vaste steigers
131010 | Verwijderen vaste steigers | EUR | 0 | N | 0 | 0
132 | Kadeconstructie
132010 | Verwijderen bolders | st | 53 | N | 0 | 0
132020 | Verwijderen landbolders incl. betonnen fundatieblok' | st | 9 | N | 0 | 0
132030 | Verwijderen drenkelingenladders | st | 31 | N | 0 | 0
132040 | Verwijderen trap en ander voorzieningen | st | 1 | N | 0 | 0
132050 | Verwijderen taludtrappen | st | 3 | N | 0 | 0
132060 | Verwijderen betonnen trap | st | 1 | N | 0 | 0
132070 | Verwijderen wrijfconstructie langs bestaande kade, incl. bevestigingsmiddelen | m | 552 | N | 0 | 0
132080 | Slopen gewapend betonnen deksloof. | m3 | 148 | N | 0 | 0
132090 | Slopen gewapend betonnen vloer | m3 | 500 | V | 0 | 0
132100 | Verwijderen stalen damwand, type Belval BZ BZ IIN, deel 1 | m | 300 | V | 0 | 0
132110 | Verwijderen stalen damwand, type Belval BZ BZ IIN, deel 2 | m | 350 | V | 0 | 0
132120 | Verwijderen stalen damwand, type Larsen 43 | m | 320 | N | 0 | 0
132130 | Verwijderen overkluizingen | EUR | 0 | N | 0 | 0
132140 | Verwijderen stalen damwand, type Arbed BU32 | m | 320 | V | 0 | 0
132150 | Verwijderen betonnen funderingspalen | st | 700 | V | 0 | 0
132160 | Verwijderen damwand achter vloer betonnen damwand 8 cm dik | m | 275 | V | 0 | 0
132170 | Verwijderen verankering. | st | 107 | V | 0 | 0
132180 | Loskoppelen bestaande verankering vleugelwand | EUR | 0 | N | 0 | 0
132190 | Verwijderen stalen damwand, type AZ36-700N | m | 9 | V | 0 | 0
133 | Terreininrichting
1331 | Walstroomkasten
133110 | Afkoppelen walstroomkasten | st | 12 | N | 0 | 0
133120 | Verwijderen grondkabel. | m | 1750 | V | 0 | 0
133130 | Opnemen walstroomkasten | st | 12 | N | 0 | 0
1332 | Drinkwaterputten
133210 | Verwijderen drinkwatervoorziening. | st | 7 | N | 0 | 0
133220 | Verwijderen kunststofbuis. | m | 700 | V | 0 | 0
1333 | Lichtmasten
133310 | Verwijderen verlichtingsobject (LPH tot 12,0 mtr). | st | 1 | N | 0 | 0
133320 | Verwijderen verlichtingsobject (LPH 3,0 mtr). | st | 1 | N | 0 | 0
1334 | Overige objecten
133410 | Verwijderen houten zitbanken (hergebruik) | st | 4 | N | 0 | 0
133420 | Verwijderen geleiderail in aardebaan. | m | 47 | N | 0 | 0
134 | Terrein verharding
134010 | Opbreken straatbaksteen, kf. | m2 | 7000 | V | 0 | 0
134020 | Opbreken betonstraatstenen, kf. | m2 | 400 | V | 0 | 0
134030 | Opbreken betontegels. | m2 | 40 | V | 0 | 0
134040 | Opnemen verharding van prefabriceerde betonplaten. | st | 20 | V | 0 | 0
134050 | Opbreken betonbanden. | m | 550 | V | 0 | 0
134060 | Verwijderen teervrije funderingslaag. | m2 | 1000 | V | 0 | 0
134070 | Verwijderen taludbekleding | m2 | 2300 | V | 0 | 0
135 | Diversen
135010 | Verwijderen teenconstructie betonnen damwand | m | 440 | V | 0 | 0
135020 | Verwijderen gedeelte van betonnen U-bak | m3 | 18 | V | 0 | 0
135030 | Verwijderen remmingwerk Moormanbrug | m | 25 | N | 0 | 0
135040 | Verwijderen kunststof palen | st | 19 | N | 0 | 0
135050 | Verwijderen verkeersborden. | st | 3 | N | 0 | 0
136 | Opruimen bestaande K&L
136010 | Verwijderen zinkers | st | 6 | N | 0 | 0
136020 | Verwijderen drainage | m | 300 | N | 0 | 0
136030 | Verwijderen loze kabels en leidingen | EUR | 0 | N | 0 | 0
2 | Kadeconstructie
20 | Voorbereidende werkzaamheden
201 | Bemaling
2010 | Bronbemaling
201010 | Aanbrengen bemalingssysteem | EUR | 0 | N | 0 | 0
201020 | Instandhouden bemaling | EUR | 0 | N | 0 | 0
201030 | Verwijderen bemalingssysteem | EUR | 0 | N | 0 | 0
201040 | Toepassen lozingsvoorziening | EUR | 0 | N | 0 | 0
2011 | Retourbemaling
201110 | Aanbrengen retourbemaling | EUR | 0 | N | 0 | 0
201120 | Instandhouden retourbemaling | EUR | 0 | N | 0 | 0
201130 | Verwijderen retourbemaling | EUR | 0 | N | 0 | 0
202 | Hulpwerk
202010 | Aanbrengen tijdelijke stalen damwand | EUR | 0 | N | 0 | 0
202020 | Instandhouden hulpdamwand | EUR | 0 | N | 0 | 0
202030 | Verwijderen tijdelijke stalen damwand | EUR | 0 | N | 0 | 0
203 | Overig
203010 | Verwijderen hoeklijn en smeervet | EUR | 0 | N | 0 | 0
21 | Combiwand
211 | Leveren buispalen
2111 | Leveren stalen buispalen
211110 | Leveren stalen paal, L=28,60, 1067 mm x 18 mm. | st | 132 | N | 0 | 0
211120 | Leveren stalen paal, L=27,10, 1067 mm x 18 mm. | st | 82 | N | 0 | 0
2112 | Bewerken stalen buispalen
211210 | Aanbrengen damwandslot op buispalen | m | 6964.3 | N | 0 | 0
211220 | Aanbrengen bout | st | 429 | N | 0 | 0
211230 | Aanbrengen hijsgaten | st | 428 | N | 0 | 0
211240 | Afdichten hijsgaten | st | 428 | N | 0 | 0
211250 | Aanbrengen hoekijzer op damwandslot | st | 1 | N | 0 | 0
211260 | Aanbrengen gaten t.b.v. T-anker | st | 2 | N | 0 | 0
212 | Leveren damplanken
2121 | Leveren stalen damplanken
212110 | Leveren stalen damplank, AZ24-700, lang 16,60 m. | st | 214 | N | 0 | 0
212120 | Leveren stalen damplank, AZ40-700, lang 20,92 m. | st | 8 | N | 0 | 0
2122 | Leveren diversen
212210 | Leveren damwandslot Delta D3 connector | st | 1 | N | 0 | 0
212220 | Leveren pasplank, AZ40-700, lang 20,92 m. | st | 1 | N | 0 | 0
212230 | Leveren pasplank, AZ24-700, lang 16,60 m. | st | 1 | N | 0 | 0
2123 | Bewerken stalen tussenplanken
212310 | Aanbrengen slotgeleiders | st | 447 | V | 0 | 0
212320 | Aanbrengen hijsgaten | st | 444 | N | 0 | 0
212330 | Afdichten hijsgaten | st | 444 | N | 0 | 0
212340 | Maken pasplank (vleugelwand Moormanbrug) | st | 1 | N | 0 | 0
212350 | Maken pasplank (kade Het Nieuwe werk) | st | 1 | N | 0 | 0
213 | Aanbrengen combiwand
2130 | Tril/heiproef
213010 | Aanbrengen stalen paal. | st | 6 | N | 0 | 0
2131 | Palen
213110 | Aanbrengen stalen paal, lang 28,6. | st | 126 | N | 0 | 0
213120 | Aanbrengen stalen paal, lang 27,1 m. | st | 82 | N | 0 | 0
213130 | Toepassen beheersmaatregel voor trillingen | st | 214 | V | 0 | 0
2132 | Aanbrengen damplanken
213210 | Aanbrengen stalen damplank, AZ24-700 (dubbel). | st | 214 | N | 0 | 0
213220 | Aanbrengen stalen damplank, AZ40-700. | st | 8 | N | 0 | 0
213230 | Aanbrengen stalen pasplank, AZ40-700. | st | 1 | N | 0 | 0
213240 | Aanbrengen groutlichaam | EUR | 0 | N | 0 | 0
213250 | Aanbrengen stalen pasplank, AZ24-700. | st | 1 | N | 0 | 0
213260 | Controle sloten damwand (onder water) | EUR | 0 | N | 0 | 0
213270 | Duikbegeleiding | EUR | 0 | N | 0 | 0
214 | Bewerken combiwand
214010 | Aanbrengen stekken aan damwand | st | 856 | N | 0 | 0
214020 | Aanbrengen stalen ring | st | 428 | N | 0 | 0
214030 | Verwijderen bovenkant stalen damwand. | m | 10 | N | 0 | 0
214040 | Aanbrengen stiftdeuvels op combiwand | st | 12900 | N | 0 | 0
214050 | Leveren en aanbrengen UNP kabelgoot | m | 543 | N | 0 | 0
215 | Bijkomende werkzaamheden vleugelwand
215010 | Aanbrengen stalen deksloof op vleugelwand | st | 1 | N | 0 | 0
215020 | Toepassen beheersmaatregel voor trillingen | m | 12 | V | 0 | 0
22 | Verankering
221 | Voorbereidende werkzaamheden verankering
221010 | Aanbrengen trompet in buispalen | st | 428 | N | 0 | 0
221020 | Aanbrengen doorvoergaten | st | 2 | N | 0 | 0
222 | Aanbrengen ankers
222010 | Aanbrengen strengankers, lengte 40 m. | st | 96 | V | 0 | 0
222020 | Aanbrengen strengankers, lengte 41 m. | st | 48 | V | 0 | 0
222030 | Aanbrengen strengankers, lengte 43 m. | st | 48 | V | 0 | 0
222040 | Aanbrengen strengankers, lengte.44 m. | st | 36 | V | 0 | 0
222050 | Aanbrengen strengankers, lengte.45 m. | st | 72 | V | 0 | 0
222060 | Aanbrengen strengankers, lengte 46 m. | st | 22 | V | 0 | 0
222070 | Aanbrengen strengankers, lengte 46 m. | st | 36 | V | 0 | 0
222080 | Aanbrengen strengankers, lengte 47 m. | st | 48 | V | 0 | 0
222090 | Aanbrengen strengankers, lengte 51 m. | st | 22 | V | 0 | 0
222100 | Opnieuw aanbrengen (boren) van verankeringen | st | 10 | V | 0 | 0
222110 | Aanbrengen ankerstangen, legankers | st | 2 | N | 0 | 0
222120 | Aanbrengen ankergording | st | 1 | V | 0 | 0
222130 | Aanbrengen T-anker | st | 2 | N | 0 | 0
223 | Beproeven ankers
223010 | Beproeven verankering - strengankers | st | 407 | V | 0 | 0
223020 | Beproeven verankering - strengankers | st | 21 | V | 0 | 0
224 | Afwerken ankerkoppen
224010 | Afwerken ankerkoppen | EUR | 0 | N | 0 | 0
23 | Betonprop buispalen
231 | Voorbereidende werkzaamheden
231010 | Ontgraven baggerspecie. | m3 | 55 | V | 0 | 0
231020 | Vervoeren baggerspecie. | m3 | 55 | V | 0 | 0
231030 | Aanbrengen onderwaterbeton in buispalen | m3 | 90 | V | 0 | 0
231040 | Reinigen binnenzijde buispalen | EUR | 0 | N | 0 | 0
231050 | Grond verwerken in buispaal | m3 | 850 | V | 0 | 0
231060 | Reinigen binnenzijde buispalen | EUR | 0 | N | 0 | 0
231070 | Grond verwerken in buispaal | m3 | 90 | V | 0 | 0
232 | Bekisting
232010 | Aanbrengen bekisting t.b.v. gaten in buispalen | EUR | 0 | N | 0 | 0
233 | Wapening
233010 | Aanbrengen wapening betonvulling buispalen | kg | 57850 | V | 0 | 0
234 | Beton
234010 | Aanbrengen beton kolom. | m3 | 650 | V | 0 | 0
24 | In-situ betonschort
241 | Bekisting
241010 | Aanbrengen ondersteuningsconstructie. | EUR | 0 | N | 0 | 0
241020 | Toepassen bekisting vloer. | EUR | 0 | N | 0 | 0
241030 | Toepassen bekisting t.b.v. randen. | EUR | 0 | N | 0 | 0
241040 | Toepassen bekisting wand (glad). | EUR | 0 | N | 0 | 0
241050 | Toepassen bekisting sparing. | EUR | 0 | N | 0 | 0
242 | Wapening
242010 | Aanbrengen wapening t.b.v. in-situ schort | kg | 166950 | V | 0 | 0
243 | Beton
243010 | Aanbrengen beton in-situ schort. | m3 | 1050 | V | 0 | 0
244 | Dilatatie
244010 | Aanbrengen dilatatie betonschort. | st | 18 | N | 0 | 0
244020 | Afwerken dilatatievoeg. | st | 18 | N | 0 | 0
245 | Diversen
245010 | Aanbrengen rif-panelen op betonschort | EUR | 0 | N | 0 | 0
25 | Deksloof
252 | Bekisting
252010 | Aanbrengen werkvloer. | EUR | 0 | N | 0 | 0
252020 | Toepassen bekisting deksloof. | EUR | 0 | N | 0 | 0
253 | Wapening
253010 | Aanbrengen wapening t.b.v. deksloof | kg | 152000 | V | 0 | 0
254 | Beton
254010 | Aanbrengen beton deksloof. | m3 | 950 | V | 0 | 0
255 | In te betonneren onderdelen
2551 | Bolders
255110 | Aanbrengen in te betonneren ankers. | st | 212 | V | 0 | 0
2552 | Randbescherming
255210 | Aanbrengen in te storten stalen dekband | m | 543 | V | 0 | 0
255220 | Aanbrengen in te betonneren hoekprofiel deksloof | m | 543 | V | 0 | 0
255230 | Aanbrengen in te betonneren hoekprofiel inkassing | m | 160 | V | 0 | 0
255240 | Aanbrengen in te betonneren ankers t.b.v. verankering loopbrug drijvende steigers | st | 2 | N | 0 | 0
2553 | Deuvels
255310 | Aanbrengen in te betonneren deuvelconstructie | st | 18 | N | 0 | 0
2554 | KB-putten en leidingen
255410 | Aanbrengen in te betonneren KB-put | st | 9 | V | 0 | 0
255420 | Aanbrengen in te betonneren PE buis Ø110 mm | m | 500 | V | 0 | 0
255430 | Aanbrengen in te betonneren PE buis Ø160 mm | m | 500 | V | 0 | 0
255440 | Aanbrengen in te betonneren PE buis Ø125 mm | m | 85 | V | 0 | 0
255450 | Aanbrengen in te betonneren PE buis Ø110 mm | m | 2 | V | 0 | 0
255460 | Aanbrengen in te betonneren PE buis Ø160 mm | m | 2 | V | 0 | 0
2555 | Mantelbuis
255510 | Aanbrengen in te betonneren PE buis Ø40 mm | m | 4 | V | 0 | 0
256 | Dilatatie
256010 | Aanbrengen dilatatievoeg deksloof | st | 18 | N | 0 | 0
256020 | Afwerken dilatatievoeg | st | 18 | N | 0 | 0
26 | Kathodische bescherming
260010 | Leveren en aanbrengen kath. bescherming | EUR | 0 | N | 0 | 0
260020 | Geven instructies KB-OS | EUR | 0 | N | 0 | 0
27 | Kademeubilair
271 | Drenkelingenladders
2711 | Voorbereidende werkzaamheden
271110 | Aanbrengen ankers in verhard beton | st | 180 | N | 0 | 0
271120 | Aanbrengen ankers in verhard beton | st | 36 | N | 0 | 0
271130 | Aanbrengen ladderhouder | st | 108 | N | 0 | 0
271140 | Aanbrengen ladderhouder - hangstijl | st | 36 | N | 0 | 0
2712 | Fabriceren ladders en handbeugels
271210 | Samenstellen drenkelingenladders | st | 18 | N | 0 | 0
271220 | Samenstellen handbeugel | st | 18 | N | 0 | 0
2713 | Aanbrengen ladders en handbeugels
271310 | Aanbrengen trap. | st | 18 | N | 0 | 0
271320 | Aanbrengen handbeugel | st | 18 | N | 0 | 0
272 | Bolders
272010 | Aanbrengen bolder. | st | 53 | N | 0 | 0
273 | Wrijfconstructie
273010 | Aanbrengen wrijfgording van loofhout. (Merk A) | st | 398 | N | 0 | 0
273020 | Aanbrengen wrijfgording van loofhout. (Merk B) | st | 2 | N | 0 | 0
273030 | Aanbrengen wrijfstijl van loofhout. | st | 218 | N | 0 | 0
273040 | Bevestiging wrijfconstructie (Merk AL) | st | 18 | N | 0 | 0
273050 | Bevestiging wrijfconstructie (Merk A) | st | 177 | N | 0 | 0
273060 | Bevestiging wrijfconstructie (Merk AR) | st | 19 | N | 0 | 0
273070 | Bevestiging wrijfconstructie (Merk BL) | st | 18 | N | 0 | 0
273080 | Bevestiging wrijfconstructie (Merk B) | st | 177 | N | 0 | 0
273090 | Bevestiging wrijfconstructie (Merk BR) | st | 19 | N | 0 | 0
273100 | Bevestiging wrijfconstructie (Merk C) | st | 428 | N | 0 | 0
273110 | Bevestiging wrijfconstructie, bevestigingsmiddelen | st | 17680 | N | 0 | 0
28 | Drijvende steigers
280010 | Aanbrengen drijvende steigers | st | 2 | N | 0 | 0
29 | Remmingwerk Moormanbrug
290010 | Aanbrengen remmingwerk Moormanbrug | m | 18 | V | 0 | 0
3 | Diverse werkzaamheden
31 | Drainage
311 | Leidingen
311010 | Aanbrengen drains voor horizontale drainage. | m | 550 | V | 0 | 0
311020 | Aanbrengen drains voor horizontale drainage. | m | 30 | V | 0 | 0
311030 | Aanbrengen drains voor horizontale drainage. | m | 25 | V | 0 | 0
312 | Hulpstukken
312010 | Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage. | st | 11 | V | 0 | 0
312020 | Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage. | st | 11 | V | 0 | 0
313 | Doorvoeren
313010 | Aanbrengen doorvoeren t.b.v. drainuitlaten | st | 11 | V | 0 | 0
313020 | Aanbrengen uitlaat drainage (binnenzijde) | st | 11 | V | 0 | 0
313030 | Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage | st | 11 | V | 0 | 0
313040 | Aanbrengen uitlaat drainage (buitenzijde) | st | 11 | V | 0 | 0
314 | Doorspuitvoorziening
314010 | Aanbrengen doorspuitvoorziening | st | 11 | V | 0 | 0
315 | Doorspuiten drainage
315010 | Doorspuiten drains van horizontale drainage. | EUR | 0 | N | 0 | 0
316 | Werkzaamheden leidingen, hulpstukken, putten etc
316010 | Aanbrengen PVC-buis, ø 160 mm. | m | 110 | V | 0 | 0
316020 | Aanbrengen PVC-buis, ø 200 mm. | m | 500 | V | 0 | 0
316030 | Aanbrengen PVC-buis, ø 315 mm. | m | 35 | V | 0 | 0
316040 | Aanbrengen PVC-bocht 90º ø 160 mm | st | 10 | V | 0 | 0
316050 | Aanbrengen PVC verloopstuk ø 200-160 mm | st | 10 | V | 0 | 0
316060 | Aanbrengen PVC verloop T-stuk ø 200-160 mm | st | 23 | V | 0 | 0
316070 | Aanbrengen PVC-bocht 45º ø 315 mm | st | 5 | V | 0 | 0
316080 | Maken put van geprefabriceerde betonelementen. | st | 5 | V | 0 | 0
317 | HWA goten
3171 | Gootconstructie
317110 | Aanbrengen goot van betonelementen. | m | 543 | V | 0 | 0
317120 | Aanbrengen afvoerput in goot. | st | 33 | V | 0 | 0
318 | Olie benzine afscheiders (OBAS)
3181 | Ontwerp
318110 | Opstellen ontwerp OBAS | EUR | 0 | N | 0 | 0
3182 | OBAS 50 l/s
318210 | Leveren en aanbrengen olie benzine afscheider | st | 5 | N | 0 | 0
319 | Doorvoeren
319010 | Aanbrengen doorvoeren t.b.v. hemelwaterafvoeren | st | 5 | N | 0 | 0
319020 | Aanbrengen uitlaat drainage (binnenzijde) | st | 5 | N | 0 | 0
319030 | Aanbrengen hulpstukken voor hemelwaterafvoer | st | 5 | N | 0 | 0
319040 | Aanbrengen uitlaat hemelwater (buitenzijde) | st | 5 | N | 0 | 0
32 | In- en uitmeten t.b.v. hoeveelheidsbepalingen
320010 | In- en uitmeten t.b.v. hoeveelheidsbepalingen | EUR | 0 | N | 0 | 0
33 | Grond
331 | Bagger
331010 | Ontgraven verontreinigde baggerspecie. | m3 | 2000 | V | 0 | 0
331020 | Vervoeren verontreinigde baggerspecie. | m3 | 2000 | V | 0 | 0
331030 | verplaatsen verontreinigde baggerspecie. | m3 | 3800 | V | 0 | 0
332 | Ontlastsleuf
332010 | Grond ontgraven uit ontlastsleuf (boven ontlastvloer) | m3 | 2813 | V | 0 | 0
332020 | Grond ontgraven uit ontlastsleuf | m3 | 2700 | V | 0 | 0
332030 | Grond ontgraven uit ontlastsleuf | m3 | 7750 | V | 0 | 0
332040 | Grond ontgraven uit ontlastsleuf | m3 | 200 | V | 0 | 0
333 | Kabelsleuven
333010 | Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). | m | 1400 | V | 0 | 0
334 | Tussenruimte hulpdamwand - combiwand
334010 | Grond ontgraven uit tussenruimte hulpdamwand - combiwand | m3 | 12604 | V | 0 | 0
335 | Grond verwerken
335010 | Grond verwerken in aanvulling. | m3 | 12604 | V | 0 | 0
335020 | Grond verwerken in aanvulling. | m3 | 21720 | V | 0 | 0
335030 | Grond verwerken in aanvulling. | m3 | 31030 | V | 0 | 0
335040 | Grond verwerken in aanvulling. | m3 | 200 | V | 0 | 0
335050 | Grond verwerken in aanvulling. | m3 | 4150 | V | 0 | 0
336 | Grond bewerken
336010 | Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. | m3 | 34324 | V | 0 | 0
336020 | Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. | m3 | 31230 | V | 0 | 0
336030 | Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. | m3 | 4150 | V | 0 | 0
337 | Grond vervoeren
337010 | Verontreinigde baggerspecie afvoeren. | m3 | 2700 | V | 0 | 0
337020 | Grond vervoeren. | m3 | 10763 | V | 0 | 0
338 | Leveren grond
338010 | Leveren grond. | m3 | 58941 | V | 0 | 0
34 | Maaiveldinrichting
341 | Walstroomkasten
341010 | Aanbrengen walstroomkasten | st | 11 | N | 0 | 0
341020 | Aansluiten walstroomkasten | st | 11 | N | 0 | 0
341030 | Testen en inbedrijfstellen | EUR | 0 | N | 0 | 0
341040 | Aanbrengen energie-aansluitkabels | EUR | 0 | N | 0 | 0
342 | Drinkwatervoorziening
3420 | Aanbrengen drinkwatervoorziening
342000 | Aanbrengen PE-buis ø 110 mm. | m | 552 | V | 0 | 0
342010 | Aanbrengen PE-buis ø 90 mm. | m | 36 | V | 0 | 0
342020 | Aanbrengen PE-T-stuk 45º. | st | 11 | V | 0 | 0
342030 | Aanbrengen PE-verloopstuk ø 110-90 mm. | st | 11 | V | 0 | 0
342040 | Aanbrengen PE-voorlaskraag met flens ø 90 mm. | st | 33 | V | 0 | 0
342050 | Aanbrengen PE-voorlaskraag met flens ø 110 mm. | st | 6 | V | 0 | 0
342060 | Aanbrengen lasverbinding in PE-buis ø 110 mm. | st | 78 | V | 0 | 0
342070 | Aanbrengen lasverbinding in PE-buis ø 90 mm. | st | 56 | V | 0 | 0
342080 | Aanbrengen/inbouwen afsluiter DN 80 | st | 11 | V | 0 | 0
342090 | Aanbrengen/inbouwen afsluiter DN 100. | st | 3 | V | 0 | 0
342110 | Aanbrengen drinkwatervoorziening | st | 11 | V | 0 | 0
342120 | Aanbrengen waterput | st | 11 | V | 0 | 0
343 | Beproeven en desinfecteren drinkwatervoorziening
343010 | Beproeven waterleiding op druk. | EUR | 0 | N | 0 | 0
343020 | Voorzieningen t.b.v. desinfecteren waterleiding. | EUR | 0 | N | 0 | 0
343030 | Desinfecteren waterleiding. | EUR | 0 | N | 0 | 0
344 | Verlichting
3442 | Werkzaamheden Trafogebouw
344210 | Werkzaamh. Trafogebouw 43T - instellen verm.autom | st | 1 | V | 0 | 0
344220 | Werkzaamh. Trafogebouw 43T - invoeren/aansluiten | st | 1 | V | 0 | 0
344230 | Werkzaamh. Trafogebouw 33T - invoeren/aansluiten | st | 2 | V | 0 | 0
3443 | Kabelbuis
344310 | Aanbrengen kabelbuis in sleuf.HDPE 50 mm | m | 95 | V | 0 | 0
344320 | Aanbrengen anaconda beschermslang 3/4'" | st | 4 | V | 0 | 0
3444 | Kabelwerkzaamheden
344410 | Aanbrengen OVL-kabel EO-YMeKaszh 4x10mm². | m | 635 | V | 0 | 0
344420 | Aanbrengen OVL-kabel EO-YMeKaszh 4x2,5mm². | m | 180 | V | 0 | 0
344430 | Aanbrengen aardingsvoorziening. | st | 5 | V | 0 | 0
344440 | Aansluiten en testen kabels | EUR | 0 | N | 0 | 0
3445 | Verlichtingsobjecten
344510 | Aanbr. verlichtingsobject LPH 12,0m + 1x BGP763 | st | 1 | V | 0 | 0
344520 | Aanbr. verlichtingsobject LPH 12,0m + 2x BGP763 | st | 8 | V | 0 | 0
344530 | Aanbr. verlichtingsobject LPH 12,0m + 2x BGP7053 | st | 4 | V | 0 | 0
344540 | Aanbr. verlichtingsobject LPH 12,0m + 2x BGP7053 | st | 1 | V | 0 | 0
3446 | Testen en inbedrijfstellen
344610 | Testen en inbedrijfstellen | EUR | 0 | N | 0 | 0
345 | CCTV
345010 | Aanbrengen CCTV installatie | EUR | 0 | N | 0 | 0
346 | Aanpassingen trafohuisjes
3461 | Trafohuisje 43T
346110 | Schroeven stalen paal ø 355 / 560 mm | st | 4 | V | 0 | 0
346120 | Aanbrengen wapeningsstaal | kg | 300 | V | 0 | 0
346130 | Aanbrengen beton t.b.v. funderingspalen | m3 | 2 | V | 0 | 0
346140 | Toepassen bekisting vloer. | m2 | 4 | V | 0 | 0
346150 | Aanbrengen wapeningsstaal | kg | 413 | V | 0 | 0
346160 | Aanbrengen beton vloer. | m3 | 2.75 | V | 0 | 0
3462 | Maaiveldinrichting
346210 | Opnemen en verplaatsen trafohuisje | EUR | 0 | N | 0 | 0
346220 | Berekeningen en tekeningen L-wand | EUR | 0 | N | 0 | 0
346230 | Aanbrengen L-wand | m | 14 | V | 0 | 0
3463 | Trafohuisje 33T
346310 | Opnemen en terugplaatsen trafohuisje | EUR | 0 | N | 0 | 0
346320 | Berekeningen en tekeningen L-wand | EUR | 0 | N | 0 | 0
346330 | Aanbrengen L-wand | m | 16 | V | 0 | 0
346340 | Tekenen en berekenen leuningen | EUR | 0 | N | 0 | 0
346350 | Aanbrengen leuning van staal, hg. 1,20 m | st | 1 | V | 0 | 0
35 | Overige objecten
351 | L-wand t.p.v. Moormanbrug
351010 | Berekeningen en tekeningen L-wand | EUR | 0 | N | 0 | 0
351020 | Aanbrengen L-wand | m | 11.3 | V | 0 | 0
351030 | Tekenen en berekenen leuningen | EUR | 0 | N | 0 | 0
351040 | Aanbrengen leuning van staal, hg. 1,20 m | st | 1 | V | 0 | 0
352 | Stalen taludtrap
352010 | Tekenen en berekenen stalen trap | EUR | 0 | N | 0 | 0
352020 | Aanbrengen stalen taludtrap | st | 1 | N | 0 | 0
353 | Herstel betonschades en leuningwerk noordelijke toe- en afrit naar de kade
353010 | Betonreparatie wand noordelijke toegang kade | EUR | 0 | N | 0 | 0
353020 | Herstelwerk leuning noordelijke toegang kade | EUR | 0 | N | 0 | 0
354 | Aanbrengen muurtje Moormanbrug
354010 | Toepassen bekisting wand (glad). | m2 | 3 | V | 0 | 0
354020 | Aanbrengen wapening t.b.v. in-situ schort | kg | 25 | V | 0 | 0
354030 | Aanbrengen beton in-situ schort. | m3 | 0.25 | V | 0 | 0
354040 | Toepassen spijlen hekwerk, hoogte 2,00 m | m | 2 | V | 0 | 0
355 | Bebording
355010 | Aanbrengen verkeersborden | st | 3 | V | 0 | 0
355020 | Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. | st | 6 | V | 0 | 0
355030 | Aanbrengen schrikhek, lang 5,00 m, type BB16-2 | st | 1 | V | 0 | 0
356 | Diversen
356010 | Aanbrengen houten zitbanken (B) | st | 4 | V | 0 | 0
356020 | Aanbrengen geleiderail in aardebaan. | m | 50 | V | 0 | 0
36 | Banden en funderingslagen
360010 | Aanbrengen trottoirband 280/300 x 360 mm | m | 500 | V | 0 | 0
360020 | Aanbrengen trottoirband 80/150 x 400 mm | m | 500 | V | 0 | 0
360030 | Aanbrengen Leiconblokken B4 | m | 41 | V | 0 | 0
360040 | Aanbrengen trottoirband 280/300 x 360 mm | m | 22 | V | 0 | 0
360050 | Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. | m | 29 | V | 0 | 0
361 | Voorbereidende werkzaamheden
361010 | Afwerken zandbed. | m2 | 11620 | V | 0 | 0
361020 | Aanbrengen straatlaag, dik 50 mm. | m2 | 45 | V | 0 | 0
362 | Aanbrengen funderingen
362010 | Aanbrengen laag gebonden asfaltgranulaat type A1. | m2 | 11620 | V | 0 | 0
362020 | Leveren cement voor gebonden funderingen. | ton | 131 | V | 0 | 0
362030 | Aanbrengen zandasfalt | m2 | 1670 | V | 0 | 0
362040 | Aanbrengen van een uitvullaag van steenslag 5/32 | m2 | 1670 | V | 0 | 0
362050 | Leveren van steenslag 5/32 | ton | 501 | V | 0 | 0
362060 | Aanbrengen kunststofinlage Polyfelt Geolon PP40. | m2 | 13980 | V | 0 | 0
362070 | Aanbrengen van een fundering van ongebonden menggranulaat. | m2 | 46 | V | 0 | 0
362080 | Leveren van ongebonden menggranulaat voor een funderingslaag. | ton | 23 | V | 0 | 0
363 | Voorbereidende werkzaamheden gebonden verhardingslagen
363010 | Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting. | m3 | 3.85 | V | 0 | 0
363020 | Aanbrengen asfaltwapening. | m2 | 55 | V | 0 | 0
363030 | Aanbrengen asfaltwapening. | m2 | 25 | V | 0 | 0
363040 | Aanbrengen kantvoorziening asfalt, 40 mm. | m | 1500 | V | 0 | 0
37 | Gebonden verhardingslagen
372 | Asfaltverhardingen
3720 | Kadeverharding
372010 | Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen. | ton | 4191 | V | 0 | 0
372020 | Aanbrengen SAMI-laag | m2 | 11560 | V | 0 | 0
372030 | Aanbrengen tussenlaag van AC 22 bind, dik 60 mm. | ton | 1734 | V | 0 | 0
372040 | Aanbrengen deklaag van AC 11 surf, dik 40 mm. | ton | 1156 | V | 0 | 0
3721 | Kadeverharding t.p.v. voetpad
372110 | Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen. | ton | 15 | V | 0 | 0
372120 | Aanbrengen SAMI-laag | m2 | 40 | V | 0 | 0
372130 | Aanbrengen tussenlaag van AC 22 bind, dik 60 mm. | ton | 6 | V | 0 | 0
372140 | Aanbrengen deklaag van AC 11 surf, dik 40 mm. | ton | 4 | V | 0 | 0
3722 | Waterbouwasfalt
372210 | Aanbrengen waterbouwasfaltbeton. | ton | 14 | V | 0 | 0
373 | Betonverhardingen
373010 | Aanbrengen verhardingslaag van beton in een laag. | m2 | 17 | V | 0 | 0
38 | Elementenverharding
381 | Straatbakstenen
381010 | Aanbrengen straatbakstenen k.f. | m2 | 115 | V | 0 | 0
382 | Betonstraatstenen
382010 | Aanbrengen betonstraatstenen (nevergreen, wit) | m2 | 42 | V | 0 | 0
382020 | Herstraten betonstraatstenen. | m2 | 15 | V | 0 | 0
383 | Prefab. betonplaten
383010 | Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. | st | 14 | V | 0 | 0
383020 | Opnieuw leggen prefab. betonplaten. | st | 5 | V | 0 | 0
384 | Taludbekleding
384010 | Aanbrengen betonelementen. | m2 | 1670 | V | 0 | 0
39 | Markeringen
391 | Wegenverf
391010 | Aanbrengen ononderbroken streep, breed 0,10 m, wit | m | 500 | V | 0 | 0
391020 | Aanbrengen ononderbroken streep, breed 0,20 m, geel | m | 565 | V | 0 | 0
391030 | Aanbrengen 1 - 1 streep, breed 0,10 m, wit | m | 500 | V | 0 | 0
391040 | Aanbrengen overige markering -wegenverf-. | m2 | 17.5 | V | 0 | 0
391050 | Aanbrengen overige markering -wegenverf-. | m2 | 4.38 | V | 0 | 0
4 | PERCEEL 2 - Dijkversterking Visafslag
41 | Berekeningen, tekeningen en werkplannen
411 | Plannen
411010 | Maken werkplannen | EUR | 0 | N | 0 | 0
411020 | Maken monitoringsplan | EUR | 0 | N | 0 | 0
411030 | V & G-plan en uitvoering coördinatie | EUR | 0 | N | 0 | 0
42 | Werkterrein
420010 | Inrichten werkterrein. | EUR | 0 | N | 0 | 0
420020 | Opruimen werkterrein. | EUR | 0 | N | 0 | 0
43 | Opbreekwerkzaamheden
431 | Constructies
4311 | Damwand
431110 | Verwijderen stalen damwand, type Belval B.Z. II. N.. | m | 95 | N | 0 | 0
4312 | Taludtrap
431210 | Verwijderen taludtrap | EUR | 0 | N | 0 | 0
432 | Terreininrichting
4323 | Lichtmasten
432310 | Verwijderen verlichtingsobject (LPH tot 6,0 mtr). | st | 1 | N | 0 | 0
433 | Terrein verharding
433010 | Opbreken betonstraatstenen, kf. | m2 | 217 | N | 0 | 0
433020 | Opbreken betonstraatstenen, kf. | m2 | 4 | N | 0 | 0
433030 | Opbreken betontegels. | m2 | 50 | N | 0 | 0
433040 | Opnemen verharding van prefabriceerde betonplaten. | st | 49 | N | 0 | 0
433050 | Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm | m | 99 | N | 0 | 0
433060 | Opbreken opsluitbanden 100x200 mm | m | 18 | N | 0 | 0
434 | Kabels en leidingen
434010 | Verleggen kabels en leidingen | EUR | 0 | N | 0 | 0
44 | Aanbrengen damwand
440010 | Aanbrengen kunststof damwand. | m | 96.35 | N | 0 | 0
440020 | Verwijderen bovenkant kunststof damwand. | m | 96.35 | N | 0 | 0
5 | Diverse werkzaamheden
50 | Algemene werkzaamheden
500 | In- en uitmeten t.b.v. hoeveelheidsbepalingen
500010 | In- en uitmeten t.b.v. hoeveelheidsbepalingen | EUR | 0 | N | 0 | 0
501 | Voorbereidende werkzaamheden
501010 | Frezen. | are | 11.3 | N | 0 | 0
51 | Grond ontgraven
510010 | Grond ontgraven uit dijk | m3 | 1855 | N | 0 | 0
510020 | Grond ontgraven uit ophoging. | m3 | 340 | N | 0 | 0
52 | Grond verwerken
520010 | Grond verwerken in depot | m3 | 340 | N | 0 | 0
520020 | Grond verwerken in aanvulling, klei. | m3 | 1515 | N | 0 | 0
520030 | Grond verwerken in aanvulling. | m3 | 340 | N | 0 | 0
53 | Grond bewerken
530010 | Verdichten grond, klei. | m2 | 6720 | N | 0 | 0
530020 | Verdichten grond, humeuze klei. | m2 | 1120 | N | 0 | 0
54 | Grond vervoeren
540010 | Grond vervoeren. | m3 | 340 | N | 0 | 0
540020 | Grond vervoeren. | m3 | 340 | N | 0 | 0
540030 | Grond afvoeren, klei. | m3 | 560 | N | 0 | 0
540040 | Grond afvoeren, zand. | m3 | 955 | N | 0 | 0
55 | Leveren grond
550010 | Leveren grond, klei. | m3 | 1515 | N | 0 | 0
56 | Zaaien dijk
560010 | Zaaien dijk (0,30 kg/100 m2) | are | 11.3 | N | 0 | 0
57 | Verlichting
576 | Verlichtingsobjecten
576010 | Aanbr. verlichtingsobject LPH 6,0m | st | 1 | N | 0 | 0
58 | Diversen
580010 | Aanbrengen taludtrap | EUR | 0 | N | 0 | 0
6 | Terreinverharding
62 | Voorbereidende werkzaamheden
620010 | Afwerken zandbed. | m2 | 490 | N | 0 | 0
620020 | Aanbrengen straatlaag, dik 50 mm. | m2 | 220 | N | 0 | 0
620030 | Aanbrengen straatlaag, dik 50 mm. | m2 | 35 | N | 0 | 0
63 | Elementenverharding
632 | Betonstraatstenen
632010 | Aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs | m2 | 217 | N | 0 | 0
632020 | Aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs | m2 | 4 | N | 0 | 0
632030 | Herstraten betonstraatstenen. | m2 | 169 | N | 0 | 0
632040 | Leveren betonstraatstenen. | st | 1773 | N | 0 | 0
633 | Betontegels
633010 | Aanbrengen betontegels. | m2 | 50 | N | 0 | 0
633020 | Leveren betontegels, 300 x 300 x 45 mm. | st | 105 | N | 0 | 0
633030 | Leveren betontegels . | st | 10 | N | 0 | 0
634 | Geprefabriceerde betonplaten
634010 | Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. | st | 49 | N | 0 | 0
64 | Kantopsluiting
640010 | Aanbrengen trottoirband 180/200 x 250 mm | m | 99 | N | 0 | 0
640020 | Leveren rechte trottoirband van beton, 180/200x250 mm. | st | 20 | N | 0 | 0
640030 | Leveren en aanbrengen opsluitbanden van beton. | m | 18 | N | 0 | 0
640040 | Pasmaken van betonbanden | EUR | 0 | N | 0 | 0
8 | Werk van algemene aard
800010 | Opstellen en aanleveren opleverdossier | EUR | 0 | N | 0 | 0
81 | Voorbereidende werkzaamheden
810010 | Schonen terrein. | EUR | 0 | N | 0 | 0
810020 | Toepassen verkeersmaatregelen | EUR | 0 | N | 0 | 0
810030 | Afzetten werkterrein | EUR | 0 | N | 0 | 0
82 | Opnamen
820010 | Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. (Perceel 1) | EUR | 0 | N | 0 | 0
820020 | Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. (Perceel 2) | EUR | 0 | N | 0 | 0
820030 | Verrichten metingen waterbodem. | EUR | 0 | N | 0 | 0
83 | Monitoring
831 | Trillingen
831010 | Uitvoeren trillingsmetingen. | EUR | 0 | N | 0 | 0
831020 | Maken van trillingspredicties | EUR | 0 | N | 0 | 0
832 | Deformaties
832010 | Monitoring bestaande constructie. Perceel 1) | EUR | 0 | N | 0 | 0
832020 | Monitoring bestaande constructie. (Perceel 2) | EUR | 0 | N | 0 | 0
833 | Monitoringsgegevens monitoringsplan
833010 | Registreren gegevens conform monitoringsplan | EUR | 0 | N | 0 | 0
84 | Meetwerkzaamheden
840010 | Aanleveren van revisiegegevens. | EUR | 0 | N | 0 | 0
840020 | Inmeten paalkoppen bestaande kadeconstructie | EUR | 0 | N | 0 | 0
85 | Communicatie en coördinatie
850010 | Communiceren met derden. | EUR | 0 | N | 0 | 0
850020 | Communiceren en coördineren met derden (nuts). | EUR | 0 | N | 0 | 0
86 | Ecologie
860010 | Actualiseren ecologisch werkprotocol. | EUR | 0 | N | 0 | 0
860020 | Uitvoeren maatregelen ecologisch werkprotocol. | EUR | 0 | N | 0 | 0
87 | Ter beschikking stellen
871 | Ter beschikking stellen werknemers
871010 | Inzetten werknemer. | uur | 100 | N | 0 | 0
871020 | Inzetten werknemer. | uur | 100 | N | 0 | 0
871030 | Inzetten medewerker t.b.v. administratie Projectenmodule. | EUR | 0 | N | 0 | 0
872 | Ter beschikking stellen materieel
872010 | Inzetten hydraulische graafmachine. | uur | 100 | N | 0 | 0
872020 | Inzetten vrachtauto. | uur | 100 | N | 0 | 0
872030 | Inzetten ponton. | uur | 40 | V | 0 | 0
88 | Diversen
881 | V&G
881010 | Safety-walk en werkplek inspecties. | EUR | 0 | N | 0 | 0
881020 | Toepassen toegankelijkheid voorzieningen. | EUR | 0 | N | 0 | 0
882 | Extreem hoogwater
882010 | Opstellen Waterveiligheidsplan. | EUR | 0 | N | 0 | 0
882020 | Uitvoeren Waterveiligheidsplan. | keer | 10 | V | 0 | 0
9 | Staartposten
91 | Eenmalige kosten
919980 | Overige eenmalige kosten | EUR |  | N |  | 0
919990 | Korting | EUR |  | N |  | 0
929990 | Uitvoeringskosten | EUR |  | N |  | 0
939990 | Algemene kosten | EUR |  | N |  | 0
949990 | Winst en risico | EUR |  | N |  | 0
95 | Stelposten
950010 | Stelpost duurzaamheid. | EUR |  | V | 1 | 825
950020 | Stelpost tijdelijk instandhouden K&L | EUR |  | V | 1 | 25000
950030 | Stelpost. | EUR |  | V | 1 | 50000
| Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen |  |  |  |  | 75825