## Blad1
Quick Scan V&G risico's ontwerpfase
| Project : |  | Elektrotechnische veiligheid inspecties van elektrotechnische installaties in de openbare ruimte Besteknummer: 2025-SB-684
| Projectleider: | [11 empty] | d.d. 19-08-2026
|  | Tekening d.d. |  |  |  | Tekening d.d. |  |  |  | Tekening d.d.
|  | Quick scan d.d. | 2026-08-19 |  |  | Quick scan d.d. |  |  |  | Quick scan d.d.
|  | Eerste beoordeling / Quick scan (na aanvraag) |  |  |  | Tweede beoordeling (na VO) |  |  |  | Derde beoordeling na DO
| V&G risico’s | Aanwezig Ja/Nee? | Beschrijving | Risico beoordeling Hoog, middel of laag | Ontwerpmaatregel (techniek, bouwkundig en organisatie) | Nog Aanwezig Ja/Nee? | Beschrijving | Risico beoordeling Hoog middel of laag | Ontwerpmaatregel (techniek, bouwkundig en organisatie) | Nog Aanwezig Ja/Nee? | Beschrijving | Risico beoordeling Hoog, middel of laag | Uitvoering maatregel (techniek, bouwkundig en organisatie)
1 | Werkzaamheden waarbij werknemers bedolven kunnen worden | Nee
2 | Werkzaamheden waarbij werknemers kunnen vallen of getroffen worden door een vallend voorwerp (dus ook hijsen) | Ja | het vallen van gereedschap en OVL componenten (bv mast en armatuur) en struikelgevaar | laag | goedgekeurd gereedschap gebruiken, PBM's gebruiken, "opgeruimde" werkplek
3 | In aanraking komen met verontreinigde grond-, water of asbest. | Nee
4 | Werkzaamheden waarbij medewerkers vast- of bekneld kunnen raken | Nee
5 | Blootstelling aan biologische en / of chemische stoffen/ Teerhoudende materialen | Nee
6 | Blootstelling aan ioniserende straling | Nee
7 | Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels | Ja | Werkzaamheden in de nabijheid van de trambaan Utrecht | laag | Conform "Kader Werkzaamheden Tramweg" provincie Utrecht
8 | Verdrinkingsgevaar | Nee
9 | Het graven van putten, ondergronds- of tunnelwerken | Nee
10 | Werkzaamheden met duikuitrusting | Nee
11 | Werken onder overdruk | Nee
12 | Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt | Nee
13 | (De)montage zware prefab elementen | Nee
14 | Omgevingsgevaren, passanten andere bouwactiviteiten | Ja | andere aannemers kunnen zich op het werkterrein begeven | laag | afzetting conform CROW 96B
15 | Elektrocutie gevaar | Ja | Aanraken van actieve geleiders | laag | werken conform de NEN 3140
16 | Werken in besloten ruimte (kelders, putten, gemalen) | Ja | Betreft technische ruimtes in kelders t.b.v. watervoorzieningen. | laag | Conform Werken in besloten ruimte Sichting Arbouw
17 | Gevaar voor passanten openbouwplaats | Nee
18 | Aanrijdingsgevaar auto, fiets | Ja | andere aannemers kunnen zich op het werkterrein begeven | laag | afzetting conform CROW 96B
19 | Stof (eventueel) bouwwegen | Nee
20 | Gevaar gereedschappen | Ja | onjuist gebruik en niet goedgekeurd gereedschap gebruiken | laag | juiste en goedgekeurd greedschap gebruiken
21 | Meerdere aannemers | Ja | diverse werkzaamheden | laag | coordinatie en afstemming met alle partijen
22 | Vluchtwegen aangrenzende percelen | Nee
23 | Brandgevaar/ snijgevaar | Ja | brandgevaar door kortsluiting en snijgevaar door verkeerd gebruik gereedschap | laag | werken conform de NEN1010/NEN 3140
24 | Stabiliteit ondergrond | Nee
25 | Verkeerd handelen | Ja | Onbedoeld inschakelen van een installatiedeel | laag | werken conform de procedure object