## Aanbestedingsstukken
Opdrachtgever: | Trudo, COA, gemeente Eindhoven
Project: | Huis van Intussen
Documentnummer: | 25140o86097
Type document: | Aanbestedingsstukken lijst
Datum: | 2026-01-09 10:23
Auteur | BK/DG
Aanbestedingsstukkenlijst Huis van Intussen
Documentnr. |  | Auteur / documentnaam |  |  |  |  | Afgerond
Veligheid- en gezondheidsplan Ontwerpfase (V&G plan)
Veiligheid- en gezondheidssdossier Ontwerpfase (V&G plan)
|  |  | Documentnr | Datum opgesteld | Laatst gewijzigd
Adviseur |  | FRANKEN projectmanagement |  |  | Versie | Datum
|  | Sloopbestek |  | 2026-06-30 | 2 | 2026-06-23 | ja
|  | Bestek algemeen |  | 2026-06-30 |  |  | ja
Architect |  | Diederendirrix/BureauEAU
|  | Sloopplattegrond kelder | SL099 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Sloopplattegrond begane grond | SL100 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Sloopplattegrond Tussen verdieping | SL101 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Sloopplattegrond Verdieping TRUDO en COA | SL102 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Slooptekening | SL200 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Plattegrond situatie | TO000 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Plattegrond kelder | TO0900 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Plattegrond Begane grond | TO100 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Plattegrond Begane grond bovenlichten | TO102 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Plattegrond dak | TO103 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Voorgevel | TO201 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Rechtergevel | TO202 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Achtergevel | TO203 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Linkergevel | TO204 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Doorsnede A-A | TO301 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Doorsnede B-B | TO302 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Doorsnede C-C | TO303 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Doorsnede D-D | TO304 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Doorsnede E-E | TO305 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Details | TO400 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Binnenkozijnen hout | TO501 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Binnenkozijnen hout bovenlichten | TO502 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Binnenkozijnen staal | TO503 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Vloer- en wandafwerking kelder | TO601 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Vloer- en wandafwerking begane grond | TO602 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Vloer- en wandafwerking tussenverdieping | TO603 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Vloer- en wandafwerking woonverdiepingen COA en TRUDO | TO604 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Plafondafwerking kelder | TO605 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Plafondafwerking begane grond | TO606 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Plafondafwerking tussenverdieping | TO607 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Plafondafwerking woonverdiepingen COA en TRUDO | TO608 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Vaste inrichting kinderspeelzaal | TO700 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Vaste inrichting keuken recreatiezaal | TO701 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Vaste inrichting meubel jeugdhonk en filmzaal | TO702 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Vaste inrichting beveiligersloge | TO703 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Vaste inrichting balie Trudo | TO704 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Wandtypes -1 kelder | TO801 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Wandtypes begane grond | TO802 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Wandtypes woonverdiepingen COA en TRUDO | TO803 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Overzicht BVO | TO900 | 2026-01-15 | b | 2026-06-03 | ja
|  | Bouwkundig IFC model bestaand | HVI_DDX_ARC_bestaand | 2026-03-06 |  |  | ja
|  | Bouwkundig IFC model bestaand na sloop | HVI_DDX_ARC_bestaand na sloop | 2026-03-06 |  |  | ja
|  | Bouwkundig IFC model inrichting | HVI_DDX_ARC_inrichting | 2026-03-06 |  |  | ja
|  | Bouwkundig IFC model nieuw | HVI_DDX_ARC_nieuw | 2026-03-06 |  |  | ja
|  | Bouwkundig IFC model zones | HVI_DDX_ARC_zones | 2026-02-11 |  |  | ja
Constructeur |  | Adviesbureau Tielemans
|  | Constuctieschema begane grond | TO-2000 | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Constructieschema Tussenverdieping | TO-2001 |  |  |  | ja
|  | Doorsneden |  | ontbreken |  |  | nee
|  | Principedetails | TO-6001 | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Berekening | MM23153_DO-0001 | 2025-07-10 | 1 | 2026-10-04 | ja
|  | Constructief IFC model bestaand na sloop | HVI_TIE_CON_bestaand na sloop | 2026-11-02 |  |  | ja
|  | Constructief IFC model nieuw | MM23153_huis van intussen_R24 | 2026-02-16 |  |  | ja
Installatieadvies |  | Huisman & van Muijen
|  | Blokschema elektrotechnische installatie | E001 | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Verklaring symbolen elektrotechnische installaties | E000 | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Elektrotechnische installaties kelder | E1-1a | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Elektrotechnische installaties kelder | E1-1b | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Elektrotechnische installaties tussen verdieping | E100-1 | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Elektrotechnische installaties begane grond | E100a | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Elektrotechnische installaties begane grond | E100b | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Elektrotechnische installaties 1e verdieping | E101 | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Elektrotechnische installaties 8e verdieping | E108 | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Verklaring symbolen werktuigkundige installaties | W000 | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Warmte- en koeltechnische installaties begane grond | W001 | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Warmte- lucht en koeltechnisch kelder | W1-1a | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Warmte- lucht en koeltechnisch kelder | W1-1b | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Principeschema luchtbehandelingsinstallatie | W002 | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Sanitairtechnisch kelder | W3-1a | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Sanitairtechnisch kelder | W3-1b | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Warmte- lucht en koeltechnisch begane grond | W100a | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Warmte- lucht en koeltechnisch begane grond | W100b | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Warmte- lucht en koeltechnisch 1e verdieping | W101 | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Warmte- lucht en koeltechnisch 7e verdieping | W107 | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Warmte- lucht en koeltechnisch 8e verdieping | W108 | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Warmte- lucht en koeltechnisch 12e verdieping | W112 | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Warmte- lucht en koeltechnisch 13e verdieping | W113 | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Sanitairtechnisch begane grond | W300a | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Sanitairtechnisch begane grond | W300b | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Sanitairtechnisch 1e verdieping | W301 | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Sanitairtechnisch 7e verdieping | W307 | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Sanitairtechnisch 8e verdieping | W308 | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Sanitairtechnisch 11e verdieping | W311 | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Sanitairtechnisch 12e verdieping | W312 | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Sanitairtechnisch 13e verdieping | W313 | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Warmte- lucht en koeltechnisch tussenverdieping | W100-1a | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Warmte- lucht en koeltechnisch tussenverdieping | W100-1b | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Sanitairtechnisch tussenverdieping | W300-1a | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Sanitairtechnisch tussenverdieping | W300-1b | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Ventilatieberekening COA | 546603-10-vent001-mks-COA | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Ventilatieberekening Trudo | 546603-10-vent001-mks-Trudo | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Ventilatiestaat | 546603-10-vent003-mks-ventilatiestaat BG+Kelder+tussenverdieping | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Sloop bestaande installaties |  |  |  |  | ja
|  | Deelbestek E-installaties | 546603-12-bestek-E-wns | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Deelbestek W-installaties | 546603-12-bestek-W-plm | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Documentenlijst | 546603-12-doc003-plm documentenlisjt | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Ventilatieberekening |  | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | BENG-berekening |  |  |  |  | ja
|  | Armaturenboek | 546603-10-len-armaturenboek | 2026-02-13 |  |  | ja
|  | Installatie IFC model E-installaties | HVI_HVM_INS-E.ifc | 2026-02-19 |  |  | ja
|  | Installatie IFC model W-installaties | HVI_HVM_INS-W.ifc | 2026-02-19 |  |  | ja
Landschap |  | Tom van Tuijn Stedenbouw
|  | Plattegond maaiveld en daktuin |  | 46010 |  |  | nee
|  | Verbeeldingen (in behandeling) |  | ontbreekt |  |  | onbekend
|  | Doorsneden (in behandeling) |  | ontbreekt |  |  | onbekend
|  | Details (in behandeling) |  | ontbreekt |  |  | onbekend
Infiltratieonderzoek
|  | Deelbestek landschap en terreininrichting (in behandeling) |  | ontbreekt |  |  | onbekend
Bouwfyisca & brandveiligheid |  | Cauberg Huygen
|  | Beoordeling bouwfysische en brandveiligheidsaspecten | 11931-61765-02 | 2026-02-27 |  |  | ja
|  | Beoordeling akoestische aspecten | 11931-61761-03 | 2026-02-27 |  |  | ja
Overig |  | Overig
|  | Technisch Programma van Eisen COA nieuwbouw |  | 43672 | 2.4 | 44257
|  | PVE Trudo |  | 46354
Bodemonderzoek
Asbestinventarisatie
|  | Installect Advies: Principeschema energiecentrale | 3693-001 | 46070
|  | Installect Advies: Principeschema GeoDoublet & GeoWP-SKID C4 | 3693-002-2 | 46070
Smits van Burgst: PVE Brandmeld en beveiliging
Tekeningen bestaande toestand (voor zover aanwezig)

## TO Aandachtspunten
Opdrachtgever: | Trudo, COA, gemeente Eindhoven
Project: | Huis van Intussen
Documentnummer: |  | 25140o86095
Type document: |  | Aandachtspunten TO
Datum: |  | 2026-01-09
Auteur |  | BK/DG
Aandachtspunten TO/UO fase
Nr. | Wie | Thema | Aandachtspunt | Fase | Toelichting voortgang | Voortgang
1 | Trudo | Bouwkundig | Onderzoeken aanlijnbeveiliging dak plint | TO |  | gereed
2 | Architect | Bouwkundig | Keuze gordijnen woontoren + bevestiging rail meenemen in detaillering kozijnen | TO | Gordijnkeuze is gemaakt, gordijnen zijn niet verwerkt in tekeningen/details | gereed
3 | Architect | Bouwkundig | Kunstwerk begane grond: onderzoeken noodzaak beveiliging | TO | Opgenomen in bestek | gereed
4 | Diederendirrix/bureauEAU | Bouwkundig | Uitwerken vast meubilair COA | TO |  | gereed
5 | Diederendirrix/bureauEAU | Bouwkundig | Uitwerken beveiligersruimte entree | TO |  | gereed
6 | Diederendirrix/bureauEAU | Bouwkundig | Uitwerking incheckbalies COA | TO | Handhaven bestaande balie | vervallen
7 | Diederendirrix/bureauEAU | Bouwkundig | Uitwerken muziekruimtes | TO |  | gereed
8 | Trudo | Bouwkundig | Definitieve keuzes Trudo keukens (zie aanvulling PvE trudo) | TO |  | gereed
9 | Diederendirrix/bureauEAU | Bouwkundig | Cementdekvloer of anhydrietvloer in WC’s/badkamers? | TO |  | gereed
10 | Tielemans | Constructie | Verfijnen sterkte-, stijfheids- en stabiliteitscontroles op basis van werkelijke belastingen en definitieve detaillering. | TO |  | gereed
11 | Tielemans | Constructie | Actualiseren DO-berekeningen met uitvoeringsgegevens, materiaalkeuzes en bevestigingsdetails. | TO |  | gereed
12 | Tielemans | Constructie | Doorrekenen staalversterkingen onder vide en daklicht op momenten, dwarskrachten en verbindingen. | TO |  | gereed
13 | Tielemans | Constructie | Uitwerken opleggingen en verbindingen nieuwe HEA-liggers met ankers, volgplaten, stelruimtes. | TO | Zie tekening TO-6001 | gereed
14 | Tielemans | Constructie | Vloeren opnieuw toetsen op doorbuiging, scheurwijdte en extra belasting door installaties/sparingen. | TO |  | gereed
15 | Tielemans | Constructie | Beoordeling dakconstructie i.v.m. daktuin, waterbuffer, PV-panelen, ballustrades. | TO | Er zijn nog lopende zaken rondom civieltechnisch ontwerp icm dakconstructie | nog niet gereed
16 | Tielemans | Constructie | Aanvullende staalprofielen en schachtverstevigingen in plint- en kelderconstructies met brandwerende bekleding/coating. | TO |  | gereed
17 | Tielemans | Constructie | Samenbrengen van aanvullende berekeningen, FEM-analyses, wapeningsoverzichten en detailtekeningen in constructiedossier voor uitvoering. | TO |  | gereed
18 | Tielemans | Constructie | Beoordelen sparingsopgaves en exacte posities afstemmen met installatieadvies, eventuele benodigde voorzieningen berekenen en op tekening en in rapport verwerken | TO |  | gereed
19 | Tielemans | Constructie | Boordelen opgaves gewichten installaties met positionering en exacte posities afstemmen met installatieadviseur | TO | Zie document MM23153_Berekening_DO-0001 | gereed
20 | Cauberg Huygen | Bouwfysica | Definitieve keuze en specificatie geluidwerende roosters per geveloriëntatie. | TO |  | gereed
21 | Cauberg Huygen | Bouwfysica | Detaillering (o.a. richtlijnen voor naden, kierdichting, compressiebanden, stelkozijnen, brand, geluid en thermische aspecten). | TO |  | gereed
22 | Huisman & van Muijen | Bouwfysica | Sluitende ventilatiebalans per woning en plintfunctie; afstemming met installatietekeningen. | TO | Zie document 546603-10-vent002-mks | gereed
23 | Cauberg Huygen | Bouwfysica | Definitieve bepaling spuiventilatie, daglichtopeningen, valbeveiliging. | TO |  | gereed
24 | Cauberg Huygen | Bouwfysica | Detailengineering thermische bruggen, berekening Rc waarden. | TO |  | gereed
25 | Cauberg Huygen | Bouwfysica | Afstemming en bevestiging buitenzonwering incl. windbeveiliging en bediening. | TO | Niet van toepassing | vervallen
26 | Cauberg Huygen | Bouwfysica | Ruimteakoestiek (plafond- en wandabsorptie) per ruimte specificeren. | TO |  | gereed
27 | Cauberg Huygen | Bouwfysica | Positionering LBK's en leidingschachten; bij wijziging herberekening installatiegeluid. | TO |  | gereed
28 | Huisman & van Muijen | Installatieadvies | Actualisatie BENG-berekeningen op basis definitieve installaties en zonwering. | TO | Niet van toepassing | vervallen
29 | Cauberg Huygen | Bouwfysica | Geluidsonderzoek spelende kinderen (binnen en buiten). | TO |  | gereed
30 | Diederendirrix/bureauEAU | Bouwkundig | Specificeren wandtypes tbv geluidswering tussen ruimten | TO | Zie tekeningen Diederendirrix | gereed
31 | Cauberg Huygen | Bouwfysica & brandveiligheid | Beoordelen wandtypes |  |  | gereed
32 | Diederendirrix/bureauEAU | Bouwkundig | Wandtypen op plattegronden verwerken, aansluitingen verwerken | TO |  | gereed
33 | Cauberg Huygen | Brandveiligheid | Uitwerken detaillering en aantoonbaarheid WBDBO compartimentering (60/30 min). | TO | Zie rapport 11931-61765-02 | gereed
34 | Cauberg Huygen | Brandveiligheid | Productattesten en uitvoeringsdetails brandwerend glas (EI60 plint) [glazen bouwstenen wanden] | TO | Zie fasedocument | gereed
35 | Cauberg Huygen | Brandveiligheid | Controleren vluchtwegen: loopafstanden, draairichtingen, panieksluitingen. | TO | Zie rapport 11931-61765-02 | gereed
36 | Trudo | Brandveiligheid | Afstemming BMI/OAI-installatie met brandweer en veiligheidsregio incl. compartimentering kantine. | TO | Akkoord Veiligheidsregio | gereed
37 | Cauberg Huygen | Brandveiligheid | Bevestiging brandoverslag daklicht en overslagafstand. | TO |  | gereed
38 | Cauberg Huygen | Brandveiligheid | Materialisatie plint: minimaal brandklasse B-s2,d0. | TO |  | gereed
39 | Cauberg Huygen | Brandveiligheid | Merk-specifieke oplossingen/certificaten brandwerende doorvoeren. | TO | Niet van toepassing | vervallen
40 | Cauberg Huygen | Brandveiligheid | Bevestiging blusvoorzieningen, bereikbaarheid, opstelplaatsen, slanglengtes. | TO |  | nog niet gereed
41 | Cauberg Huygen | Brandveiligheid | Brandwerendheid liftdeuren begane grond. | TO | Navraag gedaan bij Kone, bevestiging nodig | nog niet gereed
42 | Huisman & van Muijen | Installatieadvies | Definitieve selectie warmtepomptype en dimensionering buffervaten. | TO |  | gereed
43 | Huisman & van Muijen | Installatieadvies | Coördinatie luchtkanalentracés en sparingen in betonvloeren met constructie. | TO |  | gereed
44 | Huisman & van Muijen | Installatieadvies | Geluidwerende omkastingen LBK’s en buitenunits (geluidmax. 40 dB(A) gevel). | TO |  | gereed
45 | Huisman & van Muijen | Installatieadvies | Ventilatiebalans per verdieping bijstellen op basis berekeningen. | TO |  | gereed
46 | Cauberg Huygen | Brandveiligheid | Detailengineering rook- en brandkleppen in installatie- en bouwkundige tekeningen. | TO | Niet van toepassing | vervallen
47 | COA | Installatieadvies | Opgave apparatuur keukens | TO |  | gereed
48 | Huisman & van Muijen | Installatieadvies | Afstemming keukenaansluitingen met COA. | TO |  | gereed
49 | Huisman & van Muijen | Installatieadvies | Detailengineering verdeelkasten, kabelroutes, schachten afgestemd op brandcompartimentering. | TO |  | gereed
50 | Huisman & van Muijen | Installatieadvies | Specificatie armaturen, sturingen, aanwezigheidsdetectie. | TO |  | gereed
51 | Huisman & van Muijen | Installatieadvies | Definitieve PV-configuratie (stringplan, omvormers, DC-beveiliging). | TO |  | gereed
52 | Huisman & van Muijen | Installatieadvies | Integratie oplaadvoorzieningen fietsen/EV’s met netcapaciteit 3×250 A. | TO |  | gereed
53 | Huisman & van Muijen | Installatieadvies | Test- en inbedrijfstellingsplan GBS, ventilatie en warmtepompen. | TO | Zie bestek W-installatie; 68.13.10-a | gereed
54 | COA | Installatieadvies | Opgave data-infrastructuur | TO |  | gereed
55 | Huisman & van Muijen/COA | Installatieadvies | Afstemming data-infrastructuur met ICT COA. | TO |  | gereed
56 | Cauberg Huygen | Bouwfysica & brandveiligheid | Akoestische onderbouwingen en brandwerendheidsattesten | TO |  | gereed
57 | Huisman & van Muijen | Installatieadvies | Opnemen alle installatietechnische berekeningen, akoestische onderbouwingen, brandwerendheidsattesten in installatiedossier. | TO |  | gereed
58 | COA/Trudo | Installatieadvies | Sluitplan, sleutelplan, afstemming met Mastermate en mogelijkheden KABA. | TO | Sluitplan opgesteld, verdere uitwerking noodzakelijk (zie fasedocument) | nog niet gereed
59 | Huisman & van Muijen | Installatieadvies | Uitgangspunt externe telefoonmasten i.v.m. stroomgebruik. | UO | Status niet bekend | nog niet begonnen
60 | Huisman & van Muijen | Installatieadvies | Controle en keuring glaswasinstallatie. | UO | Goede staat/lichte veroudering. Keuring niet bekend | nog niet gereed
61 | Huisman & van Muijen | Installatieadvies | Herstel/aanpassing/keuring bliksembeveiligingsinstallatie. | UO | Bliksembeveiliging onderzocht, is in redelijke staat/beginnende veroudering. Keuring niet bekend | nog niet gereed
62 | Huisman & van Muijen | Installatieadvies | Uitlichten kunstwerk begane grond. | TO | alleen basisverlichting opgenomen, indien gewenst kan dit nog worden aangepast | nog niet begonnen
63 | BureauEAU/Trudo |  | Afstemming met gemeente over definitieve set vergunningstekening en versienummering bij start TO. | TO |  | gereed
64 | BureauEAU | Organisatie | Bijhouden verbeter- en aanvullingslogboek tijdens TO-beoordeling. | TO |  | gereed
65 | Tielemans/Huisman & Van Muijen |  | Voorbereiding op constructieve en installatietechnische detailtoetsen in uitvoering. | UO |  | nog niet begonnen
66 | FRANKEN |  | Coördinatie tussen Trudo, COA, gemeente en adviseurs continu bewaken. | TO |  | gereed
67 | FRANKEN |  | Periodieke actualisatie kostenraming o.b.v. marktontwikkelingen. | TO | Zie TO-raming bouwkundig (20260707) | gereed
68 | Trudo |  | Terinzagelegging omgevingsplanwijziging en omgevingsvergunningen op 14 december 2025. | TO |  | gereed
69 | Trudo/COA/Gemeente |  | Planning aanbesteding: Start aanbesteding maart 2026; bouwstart september 2026. | TO | Conceptversie ? | nog niet gereed
70 | FRANKEN |  | Risico-inventarisatie en risicobeheersing in projectgroepoverleg (vergunningen, planning, budget, uitvoeringstechnisch). | TO | Zie fasedocument | gereed
71 | Trudo |  | Communicatie- en participatieplan voortzetten richting omwonenden en stakeholders. | TO |  | gereed
72 | Trudo | IT & Data | Uitwerken internet/wifi Trudo | UO |  | nog niet begonnen
73 | Trudo/RA+ | Infra | Uitwerken civieltechnisch ontwerp rioolplan incl. leidingverloop vuilwater, regenwater, diameters en dieptes | TO | Wordt nog uitgewerkt door RA+ | nog niet gereed
[6 empty] | nog niet begonnen | nog niet gereed | ja
[6 empty] | wachten op input | gereed | nee
gereed
nog niet gereed
vervallen