## Samenvatting
PRU-K0888
Checklist overdracht (i)VRI naar beheer
[5 empty] | Versie: | 2.0
[5 empty] | Datum overdracht | 2024-03-01
1. Opleverdossier. | [5 empty] | 2. Feitelijke overdracht
1.1 | Rapportage softwaretest & toets kruispuntplaatje |  |  | FALSE |  | 2.1 | Restpuntenlijst bij overdracht |  | FALSE
1.2 | Aanleveren (i)FAT rapportage (PDF) |  |  | FALSE |  | 2.2 | Verkeerskundig inregelen van de installatie |  | FALSE
1.3 | Aanleveren (i)SAT rapportage (PDF) |  |  | FALSE |  | 2.3 | Toepassen nieuwe software met andere default waarden |  | FALSE
1.4 | Restpunten lijst (i)FAT-(i)SAT (PDF) |  |  | FALSE |  | 2.4 | Wijzigen of toevoegen objecten in Analysetool |  | FALSE
1.5 | Aanleveren revisietekening (PDF & DWG) |  |  | FALSE |  | 2.5 | Wijzigen of toevoegen regelscenario’s |  | FALSE
1.6 | Aanleveren revisietekening communicatienetwerk (PDF & DWG). |  |  | FALSE |  | 2.6 | iVRI: is ontsluiting VLOG via ESB geregeld? |  | FALSE
1.7 | Aanleveren Vezelplan (PDF) |  |  | FALSE
1.8 | Aanleveren IP plan (PDF) |  |  | FALSE |  | 3. Activiteiten uit te voeren door beheer
1.9 | Aanleveren ingevuld koppelvlakformulier (PDF) |  |  | FALSE |  | 3.1 | Opzeggen vervallen communicatie abonnementen |  | FALSE
1.10 | Aanleveren aanvraagformulier laagspanningsaansluiting (XLS) |  |  | FALSE |  | 3.2 | Muteren in de beheer centrale |  | FALSE
1.11 | Controle & aanleveren OTTO bestand (OTTO bestandsformaat, niet slechts de uitvoer daarvan) |  |  | FALSE |  | 3.3 | Gewijzigde situatie doorgeven aan rKCO en RTT |  | FALSE
1.12 | Aanleveren ondertekende bewakingstest (PDF) |  |  | FALSE |  | 3.4 | Gewijzigde situatie aanmelden voor verwerking WION |  | FALSE
1.13 | Controle feitelijke ligging stopstrepen. |  |  | FALSE |  | 3.5 | Muteren in Moon |  | FALSE
1.14 | Documentatie listing, specificatie, applicatie |  |  | FALSE |  | 3.6 | Muteren wijzigingen technische en verkeerskundige levensduur |  | FALSE
1.15 | Aanleveren bestek of staten van hoeveelheid |  |  | FALSE |  | 3.7 | Opzeggen onderhoudscontract oude automaat |  | FALSE
1.16 | Aanleveren CAS contract |  |  | FALSE |  | 3.8 | Dossier opschonen |  | FALSE
1.17 | Aanleveren onderhoudscontract VRI (LET OP: ook voor specials, zoals slagbomen, matrixbakken). |  |  | FALSE
1.18 | Keuringsrapport NEN1010/3140 |  |  | FALSE |  | 4. Wijziging beheer
1.19 | iVRI: Aanleveren topologiebestanden (ITF) |  |  | FALSE |  | 4.1 | 1.9 Iveraformulier veranderd in koppelvlakformulier |  | FALSE
1.20 | iVRI: Specificatie van de RIS en ITS boxen |  |  | FALSE |  | 4.2 | 2.0 iAsset veranderd in Moon |  | FALSE
[6 empty] | 4.3 | wijziging 3 |  | FALSE
|  | Akkoord Project: | {naam} |  |  |  | Akkoord Assetbeheerder: | {naam}
|  | Datum: |  |  |  |  | Datum:
|  | Handtekening: |  |  |  |  | Handtekening:

## Blad1 (hidden)
Wachtwoord | Theintern

## 1. Opleverdossier
PRU-K0888
versie: | 2.0 | datum: | 2024-03-01
1. Opleverdossier.
Toelichting: Het betreft hier de op te leveren documentatie en het formaat daarvan. Aanvullende zaken kunnen alleen voor aanbesteden project nog worden aangemeld.
ID | Onderwerp: | Actie: |  | Opmerking: | Map: | Datum: | Akkoord:
|  | Project | Beheer, wie
1 | Rapportage softwaretest & toets kruispuntplaatje | X | X, functioneel beheerder | 4-Ogenprincipe | 2. |  | FALSE
2 | Aanleveren (i)FAT rapportage (PDF) | X |  |  | 2.
3 | Aanleveren (i)SAT rapportage (PDF) | X |  |  | 2.
4 | Restpunten lijst (i)FAT-(i)SAT (PDF) | X |  |  | 2.
5 | Aanleveren revisietekening (PDF & DWG) | X |  |  | 10.
6 | Aanleveren revisietekening communicatienetwerk (PDF & DWG). | X |  | Materiaalgebruik buis, kabel, connectoren etc. | 10.
7 | Aanleveren Vezelplan (PDF) | X |  | Vezelbezetting | 5.
8 | Aanleveren IP plan (PDF) | X |  | Netwerkoverzicht (Blokdiagram); Aanleveren IP adressen door beheer. | 5.
9 | Aanleveren ingevuld koppelvlakformulier (PDF) | X |  | Koppelvlakformulier bevat IP-adres, geNAT IP-adres, en IP-adressering overige assets (camera, OVL etc.) | 2.
10 | Aanleveren aanvraagformulier laagspanningsaansluiting (XLS) | X |  | Hierop is teven de EAN code opgenomen. Formulier verstrekken aan Jaco Andeweg. | 6.
11 | Controle & aanleveren OTTO bestand (OTTO bestandsformaat, niet slechts de uitvoer daarvan) | X | X, functioneel beheerder | 4-Ogenprincipe. Bij afwijkingen de reden opnemen in OTTO onder “opmerkingen” | 4.
12 | Aanleveren ondertekende bewakingstest (PDF) | X |  |  | 2.
13 | Controle feitelijke ligging stopstrepen. | X |  | Bij uitzetten controleren of de locatie voldoet aan de ontwerptekening gebruikt in OTTO.
14 | Documentatie listing, specificatie, applicatie | X |  |  | 1.
15 | Aanleveren bestek of staten van hoeveelheid | X |  | Alleen van toepassing bij RAW | 3.
16 | Aanleveren CAS contract | X |  |  | 3.
17 | Aanleveren onderhoudscontract VRI (LET OP: ook voor specials, zoals slagbomen, matrixbakken). | X |  | Deze komen meestal direct bij de assetbeheerder binnen. | 2.
18 | Keuringsrapport NEN1010/3140 | X |  |  | 2.
19 | iVRI: Aanleveren topologiebestanden (ITF) | X |  | Check t.o.v. bestek Ook check op inhoud. M.n. of detectoren aanwezig zijn. | 10.
20 | iVRI: Specificatie van de RIS en ITS boxen | X |  |  | 2.
Toelichting:
ID | Onderwerp

## 2. Feitelijke Overdracht
PRU-K0888
versie: | 2.0 | datum: | 2024-03-01
2. Feitelijke overdracht
Toelichting: Bij een SAT wordt de installatie in gebruik, en dus in beheer genomen. De installatie wordt op dat moment door beheer gemonitord. Storingen worden via de servicedesk door beheer aangemeld en afgehandeld. Hierbij wordt de projectleider op de hoogte gehouden en kan op die manier aangeven of het andere zaken betreft dan garantie.
ID | Onderwerp: | Actie: |  | Opmerking: | Map: | Datum: | Akkoord:
|  | Project | Beheer, wie
2.1 | Restpuntenlijst bij overdracht | X |  | Geaccordeerde restpunten lijst uit het (i)FAT en (i)SAT protocol. | 2.
2.2 | Verkeerskundig inregelen van de installatie | X | X, Functioneel beheerder | Het inregelen van de installatie is een gezamenlijke actie, maar in beginsel een verantwoordelijkheid van de projectleider. Beheer houdt altijd projectleider op de hoogte van eventueel gewijzigde instellingen. Voor overdracht is er overeenstemming over de instellingen. | 11.
2.3 | Toepassen nieuwe software met andere default waarden |  | X, Functioneel beheerder | Enige tijd na de inbedrijfstelling kan er voor gekozen zijn in de opdracht om later nog een keer alle waarden die zijn aangepast er hard in te zetten. Als dit het geval is, wordt dit vanuit het project gefinancierd, maar uitgevoerd door beheer. Dergelijke update moet een feitelijke overdracht niet in de weg staan. | 11.
2.4 | Wijzigen of toevoegen objecten in Analysetool | X |  | Aan te passen door beheerder Analysetool | 8.
2.5 | Wijzigen of toevoegen regelscenario’s | X |  | Uitgangspunt is dat bestaande scenario’s op nieuwe automaat blijven. Wanneer scenario (tijdelijk) buiten werking is, voorzitter RTT informeren. (of de VRI onderdeel is van een scenario, wordt in MOON vastgelegd) | moon
2.6 | iVRI: is ontsluiting VLOG via ESB geregeld? | X |  | Projectleider initieert, maar configuratiebeheerder en functioneel beheerder regelen het.
Toelichting:
ID | Onderwerp

## 3. Activiteiten beheer
PRU-K0888
versie: | 2.0 | datum: | 2024-03-01
3. Activiteiten uit te voeren door beheer
Toelichting: Het betreft hier noodzakelijke handelingen die middels deze lijst moeten worden afgevinkt. Genoemde items kunnen een fysieke overdracht echter niet in de weg staan.
ID | Onderwerp: | Actie: |  | Opmerking: | Map: | Datum: | Akkoord:
|  | Project | Beheer, wie
3.1 | Opzeggen vervallen communicatie abonnementen |  | X, configuratie beheerder |  | n/a
3.2 | Muteren in de beheer centrale |  | X, Functioneel beheerder |  | n/a
3.3 | Gewijzigde situatie doorgeven aan rKCO en RTT |  | X, Functioneel beheerder |  | n/a
3.4 | Gewijzigde situatie aanmelden voor verwerking WION | X |  |  | n/a
3.5 | Muteren in Moon |  | X, configuratie beheerder |  | n/a
3.6 | Muteren wijzigingen technische en verkeerskundige levensduur |  | X, Assetbeheerder | Technische levensduur moet nog toegevoegd worden. Verkeerskundige levensduur is toegevoegd. | n/a
3.7 | Opzeggen onderhoudscontract oude automaat |  | X, Assetbeheerder |  | n/a
3.8 | Dossier opschonen |  | X, configuratie beheerder |  | n/a
Toelichting:
ID | Onderwerp

## 4. Wijziging beheer
PRU-K0888
versie: | 2.0 | datum: | 2024-03-01
4. Wijziging beheer
Toelichting: Het betreft hier noodzakelijke handelingen die middels deze lijst moeten worden afgevinkt. Genoemde items kunnen een fysieke overdracht echter niet in de weg staan.
ID | Onderwerp: | Actie: |  | Opmerking: | Map: | Datum: | Akkoord:
|  | Project | Beheer, wie
1 | 1.9 Iveraformulier veranderd in koppelvlakformulier | x
2 | 2.0 iAsset veranderd in Moon |  | x
3 | wijziging 3
4
5
6
7
8
Toelichting:
ID | Onderwerp