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Interim controle
Uitvoeren interimcontrole 
	Datum
	Omschrijving 
	Verantwoordelijk 

	Augustus 
	Uitvoeren IT-Audit
	Accountant
Afdeling ICT

	4 september
	Bespreken controleplan en ophalen speerpunten rekeningcommissie
	Accountant
Griffie

	8 t/m 12 september
	Uitvoeren interimcontrole
	Accountant
team AO/IC

	1e week oktober
	Ambtelijk bespreken concept managementletter
	Accountant
Concerncontroller teamleider financiën
Sr. AO/IC

	2e week oktober
	Bestuurlijk bespreken managementletter
	Accountant
Gemeentesecretaris Wethouder financiën Concerncontroller

	november 2025
	Boardletter in rekeningcommissie
	Accountant




Jaarrekeningcontrole (planning jaarrekening 2025)
	Datum
	Omschrijving 
	Verantwoordelijk 

	01-12-25
	Start jaarrekening proces met daarin o.a. aandacht voor planning, werkafspraken, speerpunten, Sisa e.d.
	Coördinator jaarrekening

	December 2025/ januari 2026
	Beoordelen AO/IC werkzaamheden resterend deel van het jaar
	Accountant
Team AO/IC

	06-02-25
	Aanleveren laatste boekingen memo's en inkopen 2025
	Financieel adviseurs en vakspecialisten

	27-02-2026
	Balansdossier gevuld en resterend IC-dossier gereed
	Financieel adviseurs
Team AO/IC

	27-02-2026
	Jaarrekening inclusief de Bijlagen en SISA bijlage in concept gereed
	Coördinator jaarrekening

	27-02-2026
	MeerjarenProgramma Grondbedrijf 2025 gereed
	Grondbedrijf

	02-03-25
	Start Controle Jaarrekening door accountant
	Accountant 

	Eind maart
	Aanleveren collegenota over voorlopig rekeningresultaat en bestemming van het resultaat 2025. 
	Coördinator jaarrekening

	09-04-26
	(Eventuele) correcties in de jaarrekening naar aanleiding van de accountantscontrole doorgevoerd
(muv uitloop werkzaamheden jeugd/WMO vanwege deadlines controleverklaringen zorginstellingen en regio)
	Coördinator jaarrekening

	14-04-26
	Ontvangst concept-rapport van bevindingen accountant inzake Jaarrekening
	Accountant

	Half april
	Ambtelijke bespreking concept-rapport van bevindingen naar accountant
	Concerncontroller
Teamleider Financiën
Teamleider FA

	17-04-26
	Ontvangst gewijzigd concept-rapport van bevindingen accountant inzake Jaarrekening
	Accountant

	Week 16 2026
	Behandeling Jaarrekening + concept-rapport van bevindingen in het DT en met wethouder financiën
	Gemeentesecretaris wethouder Financiën
Concerncontroller
Accountant 

	06-05-26
	Ontvangst definitief rapport van bevindingen accountant, gebaseerd op de besprekingen van het concept-rapport in het CMT en met wethouder financiën
	Accountant

	12-05-26
	Behandeling jaarrekening+ concept-raadsvoorstel c.q.        -besluit en definitief rapport van bevindingen accountant
	College

	19-05-2026
	Definitieve vaststelling jaarrekening in college
	College

	11-06-2026
	Rekeningcommissie: behandeling raadsvoorstel + Jaarrekening en het rapport van bevindingen van accountant
	Rekeningcommissie

	25-06-26
	Raadsvergadering jaarverslag en jaarrekening
	Gemeenteraad




