Bijlage 12 Jaarplanning controle jaarrekening 2025

Interim controle

Uitvoeren interimcontrole

| Datum | Omschrijving | Verantwoordelijk |
| --- | --- | --- |
| Augustus | Uitvoeren IT-Audit | Accountant Afdeling ICT |
| 4 september | Bespreken controleplan en ophalen speerpunten rekeningcommissie | Accountant Griffie |
| 8 t/m 12 september | Uitvoeren interimcontrole | Accountant team AO/IC |
| 1e week oktober | Ambtelijk bespreken concept managementletter | Accountant Concerncontroller teamleider financiën Sr. AO/IC |
| 2e week oktober | Bestuurlijk bespreken managementletter | Accountant Gemeentesecretaris Wethouder financiën Concerncontroller |
| november 2025 | Boardletter in rekeningcommissie | Accountant |

Jaarrekeningcontrole (planning jaarrekening 2025)

| Datum | Omschrijving | Verantwoordelijk |
| --- | --- | --- |
| 01-12-25 | Start jaarrekening proces met daarin o.a. aandacht voor planning, werkafspraken, speerpunten, Sisa e.d. | Coördinator jaarrekening |
| December 2025/ januari 2026 | Beoordelen AO/IC werkzaamheden resterend deel van het jaar | Accountant Team AO/IC |
| 06-02-25 | Aanleveren laatste boekingen memo's en inkopen 2025 | Financieel adviseurs en vakspecialisten |
| 27-02-2026 | Balansdossier gevuld en resterend IC-dossier gereed | Financieel adviseurs Team AO/IC |
| 27-02-2026 | Jaarrekening inclusief de Bijlagen en SISA bijlage in concept gereed | Coördinator jaarrekening |
| 27-02-2026 | MeerjarenProgramma Grondbedrijf 2025 gereed | Grondbedrijf |
| 02-03-25 | Start Controle Jaarrekening door accountant | Accountant |
| Eind maart | Aanleveren collegenota over voorlopig rekeningresultaat en bestemming van het resultaat 2025. | Coördinator jaarrekening |
| 09-04-26 | (Eventuele) correcties in de jaarrekening naar aanleiding van de accountantscontrole doorgevoerd (muv uitloop werkzaamheden jeugd/WMO vanwege deadlines controleverklaringen zorginstellingen en regio) | Coördinator jaarrekening |
| 14-04-26 | Ontvangst concept-rapport van bevindingen accountant inzake Jaarrekening | Accountant |
| Half april | Ambtelijke bespreking concept-rapport van bevindingen naar accountant | Concerncontroller Teamleider Financiën Teamleider FA |
| 17-04-26 | Ontvangst gewijzigd concept-rapport van bevindingen accountant inzake Jaarrekening | Accountant |
| Week 16 2026 | Behandeling Jaarrekening + concept-rapport van bevindingen in het DT en met wethouder financiën | Gemeentesecretaris wethouder Financiën Concerncontroller Accountant |
| 06-05-26 | Ontvangst definitief rapport van bevindingen accountant, gebaseerd op de besprekingen van het concept-rapport in het CMT en met wethouder financiën | Accountant |
| 12-05-26 | Behandeling jaarrekening+ concept-raadsvoorstel c.q. -besluit en definitief rapport van bevindingen accountant | College |
| 19-05-2026 | Definitieve vaststelling jaarrekening in college | College |
| 11-06-2026 | Rekeningcommissie: behandeling raadsvoorstel + Jaarrekening en het rapport van bevindingen van accountant | Rekeningcommissie |
| 25-06-26 | Raadsvergadering jaarverslag en jaarrekening | Gemeenteraad |