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1.1 Eisen project
De opdrachtnemer dient:
	Nr.
	Geformuleerde Eis

	PRO1
	De werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de filosofie uit het speelruimtebeleidsplan.

	PRO2
	Alle leveringen en uitvoeringswerkzaamheden te laten voldoen aan de actuele versie van het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR). Opdrachtnemer is verantwoordelijk aan te geven bij Opdrachtgever wanneer hiervan wordt afgeweken.

	PRO3
	Kennis te hebben genomen van alle aangeboden aanbestedingsdocumenten, deze toe te passen en tegenstrijdigheden te melden bij opdrachtgever.

	PRO4
	Het voortouw te nemen voor alle activiteiten en eisen zoals opgenomen in het aanbestedingsdossier, waar aangegeven wordt dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is. Hierbij is de opdrachtgever ondersteunend en indien nodig bepalend bij tegenstrijdige eisen en wensen en voert de projectbeoordeling/controles uit.

	PRO5
	Deel te nemen aan navolgende overleggen, en dient hierbij actuele inzage te kunnen geven aan opdrachtgever over de genoemde onderwerpen per overleg:
	Overleg
	Frequentie
	Locatie

	Project Start Up
	1x start ROK
	Fysiek

	Startoverleg 
	1x start deelopdracht
	Digitaal

	Bouwvergadering
	1x per 4 weken per deelopdracht. 
	Fysiek of digitaal

	Contractoverleg
	1x per 6 maanden
	Fysiek

	Opleveringsoverleg
	1x na afronding realisatie deelopdracht
	Fysiek



Opdrachtnemer dient de verslaglegging (acties en besluiten) te verzorgen van de overlegmomenten.

	PRO6
	Ieder aangeboden/gekozen deelopdracht (project) uit te voeren. En mee te werken aan alle diensten die nodig zijn om te komen tot de realisatie van de speelruimte en dit af te kaderen per deelopdracht in een projectplan.

	PRO7
	Binnen 30 werkdagen (één maand) na gunning navolgende plannen op te stellen en aan te leveren aan opdrachtgever voor akkoord: 
· Plan van aanpak bouw- & reststoffen;
· Veiligheid- en Gezondheidsplan;
· Ecologisch werkprotocol inclusief onderdeel flora en faunacheck;
· Communicatieplan;
· Verificatieplan.

	PRO8
	Binnen 10 werkdagen na aanwijzing van een deelopdracht een projectplan op te stellen en aan te leveren aan opdrachtgever voor akkoord. In dit plan is minimaal opgenomen:
· Het projectteam met taken/verantwoordelijkheden;
· Een gedetailleerde planning met navolgende fases: participatie en ontwerp, werkvoorbereiding, offerte- en opdracht, uitvoering en oplevering, nazorg; 

	PRO9
	Binnen 20 werkdagen na akkoord op het projectplan de participatie uit te voeren en het schetsontwerp inclusief een kostenraming op te leveren aan opdrachtgever voor beoordeling. 


	PRO10
	Binnen 10 werkdagen na akkoord op het schetsontwerp een definitief ontwerp inclusief kostenraming op te leveren aan opdrachtgever voor beoordeling.


	PRO11
	Binnen 5 werkdagen na akkoord op het definitief ontwerp een uitvoeringsontwerp inclusief kostenraming (offerte) / maatvaste uitvoeringstekening aan te leveren aan opdrachtgever voor beoordeling.


	PRO12
	Tijdens de looptijd ROK ervoor te zorgen dat de bij inschrijving beloofde leveringen, diensten, meerwaarde en prijzen verwerkt worden in het projectplan, uitvoeringontwerp inclusief offerte en deze ook worden toegepast tijdens de uitvoering van werkzaamheden.

	PRO13
	Na iedere deelopdracht een projectbeoordeling uit te voeren samen met de opdrachtgever. Opdrachtnemer dient indien nodig hiervoor bewijsvoering aan te leveren. 

	PRO14
	Communicatie zoveel mogelijk digitaal via mail te laten verlopen. Opdrachtnemer ontvang na gunning het emailadres van opdrachtgever

	PRO15
	Afwijkingen op het programma van eisen, offerte en/of projectplan eerst per mail schriftelijk overeen te komen met de opdrachtgever.

	PRO16
	Alle op te stellen producten voor te leggen aan opdrachtgever voor akkoord, waarbij opdrachtgever een beoordelingstermijn van 10 werkdagen aanhoudt.





[bookmark: _Toc233643287]1.2 Eisen personeel
De opdrachtnemer dient in te zetten of te kunnen beschikken over:
	Nr.
	Geformuleerde Eis

	PER1
	Een coördinerend projectleider die het aanspreekpunt is voor de opdrachtgever. Met maximaal twee vaste aanspreekpunten (sleutelfunctionarissen) per deelproject.
De projectorganisatie van opdrachtgever bevat (onder voorbehoud) de rollen:
· Interne opdrachtgever
· Projectleider
· Toezichthouder

	PER2
	Gecertificeerd personeel, waaronder:
· Een coördinerend uitvoerder/toezichthouder. Deze persoon heeft een VOL-VCA certificaat en SVS* in het bezit.
· Een (externe) medewerker/inspecteur SVS**.
· Medewerkers op het bouwterrein die VCA* gecertificeerd.
· Medewerker in het bezit van certificaat Wet natuurbescherming niveau 1 en 2.
· Een werkploeg waar tenminste één persoon certificaat Wet Natuurbescherming niveau 1 of minimaal gelijkwaardig bezit.
· Een leidinggevende persoon die in het bezit is van een certificaat wet natuurbescherming niveau 2 of minimaal gelijkwaardig. 
Indien opdrachtnemer gebruik maakt van een onderaannemer voor bovenstaande certificeringen, dient deze persoon altijd VCA* gecertificeerd te zijn. In dat geval dient opdrachtnemer zelf VCA** gecertificeerd te zijn.


	PER3
	Personeel met minimaal 3 jaar ervaring, waaronder:
· Een landschapsontwerper/ speelruimteontwerper.
· Een participatie/communicatiemedewerker.
· Een calculator/tekenaar.
· Een groenspecialist 


	PER4
	Voldoende realisatiecapaciteit om in een jaar tijd minimaal 10  speelplekken te renoveren.

	PER5
	Te weten dat zij medewerkers in het projectteam mag wisselen, mits daar een goede inwerkperiode voor wordt gehanteerd en dit wordt overlegd met de opdrachtgever.

	PER6
	Personeel op de locatie zelf, welke met de omgeving in contact kan zijn in de Nederlandse taal.
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De opdrachtnemer dient:
	Nr.
	Geformuleerde Eis

	ONT1
	Ontwerpen te toetsen/verifiëren aan het HIOR en het document ‘technische voorwaarden speelplaatsen’. Opdrachtnemer heeft tevens de verantwoordelijkheid om schriftelijk aan te geven wanneer er in het ontwerp wordt afgeweken van het HIOR en de technische voorwaarden speelplaatsen.

	ONT2
	Ontwerpen te maken binnen de randvoorwaarden en conform de afspraken zoals vastgelegd in het projectplan. Dit mag in eigen lay-out en opmaak. De stempel bestaat uit:
· Opdrachtnummer (door opdrachtgever te verstrekken) 
· Tekeningnummer. Het tekening nummer is opgebouwd uit het opdrachtnummer (= jaar + volgnummer), de projectfase SO, VO, DO, UO
· Status (concept, definitief) 
· Naam/initialen tekenaar 
· Naam/initialen projectleider 
· Vrijgave-paraaf projectleider 
· Datum 
· Schaal 
Papierformaat (A4 t/m A0 of A4+ t/m A0++ (verlengd))

	ONT3
	Optimalisaties in te brengen in de ontwerpen in overeenstemming met de gunningscriteria en het ingediende plan van aanpak tijdens de aanbestedingsfase:
 

	ONT4
	In het uitvoeringsontwerp expliciet uit te werken, de: 
· Detaillering cunetopbouw en profielen verhardingen;
· Detaillering cunetopbouw en profielen toestelondergronden.
· Detaillering type toestel, leverancier, bouwjaar, type valdempende ondergrond. 

	ONT5
	Zich vooraf op de hoogte te stellen van de situatie ter plaatse. De huidige situatie moet op foto worden vastgelegd en bij het ontwerpdossier worden gevoegd. Mocht er bij aankomst schade zijn aan omgeving of andere zaken die afwijken van de normale inrichting dan is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor vastlegging daarvan (foto) en dient deze dit gelijk via mail kenbaar te worden gemaakt.

	ONT6
	De biodiversiteit, de flora en fauna, van de plekken minimaal gelijkwaardig te houden of te verbeteren, en te ontwerpen/werken met een gesloten grondbalans.
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De opdrachtnemer dient:
	Nr.
	Geformuleerde Eis

	UIT1
	Opdrachten veilig, heel, schoon en gebruiksklaar op te leveren voor de, in de nader op te stellen offerte per plek, afgesproken vaste prijs .

	UIT2
	Bij onduidelijkheid over de afwerking van Werken in afstemming met opdrachtgever terug te vallen op de RAW 2025 en UAV 2012 bepalingen.

	UIT3
	De plaatsing van speeltoestellen inclusief valondergrond te verzorgen. Waaronder de planning afstemmen met de opdrachtgever en/of leverancier over de leveranties.
Onder leveren wordt verstaan: het franco laten leveren van het speeltoestel (in samenspraak met opdrachtgever), voor de uiteindelijke plaatsing; compleet, incl. alle voor een correcte plaatsing benodigde materialen, zoals fundering, eventuele prefab betonpoeren, bouten en moeren. De prijs van deze materialen is altijd verwerkt in de prijs van de speeltoestellen.
Onder plaatsen wordt verstaan: het monteren en installeren en nastellen/naspannen van een speeltoestel compleet met alle bijbehorende onderdelen, waaronder de valondergronden, in afstemming met opdrachtgever en de leverancier, inclusief: 
· transporteren vanaf de losplaats naar de plaats van bestemming; 
· benodigd grondwerk; 
· levering benodigde beton; 
· materieel; 
· controleren maatvoering vooraf op tekening en bij plaatsen op de locatie; 
· verzorgen KLIC-melding/opvragen KLIC-melding bij opdrachtgever en/of aannemer; 
· verzorgen van de eventueel benodigde parkeervergunning en/of parkeergelden; 
· dagelijks opruimen van overgebleven onderdelen, pallets en verpakkingsmateriaal; 
· alle bijkomende werkzaamheden.


	UIT4
	Te zorgen voor een veilige werkplek voor haar medewerkers en te zorgen voor alle middelen die daarvoor nodig zijn (vastgelegd in een V&G plan).

	UIT5
	Tijdens de uitvoering van een project onveilige situaties op het werk te voorkomen of deze op passende en veilige wijze af te zetten. De verantwoordelijkheden in kader van de WAS liggen na opdracht tot de oplevering bij de opdrachtnemer.

	UIT6
	Voor aanvang van de werkzaamheden een nulmeting uit te voeren voor structuurbederf en ingesloten laagtes. Indien er structuurbederf optreedt tijdens werkzaamheden, dient hertstel van structuurbederf direct na de werkzaamheden plaats te vinden, zodat na oplevering geen werkzaamheden aan de bodem en/of gazons meer verricht te hoeven worden. Kosten van herstel zijn voor de opdrachtnemer.

	UIT7
	De verantwoordelijkheid te nemen voor het aanvragen, verkrijgen en naleven van de benodigde vergunningen, beschikkingen, toestemmingen en meldingen van werkzaamheden en bijzondere verrichtingen, waaronder de plaatsing van containers.

	UIT8
	Gebruik te maken van werktijden van 07:00 tot 18:00 uur op werkdagen, en tijdens werkzaamheden op locatie en gedurende de werkdagen tussen 07:00 en 18:00 uur telefonisch bereikbaar te zijn voor zowel opdrachtgever als stakeholders. In overleg met opdrachtgever mag bij uitzondering worden afgeweken van de werktijden. 

	UIT9
	De realisatie van een speelplek in een aansluitende werkgang te realiseren, met een zo veilig en logisch mogelijk gekozen periode van uitvoering. Zolang er geen onafhankelijke opleverinspectie heeft plaatsgevonden door een SVS** gecertificeerde inspecteur dient opdrachtnemer de onbruikbare plek op passende wijze middels bouwhekken af te zetten. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

	UIT10
	Als grondroerder ervoor te zorgen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de CROW500 en de richtlijn 250 Zorgvuldig graven welke is verwoord in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) inclusief uitvoeren van de KLIC-melding.

	UIT11
	Bouwstoffen en materialen te voorzien van de benodigde certificaten en andere bewijsmiddelen, te overhandigen bij offerte of een ander afgesproken moment voordat deze worden toegepast in het project.

	UIT12
	Alleen grond toe te passen welke voldoet aan de kwaliteitsklasse landbouw/natuur (Achtergrondwaarde-AW2000). 

	UIT13
	Bij calamiteiten direct de opdrachtgever op de hoogte te brengen en te zorgen voor veiligstellen en stabiliseren van de situatie. Eventuele werkzaamheden voortvloeiend uit de calamiteit worden afgestemd en op regiebasis verrekend. Tevens bij calamiteiten in het weekend en gevaarlijke situaties, dient opdrachtnemer bereikbaar te zijn via een telefoonnummer voor opdrachtgever.

	UIT14
	Binnen 1 werkdag telefonisch contact op te nemen met opdrachtgever om vragen, klachten en meldingen terug te kunnen koppelen, en in overleg met opdrachtgever een oplossing/antwoord of een passende toelichting te bepalen.

	UIT15
	Zich verplicht te houden aan de eisen in de Omgevingswet. Niets in dit programma van eisen en de uitvoering van het Werk kan leiden tot overtreding van de Omgevingswet. Bij overlap en/of tegenstrijdigheden tussen het aanbestedingsdossier en de Natuur onder Omgevingswet is de Omgevingswet leidend. 

	UIT16
	Voor start uitvoering werkzaamheden, in overleg met opdrachtgever en indien nodig, een inventarisatie flora en fauna uit te voeren en opdrachtgever op de hoogte te stellen van de uitkomsten. 

	UIT17
	De toegankelijkheid van de woningen voor calamiteitenverkeer te borgen. Bij belemmering van het verkeer dienen passende verkeersmaatregelen (CROW publicatie 96B) getroffen te worden. De eventuele kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

	UIT18
	Herkenbaarheid uit te stralen als realisatiemedewerker speelvoorzieningen door kleding, PBM's en voertuig.

	UIT19
	Bomen in principe niet te kappen en werken binnen kroonprojectie bomen te voorkomen. Dit is alleen in overleg met opdrachtgever mogelijk. Bij kap dient opdrachtnemer rekening te houden met de kapvergunning en herplantplicht. Bomen en boomwortels dienen zo nodig beschermt te worden tegen beschadigingen tijdens werkzaamheden.

	UIT20
	Ruimte en mogelijkheden te hebben voor opslag van kleine toestellen en kleine hoeveelheden ondergrondmaterialen, (speel)verhardingen en speelaanleidingen.

	UIT21
	Te verwijderen bosplantsoen/heesters zelf af te voeren naar een erkend groenverwerker.

	UIT22
	Tijdens de uitvoering rekening te houden met het realiseren van een goed te onderhouden plek, zoals:
· Aansluiting maaiveld op ondergrond en machinebreedte (> 2,5m) van het volgend obstakel;
· Taluds van 1:4 of 1:5 of flauwer te bouwen;
· Afvalbakken alleen in overleg te plaatsen, en er rekening mee te houden dat deze goed bereikbaar zijn voor het legen, via stoep of pad met klein voertuig of max 10 meter lopen.

	UIT23
	Zodra een speelplek wordt opgeleverd een onafhankelijke opleveringsinspectie uit te laten voeren door een SVS** gecertificeerd inspecteur. Wanneer de inspecteur niet direct beschikbaar is, dient de speelplek in bouwhekken te worden geplaatst of buiten werking worden gesteld. De SVS** gecertificeerde inspecteur dient tijdig in kennis te worden gesteld van de verwachte datum van oplevering door opdrachtnemer.

	UIT24
	Bij risicoanalyse, keuring en certificering een Aangewezen keuringsinstelling (AKI) in te schakelen. Certificaten en rapportage hierover is voorzien van stempel/logo van deze AKI. Deze gegevens dient opdrachtnemer na keuring over te dragen aan opdrachtgever.

	UIT25
	Punten die tijdens toezicht of bij oplevering worden geconstateerd en aangepast moeten worden, afhankelijk van urgentie gelijk, of anders uiterlijk 3 weken na oplevering aangepast te hebben. Kosten hiervan zijn voor de opdrachtnemer.

	UIT26
	Een digitaal afleverdossier op te leveren bij overdracht met alle documentatie welke relevant is, zoals:
· projectplan, inclusief offerte en uitvoeringsontwerp;
· gegevens van de speelvoorzieningen en ondergronden;
· resultaten inventarisatie flora en fauna;
· certificaten van bouwstoffen en materialen;
· revisie tekeningen;
· overige data t.b.v. beheersysteem opdrachtgever.


	UIT27
	De revisietekeningen en overige data t.b.v. het beheersysteem dienen overeen te komen met de vormeisen van het beheersysteem van opdrachtgever,:
· GEO gerefereerde informatie (rd stelsel New Amersfoort epsg 28992)
· *.dwg volgens de Nederlandse Cad standaard (NLCS). 
· Gesloten polylijnen, symbologie objecten en materiaal 
· BGT uitgangspunt: 
· Maaiveld niveau (opdelende laag, vlak dekkend) 
· Inrichtende laag (punt en lijn objecten) 
· Per object vastgelegd en onderverdeeld: Type / Fysiek voorkomen / Functie


	UIT28
	Alle relevante toestelinformatie digitaal te koppelen/verwerken in het beheersysteem van opdrachtgever zodat de actuele certificaten gekoppeld zijn aan het speelobject (veiligheidsregistratie). Opdrachtnemer dient Opdrachtgever na afronding van deze taak per mail hierover te informeren. Indien blijkt dat gegevens in het beheersysteem van Opdrachtgever foutief of onvolledig zijn, dient opdrachtnemer beschikbaar te zijn om de correcte gegevens alsnog aan te leveren. Na gunning ontvangt opdrachtnemer hiervoor een inlog van het beheersysteem van opdrachtgever. 
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De opdrachtnemer dient:
	Nr.
	Geformuleerde Eis

	DUU1
	Op verzoek haar duurzaamheidsvisie en strategie te overhandigen aan opdrachtgever. Hieruit moet blijken dat opdrachtnemer MVO onderneemt en MVI inkoopt met oog voor de global goals 2030 en de doelstellingen Nederland Circulair 2050. 

	DUU2
	Hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten te leveren dat voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de bijbehorende beoordelingsmethode (zie TPAC). 

	DUU3
	Aan te kunnen tonen dat hij producten gebruikt die beschikken over het Europees Ecolabel voor verven en vernissen.

	DUU4
	Producten toe te passen dien voldoen aan onderstaand criterium Agentschap NL (minimumeis 4): Het VOS gehalte (excl. Water) voor verven met een spreidend vermogen van tenminste 15 m2/l en voor vernissen die worden toegepast op hout, bedraagt maximaal 250 g/l (met een dekkracht van 98%). Voor de overige verfproducten (vernissen, houtbeitsen, vloercoatings, vloerverven en verwante producten) is dat maximaal 180 g/l. Een vluchtige organische verbinding (VOS) is een organische verbinding die, onder normale druk, een kookpunt (of beginkookpunt) heeft dat lager is dan of gelijk is aan 250 oC. 

	DUU5
	Ervoor te zorgen dat toegepast thermisch verzinkt staal in speeltoestellen voldoet aan de eisen voor thermisch verzinken conform norm NEN-EN-IS 1461.

	DUU6
	Ervoor te zorgen dat alle voertuigen van de leverancier, door hem in te zetten onderaannemers en/of derden die voor de uitvoering van deze overeenkomst worden ingezet dienen aantoonbaar te voldoen aan minimaal de Europese emissienorm "EURO VI/EURO 6" of Stage IIIB of TIER IV. 

	DUU7
	Op het moment dat hij de ontwerpoptimalisaties mag inbrengen, specifiek aan te geven welke kansen er zijn voor duurzaamheid op de thema’s: circulariteit, klimaatadaptatie, CO2 vermindering, biodiversiteit, hergebruik en materialisatie.

	DUU8
	Ervoor te zorgen dat het in valondergronden gebruikt rubbergranulaat niet meer PAK's bevatten dan aangegeven in de Nederlandse norm SUM 8 PAH, ofwel de CPRG-norm of de REACH-norm.

	DUU9
	Geen rubber infill toe te passen in haar (kunstgras) ondergronden. Opdrachtnemer dient Noninfill of zand infill toe te passen.

	DUU10
	Indien mogelijk, bestaand meubilair hergebruiken wanneer de levensduur > 5 jaar is.

	DUU11
	Speeltoestellen met toestemming van opdrachtgever af te voeren naar de werf van opdrachtgever indien het toestel nog 5 jaar of langer mee kan. Indien al duidelijk is op welke locatie binnen de raamovereenkomst een toestel kan worden hergebruikt dient opdrachtnemer het toestel tijdelijk op te slaan op zijn eigen werf. 
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De opdrachtnemer dient:
	Nr.
	Geformuleerde Eis

	OND1
	Asfalt-, element- en halfverharding en de valdempende veiligheidsondergronden gras, houtsnippers, kunstgras, grastegel, valzand, verlijmde (rubber) snippers en gietrubber te kunnen aanleggen inclusief een passende cunetopbouw en opsluiting, zoals aangegeven in het LIOR.

	OND2
	Ondergronden voor sportvelden met een toplaag van betontegels, kunstgras, (giet)rubber, halfverharding, drainbeton of asfalt te kunnen aanleggen met een passende cunetopbouw en opsluiting, zoals aangegeven zoals aangegeven in het LIOR.

	OND3
	Aan te kunnen tonen dat de toegepaste valdempende ondergronden aantoonbaar voldoen aan de laatste versie van de NEN-EN 1177 en/of het WAS. Deze ondergronden zo aan te leggen dat ze in dikte en omvang passen bij het in het certificaat van het speeltoestel vermelde valhoogte en valzone.

	OND4
	In aanvulling op de WAS de valzand en houtsnipper ondergrond (bv. DecoWood) met een minimale dikte van 40cm aan te leggen. 

	OND5
	Betontegels die over zijn bij voorkeur te verwerken op locatie.

	OND6
	Betonmortel te laten voldoen aan de eisen zoals vermeld in BRL 1801.

	OND7
	Zo veel mogelijk af te ronden op hele tegelmaten en zo min mogelijk te verzagen

	OND8
	Valdempende ondergronden in diverse kleuren te kunnen leveren en ook in staat te zijn diverse vormen en kleuren in het gras aan te brengen.

	OND9
	Bij ontwerp zo veel mogelijk gebruik maken van het bestaande cunet in verband het beperken van grondstromen en werken met een gesloten grondbalans.

	OND10
	Bij de uitvoering van de ondergronden rekening te houden met een goede afwatering met voldoende verhang en/of waterdoorlatendheid.

	OND11
	In te zaaien terreindelen vrij te maken van puin en/of alle benodigde werkzaamheden om deze terreindelen geschikt te maken om in te zaaien.

	OND12
	Graszaadmengsel sport- en recreatiegras sv7 toe te passen.

	OND13
	Kunstgrasondergronden toe te passen die zo min mogelijk naden bevatten.

	OND14
	Bij het verwijderen van kunstgras af te stemmen met opdrachtgever of dit inclusief verwijderen van het cunet is. 

	OND15
	Kleurovergangen in kunstgrasondergronden die de speelwaarde verhogen toe te passen, waarbij er geen hoogteverschillen bestaat en die niet losraken gedurende de levensduur bij voorgeschreven onderhoud.
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De opdrachtnemer dient, of dient te kunnen beschikken over:
	Nr.
	Geformuleerde Eis

	SPV1
	Ervoor te zorgen dat alle speel- en sporttoestellen in het (deel)project aantoonbaar voldoen aan de relevante wettelijke verplichtingen, waaronder aan de meest recente versie van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS).

	SPV2
	In staat te zijn speeltoestellen, valondergronden, hekwerken en ballenvangers aan te brengen met nader aangegeven constructievoorwaarden.

	SPV3
	Een breed aanbod aan speelaanleidingen te kunnen plaatsen zoals keien, boomstammen, straatmeubilair, palen en palissaden, grondwerk, plantwerk, straatwerk, metselwerk enzovoorts.

	SPV4
	Zelf toestellen te kunnen bouwen op de speelplek van natuurlijk hout (dikke takken en stammen), touwen, buizen en dergelijke volgens een door opdrachtnemer zelf op te stellen constructiedossier inclusief certificering. 

	SPV5
	Montage zo uit te voeren dat:
· Alle bevestigingsmiddelen/verbindingen corrosie en vandalisme bestendig zijn;
· Alle boutverbindingen een borging d.m.v. borgmoer en/of loctite heeft;
· Alle bouten en schroeven dienen zijn voorzien van een tork of anti-diefstal tork;
· Geen puntige schroeven en of boutjes zijn toegepast bij de borging bij niet geperste koppelingen van netten;

	SPV6
	Houten toestellen te plaatsen in een voet van kunststof of niet roestend metaal, tenzij op een andere wijze aantoonbaar wordt gemaakt dat het hout voldoende beschermd is tegen maaischade en rotting.

	SPV7
	Alle bij het toestel toegepaste gelijke onderdelen (bijvoorbeeld beschermdopjes) te voorzien van dezelfde kleur.

	SPV8
	Bewegende delen te voorzien van zelf smerende lagers of gesloten lagers, waarbij wordt voorkomen dat de gebruiker in contact komt met het smeermiddel.

	SPV9
	Onderdelen die verzinkt zijn toe te passen volgens de eisen uit de NEN EN ISO 1461:1999.

	SPV10
	Onderdelen die worden gecoat toe te passen volgens de eisen uit de NEN EN ISO 13438:2005. De toegepaste coating moet minimaal 5 jaar kleurvast zijn en heeft een minimale laagdikte van 80 micron.

	SPV11
	Alleen speeltoestellen met een maximale hoogte van 3,50 meter te plaatsen (of laten plaatsen), tenzij in het projectplan in schriftelijke overeenstemming met opdrachtgever hiervan wordt afgeweken. 

	SPV12
	Zo nodig een constructietekening met toebehoren (conform voorschriften www.vrom.nl) van toestellen van vier (4) meter of hoger ten behoeve van een eventuele aanvraag van een omgevingsvergunning te leveren.

	SPV13
	Een 'plekcertificering' of uitgebreide risicoanalyse te doen, indien er twijfel is over veiligheid van speelaanleidingen of hergebruikte materialen, waarin wordt aangetoond dat het risico aanvaardbaar is en geen kans is op ernstig en blijvend letsel of overlijden.

	SPV14
	Bij risicoanalyse, keuring en certificering een Aangewezen keuringsinstelling (AKI) in te schakelen. Certificaten en rapportage hierover is voorzien van stempel/logo van deze AKI. Deze gegevens dient opdrachtnemer na keuring over te dragen aan opdrachtgever




	SPV15
	Een maximale termijnen te hanteren, na een schriftelijke deelopdracht, van: 
· 6 weken voor de levering van standaard catalogustoestellen;
· 3 weken voor de levering van onderdelen (geldt alleen voor toestellen geleverd onder deze overeenkomst).
· Te werken met een lever- en plaatsingstijd van de speelvoorzieningen maximaal 10 weken.
· Indien leverings- en plaatsingstermijnen langer duren dan bovengenoemde termijnen dient opdrachtnemer de afwijking eerst ter akkoord en met toelichting voor te leggen aan opdrachtgever.

	SPV16
	Een breed aanbod aan toestellen te hebben met houten, metalen/RVS en kunststof:
voor de leeftijdscategorieën 0 t/m 4jaar, 4 t/m 8 jaar, 9 t/m 11 en 12+ jaar;
· met minimaal 12 verschillende speelfuncties (klimmen, glijden etc.), waarbinnen nog weer minimaal 3 ontwerpen/prijsklassen voorkomen (bijv. 3 verschillende wipveren).
· met minimaal 50 verschillende voorzieningen die het samenspelen en inclusief spelen bevorderen
· met minimaal 5 toestellen die het samenspelen tussen rolstoel gebonden kinderen en niet rolstoel gebonden kinderen mogelijk maakt.

	SPV17
	Een (digitale) algemene catalogus, inclusief prijslijst, die opgesteld is in de Nederlandse taal.

	SPV18
	Minimaal één (1) toestellijn massief houten natuurlijk (onbewerkte natuurlijke vorm) ogende speeltoestellen te kunnen leveren, waarbij:
· het zichtbare deel van het toestel moet voor minimaal 80% bestaan uit hout
· het zichtbare deel is natuurlijk, zonder felle kleuren;
· het toestel mag onderdelen van andere materialen bevatten (netten, stangen, panelen van andere materialen e.d.).

	SPV19
	Minimaal één (1) materiaallijn houten speeltoestellen te kunnen leveren, waarbij:
· het zichtbare deel van het toestel moet voor minimaal 80% bestaan uit hout;
· het zichtbare deel is natuurlijk vormgegeven zonder felle kleuren;
· het gebruikte hout komt uit duurzaam beheerde bossen of is recyclebaar;
· de toestellen mogen onderdelen van andere materialen bevatten (netten, stangen, panelen van andere materialen e.d.).

	SPV20
	Minimaal twee (2) materiaallijnen metalen, RVS of aluminium modern ogende speeltoestellen te kunnen leveren, waarbij:
· het zichtbare deel van het toestel moet voor minimaal 70% bestaan uit metaal/RVS/aluminium;
· het zichtbare deel is rustig vormgegeven zonder felle kleuren;
· het gebruikte metaal is recyclebaar;
· de toestellen mogen onderdelen van andere materialen bevatten (netten, stangen, panelen van andere materialen e.d.).

	SPV21
	Sporttoestellen voor 12 t/m 18 jarigen (waaronder panna, voetbal, basketbal, korfbal, handbal, tafeltennis, tennis, badminton, trimmen, volleybal, freerun, calisthenics en skaten) te kunnen leveren. Van hout, metaal of kunststof.

	SPV22
	In staat te zijn hekwerken en ballenvangers te leveren en aan te brengen met  nader aangegeven constructievoorwaarden.

	SPV23
	In staat te zijn divers aanbod aan bebording (tekst, picto's, foto's e.d.) te kunnen ontwerpen en maken.

	SPV24
	Een breed aanbod aan speelaanleidingen te kunnen leveren en plaatsen zoals keien, boomstammen, straatmeubilair, palen en palissaden, grondwerk, plantwerk, straatwerk, metselwerk enzovoorts.

	SPV25
	RVS en stalen schommels toe te passen waarbij de ophangingen middels Anti-Wrap meedraaiend zijn. Bij alle overige speeltoestellen is de ophanging ter goedkeuring van de opdrachtgever.

	SPV26
	Alleen RVS glijgoten en zijwanden toe te passen, en de glijgoot mag niet op het zuiden zijn gericht. 

	SPV27
	Schommelkettingen toe te passen die zijn uitgevoerd in RVS volgens de eisen uit de NEN-EN 1176 deel 1 en 2.

	SPV28
	De benodigde informatie van speelvoorzieningen (inclusief de veiligheidsondergrond) uiterlijk 1 maand na plaatsing digitaal aan te leveren aan opdrachtgever, waaronder:
· Nederlandstalige gebruiksaanwijzingen, veiligheidsinstructies en bouwtekeningen;
· Nederlandstalige technische beschrijvingen;
· Bruto aanschafprijs;
· Keuringscertificaat van een AKI (Aangewezen Keurende Instantie);
· Gegevens over de doelgroep/leeftijdscategorie;
· Plattegrond van de speelplek;;
· Foto van de speelplek (*.jpg)
· Foto van ieder geplaatst toestel (*.jpg)
· Per toestel de tekening met de bij de speeltoestel behorende obstakelvrijezones en valzone in DWG, DXF of DGN formaat.

	SPV29
	Een 'plekcertificering' of uitgebreide risicoanalyse te doen, indien er twijfel is over veiligheid van speelaanleidingen of hergebruikte materialen. Hierin dient te worden aangetoond dat het risico aanvaardbaar is dat bij rederlijkwijs te verwachten gebruik er geen kans is op ernstig en blijvend letsel of overlijden.

	SPV30
	Bij risicoanalyse, keuring en certificering een Aangewezen keuringsinstelling (AKI) in te schakelen. Certificaten en rapportage hierover is voorzien van stempel/logo van deze AKI. Deze gegevens dient opdrachtnemer na keuring over te dragen aan opdrachtgever





[bookmark: _Toc233643293]1.8 Eisen garantie
De opdrachtnemer garandeert:
	Nr.
	Geformuleerde Eis

	GAR1
	Dat alle toestellen zodanig zijn geconstrueerd dat de onderdelen afzonderlijk van elkaar kunnen worden vervangen indien dit noodzakelijk is.

	GAR2
	Dat bij afkeuring van een toestel in het kader van het WAS (certificatieprobleem) door de inspecteur, dit kosteloos op te lossen in samenwerking met de inspecteur of anders een verklaring van veiligheid te geven die geldig is bij eventuele aansprakelijkheidsstelling.

	GAR3
	Dat zij voor een periode van 24 maanden beschikbaar is voor herstelwerkzaamheden aan de verhardingen, toestellen en ondergronden door nalatigheid in de uitvoering. Na de oplevering wordt het onderhoud overgedragen aan opdrachtgever. 


	GAR4
	Een garantie (excl. vandalisme en incl. gebruik en normale weersomstandigheden) op toestellen van:
	
	Hout
	Metaal 

	Dragende constructie (staanders, palen, dragers dwarsconstructies in toestel etc.) incl. fundering
	4 jaar
	8 jaar

	Overige niet dragende statische onderdelen (panelen, daken, glijgoten, stangen, zitjes, handvaten e.d.)
	4 jaar
	8 jaar

	Bewegende delen (rotatie, heen en weer, tokkelen etc .)
	n.v.t
	4 jaar

	Touwen, netten, kabels, kettingen etc.
	n.v.t
	4 jaar


Deze garantie is inclusief montage-uren en transport. De garantie gaat in op het moment van ingebruikname van het gebruiksklaar opgeleverde toestel. De garantie betreft een niet aflopende garantie.

	GAR5
	Een garantie op ondergronden van:
	
	Gietrubber 
	Kunstgras

	Garantie
	4 jaar
	4 jaar

	Levensduurgarantie
	12 jaar
	12 jaar

	Valdempende waarde garantie
	10 jaar
	10 jaar


Deze garantie is inclusief montage-uren en transport. De garantie gaat in op het moment van ingebruikname van de gebruiksklaar opgeleverde ondergrond. De garantie betreft een niet aflopende garantie.

	GAR6
	Een garantie op speelaanleidingen van:
	
	Natuurlijk hout
	Verduurzaamd hout
	Beton
	Metaal

	Garantie
	2 jaar
	4 jaar
	8 jaar
	8 jaar

	Levensduurgarantie
	4 jaar
	6 jaar
	16 jaar
	16 jaar


De garantie gaat in op het moment van ingebruikname van het gebruiksklaar opgeleverde speelaanleidingen. De garantie betreft een niet aflopende garantie.

	GAR7
	Dat speelaanleidingen/los bijgeplaatste elementen zodanig worden opgeleverd dat deze geen groot onderhoud meer vergen voor minimaal 5 jaar voor zelf geplaatste natuurlijke, houten, betonnen en/of stenen speelaanleidingen/elementen. Hieronder vallen bijvoorbeeld losse stapstenen, keien, stappalen, zitmuurtjes van hergebruikte tegels en wilgenhutten.


	GAR8
	Indien blijkt dat toestellen na 4 of 8 jaar na levering meer kosten aan onderhoud hebben dan er op jaarbasis nodig is om te reserveren voor vervanging kosteloos een nieuwer onderhoudsarmer toestel te plaatsen.

	GAR9
	Zij een garantie van minimaal 15 jaar geeft op de toestellen welke voor meer dan 50% bestaan uit kunststof onderdelen, met uitzondering van bewegende delen. Deze garantie geldt op de gehele constructie van het toestel, inclusief montage-uren en transport. De garantie gaat in op het moment van ingebruikname van het gebruiksklaar opgeleverde toestel. De garantie voor de eerste 8 jaar betreft een niet aflopende garantie.

	GAR10
	Zij een garantie van 10 jaar geeft op defecten als gevolg van materiaal- en fabricagefouten van de volgende soorten bewegende onderdelen: HPL vloeren en panelen, gegalvaniseerde- , harde kunststof-, en niet gelakte metalen- en houtdelen.

	GAR11
	Zij een garantie van 10 jaar geeft op voldoende valdempende (HIC) waarde van de kunstgras en gietrubber veiligheidsondergronden.

	GAR12
	Zij een garantie van 5 jaar geeft op defecten als gevolg van materiaal- en fabricagefouten van de volgende soorten bewegende delen: hars gecoate multiplex platen, holle kunststof onderdelen, gecoate metalen onderdelen, veren en kogellagers, touw en netten constructies, betondelen, schommelkettingen en schommelzitjes. Alle toegepaste materialen hebben een hoge slagvastheid en duurzaamheid. Indien in onderdelen van toestellen trespa of een gelijkwaardig materiaal is verwerkt dient deze minimaal 10mm dik te zijn. De toegepaste coating is minimaal 5 jaar kleurvast en heeft een minimale laagdikte van 80 micron. Toegepast kunststof moet bestand zijn tegen UV-straling en is minimaal 5 jaar kleur- en vormvast.

	GAR13
	Zij een garantie van 2 jaar geeft op functioneringsdefecten als gevolg van materiaal- of productiefouten in bewegende kunststof en metalen onderdelen en elektronische componenten.

	GAR14
	Zij een garantie geeft van 2 jaar op natuurlijke speelaanleidingen zijnde geen levend groen waarbij als gevolg van onjuiste plaatsing of constructie een onveiligheid wordt geconstateerd door de inspecteur. 

	GAR15
	Binnen de garantieperiode  onderdelen kosteloos te verzenden en/of indien nodig (groot gebrek, specialistische werkzaamheid) onderdelen kosteloos te komen monteren.

	GAR16
	Binnen garantieperiode ondergronden kosteloos aan te passen.

	GAR17
	Te verklaren dat onderdelen van de toestellen gedurende de levensduur van het toestel te leveren zijn met een garantietermijn van minimaal 48 maanden op het betreffende onderdeel.

	GAR18
	De genoemde garanties te geven op basis van de onderhoudsroutine van opdrachtgever.  Deze routine is een jaarlijkse inspectie door een specialist met daaruit voortvloeiend onderhoud.  Daarnaast ieder kwartaal een functionele inspectie met een onderhoudsronde. Daarnaast wordt er dagelijks onderhoud gedaan in het kader van de beeldkwaliteit (schoon, heel, veilig).

	GAR19
	Zij een garantie geeft van één volledig groeiseizoen op door opdrachtnemer aangeplant groen, inclusief nazorg in deze periode. 

	GAR20
	Te verklaren dat toestellen hufterproof zijn en dat het niet mogelijk is om onderdelen met handen en/of eenvoudig gereedschap zoals een platte- of kruiskopschroevendraaier te demonteren is of door lichaamsgewicht om te drukken;

	GAR21
	Dat garantie van het toestel blijft gelden bij het gebruik van 2e hands onderdelen die ter goedkeuring worden voorgelegd.

	GAR22
	Dat tijdens de garantieperiode alle gebreken aan de toestellen en bewegende onderdelen, welke niet toe te schrijven zijn aan vandalisme en normale gebruiksslijtage, kosteloos worden vervangen. Door slijtage van toestellen mogen geen kunststofvezels bloot komen te liggen of loslaten. Glasvezels moeten daarbij voldoen aan de norm ISO 5470.

	GAR23
	Dat zij onderdelen die ter vervanging worden besteld, dan wel onder garantie worden geleverd, in de oorspronkelijk geleverde kleur worden afgeleverd.

	GAR24
	Dat indien het toegepaste hout splijt en er binnen 1 jaar een kier van groter dan 8 millimeter ontstaat, dit onderdeel zo aangepast wordt dat enig risico voor de veiligheid van de kinderen en/of de constructieve sterkte van het toestel wordt voorkomen. De oplossingen hiervoor dienen ter goedkeuring aan de aanbestedende dienst voorgelegd te worden. Indien geen overeenstemming bereikt wordt en er veiligheidsrisico's zijn dient het onderdeel vervangen te worden.

	GAR25
	Dat voor houten onderdelen van toepassing is dat:
· toegepast kanthout hartvrij is;
· toegepast hout spint- en splintervrij is en afgerond;
· hout niet verlijm is.

	GAR26
	Dat alle onderdelen van de door u te leveren toestellen nog minimaal 10 jaar leverbaar zijn, gerekend vanaf het moment van leveren van het toestel.

	GAR27
	Indien er urgente veiligheid- en fabricagefouten worden geconstateerd in de garantieperiode, de door de opdrachtgever aangegeven  technische onderhoudsmaatregelen binnen vijf (5) werkdagen uit te voeren. 

	GAR28
	Indien er niet urgente veiligheid- en fabricagefouten worden geconstateerd in de garantieperiode, de door de opdrachtgever aangegeven technische onderhoudsmaatregelen binnen dertig (30) werkdagen uit te voeren.

	GAR29
	Dat alle toestellen zodanig zijn geconstrueerd dat de onderdelen afzonderlijk van elkaar kunnen worden vervangen indien dit noodzakelijk is.

	GAR30
	Onderdelen voor speeltoestellen beschikbaar te hebben tot het einde van de ingediende garantietermijn na eerste oplevering van een speeltoestel.

	GAR31
	Bij afkeuring van een toestel in het kader van het WAS (certificatieprobleem) door de inspecteur, dit kosteloos op te lossen in samenwerking met de inspecteur of anders een verklaring van veiligheid te geven die geldig is bij eventuele aansprakelijkheidsstelling.

	GAR32
	Een garantie voor een volledige en gezonde hergroei van alle geleverde en aangeplante vegetatie (bomen, struiken, vaste planten en/of gazon) gedurende één (1) volledig groeiseizoen na de datum van oplevering. Het groeiseizoen wordt in dit verband gedefinieerd als de periode van 1 april tot en met 30 september.

	GAR33
	Indien binnen dit groeiseizoen blijkt dat beplanting niet is aangeslagen, is afgestorven, ernstig achterblijft in groei, of door ziekte is aangetast, inschrijver deze voor eigen rekening en risico vervangt (inboet).
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De opdrachtnemer dient:
	Nr.
	Geformuleerde Eis

	OFF1
	Binnen 21 werkdagen een offerte te maken indien de opdrachtgever, zijnde de projectleider, dit per mail of telefoon verzoekt, in overeenstemming met artikel 12 uit Bijlage B Concept raamovereenkomst algemeen.

	OFF2
	Offertes digitaal (pdf) te verzenden naar projectleider, facturen na goedkeuring door de projectleider, goedkeuring door projectleider, digitaal verzenden conform protocol zoals omschreven in de overeenkomst.

	OFF3
	Facturering per maand te organiseren, achteraf door middel van één verzamelfactuur.
Deze factuur dient gespecificeerd te zijn en tenminste staan de volgende gegevens vermeld:
• De naam en adresgegevens van de opdrachtgever
• Opdrachtnummer
• Overzicht geleverde speeltoestellen + aantallen
• Overzicht geleverde valondergronden + aantallen
• Opleverdatum
• BTW bedrag
• BTW nummer
• Kvk nummer
• Iban en bankrekeningnummer


	OFF3
	Het uitvoeringsontwerp/-tekening met de offerte na beoordeling door opdrachtgever, in overleg, aan te passen indien nodig. Op basis van het overleg wordt een nieuwe offerte gemaakt bestaande uit het uitvoeringsontwerp en een definitieve offerte;

	OFF4
	Vlak voor start uitvoering een maatvaste uitvoerings- c.q. revisietekening aan  te leveren, waaruit duidelijk blijkt wat de areaalmutaties (bovengronds en ondergronds) zijn per plek. Deze tekening is basis voor uitvoeringstoezicht door opdrachtgever.

	OFF5
	Alles af te prijzen in na te rekenen eenheden en hoeveelheden m3, m2, m1, st enzovoorts. Dit ten behoeve van eventuele verrekening van meer- en of minderwerk en om inzicht te houden in de 'prijsbepalende' onderdelen van de werkzaamheden.

	OFF6
	Toestellen aan te bieden per stuk/type waarbij de prijs voor fundering en voorbereiding/montage/plaatsing/transport apart in beeld wordt gebracht.

	OFF7
	Fundering samen met voorbereidings-, transport-  en montagekosten nooit meer dan 20% van de toestelwaarde te laten bedragen, mits aantoonbaar meer nodig is. Indien deze kosten boven 20% uitkomen dient opdrachtnemer dit eerst ter akkoord en met toelichting voor te leggen aan de opdrachtgever.

	OFF8
	De offertes te voorzien van grondbalans, verhardingenbalans en toestelbalans.

	OFF9
	Een toelichting te geven op de prijsstelling indien de opdrachtgever twijfelt aan de geoffreerde prijzen. Wanneer herhaaldelijk blijkt dat er geen marktconforme of reële prijzen worden gehanteerd voor diensten, leveringen of werken dan kan opdrachtgever besluiten geen deelopdrachten meer verstrekken aan opdrachtnemer. 

	OFF10
	Te werken met het taakstellend budget. De offerte mag nooit hoger zijn dan dit in de deelopdracht aangegeven taakstellend budget. Indien de offerteprijs hoger ligt zal de offerte worden afgekeurd, tenzij een onderbouwing voor een afwijking hierop acceptabel is voor opdrachtgever en vooraf is afgestemd als meerwerk.
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