## Blad1
25.001 Vervangen Visserijkade K4
[5 empty] | 2026 | [16 empty] | 2027
2026-09-24 |  |  |  |  | september |  |  |  | oktober |  |  |  |  | november |  |  |  | december |  |  |  | januari |  |  |  |  | februari |  |  |  | maart |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  |  | augustus
|  | 24 | 25 | 26 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Actie | Wie
opstellen offerte aanvraag | gemeente | bar: september 36 to september 39
aanbesteding | gemeente | bar: oktober 40 to oktober 42; oktober 44
gunning | gemeente | bar: oktober 44
1.1 inventariseren documenten | ing.bureau | bar: november 45 to november 46
1.2 paticipatie met stakeholders | ing.bureau | bar: november 47
1.3 inventariseren en advies onderzoeken | ing.bureau | bar: november 48
1.4 opstellen TVPE | ing.bureau | bar: november 48 to december 49
1.5 opstellen variantenstudie | ing.bureau | bar: december 50 to december 51; januari 2 to januari 5
1.5 participatie | ing.bureau | bar: februari 6
1.6 uitwerken ontwerp | ing.bureau | bar: februari 7; februari 9 to April 14
1.7 advies contractvorm | ing.bureau | bar: April 14
afstemming Fase 2 | bar: April 15 to April 16
2.8 opstellen aanbestedingsstukken | ing.bureau | bar: April 17 to Juni 24
2.9 aanbesteding | ing.bureau | bar: Juni 25 to Juli 31
gunning | gemeente
2.10 uitvoering( sept2027-sept2028) | aannemer