## rekenmodel
Rekenmodel prestatiemeting
Projectgegevens
Naam | Civiele herinrichting Milieustraat Otelaar
Bestek | REA- 722316 - B01
Dossier | -
Datum | 2026-10-19
Factor | 0.15
Aanneemsom | 250000
Rekenwaarde prestatiemeting | 37500
Behaald % prestatiemeting | 100%
Aangeboden % prestatiemeting | 80%
Verschil | 20%
Te verrekenen bedrag | 5625
Factor bij bonus | 0.75
Factor bij malus | 2.5
De gele cellen zijn invulbaar

## Projectbeoordelingsformulier
PROJECTBEOORDELINGSFORMULIER
[5 empty] | 5 | voldaan zonder herstel of tekortkoming
Naam | Civiele herinrichting Milieustraat Otelaar |  |  |  | 3 | voldaan na incidentele tekortkoming
Bestek | REA- 722316 - B01 |  |  |  | 1 | voldaan na meerder verzoek of meerder herstel of meerdere tekortkomingen of gevolgen voor TGKIO
Dossier | -
Datum | 2026-10-19 |  |  |  | 0 | voldaan na herhaaldelijk verzoek of herhaaldelijk herstel of met grote gevolgen voor TGKIO
| Toetsingsonderdelen | Wegings- factor | WF ter info en controle in % | Maximaal te behalen punten | Beoorde-lings waarde | Behaalde punten | Gescoorde waarde in procenten | Max. rekenwaarde
|  | 100% | 100% |  |  | totaal gescoorde waarde | 100% | 37500
1 | Aanleveren documenten | 5% | 5% | 10 |  | 10 | 5% | 1875
1.1 | Voor alle aan te leveren documenten geldt dat deze juist en conform contract aangeleverd dienen te worden. (Denk aan gedetailleerd werkplan, algemeen tijdschema, kwaliteits- en keuringsplan, V&G plan, werkplannen voor specifieke onderwerpen, omgaan met vrijgekomen materialen, verkeersplan, etc. | 1 | 2.5% | 5 | 5 | 5 |  | 937.5
1.2 | Het tijdig en compleet indienen van de revisie- en inspectiegegevens. | 1 | 2.5% | 5 | 5 | 5 |  | 937.5
2. | Algemeen tijdschema, werkplan / projectadministratie | 10% | 10% | 100 |  | 100 | 10% | 3750
2.1 | Algemeen tijdsschema en gedetailleerd werkplan, voldoet aan de eisen van het contract en par.26 van de UAV 2012 en wordt wekelijks geoptimaliseerd. | 3 | 1.5% | 15 | 5 | 15 |  | 562.5
2.2 | Wijzigingen in het algemeen tijdschema worden dagelijks gemeld bij de directie. | 5 | 2.5% | 25 | 5 | 25 |  | 937.5
2.3 | Afwijkingen worden tijdig gemeld, duidelijk omschreven en goed gemotiveerd. Na verzoek indienen van open begroting met marktconforme prijzen. | 5 | 2.5% | 25 | 5 | 25 |  | 937.5
2.4 | Indienen onderbouwde termijnen, herleidbaar berekend, met aantoonbare hoeveelhedenverklaring, bonnen en schetsen tijdig en compleet indienen. | 5 | 2.5% | 25 | 5 | 25 |  | 937.5
2.5 | Dagrapporten worden wekelijks en compleet ingediend. | 2 | 1% | 10 | 5 | 10 |  | 375
3. | Projectkwaliteit en uitvoering | 55% | 55% | 210 |  | 210 | 55% | 20625
3.1 | Kwaliteitsborging wordt zodanig uitgevoerd dan bij (vermoeden van) onvoldoend werk, de opdrachtnemer dit zelf, proactief, signaleert en meldt, voordat onvoldoende werk door de directie is gesignaleerd. | 3 | 3.929% | 15 | 5 | 15 |  | 1473.2143
3.2 | Stop- en bijwoonpunten tijdig aangemeld. | 2 | 2.619% | 10 | 5 | 10 |  | 982.1429
3.3 | Proactief voorkomen van schade aan werk en omgeving (bermen/bomen). | 3 | 3.929% | 15 | 5 | 15 |  | 1473.2143
3.4 | Proactief herstellen van onvoldoend werk en schade. | 5 | 6.548% | 25 | 5 | 25 |  | 2455.3571
3.5 | Grondstromen tijdig melden met digitaal stelsel omgevingswet (DSO) | 2 | 2.619% | 10 | 5 | 10 |  | 982.1429
3.6 | Grondstromen tijdig melden bij Meldpunt Bodemkwaliteit conform het Besluit Bodemkwaliteit. | 2 | 2.619% | 10 | 5 | 10 |  | 982.1429
3.7 | Buiten werktijden alle bouwstoffen, afvalstoffen ect in een afgesloten omgeving. | 5 | 6.548% | 25 | 5 | 25 |  | 2455.3571
3.8 | Grond van verschillende kwaliteit gescheiden ontgraven, melden, afvoeren en opslaan. | 2 | 2.619% | 10 | 5 | 10 |  | 982.1429
3.9 | Verdichting ondergrond, sleuven, aanvullingen en de fundering voldoen aan bestekeisen. | 3 | 3.929% | 15 | 5 | 15 |  | 1473.2143
3.10 | Betonconstructie voldoet aan bestekeisen. | 5 | 6.548% | 25 | 5 | 25 |  | 2455.3571
3.11 | Elementenverharding voldoet aan bestekeisen. | 5 | 6.548% | 25 | 5 | 25 |  | 2455.3571
3.12 | Riolering voldoet aan bestekeisen. | 5 | 6.548% | 25 | 5 | 25 |  | 2455.3571
4. | Communicatie | 15% | 15% | 115 |  | 115 | 15% | 5625
4.1 | Opdrachtnemer komt afspraken met, en aanwijzingen van de directie juist en tijdig na. | 4 | 2.609% | 20 | 5 | 20 |  | 978.2609
4.2 | Uitvoerder en/of projectleider is telefonisch goed bereikbaar en reageert dagelijks op vragen en opmerkingen. | 4 | 2.609% | 20 | 5 | 20 |  | 978.2609
4.3 | Afspraken met derden (nutsen, andere opdrachtnemers en bewoners worden vastgelegd en tijdig gecommuniceerd met de directie. | 2 | 1.304% | 10 | 5 | 10 |  | 489.1304
4.4 | Opdrachtnemer heeft oog voor de sociale aspecten naar de omgeving. | 3 | 1.957% | 15 | 5 | 15 |  | 733.6957
4.5 | De opdrachtnemer voorkomt discussie door afspraken met de directie dagelijks per mail te bevestigen. | 5 | 3.261% | 25 | 5 | 25 |  | 1222.8261
4.6 | De omgeving wordt tijdig op de hoogte gesteld van de werkzaamheden inclusief impact. Wijzigingen in werkzaamheden en planning met invloed op eerder gecommuniceerde informatie wordt tijdig opnieuw gecommuniceerd naar de omgeving. | 5 | 3.261% | 25 | 5 | 25 |  | 1222.8261
5. | Werkterrein / veilig werken | 15% | 15% | 75 |  | 75 | 15% | 5625
5.1 | Verkeersmaatregelen worden dagelijks in stand gehouden | 3 | 3% | 15 | 5 | 15 |  | 1125
5.2 | Maatregelen uit V&G-plan worden nagekomen | 4 | 4% | 20 | 5 | 20 |  | 1500
5.3 | Veilig werken en voorkomen gevaarlijke situaties voor medewerkers, omwonenden en weggebruikers. | 5 | 5% | 25 | 5 | 25 |  | 1875
5.4 | Het werkterrein is ordelijk. | 3 | 3% | 15 | 5 | 15 |  | 1125