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OVEREENKOMST AANNEMING VAN WERK
Op basis van UAV 2012, versie 2012
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Partijen:

het Hoogheemraadschap van Delfland, gevestigd en kantoorhoudende te Phoenixstraat 32, 2611 AL Delft, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 50677969, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de secretaris‑directeur de heer ir. P.C. Janssen,
hierna te noemen: Opdrachtgever

en

Bedrijfsnaam contractant, gevestigd en kantoorhoudende te adres, ingeschreven in het handelsregister onder nummer nummer hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Functie, heer/mevrouw naam;
hierna te noemen: Aannemer

OF, BIJ COMBINATIE: 

De combinatie Bedrijfscombinatienaam, bestaande uit:
Combinant1 ,gevestigd en kantoorhoudende te adres, ingeschreven in het handelsregister onder nummer nummer hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Functie, heer/mevrouw naam, 
Combinant2, gevestigd en kantoorhoudende te adres, ingeschreven in het handelsregister onder nummer nummer hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Functie, heer/mevrouw naam, 
gezamenlijk en ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van deze Overeenkomst, 
OPTIE: waarbij naam Combinant zal optreden als vertegenwoordiger van de combinatie en bevoegd is de combinatie in alle opzichten te vertegenwoordigen en te binden en dient als enig aanspreekpunt voor de Opdrachtgever,
hierna te noemen: de Aannemer 

Overwegende dat

(a) [bookmark: _Ref207359713]de Opdrachtgever voornemens is korte omschrijving werk te doen realiseren; 
(b) de Opdrachtgever een werkomschrijving heeft opgesteld nummer/kenmerk gedateerd datum (hierna: het “Bestek”);
(c) de Opdrachtgever voor de uitvoering van het Bestek een omschrijving type aanbestedingsprocedure heeft gevolgd waarop Aannemer een aanbieding heeft gedaan kenmerk gedateerd datum;
(d) de Opdrachtgever gelet op die aanbieding de realisatie van het in overweging (a) genoemde wil opdragen aan de Aannemer door middel van deze overeenkomst (hierna: de “Overeenkomst”).

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
[bookmark: _Toc373410448][bookmark: _Toc216360351]1. 	Rechtskarakter van deze Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden
Partijen beschouwen de Overeenkomst als een overeenkomst van aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek. Op de Overeenkomst zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken 2012 (versie 2012) van toepassing (hierna: “UAV”). Partijen zijn met de inhoud van de UAV bekend. Eventuele algemene voorwaarden vanuit de Aannemer worden uitdrukkelijk verworpen en zijn niet van toepassing op deze Overeenkomst, noch op eventuele aanvullende werkzaamheden of overeenkomsten.
[bookmark: _Toc373410449][bookmark: _Toc216360352]2. 	Opdracht en contractdocumenten	
[bookmark: _Toc216360353]2.1	Opdracht
2.1.1	De Opdrachtgever draagt aan Aannemer het werk op zoals omschreven in artikel 3.1. De Aannemer aanvaart deze opdracht en zal het Werk conform de Overeenkomst realiseren binnen de in artikel 6 aangegeven uitvoeringstermijn. 
2.1.2	De Aannemer voert de opdracht uit voor de aanneemsom zoals omschreven in artikel 8.1, zonder aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
[bookmark: _Toc216360354]2.2	Contractdocumenten 
[bookmark: _Ref207359879]2.2.1	De volgende contractdocumenten vormen de inhoud van de Overeenkomst en omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen van partijen:
(a) OPTIE: De onherroepelijke omgevingsvergunningen en alle andere ten behoeve van (de wijze van realisatie van) het Werk noodzakelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen (zie Bijlage 7);
(b) OPTIE: Voorschriften en bepalingen van de gemeente X en nutsbedrijven;
(c) de Opdrachtbrief
(d) de Overeenkomst, met inbegrip van de bijlagen; 
(e) Werkomschrijving van datum met nummer nummer, met inbegrip van de Nota's van Inlichtingen van datum, het verificatieverslag van datum, het Proces-verbaal van aanwijzing van datum, OPTIE: alsmede de RAW Standaard 2020 (indien tezamen bedoeld, worden deze documenten hierna aangeduid als “Bestek”);
(f) Aanbestedingsleidraad gedateerd datum met nummer nummer; 
(g) de UAV;
(h) de aanbieding als bedoeld in overweging (c) en overige documenten die door de Aannemer dienen te worden opgesteld. 
Bij een eventuele tegenstrijdigheid gaat een eerder genoemd document boven een later genoemd document, tenzij in een later genoemd document een hogere kwaliteit OPTIE: of eerder tijdstip van levering gevraagd of aangeboden wordt. In dat geval gaat het betreffende gedeelte van het later genoemde document met de hogere kwaliteit of eerdere levering voor. 
2.2.2	Indien de in lid 2.2.1 genoemde contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn en de daar genoemde algemene voorrangsregel geen oplossing biedt, geldt de het bepaalde in § 2, vierde lid, van de UAV, waarbij de laatste alinea wordt vervangen door het bepaalde in art. 15.2.1 van deze Overeenkomst.
2.2.3	Indien de Aannemer na ondertekening van deze Overeenkomst een document opstelt voor de uitvoering van het Werk (bijvoorbeeld een nadere planning), zorgt hij ervoor dat geen tegenstrijdigheid ontstaan met de bestaande contractdocumenten. Indien toch tegenstrijdigheid ontstaat, gaan de contractdocumenten die in dit artikel zijn genoemd voor, tenzij partijen nadrukkelijk anders overeenkomen. 
2.2.4	§ 2, eerste lid, van de UAV blijft buiten toepassing. 

[bookmark: _Toc207290004][bookmark: _Toc216360355]3. 	Het Werk en bouwterrein
[bookmark: _Ref208215762][bookmark: _Toc216360356]3.1	Het Werk
3.1.1	Het Werk bestaat uit de integrale uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van het werk zoals kort omschreven in overweging (a) en nader worden beschreven in, dan wel voortvloeien uit, de contractdocumenten die zijn genoemd in artikel 2.2.1 (hierna: “het Werk”). 
3.1.2	De Aannemer heeft zich op de hoogte gesteld van de hem door de Opdrachtgever dan wel de Directie (zoals gedefinieerd in artikel 5.1.1) ter beschikking gestelde gegevens. 
3.1.3	Een overzicht van alle ten behoeve van (de wijze van realisatie van) het Werk noodzakelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die vanuit Opdrachtgever dan wel Aannemer verkregen dienen te worden is opgenomen in Bijlage 7.
[bookmark: _Toc216360357]3.2	Bouwterrein
3.2.1	Het bouwterrein is gelegen aan/nabij adres OF: perceel kadastraal bekend als Gemeente gemeentenaam, Sectie @, nummer nummer. Aannemer is genoegzaam bekend met dit bouwterrein, zodat een nadere omschrijving in deze Overeenkomst achterwege kan blijven. Aannemer aanvaardt het bouwterrein en de bereikbaarheid daarvan in de staat waarin dit zich op het moment van de totstandkoming van deze Overeenkomst bevindt. 
3.2.2	Opdrachtgever is bevoegd omwille van de veiligheid en exploitatie de Aannemer te instrueren werkzaamheden voor een bepaalde tijd te staken en het bouwterrein te verlaten. Tevens is de Opdrachtgever bevoegd (nadere) eisen te stellen aan de wijze van uitvoering zoals beschreven in het Bestek. 
[bookmark: _Toc207290005][bookmark: _Toc216360358]4.	Ontwerp en Documentatie
[bookmark: _Toc216360359]4.1	Ontwerp
4.1.1	In afwijking van § 5 lid 2 UAV, geldt dat Opdrachtgever alleen de verantwoordelijkheid draagt voor constructies en werkwijzen die expliciet en ondubbelzinnig voortvloeien uit het Bestek. De Aannemer aanvaardt verantwoordelijkheid voor de constructies en werkwijzen die daarbuiten vallen, waaronder de eventuele ontwerpwerkzaamheden die volgens het Bestek toekomen aan de Aannemer.
4.1.2	Voor eventuele ontwerpwerkzaamheden die blijkens Bijlage 2 en het Bestek toekomen aan de Aannemer blijven § 6 lid 2, eerste volzin UAV en § 12 lid 2 onder b UAV buiten toepassing.
4.1.3	De Aannemer bestudeert de documenten die hij vanuit Opdrachtgever ontvangt en waarschuwt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk en ieder geval voor de start van de uitvoering van de werkzaamheden voor eventuele fouten of omissies, onderlinge tegenstrijdigheden en/of onvolledigheden in de tekeningen, berekeningen en andere gegevens waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat hij deze opmerkt vanuit zijn deskundigheid. Als Aannemer hierin tekortschiet, kan hij in beginsel geen aanspraak maken op meerwerk en/of termijnverlenging of andersoortige vergoeding als gevolg van dergelijke fouten of omissies, onderlinge tegenstrijdigheden en/of onvolledigheden. Partijen zullen in een dergelijk geval in onderling goed overleg tot een oplossing komen voor het geconstateerde probleem die rekening houdt met een redelijke risicoverdeling gezien de aard en ernst van de geconstateerde tekortkoming. Deze bepaling geldt onafhankelijk van de deskundigheid van de Opdrachtgever. 
[bookmark: _Toc216360360]4.2	Documentatie aan te leveren door Aannemer
4.2.1	Een overzicht van documenten die Aannemer tijdens de uitvoering van deze Overeenkomst moet voorleggen aan de Opdrachtgever is opgenomen in Bijlage 2. 
4.2.2	De Aannemer houdt rekening met een beoordelingstermijn van 10 werkdagen indien documenten ter goedkeuring aan de Directie moeten worden voorgelegd, tenzij in het Bestek anders staat aangegeven. 
4.2.3	Te leveren documentatie en werkdocumenten moeten in de Nederlandse taal zijn geschreven. Indien dit niet voorhanden is, is uitsluitend na goedkeuring van de Directie documentatie in de Engelse, Duitse of Franse taal toegestaan.
4.2.4	De Opdrachtgever verstrekt de aan te leveren werkdocumenten in digitale vorm aan de Aannemer. OPTIE: Opdrachtgever en Aannemer maken daarbij gebruik van de VISI-systematiek, zoals omschreven in artikel 01.23.01 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
[bookmark: _Toc207290006][bookmark: _Toc216360361]5.	Directie, toezicht en gevolmachtigde van Aannemer
[bookmark: _Toc216360362]5.1	Directie en toezicht
5.1.1	Directie zal worden gevoerd door naam/namen, met als vervangers bij onbeschikbaarheid: naam/namen bij keuze voor meerdere namen: , gezamenlijk / ieder voor zich bevoegd om als directie op te treden (“Directie”). 
5.1.2	Toezicht zal worden uitgevoerd door naam / namen. De toezichthouders is/zijn uitsluitend belast met het houden van toezicht en is/zijn niet bevoegd beslissingen te nemen over meer- en minderwerk of anderszins. 
5.1.3	Het toezicht vanuit Opdrachtgever zal steekproefsgewijs worden uitgeoefend op de realisatie en uitvoering van het Werk en, voor zover relevant, op het nakomen van overige verplichtingen van Aannemer jegens Opdrachtgever. 
5.1.4	Aannemer blijft te allen tijde volledig verantwoordelijk is voor de deugdelijke en tijdige nakoming van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst. De Aannemer zal zelfstandig zorgdragen voor de controle op het uitgevoerde werk volgens kwaliteitsborging, waaronder keuringen en beproeving conform de RAW standaard. Aannemer zal dit op aantoonbare manier doen, waaronder door het opstellen van een keuringsplan. Dit keuringsplan kan worden opgenomen als onderdeel van het werkplan. Opdrachtgever zal op basis van het keuringsplan stop en bijwoonpunten aanwijzen. 
5.1.5	De Directie is niet bevoegd de Opdrachtgever te binden aan verplichtingen die niet rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeien.
5.1.6	Het vorige lid geldt niet als het geldelijk belang minder bedraagt dan € 1.000,- en/of Opdrachtgever de Directie expliciet schriftelijk toestemming heeft gegeven Opdrachtgever in een specifiek geval te binden. 
5.1.7	Eventuele fouten die Opdrachtgever maakt bij de directievoering, het toezicht houden of het goedkeuren doen niets af aan de aansprakelijkheid van Aannemer indien hij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen.
[bookmark: _Toc216360363]5.2	Gevolmachtigde van de Aannemer
Als gevolmachtigde van de Aannemer in de zin van § 4 UAV treedt op: naam
[bookmark: _Toc207290007][bookmark: _Toc216360364]6.	Aanvang en uitvoeringstermijn
[bookmark: _Toc216360365]6.1	Datum aanvang
6.1.1	OPTIE bij aanbestedingen: De overeenkomst komt tot stand op de datum waarop de Opdrachtgever de ondertekende schriftelijke mededeling van opdrachtverlening heeft verzonden.
6.1.2	De aanvang van het Werk is bepaald op datum.
6.1.3	De Aannemer mag pas aanvangen met de uitvoering als Opdrachtgever het ontwerp voor de uitvoering van dat deel van het Werk heeft goedgekeurd en ook verder aan alle vereisten voor de start vanuit de Overeenkomst is voldaan. Een goedkeuring van Opdrachtgever betekent uitsluitend dat Aannemer bevoegd is door te gaan met de uitvoering van dat deel van het Werk. Dit is een aanvulling op § 7 lid 2 UAV en § 26 van de UAV. 
[bookmark: _Ref208216035][bookmark: _Ref208216428][bookmark: _Toc216360366]6.2	Uitvoeringstermijn
6.2.1	Het gehele Werk zal worden opgeleverd binnen getal werkbare werkdagen OF: uiterlijk datum. OPTIE: Een overzicht van planning en mijlpalen is opgenomen in bijlage 3.
6.2.2	Termijnverlenging kan slechts worden verleend door uitdrukkelijke, schriftelijk akkoord van Opdrachtgever, onder verwijzing naar dit artikel. De notulen van een (bouw)vergadering kunnen niet worden aangemerkt als het verlenen van termijnverlenging.
6.2.3	Partijen zijn zich bewust van militaire conflicten in (onder meer) Oost-Europa en het Midden-Oosten en komen overeen dat de daaruit voortvloeiende gevolgen niet kwalificeren als onvoorziene omstandigheden. Deze geven dan ook geen aanleiding tot termijnverlenging.
[bookmark: _Toc216360367]7.	Uitvoering
[bookmark: _Toc216360368]7.1	Onderaannemers en leveranciers
7.1.1	Optie: De Aannemer werk bij de uitvoering samen met de volgende onderaannemers:
	Onderaannemer 
	Periode 

	• 
	Contractdatum - Einddatum 

	• 
	Contractdatum - Einddatum 

	• 
	Contractdatum - Einddatum 


7.1.2	De Aannemer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever niet gerechtigd om een of meer verplichtingen uit deze Overeenkomst over te dragen aan derden. Opdrachtgever mag aan haar toestemming voorwaarden verbinden. OPTIE: Deze voorafgaande toestemming is niet van toepassing bij omschrijving type partijen waarvoor geen voorafgaande toestemming nodig is, bijv. dochterondernemingen, of gering belang
[bookmark: _Toc216360369]7.2	Coördinatie werkzaamheden, inzicht in voortgang
7.2.1	De Aannemer is verantwoordelijk voor de juiste coördinatie van de werkzaamheden tussen Aannemer en de door hem ingeschakelde onderaannemers, leveranciers, installateurs en anderen. Het niet tijdig presteren van een onderaannemer, leverancier, installateur en anderen, leidt niet tot aanpassing van de termijn in artikel 6.2, tenzij dit schriftelijk door partijen wordt overeengekomen.
7.2.2	De Aannemer dient zich in te spannen voor een juiste coördinatie van de werkzaamheden tussen Aannemer en de door Opdrachtgever geselecteerde onderaannemers, leveranciers, installateurs en anderen. Het niet tijdig presteren van een dergelijke andere partij leidt niet tot aanpassing van de uitvoeringstermijn voor de Aannemer, tenzij Aannemer aantoont dat overschrijding van die termijn volledig te wijten is aan die andere partij en Aannemer daarnaast aantoont dat hij zich voldoende heeft ingespannen een overschrijding van die termijn te voorkomen. Partijen treden in dat geval in overleg om een redelijke extra termijn vast te stellen. 
7.2.3	De Opdrachtgever heeft recht op inzicht in de voortgang en wijze van realisatie van het Werk. De Opdrachtgever kan de eventueel daarbij gesignaleerde problemen of zorgen delen met de Aannemer. De Opdrachtgever trekt bij gebruikmaking van dit recht geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid naar zich toe voor de deugdelijke en tijdige voltooiing van het Werk. 
[bookmark: _Toc216360370]7.3	Werkplan 
7.3.1	In aanvulling op artikel 26 van de UAV zal het Werkplan onder meer bestaan uit: 
a) een Uitvoeringsplan; 
b) Een beschrijving van de Werkzaamheden; 
c) de inrichting van de bouwplaats en de opslag van materialen; 
d) Een beschrijving van de organisatie met specificatie van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, inclusief een overzicht van ingehuurde onderaannemers; 
e) De faseringen van de beschreven Werkzaamheden; 
f) De verwachte hinder naar de omgeving: licht, geluid, geur, trilling e.d. 
g) De van toepassing zijnde risico's en specificaties van de beheersmaatregelen; 
h) De van toepassing zijnde raakvlakken van betreffende werkzaamheden en onderdelen van het Werk met de omgeving, alsmede de specificatie van de maatregelen, waarmee deze raakvlakken worden beheerst. 
i) De van toepassing zijnde (veiligheids)procedures en werkinstructies; 
j) De bijbehorende keuringsplannen; 
k) De planning van de faseringen in het werkplan; (Als bijlage); 
l) het vereiste veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan);
m) Een algemeen tijdschema.
7.3.2	Het werkplan wordt door de Aannemer opgesteld in de Nederlandse taal en wordt aan de Opdrachtgever ter goedkeuring in Pdf-formaat aangeboden alvorens de uitvoering aanvangt. 
[bookmark: _Toc216360371]7.4	Werkbesprekingen
Zo vaak als Opdrachtgever, de Directie en of Aannemer dit nodig acht, wordt een werkbespreking gehouden in aanwezigheid van de relevante onderaannemers en leveranciers en overige betrokkenen. De Directie wordt voor deze werkbespreking uitgenodigd. De aanwezigheid van de Directie laat de verplichtingen van Aannemer onverlet. De werkbesprekingen zullen plaatsvinden onder leiding van Aannemer. De notulen van de werkbesprekingen zullen door Aannemer tijdig worden opgesteld en verspreid. De notulen dienen te allen tijde aan de directie te worden toegezonden. 
[bookmark: _Toc216360372]7.5	Bouwvergaderingen
7.5.1	Bouwvergaderingen worden maandelijks gehouden, of zoveel vaker als door de Directie of de Opdrachtgever nodig wordt geacht. De eerste bouwvergadering vindt plaats op datum. Bij deze bouwvergaderingen zijn in ieder geval (de gevolmachtigde van) de Aannemer en de (de gevolmachtigde van) de Directie aanwezig. De Aannemer verzorgt de vastlegging van de bouwvergaderingen, tenzij Opdrachtgever bepaalt dat Directie deze verplichting op zich dient te nemen. De Aannemer draagt zorg dat het verslag gereed is voor aanvang van de daaropvolgende bouwvergadering.
7.5.2	Op iedere bouwvergadering zal het verslag van de vorige bouwvergadering worden besproken en ter goedkeuring worden ondertekend. Indien en voor zover de Directie een verslag niet ter goedkeuring wil ondertekenen, geeft hij tijdens die vergadering ondubbelzinnig aan welke punten/delen van het verslag hij niet wil ondertekenen. Tevens geeft hij ten aanzien van die punten/delen zijn afwijkende zienswijze. 
7.5.3	Wanneer het verslag van de vorige vergadering nog niet gereed is, geldt het vorige lid voor de vergadering waarop het verslag wel gereed is. 
[bookmark: _Toc216360373]7.6	Weekrapporten 
In uitdrukkelijke afwijking van § 27 van de UAV 2012 dient de Aannemer gedurende de uitvoering van werkzaamheden op het bouwterrein de weekrapporten op te stellen. De aantekeningen moeten worden aangevuld met opgaven van het ingezette personeel. Deze weekrapporten worden ter kennisgeving naar de Directie gestuurd. Indien de Directie hier aanleiding toe ziet, zal zij hierop reageren en met Aannemer over in gesprek gaan.  
[bookmark: _Ref208216747][bookmark: _Toc216360374]7.7	Veiligheid en gezondheid
7.7.1	De Aannemer is verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van het Werk. Schade of letsel aan personen moet door Aannemer worden voorkomen, ongeacht of deze personen bij hem in dienst zijn. 
7.7.2	De Aannemer is verplicht het Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan) zoals opgesteld vanuit Opdrachtgever voor de ontwerpfase na te leven. De Aannemer zal voor de uitvoeringsfase een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G) plan opstellen zowel voor de werknemers en/of hulppersonen van de Aannemer als voor personen die in de buurt komen van het werkterrein. De Aannemer zal een coördinator voor de uitvoeringsfase aanstellen indien dit op basis van artikel 2.31 Arbobesluit nodig is. Deze coördinator voor de uitvoeringsfase zal toezicht houden op het V&G plan en belast worden met de taken genoemde in de toepasselijke artikelen van het Arbobesluit. De coördinator voor de uitvoeringsfase is daarbij onder andere verantwoordelijk voor de controle en afstemming van werkzaamheden en daarbij behorende risico’s en maatregelen die werkzaamheden van eventuele onderaannemers zoals ingeschakeld door de Aannemer met zich brengen. Eventuele ongevallen en bijna-ongevallen worden terstond aan Opdrachtgever gerapporteerd. OPTIE: Aannemer draagt tevens zorg voor de ecologische en archeologische begeleiding van het project. 
7.7.3	Aannemer zal alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheids- en arbeidsomstandigheden naleven. De Aannemer zal voor zijn rekening en risico uit eigen beweging en op verzoek of bevel van Opdrachtgever, de provincie en overige overheden de benodigde veiligheids- en of uitvoeringsmaatregelen treffen gedurende realisatie van het Werk in verband met de milieukundige/geo-/archeologische/biologische staat van het projectgebied. De Aannemer verplicht zich alle wijzigingen in uitvoering van het Werk die van invloed kunnen zijn op de (staat van de) bodem en het grondwater onmiddellijk schriftelijk aan Opdrachtgever mede te delen.
7.7.4	De Aannemer zal bij de uitvoering van het Werk:
a) de generieke poortinstructie vanuit Opdrachtgever voor het toegang tot de AWZI terreinen naleven. De generieke poortinstructie van Opdrachtgever dient door iedereen die een AWZI terrein van Opdrachtgever op wil gevolgd te zijn, inclusief eventuele vertegenwoordigers en onderaannemers. 
b) het werkvergunningssysteem zoals gehanteerd door Opdrachtgever naleven. Indien van toepassing voor specifieke werkzaamheden, zal Aannemer voor de aanvang van deze werkzaamheden het meest actuele werkvergunningsformulier opvragen bij Opdrachtgever en deze tijdig invullen en samen met het Werkplan en andere noodzakelijke documentatie indienen om toestemming te krijgen de werkzaamheden te verrichten.
c) de veiligheidsinstructies van Opdrachtgever naleven, telkens voor zover van toepassing op het werk, waaronder: 
· Veilig werken langs de weg
· Veilig werken met biologische agentia
· Veilig werken op, langs en in het water
NB. opmerking voor gebruiker van het model: check op onze website: Welke actuele instructies zijn er en zijn van toepassing op het werk? Voeg altijd de laatste versie(s) bij in Bijlage 5
Deze veiligheidsinstructies zijn bijgevoegd in Bijlage 5. De Aannemer is verantwoordelijk dat voldaan wordt aan de gestelde eisen voor mens, organisatie, en techniek zoals in elk van de veiligheidsinstructies opgenomen in hoofdstuk 2 ‘De Delfland standaard’. De veiligheidsinstructies geven minimum eisen. De Aannemer is verantwoordelijk voor het kiezen van de wijze waarop wordt voldaan aan deze minimumeisen. Maatregelen die worden genomen om te voldoen aan deze eisen worden opgenomen bij het betreffende risico in het risicoregister van het V&G plan voor de uitvoeringsfase. De Aannemer zorgt ervoor dat personen die betrokken zijn bij de uitvoering van het werk aantoonbaar kennis hebben genomen van de eisen uit de van toepassing zijnde Veiligheidsinstructies. Bijvoorbeeld door dit op te nemen in de startwerkinstructie en de veiligheidsinstructies op de bouwplaats inzichtelijk te hebben.
7.7.5	Aannemer zorgt dat personen die betrokken zijn bij uitvoering van het Werk de veiligheid gerelateerde instructies van de Opdrachtgever onmiddellijk opvolgen. 
7.7.6	Personen die door en onder toezicht van de Aannemer worden ingeschakeld om het Werk te realiseren, moeten in bezit zijn van een geldig certificaat Basisveiligheid VCA of gelijkwaardig certificaat. Daarnaast moeten alle personen met een leidinggevende functie in het bezit zijn van het VCA-VOL certificaat of Europees equivalent (MACE dan wel SCC) overeenkomstig de accreditatieregels van de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV).
7.7.7	De Opdrachtgever heeft het recht de werkzaamheden op kosten en risico van Aannemer stil te leggen of over te (laten) nemen als Aannemer zich niet houdt aan haar verplichtingen op grond van dit artikel. Aannemer heeft in een dergelijk geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding.
[bookmark: _Toc216360375]7.8	OPTIE: Bodemgesteldheid, Landelijke voorziening BRO
7.8.1	OPTIE: Aannemer draagt de verantwoordelijkheid voor de afstemming van de (uitvoerings)werkzaamheden op de bodemgesteldheid.
7.8.2	OPTIE: Als de Aannemer in het kader van een besteksverplichting of een uitdrukkelijke opdracht van de zijde van de Opdrachtgever tijdens de uitvoering van het werk informatie over de bodem en ondergrond inzamelt of verkrijgt, dan is de Aannemer gehouden om die binnen 20 werkdagen te verstrekken aan de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO) via het daartoe ingerichte Bronhouderportaal BRO. De Opdrachtgever maakt daartoe tijdig een project in het Bronhouderportaal aan. De eisen, het format en een handleiding voor het bronhouderportaal zijn te vinden op de website BRO Productomgeving https://www.bro-productomgeving.nl/. 
[bookmark: _Toc216360376]7.9	Meer- en minderwerk
[bookmark: _Ref208216310]7.9.1	bestekwijzigingen als bedoeld in § 36 UAV kunnen slechts door de Opdrachtgever worden opgedragen. Deze opdrachten dienen schriftelijk te worden vastgelegd in een door beide partijen ondertekend document waarin ook de bijbehorende overeengekomen invloed op de prijs en uitvoeringstermijn is opgenomen. Een model wijzigingsformulier voor meer- en minderwerk is opgenomen in Bijlage 4.
7.9.2	Aannemer moet bij een aanbiedingen van meer- en/of minderwerk een detailbegroting meesturen samen met een overzicht van eventuele gevolgen voor de planning en overige voor Opdrachtgever relevante aspecten. OPTIE: Opslagen voor AK, winst en risico zullen niet meer bedragen van 10% van de directe kosten. Er worden geen extra algemene bouwplaatskosten of overige staartkosten in rekening gebracht. De directe kosten mogen niet hoger zijn dan marktconform. 
[bookmark: _Ref208216347]7.9.3	Indien de geringe waarde of voortgang van het Werk dit verlangt, zal:
a) de melding van een bestekwijziging en eventueel daaruit volgend meer- of minderwerk mondeling gegeven kunnen worden voordat de betreffende werkzaamheden in uitvoering worden genomen. 
b) Aannemer op verzoek van Opdrachtgever uitvoering geven aan een wijzigingsopdracht, ook indien op dat moment nog geen overeenstemming over de prijs en eventuele bouwtijdverlenging bestaat. 
Deze wijzigingsopdracht wordt in deze gevallen vervolgens zo spoedig mogelijk alsnog schriftelijk vastgelegd. OPTIE: Onder ‘geringe bedragen’ wordt voor de toepassing van dit lid verstaan: bedragen onder € bedrag.
7.8.4	Opdrachtgever is niet gehouden meerwerk te vergoeden voor zover niet is voldaan aan de schriftelijke vastlegging zoals omschreven in 7.8.1 en 7.8.3. § 36 lid 1a UAV, laatste zinsnede, is niet van toepassing. 
7.8.5	Als partijen meerwerk overeenkomen zonder dat daarbij een termijnverlenging schriftelijk is overeenkomen, geldt onverkort de termijn genoemd in artikel 6.2 dan wel de termijn die partijen schriftelijk zijn overeengekomen vóórdat dat meerwerk is overeengekomen. 
7.8.6	In afwijking van § 35 lid 3 UAV zal de verrekening van meerwerk geschieden na uitvoering daarvan door de Aannemer en na goedkeuring door Opdrachtgever OF: bij eindafrekening van het Werk.
[bookmark: _Toc216360377]7.9	Beproevingen
Aannemer zal zorgdragen voor de gebruikelijke en overeengekomen beproevingen van het technische installatiewerk of een of meer onderdelen daarvan, conform §8a UAV.
[bookmark: _Toc216360378]7.10	Afstand verreken- en opschortingsrecht
7.10.1	De Aannemer doet uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk afstand van een eventueel retentierecht. 
7.10.2	Aannemer bedingt van ieder van zijn onderaannemers dat zij eveneens afstand doen van hun mogelijkheid zich op eventuele retentierechten te beroepen en draagt zorg dat het daartoe strekkende beding wordt opgenomen in de desbetreffende onderaannemingsovereenkomst. De Aannemer vrijwaart opdrachtgever voor schade als gevolg van het uitoefenen van het retentierecht door een onderaannemer.
[bookmark: _Toc216360379]8. 	Aanneemsom, termijnbetalingen
[bookmark: _Ref208215801][bookmark: _Ref208216931][bookmark: _Toc216360380]8.1	Aanneemsom
8.1.1	De aanneemsom voor uitvoering van het Werk bedraagt in totaal € bedrag, zegge: bedrag uitgeschreven, exclusief omzetbelasting (hierna: de Aanneemsom). 
8.1.2	De Aanneemsom is vast tot einde Werk. De Aannemer kan geen aanspraak maken op verrekening, bijbetaling of extra betaling, op welke grondslag dan ook, tenzij in deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders wordt bepaald. 
8.1.3	Partijen zijn zich bewust van militaire conflicten in (onder meer) Oost-Europa en het Midden-Oosten en komen overeen dat de daaruit voortvloeiende gevolgen niet kwalificeren als onvoorziene omstandigheden. Deze geven dan ook geen aanleiding tot bijbetaling.
[bookmark: _Toc216360381]8.2	Termijnbetalingen
8.2.1	De Aannemer stelt een op de planning gebaseerde termijnschema voor het werk op met een maximum van 10 termijnen. De Aannemer legt dit termijnschema ter goedkeuring aan de Opdrachtgever voor. De betaling van de aannemingssom in termijnen moet worden gebaseerd op de volgende verdeling: 
· 10% bij schriftelijke opdracht en na ontvangst bankgarantie en na acceptatie het kwaliteitsplan en tijdschema;
· 75% naar keuze van de Aannemer in te delen betaalposten gebaseerd op het tijdschema;
· 5% na Acceptatie van een compleet, volledig en juist opleverdossier;
· 5% na oplevering van het Werk;
· 5% na afloop van de onderhoudstermijn,
8.2.2	Indien de planning tijdens de uitvoering van het Werk wordt gewijzigd, of de voortgang van de werkzaamheden is vertraagd, wordt het betalingsschema in overleg met de Directie overeenkomstig gewijzigd. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de stand van het Werk iedere twee weken wordt opgenomen. 
[bookmark: _Toc216360382]8.3	Facturen
8.3.1	De Aannemer moet facturen ter goedkeuring aan de Opdrachtgever sturen. Opdrachtgever spant zich in deze facturen zo spoedig mogelijk en binnen 5 werkdagen te beoordelen.
8.3.2	Aannemer dient voor het versturen van een termijnfactuur de contractmanager van Opdrachtgever schriftelijk om een prestatieverklaring op basis van de betreffende termijnstaat te verzoeken. Aannemer voorziet de (termijn) factuur van een termijnonderbouwing en een door de Directie getekende prestatieverklaring.
8.3.3	Facturen dienen uitsluitend als e-factuur te worden verzonden via het Peppol netwerk. Aannemer zendt de e-factuur naar: 
– NL:OINO:invoegen nummer
	– KvK -50677969. 
	De factuur bevat minimaal de volgende informatie:
(a) Projectnummer (invoegen nummer);
(b) Projectnaam (invoegen projectnaam);
(c) de bestelaanvraag van het werk (invoegen kenmerk);
(d) het factuurbedrag exclusief btw;
(e) het factuurbedrag inclusief btw;
(f) KvK nummer Aannemer;
(g) Bankrekeningnummer Aannemer 
8.3.4	Facturen zullen binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum worden betaald, mits de facturatie voldoet aan de eisen zoals genoemd in dit artikel. Zolang een factuur niet voldoet aan de vereisten in dit artikel, is Opdrachtgever niet gehouden tot betaling van die factuur. 
[bookmark: _Toc216360383]9. 	Oplevering
[bookmark: _Toc216360384]9.1	Algemeen
9.1.1	Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig het bepaalde in § 9 UAV is goedgekeurd. § 9 leden 5, 6 (impliciete goedkeuring) optie: en 7 (kleine gebreken) UAV zijn niet van toepassing. 
9.1.2	In afwijking van § 9 en § 10 UAV kan de Aannemer de Opdrachtgever pas uitnodigen voor opneming van het naar zijn oordeel voltooide Werk nadat:
1) hij bij de Opdrachtgever een compleet opleverdossier van het Werk heeft ingediend, zoals gespecificeerd in bijlage 2, en 
2) dat dossier door de Opdrachtgever is goedgekeurd. 
9.1.3	De oplevering zal onder andere, maar niet uitsluitend, inhouden dat:
a. Het Werk en alle overige bij het Werk behorende werken conform deze Overeenkomst, het Bestek en de overeengekomen kwaliteitsstandaard zijn;
b. Alle technische installaties van het Werk als opgenomen in het Bestek ingeregeld en volledig werkend zijn;
c. Beproevingen succesvol zijn uitgevoerd;
d. Sprake is van (een) volledig en normaal functionerend gebouw(en) inclusief terreininrichting en nutsaansluiting;
e. Het Werk bezemschoon zal zijn en ontdaan van alle bouwvuil;
f. Het Werk op normale wijze ontsloten en toegankelijk is;
g. Op de datum van oplevering het Werk voldoet aan en in overeenstemming is met de vanwege de overheid en/of nutsbedrijven gestelde eisen en voorschriften en alle ter zake geldende of benodigde vergunningen. 
9.1.4	§ 12 lid 1 en 2 UAV zijn niet van toepassing. Na oplevering is de Aannemer aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de Aannemer zijn toe te rekenen. Partijen sluiten aan bij de regeling van art. 7:758 lid 3 en 4 BW.
[bookmark: _Toc216360385]9.2	Korting wegens te late oplevering
9.2.1	Indien het Werk niet op tijd wordt opgeleverd conform de termijn in artikel 6.2, is Aannemer aan Opdrachtgever een korting van €1000,- per kalenderdag verschuldigd. 
9.2.2	De korting raakt door overschrijding van de termijn verschuldigd, zonder dat een ingebrekestelling en/of aanmaning is vereist. Opdrachtgever behoudt het recht aanvullende schade te vorderen voor zover die het bedrag van de korting overstijgt.
[bookmark: _Toc216360386][bookmark: _Hlk202795901]10	Onderhoudstermijn en garanties
[bookmark: _Toc216360387][bookmark: _Hlk202796860]10.1	Onderhoudstermijn
10.1.1	De onderhoudstermijn voor het Werk bedraagt 12 kalendermaanden na oplevering.
10.1.2	Gedurende de onderhoudstermijn optredende schade aan het Werk is voor rekening van Aannemer, tenzij Aannemer aantoont dat deze voor rekening van Opdrachtgever komen door zijn verantwoordelijkheid, onjuist of onzorgvuldig gebruik of normaal te verwachten slijtage als gevolg van het feitelijk gebruik.
10.1.3	Aannemer is verplicht alle gebreken, storingen daaronder begrepen, die tijdens de onderhoudstermijn aan de dag treden binnen de responsetijden zoals aangegeven in 10.1.4 te herstellen. Als herstel door levertijd of weersomstandigheden niet mogelijk is, meldt Aannemer dit gemotiveerd binnen de hiervoor genoemde termijn. Opdrachtgever kan besluiten de termijn te verlengen. 
[bookmark: _Ref208490591]10.1.4	De responstijden binnen de onderhoudstermijn zijn als volgt: 
	Prioriteit 
	Aanvang hersteltijd op locatie of telefonisch gelden als maximum 
	Opgelost gelden als maximum 

	Spoed 
	2 uur 
	24 uur 

	Hoog 
	4 uur en zelfde dag 
	48 uur 

	Regulier 
	Volgende dag 
	Eén week 


Indien Aannemer meent dat zij langer de tijd nodig heeft voor herstel, dient zij daarvoor ter goedkeuring een verzoek in bij Opdrachtgever. 
[bookmark: _Toc216360388]10.2	Garanties
10.2.1	De Aannemer garandeert dat het Werk, ongeacht wie het heeft uitgevoerd, voor de datum van oplevering als bedoeld in § 10 UAV: 
a. is uitgevoerd naar de eisen van goed en deugdelijk werk, geheel en compleet, zonder gebreken of ontbrekende onderdelen;
b. voldoet aan het Bestek en onder alle redelijkerwijs te voorziene externe omstandigheden deugdelijk is en bruikbaar voor het doel waarvoor ze zijn bestemd.
c. voldoet aan alle voor het Werk toepasselijke wet- en regelgeving alsmede publiekrechtelijke en toestemmingen. Met publiekrechtelijke toestemmingen worden bedoeld: vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen.
10.2.2	De Aannemer garandeert dat machines, indien onderdeel van het Werk, zo zijn ontworpen en geproduceerd dat ze voldoen aan de fundamentele of essentiële veiligheids- en gezondheidseisen over machineveiligheid uit de Machinerichtlijn 2006/42/EG en daaropvolgend, zodra van kracht, de Machineverordening (EU) 2023/1230.
10.2.3	De Aannemer garandeert dat door hem, onderaannemer(s), constructeurs en/of leveranciers voor het geleverde Werk garantiebepalingen zijn of zullen worden afgegeven, mede op naam van Opdrachtgever. Deze garantiebepalingen zijn of zullen worden gegeven onder de gebruikelijke voorwaarden en bepalingen, in overeenstemming met de bepalingen in deze Overeenkomst.
10.2.4	Indien geen specifieke langere garantietermijn is opgenomen in het Bestek, geldt een standaardtermijn van 24 maanden na oplevering. Indien sprake is van deeloplevering gaat de termijn voor dat deel lopen vanaf de betreffende deeloplevering. 
10.2.5	Voor zover de in het vorige lid bedoelde garantiebepalingen niet zijn afgegeven op naam van de Opdrachtgever, wordt de Aannemer geacht die verklaringen te hebben afgegeven ten behoeve van de Opdrachtgever. Afgegeven garantiebepalingen beperken niet de verdere aanspraken die Opdrachtgever op de Aannemer heeft op basis van de Overeenkomst.
10.2.6	Door herstel (al dan niet door vervanging) van een onderdeel gedurende de garantieperiode start de garantieperiode voor dat onderdeel opnieuw vanaf het moment dat het onderdeel is hersteld. 
[bookmark: _Ref208214787][bookmark: _Toc216360389]11. 	Wet en regelgeving 
[bookmark: _Ref208493790][bookmark: _Toc216360390]11.1	Algemeen
Alle werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de toepasselijke (wettelijke) eisen, waaronder, maar niet beperkt tot, die in het kader van onder meer arbeid, veiligheid, gezondheid en milieu waarnaar eerder werd verwezen in artikel 7.7.
[bookmark: _Toc216360391]11.2	Wet Aanpak Schijnconstructies 
Aannemer staat ervoor in dat hij alle hem in het kader van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) opgelegde verplichtingen tijdig en correct zal nakomen en houdt zich in de uitvoering van het Werk aan een van toepassing zijnde cao.
[bookmark: _Toc216360392]11.3	Wet arbeid vreemdelingen en wet op de identificatieplicht
Aannemer houdt zich bij de uitvoering van het Werk aan de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) en de wet op de identificatieplicht. Aannemer verstrekt de Directie voor de start van de werkzaamheden een lijst van alle op het werk aanwezige personen die over een tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken, inclusief een kopie van de tewerkstellingsvergunning. Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten te hebben verstrekt aan de Directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan. 
[bookmark: _Toc216360393]11.4	Ketenaansprakelijkheid
Voor zover van toepassing vrijwaart de Aannemer de Opdrachtgever voor aanspraken van de Belastingdienst in verband met de betaling door de Aannemer of diens onderaannemers van loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies sociale verzekeringen die zij verschuldigd worden in verband met dit Werk.
[bookmark: _Ref208493793][bookmark: _Toc216360394]11.5	Bescherming persoonsgegevens
11.5.1	Aannemer is bekend met de wet- en regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Aannemer staat ervoor in dat hij deze regels in acht zal nemen.
11.5.2	Mocht verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Uitvoeringsovereenkomst dan zullen Partijen een verwerkersovereenkomst sluiten. 
11.5.3	Aannemer zal Opdrachtgever onmiddellijk informeren over:
1. Verzoeken van de toezichthouder in verband met de in het kader van de Uitvoeringsovereenkomst en eventueel daaruit voortvloeiende overeenkomsten verwerkte persoonsgegevens;
1. Klachten en/of (informatie)verzoeken van de betrokkene, waaronder begrepen verzoeken om persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren.
	Aannemer zal zijn reactie afstemmen met Opdrachtgever. 
11.6	Kettingbeding
De Aannemer is verplicht om alle in 11.1 tot en met 11.5 staande contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van het Werk. Tevens is Aannemer verplicht om hierbij tevens te bedingen dat deze partijen vervolgens bovenstaande contractverplichtingen onverkort opnemen in contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van het Werk. 
11.7	Gevolgen niet nakoming wet- en regelgeving
11.7.1	Indien blijkt dat Aannemer of een door hem ingeschakelde derde zich niet houdt aan de in dit artikel 11 genoemde wet en regelgeving, is er sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Aannemer onder de Overeenkomst en is Aannemer zonder dat een ingebrekestelling nodig is direct in verzuim. De Opdrachtgever heeft dan de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden, onverminderd zijn overige rechten zoals schadevergoeding. 
11.7.2	Aannemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle boetes en overige aanspraken van bevoegde instanties en negatieve gevolgen die Opdrachtgever op grond van eerdergenoemde wetten opgelegd mocht krijgen. Deze vrijwaring is gelijk aan de vordering op Opdrachtgever, vermeerderd met alle verder daaraan verbonden kosten. Deze vordering van Opdrachtgever op Aannemer zal direct opeisbaar zijn zonder rechterlijke tussenkomst.
[bookmark: _Ref208215099][bookmark: _Toc216360395]12.	Verzekeringen 
12.1	De Opdrachtgever en Aannemer dragen zorg voor de verzekeringen zoals genoemd in Bijlage 6. 
NB. opmerking voor gebruiker van het model: indien CAR verzekering wordt gesplitst of volledig afgesloten dient te worden door Aannemer, neem dan contact op met Verzekeringen en JZ. Dan dient de tekst voor de CAR verzekering aangepast te worden in bijlage 6.
12.2	De aansprakelijkheid van de Aannemer die voortvloeit uit deze Overeenkomst of de wet wordt niet gewijzigd doordat Opdrachtgever en Aannemer de verzekering(en) hebben afgesloten zoals bedoeld in dit artikel 12.
[bookmark: _Ref208492071][bookmark: _Toc216360396]13.	Zekerheid
[bookmark: _Ref208217730]OPTIE: bij kleinere werken, enkelvoudig onderhands, max €150.000,-: volgende bepaling opnemen in plaats van de onderstaande bepalingen voor bankgarantie (bij toepassing van deze optie kunnen art. 13.1 en 13.2 verwijdert worden): Opdrachtgever zal als zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van Aannemer die voortvloeien uit deze Overeenkomst 5% van de Aanneemsom inhouden bij eerste termijn(en) tot einde onderhoudstermijn. OPTIE: Deze inhouding zal bij start van de onderhoudstermijn verlaagd worden naar 2,5%.
[bookmark: _Ref208492056][bookmark: _Toc216360397]13.1	Bankgarantie
13.1.1	De Aannemer is verplicht uiterlijk voor aanvang van de uitvoering van het Werk zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst, conform de bankgarantie zoals toegevoegd in bijlage 1. 
13.1.2	De waarde van de te stellen zekerheid is gelijk aan 10% van de in artikel 8.1 vastgelegde Aanneemsom, vermeerderd met btw. Deze bankgarantie dient te worden afgegeven door een Nederlandse bank. 
13.1.3	OPTIE, alleen toe te passen bij lange onderhoudstermijn of bijzondere garantieverplichtingen: De bankgarantie zal na oplevering verlaagd worden tot X% van de Aanneemsom vermeerderd met btw en na afloop van de onderhoudstermijn verder verlaagd tot Y% van de Aanneemsom vermeerderd met btw, tenzij sprake is van niet afgehandelde opleverings- of onderhoudsgebreken. 
[bookmark: _Toc216360398]13.2	Gevolgen laattijdige verstrekking bankgarantie
13.2.1	Indien Aannemer de bankgarantie niet tijdig heeft verstrekt, is Opdrachtgever gerechtigd om betalingen betreffende verschenen termijnen in te houden tot aan het bedrag van de bankgarantie zolang Aannemer hiermee in gebreke blijft. Opdrachtgever zal de desbetreffende ingehouden termijnen voldoen indien en zodra Aannemer de bankgarantie heeft verstrekt. OPTIE: Als de bankgarantie niet tijdig is verstrekt, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden en is Aannemer verplicht de schade die Opdrachtgever daardoor lijdt te vergoeden.
13.2.2	§ 43a lid 4 UAV is niet van toepassing. 
[bookmark: _Toc216360399]14.	Publiciteit en geheimhouding
14.1	Opdrachtgever noodzakelijk is voor a) het maken van foto's, films of video opnamen en dergelijke van het Werk, b) het verlenen van medewerking daaraan en c) het geven van publiciteit of het (doen) uitgeven van publicaties over het Werk.
14.2	Partijen garanderen dat vertrouwelijke gegevens die voorvloeien uit deze Basisovereenkomst en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.
[bookmark: _Toc216360400]15.	Evaluatie samenwerking
Opdrachtgever zal na oplevering van het Werk de Aannemer beoordelen op de werkwijze van en de samenwerking. Aannemer is hiermee akkoord en zal hier zijn medewerking aan verlenen. Daarbij kan eventueel gebruik worden gemaakt van het programma “Better Performance”, waarbij de beoordeling wordt opgenomen in een landelijke gesloten database die beschikbaar is Nederlandse overheidsinstanties die ook als opdrachtgever optreden. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen.
[bookmark: _Toc216360401]15.	Slotbepalingen
[bookmark: _Toc216360402]15.1	Considerans, bijlagen
15.1.1	De overwegingen aan het begin van deze Overeenkomst maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst in die zin dat de in deze Overeenkomst gemaakte afspraken moeten worden gelezen en waar nodig uitgelegd in het licht van de in de overwegingen genoemde feiten en omstandigheden. 
15.1.2	De bijlagen bij deze overeenkomst zijn onverbrekelijk verbonden met, en maken deel uit van, deze Overeenkomst. Een verwijzing naar deze overeenkomst omvat derhalve ook een verwijzing naar deze bijlagen. 
[bookmark: _Toc216360403]15.2	Uitleg, totstandkoming, kosten
[bookmark: _Ref207356532]15.2.1	Bepalingen van deze Overeenkomst zullen niet ten nadele van een partij worden uitgelegd uitsluitend omdat die partij de betreffende bepaling heeft opgesteld. Indien enige bepaling in deze Overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan zullen de overige bepalingen worden uitgelegd alsof de ongeldige of niet afdwingbare bepaling niet zou zijn opgenomen. De ongeldige of niet afdwingbare bepaling zal worden geacht te zijn vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de bedoeling van partijen met de betreffende bepaling zo dicht mogelijk benadert. 
15.2.2	Tenzij expliciet anders aangegeven, draagt iedere partij haar eigen kosten in verband met de totstandkoming en uitvoering van deze Overeenkomst. 
[bookmark: _Toc216360404]15.3	Afwijken van overeenkomst
15.3.1	Deze Overeenkomst vervangt iedere vroegere schriftelijke en of mondelinge overeenkomst tussen partijen met betrekking tot die onderwerpen die hierin geregeld zijn. Wijzigingen of aanvullingen zijn alleen rechtsgeldig als deze schriftelijk worden vastgelegd. 
15.3.2	Als partijen in praktijk afwijken van de afspraken in de Overeenkomst, betekent dat niet dat partijen afstand doen van hun (al dan niet toekomstige) rechten uit de Overeenkomst. Van het doen van afstand van het recht om nakoming van enige verplichting uit deze Overeenkomst te vorderen zal alleen sprake zijn indien dit uitdrukkelijk in een ondertekend schriftelijk document is vastgelegd. 
[bookmark: _Toc216360405]16.	Geschillen
Voordat een geschil (daaronder begrepen die welke door een van de partijen als zodanig worden beschouwd) over de uitvoering van deze Overeenkomst, dan wel overeenkomst die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, naar onafhankelijke geschilbeslechting wordt verwezen, dienen deze op management niveau besproken te worden in een poging om tot een minnelijke oplossing te komen. Indien op deze manier niet lukt om het geschil binnen 30 dagen op te lossen, zullen geschillen (daaronder begrepen die welke door een van de partijen als zodanig worden beschouwd) over de uitvoering van de Overeenkomst, dan wel overeenkomst die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, in afwijking van § 49 UAV zo nodig worden voorgelegd aan de rechtbank te Den Haag. 

(handtekeningenpagina volgt op volgende pagina)




handtekeningenpagina bij de Overeenkomst aanneming van werk op basis van UAV 2012, versie 2012


Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend: 

	Namens Opdrachtgever:

	
	Namens Aannemer:

	Naam:
	
	Naam:

	Datum:
	
	Datum:

	Handtekening: 


	
	Handtekening: 









Bijlagen:
Bijlage 1: Model bankgarantie
Bijlage 2: Documentatie
Bijlage 3: Mijlpalen planning
Bijlage 4: Wijzigingsformulier 
Bijlage 5: Veiligheidsinstructies Opdrachtgever
Bijlage 6: Verzekeringen
Bijlage 7: overzicht publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen



Bijlage 1: model bankgarantie

BANKGARANTIE
Behorende bij Overeenkomst aanneming van werk (UAV 2012)

	De ondergetekende ...............................................................................................................,1) 

	gevestigd te ...........................................................................................................................,2) 

	hierna te noemen ‘de borg’, 

	stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende 

	verweermiddelen, 

	Tegenover het Hoogheemraadschap van Delfland................................................................................................................................,3) 

	gevestigd te Delft............................................................................................................................,4) 

	hierna te noemen ‘de opdrachtgever’, 

	tot borg voor de richtige nakoming 

	door ........................................................................................................................................,5) 

	gevestigd te ............................................................................................................................,6) 

	hierna te noemen ‘de aannemer’, 

	van diens verplichtingen, voortvloeiend uit bestek/overeenkomstnr .....................................,7) 

	betreffende het navolgende door de opdrachtgever opgedragen en door de aannemer 

	aangenomen werk, te weten het ............................................................................................ 

	................................................................................................................................................,8) 

	zulks tot een bedrag van 5% van de aanneemsom, te weten € …........, zegge .............................................................................. 

	................................................................................................................................................,9) 

	Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de opdrachtgever, onder mededeling dat de aannemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in voormeld bestek/voormelde overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de opdrachtgever aan de aannemer gerichte aangetekende brief waarin de opdrachtgever de aannemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste tien werkdagen is verstreken 

	en 

	indien door de aannemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van tien werkdagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een ontvangstbevestiging van de Rechtbank Den Haag, aan de borg is overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij die rechtbank aanhangig is gemaakt. 

	Indien de aannemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de Rechtbank Den Haag in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist. 

	Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 43a van de UAV 2012 van kracht totdat de aannemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit voormeld bestek/voormelde overeenkomst heeft voldaan. 

	Indien de opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de aannemer te retourneren, is de aannemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen. De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de aannemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen. 

	Plaats .................................................................................................................... 10) 

	Datum .................................................................................................................... 11) 

	Borg ....................................................................................................................... 12) 

	Handtekening .........................................................................................................13) 



1) Naam van de borg. 		8) Korte omschrijving van het werk. 
2) Volledig adres van de borg. 		9) Waarde van de zekerheidstelling (zie § 43a lid 3 van de UAV 2012). 
3) Naam van de opdrachtgever. 	10) Plaats van ondertekening. 
4) Volledig adres van de opdrachtgever. 	11) Datum van ondertekening. 
5) Naam van de aannemer. 		12) Naam van de borg. 
6) Volledig adres van de aannemer. 	13) Handtekening van de borg. 
7) Nummer van het bestek of de overeenkomst.
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Bijlage 2: Documentatie

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de documenten die:
1) door Opdrachtgever aangeboden zullen worden aan de Aannemer
2) door Aannemer aangeboden dienen te worden aan de Opdrachtgever. 
 
Toelichting voor gebruiker van het model: onderstaand tabel dient aangevuld en aangepast te worden op basis van documenten die vanuit Opdrachtgever aan Aannemer en van Aannemer aan Opdrachtgever moeten worden uitgewisseld voor de uitvoering van deze Overeenkomst. 

1) Documenten door Opdrachtgever aan te bieden aan Aannemer, inclusief planning en eventuele bijzonderheden:

	
	type document:
	wanneer:
	bijzonderheden:

	1.
	…
	
	

	2. 
	…
	
	




2) Documenten door Aannemer aan te bieden aan Opdrachtgever, inclusief standaardeisen, planning en eventuele bijzonderheden die daarop van toepassing zijn:

Standaard & contract 
	
	type document:
	wanneer:
	bijzonderheden:

	1 
	Bankgarantie 
 
	Voor aanvang van het werk 
	De bankgarantie moet voldoen aan artikel 0 (zekerheid) op basis van het model zoals toegevoegd in Bijlage 1 bij de overeenkomst. 

	2 
	verklaring van de verzekeraar van actieve, afdoende dekking (art. 24) 
	Voor aanvang van het werk 
	Gevraagde polissen dienen voor aanvang overlegd te zijn. Zie overeenkomst art 0

	3
	Algemeen Tijdschema of Projectplanning
	Binnen 2 weken na verzending van door Opdrachtgever ondertekende overeenkomst.
	1. De projectplanning moet zodanig zijn opgezet dat de geplande activiteiten en mijlpalen ertoe leiden dat voldaan wordt aan de mijlpalen.
1. De projectplanning moet de precieze data van aan te leveren documenten conform bijlage 2 weergeven.
1. De opleverdatum moet volgens de planning haalbaar zijn op de bij inschrijving aangeboden datum van oplevering. 
1. De projectplanning moet realistisch zijn.
1. De projectplanning moet de Werkzaamheden voldoende herleidbaar beschrijven, minstens d.m.v. het inzichtelijk maken van de activiteiten.
1. De projectplanning moet het kritieke pad aanduiden.
1. De projectplanning moet de relaties en afhankelijkheden van het kritieke pad met andere mijlpalen inzichtelijk maken.
1. De projectplanning moet volledig zijn t.a.v. de scope.
1. De planning dient de termijnen van werkvoorbereiding alsmede werkzaamheden door neven-opdrachtnemers en derden te vermelden.
1. De planning dient de te onderscheiden fasen weer te gegeven.
1. De goedkeuringstermijnen dienen in de planning te worden opgenomen.
1. Bij ter acceptatie in te dienen documenten dient voldoende marge tot het kritieke pad te worden gecreëerd zodat indien deze documenten niet bij eerste indiening geaccepteerd worden het kritieke pad niet wordt overschreden.

	4
	Weekrapporten 
	gedurende de bouw: uiterlijk op de vijfde werkdag na het verstrijken van de werkweek, waarop zij betrekking hebben 
	Inhoud zoals omschreven in par. 27 lid 1 UAV: 
· de vordering en de stand van het werk; 
· de onwerkbare dagen en het verleende uitstel van oplevering; 
· de aan- en afvoer en goedkeuring van bouwstoffen; 
· de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen; 
· bestekswijzigingen, meer en minder werk, verwerkte hoeveelheden en stelposten; 
· opneming, goedkeuring en oplevering van het werk; 
· de verstrekking van tekeningen; 
· voorvallen betreffende de veiligheid en/of gezondheid van personen. 

	5
	Termijnschema 
	Binnen 2 weken na ondertekening overeenkomst 
	Zie ook art. 8 van de overeenkomst. De betaaltermijnen dienen te zijn gebaseerd op de volgende voorziene betalingsposten, zoals door partijen verder uitgewerkt in een op te stellen Termijnschema: 
•	10% bij schriftelijke opdracht en na ontvangst bankgarantie; 
•	75% naar keuze van de Aannemer in te delen betaalposten gebaseerd op het tijdschema; 
•	5% na Acceptatie van een compleet, volledig en juist opleverdossier; 
•	5% na oplevering van het Werk; 
•	5% na afloop van de onderhoudstermijn. 

	6 
	Verzoek om afgifte van de prestatieverklaring 
 
	Bij vastgestelde betalingsmomenten 
	a. Het eerste verzoek wordt uitsluitend in behandeling genomen, indien de bankgarantie is geaccepteerd. 
b. Bij het verzoek om afgifte van een prestatieverklaring moet een actuele termijn zijn gevoegd, waarin de onderdelen van het Werk zijn vermeld, die voor betaling in aanmerking komen, alsmede de bedragen van de betreffende betaalposten die verrekenbaar zijn. Dit verzoek en de termijn dient een afgeleide te zijn van het geaccepteerde termijnschema. Het te factureren bedrag dient eenduidig herleidbaar te zijn uit de termijnstaat. 
c. De prestatieverklaring wordt door de Opdrachtgever afgegeven nadat: 
· de in de termijnstaat vermelde onderdelen van het Werk volledig zijn gerealiseerd; 
· de kwaliteitsregistraties van betreffende Werkzaamheden zijn ingediend (geldt niet voor de reguliere voortgangsbetalingen); 
· de afwijkingen die op de in de termijnstaat vermelde onderdelen van het Werk van toepassing afgehandeld zijn; 


 
Ontwerp/ Engineering 
	7 
	Ontwerpnota Uitvoering Ontwerp (UO), onderdeel installaties WTB & Electro 
 
	Uiterlijk 
	De ontwerpnota voor installaties dient ten minste de volgende gegevens te bevatten: 
a. Het functionele ontwerp tot op elementniveau, waarin de systeembeschrijving, de uitgangspunten, de functionele beschrijving, de functionele configuratie, de systeemdecompositie en functiediagrammen zijn opgenomen; 
b. Het technische ontwerp tot op elementniveau, waarin de systeemconfiguratie, meet- en regelschema's, voeding en energieverdeling, kastontwerpen, aansluitschema's, kabel en leidingtrace's en componentspecificaties en logische programmaschema's zijn opgenomen; (indien binnen de scope). 
c. Een beschrijving van de onderbouwing van de gemaakte ontwerpkeuzes voor de verschillende bedieningsprocessen van de verschillende objecten; 
d. Detailberekeningen en tekeningen (Bijlagen hieronder). 

	7a 
	Bijlage UO, tekeningen 
 
	Gelijktijdig met UO 
 
	De UO tekeningen dienen ten minste inzicht te geven in de volgende onderdelen: 
· Terreininrichting; 
· Funderingsplan; 
· Bovenaanzicht(en); 
· Langs- en Dwarsdoorsnede(n); 
· Vormtekeningen; (en UO wapeningstekeningen); 
· Staaltekeningen; (en UO detailtekeningen); 
· Aanzichten; 
· Details in- en externe systeemaansluitingen; 
· Tekeningen, gesynchroniseerd met elkaar: 
· opstellingstekeningen van de elektrotechnische installaties voor het gehele systeem 
· kabellooptekeningen; (en nadere UO detaillering) 
· opstellingstekeningen van de opstelling van de mechanische installaties met hoofdmaatvoering; (en UO detailmaatvoering) 
En dienen voorts: 
a. in pdf formaat en in AutoCad formaat te worden ingediend; 
b. de maatvoering per onderdeel te specificeren, ten opzichte van het RD/NAP-stelsel. 
c. te zijn voorzien van stuklijsten en/of materiaalstaten, inclusief de van toepassing zijnde specificaties; 
d. te zijn bemaat, zodanig dat alle onderdelen volledig in afmetingen zijn vastgelegd. Hiertoe dienen de nodige aanzichten, doorsneden en details te worden opgenomen; 
e. UO tekeningen voorzien van detailtekeningen / productietekeningen ook van betrokken onderaannemers en/of leveranciers; 
f. te zijn voorzien van schaal-, revisie en statusaanduiding; 
g. geldig zijn verklaard door de hoofdconstructeur waar van toepassing. 
Zodanig dat deze geschikt zijn voor het realiseren van het werk, dan wel invulling te geven aan eisen van bevoegde gezagen. 

	7b 
	Bijlage UO, Berekeningen 
 
	Gelijktijdig met UO 
 
	Een berekening, ten minste omvattend de volgende berekeningen: 
a. geotechnische berekeningen indien van toepasssing; 
b. hydraulische berekeningen, ten minste omvattend: 
· Stromingsberekening instroomzijde én uitstroomzijde object tot de grens waar de stroomsnelheid lager dan 0,3 m/s is; 
· Hydraulische Pompberekening en leidingberekeningen. 
c. constructieve berekeningen; (en UO detailberekeningen). 
d. werktuigbouwkundige berekeningen; (en UO detailberekingen). 
e. elektrotechnische installatie met Verbruikerslijst; (en nadere UO uitwerking). 
f. kabelberekeningen; (indien binnen de scope). 
g. elektrotechnische berekeningen m.b.t. tot selectiviteit. 


 
Uitvoering 
	8 
	V&G plan uitvoeringfase
	Binnen 2 weken na ondertekening overeenkomst 
	In het V&G-plan dienen minimaal de volgende punten te zijn uitgewerkt: 
h. gegevens van de Aannemer; 
i. naam en functie V&G-coördinator; 
j. overzicht van onderaannemers; 
k. contactgegevens van relevante diensten; 
l. totstandkoming noodzakelijk werkvergunningen; 
m. belangrijkste telefoonnummers (dichtstbijzijnde ziekenhuis, huisarts e.d.); 
n. beschrijving van het bouwwerk en de werkzaamheden
o. de vermoedelijke aanvangsdatum en het vermoedelijke aantal bouwdagen; 
p. geschat aantal medewerkers op locatie; 
q. de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven. 
r. omschrijving hoe de melding, rapportage en afhandeling bij incidenten en (bijna)ongevallen plaatsvindt; 
s. overzicht hoe vaak en op welke wijze werkplekinspecties worden uitgevoerd en door wie; 
t. ontwerpkeuzes ten aanzien van veiligheid; 
u. vastgestelde risico’s en beheersmaatregelen; 
v. overblijvende veiligheidsrisico’s voor beheer en onderhoud; 
w. overige relevante informatie 

	9 
	Werkplannen 
	Uiterlijk 4 weken vóór aanvang van betreffende werkzaamheden 
	In aanvulling op artikel 26 van de UAV zal het Werkplan onder meer bestaan uit: 
0. een Uitvoeringsplan; 
0. Een beschrijving van de Werkzaamheden; 
0. de inrichting van de bouwplaats en de opslag van materialen; 
0. Een beschrijving van de organisatie met specificatie van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, inclusief een overzicht van ingehuurde onderaannemers; 
0. De faseringen van de beschreven Werkzaamheden; 
0. De verwachte hinder naar de omgeving: licht, geluid, geur, trilling e.d. 
0. De van toepassing zijnde risico's en specificaties van de beheersmaatregelen; 
0. De van toepassing zijnde raakvlakken van betreffende werkzaamheden en onderdelen van het Werk met de omgeving, alsmede de specificatie van de maatregelen, waarmee deze raakvlakken worden beheerst. 
0. De van toepassing zijnde (veiligheids)procedures en werkinstructies; 
0. De bijbehorende keuringsplannen; 
0. De planning van de faseringen in het werkplan; (Als bijlage); 
0. het vereiste veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan);
0. Een algemeen tijdschema.

Het werkplan wordt door de Aannemer opgesteld in de Nederlandse taal en wordt aan de Opdrachtgever ter goedkeuring in Pdf-formaat aangeboden alvorens de uitvoering aanvangt. 

	9b 
	Werktekeningen, als bijlage van werkplan 
 
	Gelijktijdig met betreffend werkplan 
	De UO tekeningen dienen ten minste inzicht te geven in de volgende onderdelen uitgewerkt tot op materiaalniveau: 
a. tekeningen: 
· Werkterrein indeling; 
· Bouwkuipen en tijdelijk werk; 
· Staalmontage; 
· Sloopplan; 
· Bouwkundige werkzaamheden; 
· Werktuigbouwkundige werkzaamheden; 
· Elektrotechnische werkzaamheden; 
· In te zetten materieel; (Incl. certificering van o.a. kranen en drijvend materieel). 
· Etc.; 
b. in pdf formaat en in AutoCad formaat te worden ingediend; 
c. de maatvoering per onderdeel te specificeren, ten opzichte van het RD/NAP-stelsel. 
d. te zijn voorzien van stuklijsten en/of materiaalstaten, inclusief de van toepassing zijnde specificaties; 
e. te zijn bemaat, zodanig dat alle onderdelen volledig in afmetingen is vastgelegd. Hiertoe dienen de nodige aanzichten, doorsneden en details te worden opgenomen; 
f. te zijn voorzien van schaal-, revisie en statusaanduiding; 
g. geldig zijn verklaard door de hoofdconstructeur voorzover van toepassing; 
h. Van een dusdanig detailniveau te zijn dat het werk zonder verdere detaillering gerealiseerd kan worden. 

	9c 
	Keuringsplannen, 
beproevingsprotocollen FAT/SAT 
 
	Bij elk relevant Werkplan 
 
	In het keuringsplan / beproevingsprotocol FAT/SAT dienen alle eisen, waarop betreffende onderdeel van het Werk of Werkzaamheden het plan betrekking heeft ten minste de onderstaande punten te zijn gespecificeerd: 
a. de eis en/of daarvan afgeleide specificatie; 
b. de keuringsmethode / beproevingsmethode; 
c. wie de keuring / beproeving uitvoert; 
d. het tijdstip, de omvang en frequentie van de keuring / beproeving; 
e. de toegepaste middelen; 
f. de (sub)criteria, die bepalend zijn voor de goedkeur of afkeur; 
g. de wijze van valideren van de keuringsmethode / beproevingsmethode; 
h. de Stoppunten, Bijwoonpunten en Registratiepunten van de Aannemer, zijn onderaannemers en de Opdrachtgever. 



Oplevering & Onderhoud 
	10
	Opleverdossier 
 
(Zowel Deel 1 Technisch dossier (TD) als Deel 2 Administratief dossier (AD)) 
	 
	Het opleverdossier, conform het HHD Standaad opleverdossier, dient ten minste de           onderstaande gegevens te bevatten: 
a. de as-built gegevens, gereviseerd met alle afwijkingen, van de permanente werken, 
b. de as-built gegevens, gereviseerd met alle afwijkingen, van de in de grond achtergebleven hulpconstructies; 
c. de as-built gegevens, gereviseerd met alle inmetingen, van kabels en leidingen; (X,Y,Z in aparte layer “Kabels en Leidingen”); 
d. de as-built gegevens, gereviseerd met alle afwijkingen, verwerkt in het E-plan 
e. een overzicht van alle afwijkingen; 
f. de laatst gereviseerde detailberekeningen en ontwerpnota's; 
g. een analoog overzichtsboek op van de laatst gereviseerde uitvoeringstekeningen; 
h. de laatst gereviseerde tekeningen digitaal in AutoCAD en PDF bestandsformaat; 
i. de laatst gereviseerde documenten digitaal in Microsoft Office pakket en PDF bestandsformaat. 
j. de resultaten van onderzoeken, inspecties-, keurings- en testrapporten; 
k. de fabrieksdocumentatie van alle toegepaste componenten; 
l. de Garantieverklaringen met termijn en certificaten; 
m. het Verificatiedossier; 
n. het V&G- en risicodossier (gebruiksfase); 
o. Rapportage m.b.t. garantiemeting; 
p. bewijsmiddelen duurzaam inkopen; 
q. verklaring CE markering. (2B door Aannemer; 2A door Opdrachtgever). 
de indeling dien te zijn conform Bijlage 4.30 Inhoudsopgave opleverdossier. 

	11
	Beheer en Onderhoudsplan 
 
(Als onderdeel van Deel 1 Technisch dossier (TD)) 
	Uiterlijk 1 week voor Oplevering 
 
 
	Het beheer- en onderhoudsplan dient ten minste de onderstaande gegevens te bevatten: 
a. Een beschrijving van de te onderhouden objecten; 
b. De onderhoudinstructies en voorschriften voor het gehele systeem en gedurende de gehele levensduur.; 
c. De van toepassing zijnde ontwerpdocumenten; 
d. Een V&G plan gebruiksfase; 
e. Een beschrijving van de faalmechanismen van alle systeemfuncties van het gehele Werk; 
f. De specificatie van het preventieve onderhoud, dat noodzakelijk is om falen van het systeem te voorkomen; 
g. De specificatie van reserveonderdelen, die op voorraad gelegd dienen te worden, teneinde langdurig functieverlies te voorkomen. 
h. Een planning van de uit te voeren inspecties, metingen en onderhoudswerkzaamheden. 
Het beheer- en onderhoudsplan dient te worden voorzien: 
· het eerste blad dient te vermelden: 
· het objectnummer; 
· project- en nummer van dit contract; 
· de naam van de Opdrachtgever; 
· de naam van de Aannemer; 
· Het tweede blad dient te bestaan uit de inhoudsopgave. 

	11b 
	Bijlage bij Beheer en Onderhoudsplan: 
Bedrijfs- en onderhoudsvoorschriften 
	Uiterlijk 1 week voor Oplevering 
 
 
	De bedrijfs- en onderhoudsvoorschriften dienen ten minste te bevatten: 
a. de gegevens die aan het onderwerp ten grondslag liggen, een en ander over te nemen uit de technische omschrijving en de gegevensbladen; 
b. werkingsschema’s en functieomschrijving met vermelding van fabrikaat, typenummer, vermogens, capaciteiten, etc. van alle geïnstalleerde onderdelen, inclusief (elektrotechnische) randapparatuur; 
c. gebruiks- en bedieningsaanwijzingen, waarin een opgave van handelingen bij mogelijk optredende storingen; 
d. opgave van periodieke onderhoudswerkzaamheden, waaronder een smeerschema; 
e. garantiegrafieken en beproevingsgegevens, alsmede keuringscertificaten en materiaaltesten; 
f. afstelgegevens en regelkarakteristieken van meet- en regelapparatuur; 
g. fabrieksdocumentatie met doorsnede tekeningen en onderdelenlijsten met bestelnummers en /of typeaanduiding, verzameldocumentatie waarin niet duidelijk tot uiting komt om welk onderdeel het gaat, wordt niet geaccepteerd; 
h. conserveringsschema's; 
i. revisietekeningen met stuklijsten; 
j. bestellijsten; 
k. montage- en demontage voorschriften; 
l. instellingen: 
· peilen 
· debietmeters 
· PLC -software 
· Frequentieregelaars 
m. rapportages m.b.t.: 
· debieten, opvoerhoogten en energieverbruiken 
· geluidsniveaus van de installatieonderdelen`` 
n. de verklaring van overeenstemming volgens de Laagspanningsrichtlijn alsmede de Elektro Magnetische Compatibiliteitsrichtlijn; 
o. de diverse certificaten m.b.t. de hijsvoorzieningen; 
p. De bedrijfs- en onderhoudsvoorschriften inclusief de fabrieksdocumentatie en bijlagen dienen te zijn gesteld in de Nederlandse taal en te worden opgesteld conform de eisen gesteld in bijlage I van de Richtlijn 2006/42/EG van het Europees parlement en de Raad van 17 mei 2006, betreffende machines. 






Bijlage 3: mijlpalen planning 
 
	Nr. 
	Mijlpaal 
	Uiterste Datum 

	1 
	Uitvoeringsontwerp, Werkplan, V&G plan uitvoering 
De benodigde ontwerp en werkplannen moeten tijdig worden vervaardigd. 
	4 weken na opdrachtverlening 

	2 
	Oplevering: 
Het Werk is gereed voor Oplevering conform § 9 UAV 2012. 
Bij Oplevering is het Werk geheel gereed, systemen ingeregeld en beproefd. 
	Invullen datum

	3 
	Onderhoudstermijn 
De onderhoudstermijn als bedoeld in § 11 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden 
	Vanaf oplevering gaat termijn in 





Bijlage 4: Wijzigingsformulier 

Wijzigingsformulier voor vastlegging van wijzigingen in het kader van meer-/ en minderwerk conform art. 7.9 Overeenkomst invoegen kenmerk/omschrijving en datum zodat duidelijk is bij welke overeenkomst dit formulier hoort (‘Overeenkomst’). 

Overwegingen: 
I. Partijen de Overeenkomst hebben gesloten voor korte omschrijving Werk
II. Onderdeel van het Werk betreft Verwijs naar bestek, tekeningen, contractdatum, etc. waar wijziging betrekking op heeft
III. Opdrachtgever vanwege reden meer/minderwerk, bijv. wijziging ontwerp, onvoorziene omstandigheden, aanvullende eisen conform art. 7.9 een wijziging wil opdragen als meer/minderwerk, bestaande uit korte omschrijving meer/minderwerk
IV. Partijen de gevolgen van dit meer/minderwerk wensen van te leggen in dit wijzigingsformulier.

Partijen komen de volgende wijziging overeen:

1. Omschrijving van het meer- of minderwerk
Aannemer zal het volgende meer/minderwerk uitvoeren:
omschrijving wijzigingen ten opzichte van concrete bepalingen in bestek, tekeningen, contractdatum, etc.

2. Uitvoering en planning
Uitvoering van het meer/minderwerk 
Startdatum meerwerk: invullen startdatum
Duur/opleverdatum meerwerk: invullen duur/opleverdatum/beschrijving bijzonderheden voor mijlpalen
Invloed op mijlpalenplanning: invullen eventuele invloed mijlpalenplanning en eindoplevering, zonodig door een aangepaste bijlage 

3. Vergoeding
Aannemer ontvangt voor uitvoering van meer/minderwerk de volgende vergoeding:
Regie / vast bedrag: € bedrag (excl./incl. btw)
Bijzonderheden (bijv. stelposten/verrekenbare hoeveelheden):
invullen bijzonderheden/opbouw

4. Betalingsvoorwaarden 
Verrekening van meer/minderwerk geschiedt na uitvoering daarvan door de Aannemer en na goedkeuring door Opdrachtgever OF: bij eindafrekening van het Werk.
Eventuele bijzonderheden: invullen bijzonderheden

5. Overige bepalingen
Alle overige bepalingen van de oorspronkelijke Overeenkomst blijven onverkort van kracht.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt op datum

	Namens Opdrachtgever:

	
	Namens Aannemer:

	Naam:
	
	Naam:

	Datum:
	
	Datum:

	Handtekening: 


	
	Handtekening: 










Bijlage 5: Veiligheidsinstructies Opdrachtgever



Bijlage 6: Verzekeringen

1. 	CAR verzekering af te sluiten door Opdrachtgever 
1.1 	Door de Opdrachtgever zal een Constructie All Risks-verzekering worden afgesloten tot het bedrag van de Aanneemsom, verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten. 
Verzekerden zullen zijn: Opdrachtgever, Aannemer, mede- en onderaannemers, architecten, adviseurs en constructeurs, alsmede hun ondergeschikten indien en voor zover een van de genoemde partijen voor hen aansprakelijk is. 
1.2	De aansprakelijkheid van de Aannemer, voortvloeiende uit overeenkomst en/of de wet, wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door het feit dat de Opdrachtgever de genoemde CAR-verzekering heeft afgesloten en ontslaat de Aannemer niet van zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het Werk volgens de eisen van het Bestek op te leveren. 
1.3	De verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de termijn van de algemene onderhoudsverplichting de navolgende dekkingen bieden: 
· Rubriek I Het werk tegen materiële schade, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de) bouwterrein(en); 
· Rubriek II Het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het Werk. 
· Rubriek III Schade aan de bestaande eigendommen van de Opdrachtgever. 
1.4	Ongeacht de overige bepalingen biedt de CAR-verzekering in elk geval geen dekking voor: 
· schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers; 
· bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn. 
· schade met betrekking tot artikel 7:658 en 7:611 Burgerlijk Wetboek. 
1.5	De in de verzekering gestelde eigen risico bedragen almede niet onder de CAR-verzekering gedekte schaden zijn voor rekening van de Aannemer. Opdrachtgever verzekert voorts geen mislocatie mee op de CAR-polis, eventuele mislocatie komt voor rekening van Aannemer.
1.6	 Een aannemerskopie wordt verstrekt bij opdrachttoekenning. De Aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn. De Aannemer is gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en hun medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schade. De Aannemer is aansprakelijk voor de schade die de Opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen. 
2. 	Verzekeringen af te sluiten door Aannemer
2.1	Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de Aannemer en eventuele onderaannemer dient deze, mede ten behoeve van de Opdrachtgever, gedurende de looptijd van het Werk verzekerd te zijn tegen de aansprakelijkheid van de Aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in het Bestek omschreven Werk en in verband met personen- en/of zaakschade die zou kunnen ontstaan door de uitvoering van het werk en/of voortvloeit uit het gebruik van voer-/vaartuigen en aannemersmaterieel. 
2.2	De aansprakelijkheidsverzekering zal een dekking moeten verlenen van minimaal € 2.500.000,- per gebeurtenis of zoveel meer als de Aannemer nodig acht. De polis mag secundair zijn ten opzichte van de door Opdrachtgever af te sluiten CAR-verzekering. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 25.000,00 per gebeurtenis bedragen. 
2.3	De werkmaterieelverzekering moet ook dekking bieden voor de aansprakelijkheid ten gevolge van zowel bediening als regiefouten (ook als onvoldoende preventieve maatregelen zijn genomen om graafschade te voorkomen). Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet zijn uitgesloten. 
2.4	Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet, alsmede tegen het werkrisico, verzekerd te zijn. Motorvoertuigen, waarvoor geen verzekering is afgesloten krachtens de hier bedoelde verzekering, mogen niet worden gebruikt. 
2.5	Aansprakelijkheid uit hoofde van art. 7:658 BW en 7:611 BW dient primair verzekerd te blijven op de eigen (doorlopende) aansprakelijkheidsverzekering van de Aannemer. 
2.6	De Aannemer dient voor eventuele ontwerp/adviesfouten - voor zover onderdeel van de opdracht – verzekerd te zijn middels een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een verzekerde som van minimaal EUR 1.000.000,00 per aanspraak.
2.5	Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn. 
2.6	Op de door de Opdrachtnemer te sluiten verzekeringen moet Nederlands recht van toepassing zijn. 
2.7	De Aannemer (en eventuele onderaannemer) dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekeringen blijkt, vóór de aanvang van het werk ter goedkeuring aan Opdrachtgever te overleggen.
2.8	Optie voor langlopende projecten: Aannemer zal voor de start van de werkzaamheden aan Opdrachtgever een verklaring van de verzekeraar overhandigen waarin de verzekeraar verklaart dat de relevante premies tijdig en volledig zijn voldaan en dat de polisdekkingen volledig van kracht zijn, en dat Opdrachtgever onmiddellijk schriftelijk in kennis zal worden gesteld door de verzekeraar indien een van de verzekeringen dreigt te worden beëindigd (al dan niet door niet tijdige betaling van premies)


Bijlage 7: publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

[Invoegen: overzicht van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever en Aannemer moeten worden verkregen conform par. 5 en par 6 UAV.]
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