## Vragen_en_antwoorden_582043_all
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
6 | Bijlage 14 - Rolverdeling Slim Laden | Kunt u bevestigen hoe de verantwoordelijkheidsverdeling rondom forecasting is bedoeld? Wij begrijpen dat OVEF zelf de forecastingpartij aanwijst en/of contracteert, en dat de forecastingtaken door OVEF worden belegd bij een door OVEF geselecteerde partij/onderaannemer. Tegelijkertijd begrijpen wij dat de opdrachtnemer, als eindverantwoordelijke voor de samenwerking rondom slim laden, deze forecastingpartij operationeel moet aansturen en de samenwerking moet coördineren. Klopt het daarmee dat de opdrachtnemer wél verantwoordelijk is voor de operationele afstemming, coördinatie en aansturing binnen de samenwerking voor slim laden, maar níet verantwoordelijk is voor de selectie, contractering, prijsvorming of inhoudelijke forecastkwaliteit van de door OVEF aangewezen forecastingpartij? | Betreffende de verantwoordelijkheidsverdeling rondom forecasting geldt dat Opdrachtnemer data van laadprofielen dient te delen met de forecastleverancier. Laatstgenoemde partij zal de daadwerkelijke forecasts doen. De aanname van de gegadigde dat Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor operationele afstemming, coördinatie en aansturing is correct. Tevens is het correct dat Opdrachtnemer niet verantwoordelijk is voor selectie, prijsvorming en de kwaliteit van de door OVEF aangewezen forecastingleverancier.
7 | Gelijkstand/doorslaggevend kwaliteitscriterium | In paragraaf 5.3 van de Inschrijvingsleidraad is opgenomen dat bij een gelijke fictieve inschrijfsom achtereenvolgens Gunningscriterium K1 en vervolgens K2 doorslaggevend zijn bij de bepaling van de rangorde. Wij merken op dat deze volgorde niet lijkt aan te sluiten bij de gehanteerde wegingsfactoren van de kwaliteitscriteria, waarbij juist K3 de hoogste weging kent, gevolgd door K2 en vervolgens K1. Kunt u toelichten wat de reden is dat bij een gelijke fictieve inschrijfsom eerst K1 en daarna K2 doorslaggevend zijn, terwijl deze criteria een lagere wegingsfactor kennen dan K3? En kunt u bevestigen of de beschreven volgorde bewust is gekozen en geen verschrijving betreft? | De informatie zoals verstrekt in de Inschrijvingsleidraad is correct. In het geval van een gelijke stand, prevaleert de meerwaarde die aan de EV-rijder geboden wordt boven slim laden en de ontwikkeling van het laadbedrijf van OVEF. Tevens prevaleert slim laden boven de ontwikkeling van het laadbedrijf van OVEF indien ook na vergelijking van de scores voor K1 de scores gelijk zijn.
8 | Communicatiestroom | U schrijft "Daarnaast worden alle veranderingen ... gemeld aan Opdrachtgever, zodat deze in het overzicht verwerkt kunnen worden." Het betreft hier een significante stroom van updates en communicatie, hoe ziet u deze melding voor u? | Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer om de betreffende gegevens correct in het portaal van Opdrachtgever te zetten. Er is een mogelijkheid om een API-koppeling aan te gaan.
9 | Communicatie met gemeenten | U schrijft "Communicatie met Gemeenten vindt bij voorkeur plaats via het afgeschermde portaal voor processen". Biedt dit afgeschermde portaal een API om in deze communicatie te voorzien? Krijgt Opdrachtnemer een notificatie wanneer nieuwe communicatie beschikbaar is of wordt er verwacht dat Opdrachtnemer op willekeurige momenten inlogt om te kijken of er nieuwe berichten zijn ontvangen? | Momenteel biedt het portaal geen API om in de geciteerde communicatie te voorzien. Opdrachtnemer krijgt geen notificatie wanneer er nieuwe communicatie beschikbaar is, waardoor Opdrachtnemer het portaal zelf in de gaten dient te houden.
10 | API koppeling | U schrijft "Het portaal biedt de mogelijkheid om API-koppelingen aan te gaan. ... en de koppeling te maken met de reeds opgestelde plankaarten." Bedoelt u dat de koppeling van de processoftware ook te gebruiken is voor koppeling met plankaarten, of zijn de plankaarten via een aparte applicatie en bijbehorende koppeling te benaderen? | De plankaarten zijn via een aparte applicatie en bijbehorende koppeling te benaderen.
11 | API koppeling | Voorziet de processoftware in een API waarmee Opdrachtnemer de totale doorlooptijd van 18 weken - bijvoorkeur per afzonderdelijke processtap - zoals in 3. Plaatsingsproces benoemd kan berekenen en aantonen? | Momenteel is die functionaliteit niet beschikbaar. Het is daarentegen wel mogelijk om een export te maken, waarin per stap staat hoeveel dagen die betreffende stap geduurd heeft.
12 | Plankaarten | Prognose- en plankaarten. De nieuwe prognoses van Elaad voor publiek AC laden worden in juni verwacht, worden de plankaarten hierop aangepast? | De huidige plankaarten worden niet automatisch aangepast, maar de prognosekaarten worden wel aangepast.
13 | Plankaarten | Prognose- en plankaarten. Wanneer er onvoldoende geschikte locaties beschikbaar zijn op de plankaart, is het mogelijk dat Opdrachtnemer rechtstreeks toegang krijgt tot de plankaart om nieuwe locaties te vinden? | Het staat Opdrachtnemer altijd vrij om zelf potentiële Laadlocaties aan te dragen bij Opdrachtgever. De wijze waarop is nog onbepaald. Dit volgt uit afstemming tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
14 | Realisatieproces | Stappen van aanvraag tot realisatie. De 12 uitgeschreven stappen lijken uitsluitend bedoelt voor het plaatsen van nieuwe laadpalen. Op pagina 2 van deze bijlage beschrijft u onder 2. communicatie dat ook updates omtrent o.a. verplaatste en verwijderde laadobjecten gedeeld moet worden. Hoe zien de stappen eruit voor het verplaatsen en verwijderen van laadpalen en wat betekent dat voor de communicatiestroom? | Op dit moment is in de processoftware geen ondersteunende automatische workflow met processtappen ingebouwd voor verplaatsen en verwijderen. In de toekomst kan dit veranderen. Op dit moment wordt verwacht dat Opdrachtnemer aanvragen conform hoofdstuk 7 van Bijlage 8 - Programma van Eisen kan verwerken en betreffende gemeente per (minimaal) e-mail op de hoogte kan stellen van de verschillende stappen van intake t/m realisatie.
15 | Datagestuurd plaatsen | Prikkel #3 – Datagestuurd bijplaatsen. Kan opdrachtnemer ervan uitgaan dat deze prikkel voor alle gemeenten geldt en ongewijzigd blijft zodat Opdrachtnemer stap 0c / 1c kan automatiseren? | De verwachting is dat deze prikkel ongewijzigd blijft en dat Opdrachtnemer kan automatiseren. Let wel, Gemeenten hebben te allen tijde het recht om, ondanks dat voldaan wordt aan een prikkel, niet tot realisatie over te gaan.
16 | Datagestuurd plaatsen | Prikkel #3 – Datagestuurd bijplaatsen. Biedt de processoftware de mogelijkheid om stap 0c 1c via API te creeren? | Momenteel is die functionaliteit niet beschikbaar.
17 | Datagestuurd plaatsen | Prikkel #3 – Datagestuurd bijplaatsen. U schrijft "Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de monitoring en neemt hierover contact op met de Gemeente". Wat verwacht u van dit contact aangezien de de richtlijnen beschreven zijn en tevens terugkomen in de management rapportage? | Opdrachtgever verwacht dat Opdrachtnemer een notificatie stuurt wanneer er n.a.v. deze prikkel reden is om een nieuw Laadobject te plaatsen.
18 | Datagestuurd plaatsen | Prikkel #3 – Datagestuurd bijplaatsen. Heeft u overwogen stap 0c 1c als Opdrachtgever te automatiseren daar u de benodigde data reeds ter beschikking heeft volgend uit de eis om deze data met het NDW LINDA portaal te delen? | Opdrachtgever heeft dit nog niet overwogen en dankt de gegadigde voor de suggestie.
19 | Datagestuurd plaatsen | Stap 8 U schrijft "Alle communicatie via DSP moet zichtbaar zijn in Processoftware." Aangezien processoftware door Opdrachtgever wordt aangeboden, mag Opdrachtnemer ervan uit gaan dat de processoftware de communicatie via DSP voorziet? | Er is geen automatische koppeling of update beschikbaar vanuit DSP naar de processoftware van Opdrachtgever. Verwacht wordt wel dat Odrachtnemer actuele updates en informatie uit DSP zoals de EAN-code, datum van overdracht naar aannemer, zachte plandatum, harde plandatum, datum gerealiseerd, etc. actueel houdt in de processoftware.
20 | Locatiekeuze | Voorwaarden locatiekeuze Laadobject. Zijn de locaties en de toepassing van deze voorwaarden op de genoemde plankaart inzichtelijk voor Opdrachtnemer? | De locaties zijn zichtbaar voor Opdrachtnemer, maar de (toepassing van de) voorwaarden niet.
21 | Locatiekeuze | Wensen locatiekeuze Laadobject. Zijn de locaties en de toepassing van deze voorwaarden op de genoemde plankaart inzichtelijk voor Opdrachtnemer? | De locaties zijn zichtbaar voor Opdrachtnemer, maar de (toepassing van de) voorwaarden niet.
22 | Burgerbetrokkenheid | Om burgers te betrekken, draagvlak te creeeren, vertraging wegens bezwaren tijdens verkeersbesluitstap te minimaliseren en tegemoet te komen aan de kabinetsrichtlijnen voor Burgerparticipatie, is het gebruikelijk dat Laadobject locaties in een participatietraject worden behandeld. Is dat voor de plankaartlocaties gebeurd? Hoe past participatie binnen het door u voorgestelde proces? | Er is een participatietraject doorlopen voor de plankaartlocaties. Opdrachtgever kan ervoor kiezen om een update te doen indien hier aanleiding voor is bij één of meer gemeenten en/of in samenspraak met Opdrachtnemer.
23 | DSP | Eis 5.11 DSP. Kunt u aangeven hoe u deze onboarding op DSP voor u ziet in relatie tot de processoftware die u voorschrijft? | Zie het antwoord op vraag 19 van de Nota van Inlichtingen.
24 | DSP | Eis 5.11 DSP. Communicatie door CPO's via DSP is bij ons weten nog nergens in de praktijk geimplementeerd. Het betreft hier een API koppeling die ontworpen is voor communicatie tussen Netbeheerder en Aannemer. Welke zekerheid kunt u Opdrachtnemer geven t.a.v. van de technische beschikbaarheid, ondersteuning en geschiktheid voor de rol van Opdrachtnemer zodat er aan deze eis gehoor gegeven kan worden? | Zie het antwoord op vraag 19 van de Nota van Inlichtingen.
25 | Overnameproces | Eis 6, Overname bestaande Laadobjecten. Hoe borgt u een "enkele bron van waarheid" t.a.v. de verslaglegging van data, informatie en bevindingen in het Overname proces. Temeer daar verschillende partijen verschillende belangenen hebben en data (zoals het genoemde 'akkoord') voor een langere periode beschikbaar moeten zijn. | Opdrachtgever gaat in eerste instantie uit van de juistheid van de aangeleverde data, maar heeft te allen tijde het recht om een audit uit te (laten) voeren.
26 | Verwijderingen en verplaatsingen | Eis 7, Verwijderingen en verplaatsingen lijken apart van de processoftware en genoemde plankaart locaties terwijl ook deze aanpassingen relevant zijn voor het selectie van geschikte locaties (verplaats naar locatie), synchronisatie met plankaart, weergave navigatie apps, etc. Kunt u aangeven of voor verwijderingen en verplaatsingen dezelfde stappen en communicatie eisen gelden als voor nieuwplaatsingen? | De aanname van de gegadigde is correct.Voor het bepalen van een nieuwe locatie voor een verplaatsing zijn de plankaartlocaties inderdaad ook leidend. Zie verder antwoord vraag 14 van de Nota van Inlichtingen.
27 | Processoftware en innovatie | U schrijft "Uiteraard zijn voorstellen voor wijziging/innovatie niet eenzijdig, maar staat Opdrachtgever open voor voorstellen vanuit Opdrachtnemer en andere betrokken partijen ten einde het proces zo optimaal mogelijk in te richten." Staat Opdrachtgever ervoor open om in plaats van de genoemde processoftware andere vergelijkbare processoftware, met minimaal dezelfde functionaliteiten, te gebruiken? | Opdrachtnemer dient in de portalen van Opdrachtgever te werken en/of API-koppelingen aan te leveren, zodat de data in de portalen van Opdrachtnemer correct in de portalen van Opdrachtgever staan. Op dit moment is er geen aanleiding of behoefte om over te stappen of om dit te overwegen. Indien Opdrachtnemer een goed voorstel indient om eventueel zelfs een ander portaal te gebruiken dan het door Opdrachtgever aangewezen portaal en dat goed onderbouwt, staat Opdrachtgever daar in de toekomst voor open.
28 | Autorisatie zonder verbinding | In de eis staat dat bij tijdelijke uitval van de verbinding met het CPMS alle aangeboden identifiers geaccepteerd moeten worden. Kan OVEF verduidelijken hoe de afhandeling van de laadsessie in deze situatie bedoeld is? Specifiek: Wordt verwacht dat de laadsessie in deze situatie kosteloos wordt toegestaan? Of dient het laadpunt automatisch over te schakelen naar ad-hoc laden / direct payment? Wij merken hierbij op dat reguliere roaming-afhandeling via MSP’s in deze situatie technisch niet mogelijk lijkt. Zonder actieve dataverbinding met het CPMS kan immers geen online autorisatie, contractvalidatie of roamingafhandeling plaatsvinden. Dit geldt des te meer indien er volledig geen dataverbinding beschikbaar is. Een laadpunt kan in offline modus technisch gezien wel alle aangeboden kaarten accepteren, maar dit resulteert dan in ongeautoriseerd laden zonder gevalideerde contractpartij, waardoor verrekening richting e-MSP’s en roamingkosten niet betrouwbaar uitvoerbaar zijn. | Reeds gestarte laadsessies dienen door de Gebruiker beëindigd kunnen worden en worden na herstel van de verbinding gecontroleerd op legaliteit. Nieuwe laadsessies kunnen alleen gestart worden indien de Gebruiker (in dit geval het unieke token van de MSP) in de lokale database van het Laadobject bekend is.
29 | Vervolg vraag 3 | Naar aanleiding van uw antwoord verzoekt inschrijver om nadere verduidelijking van de term “gelijkwaardig certificaat”. Onze vraag ziet specifiek op het verschil tussen VCA* en VCA**. VCA** is gericht op organisaties die naast eigen medewerkers ook onderaannemers inzetten en daarbij aantoonbaar sturen op de VGM-beheersing van deze onderaannemers. Indien een inschrijver de werkzaamheden volledig in eigen beheer uitvoert en geen onderaannemers inzet, is dit onderdeel feitelijk niet van toepassing. Kunt u bevestigen of in dat geval een VCA*-certificaat als gelijkwaardig wordt beschouwd aan VCA**, aangezien het aanvullende element van VCA** "het beheersen van onderaannemers" binnen de uitvoering van de opdracht niet aan de orde is? Indien VCA* in deze situatie niet als gelijkwaardig wordt geaccepteerd, verzoeken wij u concreet toe te lichten welke aanvullende VGM-eisen uit VCA** relevant en proportioneel worden geacht voor een inschrijver die geen onderaannemers inzet. | Een VCA*-certificaat wordt als gelijkwaardig beschouwd aan een VCA**-certificaat indien Opdrachtnemer geen onderaannemers inzet en maximaal 35 werknemers heeft.
30 | Bijlage 8 - Programma van Eisen: eis 3.2 | Voor 1 juni 2026 was de officiële publicatie voorzien van versie 4.0 van de ElaadNL “Aansluitspecificaties Laadobjecten 3x25A - 3x80A”. Deze publicatie heeft, naar aankondiging van ElaadNL, echter niet op 1 juni 2026 plaatsgevonden. Daardoor is op dit moment onduidelijk welk peilmoment Opdrachtgever hanteert voor de eis in paragraaf 3.2 van het Programma van Eisen, waarin wordt verwezen naar “de meest recente versie” van de ElaadNL-aansluitspecificaties. In paragraaf 3.2 van het Programma van Eisen is opgenomen: “Voor de aansluiting van het Laadobject met een geïntegreerde netaansluiting t/m 3x80A wordt de meest recente versie van het document ‘Aansluitspecificaties Laadobjecten 3x25A - 3x80A’ (ElaadNL) gevolgd. Om dit aan te tonen, heeft het Laadobject met goed gevolg het certificeringstraject bij ElaadNL doorlopen, wat resulteert in het ElaadNL-certificaat en publicatie op website elaad.nl. Aan nieuwere versies van de ‘Aansluitspecificaties Laadobjecten 3x25A - 3x80A’ voldoet Opdrachtnemer binnen één jaar bij nieuw te plaatsen Laadobjecten.” Wij verzoeken Opdrachtgever te bevestigen dat voor deze aanbesteding onder “de meest recente versie” wordt verstaan: de meest recente officieel gepubliceerde versie van de ElaadNL-aansluitspecificaties op het moment van de start van de Raamovereenkomst. Deze interpretatie achten wij het meest logisch en toekomstvast. Indien versie 4.0 vóór de start van de Raamovereenkomst officieel wordt gepubliceerd, wordt daarmee voorkomen dat bij aanvang van de overeenkomst nog wordt uitgegaan van versie 3.1, terwijl versie 4.0 naar verwachting het nieuwe technische uitgangspunt voor de markt wordt. Bovendien volgt uit de conceptversie van versie 4.0 dat slimme publieke laadpaalfunderingen conform NTA8042 vanaf augustus 2026 verplicht worden. Het ligt daarom voor de hand om de opdracht vanaf de start van de Raamovereenkomst in te richten op versie 4.0, zodat nieuw te plaatsen laadobjecten direct aansluiten op de aankomende technische standaard. Tegelijkertijd heeft deze keuze gevolgen voor fabrikanten en opdrachtnemers. Certificering op basis van versie 4.0 kan pas definitief worden doorlopen nadat de definitieve versie officieel is gepubliceerd en het certificeringstraject bij ElaadNL op deze versie beschikbaar is. Fabrikanten hebben vervolgens tijd nodig om eventuele ontwerpaanpassingen, documentatie, testrapporten, certificering en publicatie op de ElaadNL-website af te ronden. Dit geldt temeer omdat versie 4.0 materiële wijzigingen bevat ten opzichte van versie 3.1, waaronder eisen rondom slimme funderingen, herplaatsbaarheid en de inrichting van het netbeheerdersgedeelte. Wij verzoeken Opdrachtgever daarom tevens te bevestigen dat, indien versie 4.0 als uitgangspunt bij de start van de Raamovereenkomst wordt gehanteerd, meer ruimte wordt geboden voor het behalen van de SAT en de bijbehorende typevalidatie volgens versie 4.0. Concreet verzoeken wij om de termijn voor het indienen en/of laten goedkeuren van het SAT-protocol en de daaropvolgende typevalidatie te verlengen van zes weken naar twintig weken na start van de Raamovereenkomst, voor zover deze verlenging noodzakelijk is vanwege de definitieve publicatie, verwerking en certificering van ElaadNL versie 4.0. Deze verlenging is niet bedoeld om de realisatie van laadobjecten onnodig te vertragen, maar om te borgen dat de eerste te accepteren laadobjecttypen direct voldoen aan de meest actuele ElaadNL-specificatie en geschikt zijn voor toepassing met slimme funderingen. Daarmee wordt voorkomen dat kort na contractstart laadobjecten worden geplaatst of gecertificeerd op basis van een specificatie die op korte termijn wordt vervangen of ingehaald. Samenvattend verzoeken wij Opdrachtgever te bevestigen: - dat “de meest recente versie” van de ElaadNL-aansluitspecificaties wordt bepaald op het moment van start van de Raamovereenkomst; - dat, indien versie 4.0 vóór of rond de start van de Raamovereenkomst officieel is gepubliceerd, versie 4.0 het uitgangspunt wordt voor nieuw te plaatsen laadobjecten; - dat Opdrachtgever erkent dat slimme funderingen conform NTA8042 vanaf augustus 2026 verplicht worden volgens de conceptversie van ElaadNL versie 4.0; - dat Opdrachtgever, gelet op de noodzakelijke certificering door fabrikanten volgens versie 4.0, instemt met verlenging van de initiële SAT-/typevalidatietermijn naar twintig weken na start van de Raamovereenkomst. Met deze verduidelijking ontstaat voor alle inschrijvers een gelijk en realistisch uitgangspunt voor certificering, SAT-planning en toepassing van de meest actuele technische standaard. | Opdrachtgever gaat niet akkoord met het voorstel van de gegadigde. Immers, eis 3.2 van het Programma van Eisen bepaalt dat Opdrachtnemer bij nieuw te plaatsen Laadobjecten binnen één jaar dient te voldoen aan nieuwere versies van de “Aansluitspecificaties Laadobjecten 3x25A - 3x80A” van ElaadNL. Indien bijvoorbeeld versie 4.0 wordt gepubliceerd, beschikt Opdrachtnemer over een implementatietermijn van één jaar om aan de gewijzigde eisen te voldoen. Opdrachtgever acht deze termijn voldoende om de benodigde aanpassingen door te voeren. Let wel, deze eis geldt ook voor eventuele nieuwe versies van de “Aansluitspecificaties Laadobjecten 3x25A - 3x80A” van ElaadNL na versie 4.0. Daarnaast merkt Opdrachtgever op dat eis 5.15 van het Programma van Eisen voorschrijft dat de fundering van nieuwe laadobjecten dient te voldoen aan NTA 8042. Tot slot ziet Opdrachtgever geen aanleiding om de initiële SAT-/typevalidatietermijn generiek te verlengen naar twintig weken. De termijn van één jaar na publicatie van een nieuwe versie biedt de Opdrachtnemer voldoende gelegenheid om aan de gewijzigde eisen te voldoen.
31 | Nota van Inlichtingen 1 - vraag 4 | Mededeling Aanbestedende Dienst | In eis 5.9 van Bijlage 8 - Programma van Eisen en in de eerste Nota van Inlichtingen, als antwoord op vraag 4, heeft de Aanbestedende Dienst aangegeven dat de realisatie van de netaansluiting en de installatie van de Laadobject(en) op één dag dienen te worden uitgevoerd en bij voorkeur in één arbeidsgang. Middels deze mededeling wil de Aanbestedende Dienst deze termijn tijdelijk verruimen. Opdrachtnemer dient de werkzaamheden zoals omschreven in eis 5.9 van Bijlage 8 - Programma van Eisen op één dag en bij voorkeur in één arbeidsgang uit te voeren. Aanbestedende dienst staat tijdelijk toe dat deze werkzaamheden voor de duur van maximaal één jaar ná ingang van de Raamovereenkomst uiterlijk binnen tien kalenderdagen, in maximaal drie arbeidsgangen en bij voorkeur in twee arbeidsgangen uit worden gevoerd. Na dit jaar dient Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog volgens de initieel beschreven eis, oftewel op één dag en bij voorkeur in één arbeidsgang, uit te voeren.