## Voorblad
Contractmanagershandboek CATS CM versie 4.0A FM
Werkbladen
Versie 4.0A
2026-01-30
Behorende bij het Contractmanagershandboek CATS CM® versie 4 4.0A
Overzicht werkbladen
Handboekwerkblad | Excel-werkblad | Onderdeel handboek | Omschrijving | Fase | CM Essential
Aannamelijst | Aannames | 4.4.8 | Lijst met aannames uit het contract | Initiate | Risico's
Actielijst | Actielijst | 6.4.1 | Lijst met acties voor essentials | PDCA | Alle
Agenda en notulen E1 | Agenda-E1 | 6.4.6 | Overleg en notulen voor CE-CE-overleg | PDCA | Contractbesturing
Agenda en notulen E2 | Agenda-E2 | 6.4.6 | Overleg en notulen voor CM-CM-overleg | PDCA | Contractbesturing
Agenda en notulen E3 | Agenda-E3 | 6.4.6 | Overleg en notulen voor RVM-RVM-overleg | PDCA | Contractbesturing
Agenda en notulen I1 | Agenda-I1 | 6.4.6 | Overleg en notulen voor CE-CM-overleg | PDCA | Contractbesturing
Agenda en notulen I2 | Agenda-I2 | 6.4.6 | Overleg en notulen voor CM-RVM-overleg | PDCA | Contractbesturing
Agenda en notulen I3 | Agenda-I3 | 6.4.6 | Overleg en notulen voor RVM-gebruikers/productieteam-overleg | PDCA | Contractbesturing
Agenda en notulen I4 | Agenda-I4 | 6.4.6 | Overleg en notulen voor Contract Board | PDCA | Contractbesturing
CA-Plan | CA-Plan | 9.4.1 | Overzicht van de uit te voeren activiteiten tijdens de Conclude-stap | Conclude | Alle
Checklist CM Essentials | Checklist-Essentials | 7.4.4 | checklist voor de doorlopende activiteiten uit de CM Essentials | Check | Alle
CI-plan | CI-Plan | 4.4.19 | Overzicht van de activiteiten voor de inrichting van CM | Initiate | Alle van toepassing
CM-plan | CM-Plan | 4.4.18 | Overzicht van de in te zetten activiteiten van de CM Essentials | I-PDCA | Alle van toepassing
CM-rapportage | CM-Rapportage | 7.4.3 | Maandelijkse rapportage van de CM aan de CE | Check | Alle
Contractbesturingsmodel | Besturingsmodel | 4.4.17 | Welke functionaris mag welk besluit nemen | Initiate | Contractbesturing
Contractcreatiechecklist | Contractcreatie | 3.4.1 | Checklist voor de contractcreatie | Contractcreatie | Alle
Contractdoelstellingenlijst | Doelstellingen | 4.4.4 | Lijst met alle contractdoelstellingen | I-PDCA | Contractdoelstellingen
Contractdossierinhoudsopgave | CD-inhoudsopgave | 4.4.2 | Lijst met alle contractdocumenten uit de contractcreatie | Initiate | Contractdossier
Contractenlijst | Contractenlijst | 2.3.2 | Lijst met alle onderhanden contracten | I-PDCA-C | Niet van toepassing
Contractgegevens | Contractgegevens | 4.4.1 | Snel overzicht belangrijkste contractgegevens | I-PDCA-C | Alle
Contractissuelijst | Issues | 6.4.5 | Lijst met alle contractissues | PDCA-C | Contractbesturing
Contractkalender | Contractkalender | 4.4.22 | Contractkalender | I-PDCA-C | Contractkalender
Contractonduidelijkhedenlijst | Onduidelijkheden | 4.4.3 | Lijst met alle onduidelijkheden in het contract | Initiate | Risico's
Contractrelatieslijst | Relaties | 4.4.6 | Lijst met alle contractrelaties | I-PDCA-C | Contractrelaties
Contractrestlijst | Restlijst | 9.4.2 | Lijst met verplichtingen en risico's die voortbestaan na einde CM-proces | Conclude | Risico's, Verplichtingen
Contractrisicoprofiel | CRP | 4.4.9 | Contractrisicoprofiel | I-PDCA | Risico's
Contractscenario | Contractscenario | 3.4.1 | Vastlegging van het contractmanagementscenario en aanpassingen daarop | I-PDCA-C | Alle
Contractwijzigingenlijst | Wijzigingen | 6.4.4 | Lijst met alle gewenste en doorgevoerde contractwijzigingen | PDCA | Contractbesturing
Eindevaluatie | Eindevaluatie | 9.4.3 | Verslag van de eindevaluatie | Conclude | Alle
Eindoverleg CE-CM | Agenda-C2 | 9.4.5 | Verslag van het slotoverleg tussen contracteigenaar en contractmanager | Conclude | Contractbesturing
Eindoverleg contract | Agenda-C1 | 9.4.4 | Verslag van het slotoverleg tussen opdrachtgever en leverancier | Conclude | Contractbesturing
Financieel plan Leverancier | Finplan-Lev | 4.4.15 | Financieel plan voor de looptijd van het contract voor leveranciers | I-PDCA-C | Financiën
Financieel plan Opdrachtgever | Finplan-Odg | 4.4.14 | Financieel plan voor de looptijd van het contract voor opdrachtgevers | I-PDCA-C | Financiën
Financiële afspraken | Fin-afspraken | 4.4.12 | Overzicht van de financiële afspraken | I-PDCA | Financiën
Financiële rapportage Leverancier | Fin-rapportage-Lev | 7.4.2 | Financiële rapportage voor leveranciers | Check | Financiën
Financiële rapportage Opdrachtgever | Fin-rapportage-Odg | 7.4.1 | Financiële rapportage voor opdrachtgevers | Check | Financiën
Inrichtingsplan contractdossier | Dossierplan | 4.4.24 | Blauwdruk voor de inrichting van het contractdossier | I-PDCA-C | Contractdossier
Intakegespreksverslag | Intakegesprek | 4.4.21 | Agenda en verslag intakegesprek | Initiate | Geen
Lijst met risicomitigerende maatregelen | Risicomitigatie | 6.4.2 | Lijst met maatregelen om risico's te beperken | PDCA-C | Risico's
Opdrachtomschrijving | Opdracht | 4.4.20 | Vastlegging opdracht | Initiate | Geen
Prioriteitenlijst | Prioriteiten | 5.4.1 | Lijst met prioriteiten voor het contractmanagement | PDCA | Alle
Registratie contractcreatie | CC-registratie | 3.4.2 | Registratielijst contractcreatie | Contractcreatie | Alle
Risicolijst | Risico's | 4.4.7 | Lijst met relevante risico's voor het contract | I-PDCA-C | Risico's
Scenario's | Scenario's | 2.3.1 | Basisscenariomatrix en factoren voor CM-Plan bepaling | Beleid | Alle
Schema overlegstructuur | Overleggen | 4.4.13 | Overzicht van alle terugkerende overleggen | I-PDCA | Contractbesturing
Signaleringenlijst | Signaleringen | 4.4.23 | Lijst met alle tijdstippen waarop de contractbeheerder de contractmanager moet waarschuwen | I-PDCA-C | Contractkalender
Stakeholderlijst | Stakeholders | 4.4.5 | Lijst met alle stakeholders | I-PDCA-C | Stakeholders
Statusrapport contractdossier | Status-CD | 7.4.5 | Overzicht huidige status contractdossier | Check | Contractdossier
Tevredenheid | Tevredenheid | 4.4.16 | Overzicht tevredenheidsstrategie en metingen | I-PDCA-C | Tevredenheid
Tevredenheidstoets | Tevredenheidstoets | 6.4.7 | Vragenlijst om tevredenheid wederpartij te meten | DC | Tevredenheid
Verbeterlijst | Verbeterlijst | 8.4.1 | Lijst met verbeterpunten uit de Act/Adjust-stap | Act/Adjust | Alle
Verificatieplan | Verificatieplan | 4.4.11 | Overzicht hoe de prestaties gemeten gaan worden | I-PDCA | Verplichtingen
Verlengingsevaluatie | Verl-evaluatie | 7.4.6 | Evaluatie van het contract voor de verlengingsbeslissing | Check | Alle
Verplichtingenassessment | Verplichtingenassessment | 6.4.3 | Invulformulier voor het verplichtingenassessment | DC | Verplichtingen
Verplichtingenlijst | Verplichtingen | 4.4.10 | Lijst met alle te managen verplichtingen uit het contract | I-PDCA-C | Verplichtingen
Werkplanning | Werkplanning | 5.4.2 | Planning van de algemene PDCA-cyclus | PDCA | Alle
Note on B14: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Format is omgebouwd naar Word document
Note on B15: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Format is omgebouwd naar Word document
Note on B16: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Format is omgebouwd naar Word document
Note on B17: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Format is omgebouwd naar Word document
Note on B18: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Format is omgebouwd naar Word document
Note on B19: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Format is omgebouwd naar Word document
Note on B20: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Contract Board is bij Politie de stuurgroep. Deze wordt opgeheven nadat het contract getekend is. Een overleg is daarna dus niet meer van toepassing
Note on B43: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Wij gebruiken als opdrachtgever alleen het tabblad financieel plan opdrachtgever
Note on B46: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Wij gebruiken als opdrachtgever alleen het tabblad financiële rapportage opdrachtgever

## Scenario's
Scenario's
Basisscenario's
Contracttype
| Input | Activiteit | Output | Effect
Tweede criterium
Standaard CATS CM® | Minimaal | Aangepast | Intensief | Zeer intensief
Som methodiek | Routine | Routine | Performance of ontwikkelen | strategisch
Gehanteerde CM Essentials
Basisscenario
| Minimaal | Aangepast | Intensief | Zeer intensief
Frequentie PDCA-cyclus CM Essentials | Zeer laag | Laag | Gemiddeld | Hoog
CM Essential
Contractdoelstellingen | jaarlijks | jaarlijks | half jaarlijks | half jaarlijks
Stakeholders |  | jaarlijks | half jaarlijks | kwartaal
Contractrelaties |  | jaarlijks | half jaarlijks | half jaarlijks
Risico's |  | jaarlijks | half jaarlijks | kwartaal
Verplichtingen |  | jaarlijks | half jaarlijks | half jaarlijks
Financiën | jaarlijks | jaarlijks | half jaarlijks | kwartaal
Contractbesturing | jaarlijks | jaarlijks | half jaarlijks | half jaarlijks
Tevredenheid |  |  |  | jaarlijks
Contractkalender | jaarlijks | jaarlijks | half jaarlijks | half jaarlijks
Contractdossier | jaarlijks | jaarlijks | half jaarlijks | kwartaal
Invloed contract- en omgevingskenmerken op uitvoeringsfrequentie
CM Essentials
Kenmerk |  | Grens laag | Grens hoog | Type effect | Contractdoelstellingen | Stakeholders | Contractrelaties | Risico's | Verplichtingen | Financiën | Contractbesturing | Tevredenheid | Contractkalender | Contractdossier
Omvang in € per jaar |  |  |  | + of - |  |  |  | X | X | X | X
Politieke gevoeligheid |  |  |  | + of - |  | X
Betrokken medewerkers DOP |  |  |  | + of - |  | X |  |  | X | X | X
Meetbaarheid DOP |  |  |  | + of - |  |  |  | X | X
Wijzigingsfrequentie omgeving |  |  |  | + of - | X |  | X | X | X |  | X | X |  | X
Positief effect: boven "Grens hoog" neemt frequentie toe, onder "Grens laag" neemt frequentie af
Negatief effect: boven "Grens hoog" neemt frequentie af, onder "Grens laag" neemt frequentie toe
Standaard CATS CM® | Minimaal | Aangepast | Intensief | Zeer intensief | Weging
Som methodiek | Routine | Routine | Performance of ontwikkelen | strategisch
Omvang in € per jaar | tot 50.000 | tot 250.000 | tot 1000.000 | vanaf 1000.000 | 30%
Interne gevoeligheid (gedoe) | geen interesse | laag interesse | middel interesse | hoog interesse | 30%
Betrokken medewerkers DOP (aantal) | tot 10 | 10 tot 25 | 25 tot 50 | meer dan 50 | 20%
Wijzigingsfrequentie omgeving | laag | laag | midden | hoog | 10%
Assortiment | beperkt | beperkt | gemiddeld | breed | 10%

## Contractenlijst
Contractenlijst
Contractidentificatie | [5 empty] | Betrokken personen eigen organisatie*) |  |  | Looptijd |  | Prestatie en tegenprestatie |  | CM scenario |  | Uitvoering
Contractnummer | ContractID | Contractnaam | Opdrachtgever | Leverancier | Soort | Contracteigenaar | Contractmanager | Realisatie- en verificatiemanager | Startdatum | Huidige einddatum | DOP op hoofdlijnen | Contractwaarde | Contracttype | Basisscenario | Status
*) Deze gegevens kunnen worden uitgebreid met naam, functie, personeelsnummer, etc.
Note on D3: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Juridische entiteit

## Contractscenario
Contractscenario
Contractnaam | <Contractnaam> |  | Datum | 0
Contracteigenaar | <PDMer>
Scenario
Contracttype | 0
2e criterium
Scenario | 0
Factoren
Contract- en omgevingsfactoren | Kolom1 | Waarde | Effect
Omvang in € per jaar
Politieke gevoeligheid
Betrokken medewerkers DOP
Meetbaarheid DOP
Wijzigingsfrequentie omgeving
Gehanteerde CM Essentials
CM Essential | Kolom1 | Scenario | Aanpassing
Contractdoelstellingen |  | 0
Stakeholders |  | 0
Contractrelaties |  | 0
Risico's |  | 0
Verplichtingen |  | 0
Financiën |  | 0
Contractbesturing |  | 0
Tevredenheid |  | 0
Contractkalender |  | 0
Contractdossier |  | 0

## Contractcreatie
Contractcreatiechecklist
Contractnaam | <Contractnaam> | Datum compleet | 0
Vraag- / leveringseigenaar | <Vraageigenaar>
Inkoper / verkoper | <Inkoper>
Contractmanager | <LCMer>
Zijn de volgende onderdelen opgenomen in de offerteuitvraag/selectieleidraad/het conceptcontract of is hier rekening mee gehouden
Onderwerp | Onderdeel |  |  | Voldoende geadresseerd? | Motivatie nee
Algemeen | Aansluiting op CM-scenario
Contractdoelstellingen | Contractdoelstellingen beschreven
Contractdoelstellingen | Contractdoelstellingen vertaald naar prestaties
Contractdoelstellingen | Draagt alle DOP bij aan contractdoelstellingen?
Contractdoelstellingen | Draagt alle AOC bij aan contractdoelstellingen?
Contractdoelstellingen | Match noodzakelijk met contractdoelstellingen wederpartij?
Stakeholders | Matchen rapportages/overleggen met informatiebehoefte bekende stakeholders?
Contractrelaties | Referentie aan alle betrokken documenten
Contractrelaties | Volgordelijkheid contractdocumenten
Contractrelaties | Ketenafhankelijkheid andere contracten beoordeeld op toereikendheid
Contractrelaties | Match rapportages/overleggen met informatiebehoefte gerelateerde contracten?
Risico's | Voortijdigebeëindigingsprocedure
Verplichtingen | Bestelprocedure
Verplichtingen | Randvoorwaarden voor prestatielevering
Verplichtingen | SMART kpi's
Verplichtingen | Eenduidige prestatiemeting
Verplichtingen | Prestatierapportage
Financiën | Facturatieafspraken
Financiën | Indexatieafspraken
Financiën | Budget voor contractmanagement (TCCO)
Contractbesturing | Contractwijzigingsprocedure
Contractbesturing | Escalatie- en ingebrekestellingsprocedure
Contractbesturing | Overlegstructuur
Contractbesturing | Rapportagestructuur
Contractbesturing | Agenda voor overleggen
Tevredenheid | Contractdoelstellingen wederpartij
Tevredenheid | Tevredenheidsmeting wederpartij
Note on B17: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): - Als er relaties zijn met contracten die juridisch impact op elkaar gaan hebben worden die dan ook daadwerkelijk genoemd in de contractstukken. (Niet dat iemand vergeet dat er ook een raamovereenkomst is bijvoorbeeld en geen verwijzing naar de ROK opneemt in zijn NOK, waardoor je misschien wel een aparte overeenkomst afsluit.) - Dit is vooral een risico als mensen offertes uitbrengen naar aanleiding van een raamovereenkomst, maar dat dat niet duidelijk is benoemd en dat er soms ook wel losse offertes worden gevraagd in de organisatie.
Note on B18: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Juridische contractrelatie , bijv. ROK / NOK

## CC-registratie
Registratie contractcreatie
Contractnaam | <Contractnaam>
Vraag- / leveringseigenaar | <Vraageigenaar>
Inkoper / verkoper | <Inkoper>
Contractmanager | <LCMer>
Contractdoelstellingen
Contractdoelstelling | Doelstellinghouder | Bovenliggende organisatiedoelstelling | Organisatiebelang bovenliggende doelstelling | Gerelateerde prestaties
Bekende stakeholders
Naam | Functie | CATS CM®-rol | Belang | Invloed | Relatie met andere stakeholders
Bekende resterende risico's
Omschrijving | Bron | Kans | Impact | Urgentie | Reeds genomen maatregelen
Belangrijke onderhandelingspunten
Onderhandelingspunt | Standpunt Opdrachtgever |  |  | Standpunt Leverancier |  | Uitkomst
Contractstructuur
Documentnaam | Rangorde | Afhankelijk van document
<ROK> | <nummer> | <nummer>
<NOK> | <nummer> | <nummer>
<SLA> | <nummer> | <nummer>
<AIV> | <nummer> | <nummer>
Contractdossier
Document | Versienummer | Status | Datum | Eigenaar | Locatie
Note on C9: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): bijv. kosteneficientie sociale doelstelling milieudoelstelling

## Contractgegevens
Contractgegevens
Datum
Contractgegevens |  |  | CM-aanpak |  | CM Essentials
Contractnaam | <Contractnaam> |  | Contracttype |  | Essential | Frequentie PDCA-cyclus
Naam wederpartij | <Wederpartij> |  | Basisscenario |  | Contractdoelstellingen
Contractidentificatie |  |  | Gerelateerde contracten |  | Stakeholders
Dienstverlening |  |  |  |  | Contractrelaties
Startdatum | <datum> |  |  |  | Risico's
Einddatum | <datum> |  | CM-PDCA-cyclusfrequentie |  | Verplichtingen
Einddatum optiejaar 1 | <datum> |  | Overleg | Frequentie | Financiën
Einddatum optiejaar 2 | <datum> |  | I1: CM-CE-overleg |  | Contractbesturing
Einddatum optiejaar 3 | <datum> |  | I2: CM-RVM-overleg |  | Tevredenheid
Einddatum optiejaar 4 | <datum> |  | I3: RVM-gebr/delivery-overleg |  | Contractkalender
Opzegtermijn |  |  | I4: Contractboard |  | Contractdossier
Indexatiedatum |  |  | E1: Strategisch (CE-CE)
Contractwaarde, excl. BTW | <waarde> |  | E2: Tactisch (CM-CM)
Jaarlijkse spend, excl. BTW |  |  | E3: Operationeel (RVM-RVM)
Facturatieperiode
Rollen
| Opdrachtgever | Leverancier
Vraag/Leveringseigena(a)r(en) | <Vraageigenaar>
Contracteigenaar | <PDMer>
Contractmanager (Lead) | <LCMer>
Realisatie- en verificatiemanager(s) | <RVMer>
Servicemanager/Projectmanager | <ServiceManager>
Inkoper/Verkoper | <Inkoper>
Note on B26: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Indien slechts 1 RVM'er bestaat in het contract

## CD-inhoudsopgave
Contractdossierinhoudsopgave
Contractnaam |  |  | <Contractnaam> |  |  | Datum compleet | 0
Contracteigenaar |  |  | <PDMer>
Contractmanager |  |  | <LCMer>
Realisatie- en verificatiemanager |  |  | <RVMer>
Beschikbare documenten
Documentnaam | Versienummer | Status | Publicatiedatum | Eigenaar | Documenttype | Kwaliteit | Beperkte circulatie | Leesrechten | Schrijfrechten | Bron | Opmerkingen
Ontbrekende documenten
Documentnaam | Versienummer | Eigenaar | Documenttype | Verantwoordelijke voor aanlevering | Datum aangeleverd | Opmerkingen
Note on I10: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): <medewerker/groep>
Note on J10: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): <medewerker/groep>
Note on K10: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): <opdrachtgever> <leverancier> <naam>

## Onduidelijkheden
Contractonduidelijkhedenlijst
Contractnaam | <Contractnaam> |  |  | Datum | 0
Contracteigenaar | <PDMer>
Contractmanager | <LCMer>
Realisatie- en verificatiemanager | <RVMer>
Onduidelijkheden in het contract
Document | Onderdeel | Type | Omschrijving | Categorie | Soort | CM Essential | Dienst/product | Impact | Aanpassing nodig? | Omschrijving aanpassing | Urgentie | Aangepast
Note on B10: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): artikel of onderdeel dat onduidelijk is of artikel waar iets ontbreekt
Note on H10: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Naam van de dienst of product als de onduidelijkheid hier specifiek betrekking op heeft

## Doelstellingen
Contractdoelstellingen
Contractnaam | <Contractnaam> |  | Datum | 0
Contracteigenaar | <PDMer>
Contractmanager | <LCMer>
Realisatie- en verificatiemanager | <RVMer>
Eigen contractdoelstellingen
Contractdoelstelling | Doelstellinghouder | Bovenliggende organisatiedoelstelling | Organisatiebelang bovenliggende doelstelling | Gerelateerde prestaties | Startdatum | Einddatum | Referentie
[5 empty] | <datum> | <datum>
[5 empty] | <datum> | <datum>
[5 empty] | <datum> | <datum>
[5 empty] | <datum> | <datum>
[5 empty] | <datum> | <datum>
[5 empty] | <datum> | <datum>
[5 empty] | <datum> | <datum>
[5 empty] | <datum> | <datum>
Note on C10: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Onze organisatie doelstellingen FM zijn: gebruikerstevredenheid, doelmatigheid en flexibiliteit
Note on E10: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): opsomming van prestaties in het contract die een bijdrage leveren aan de contractdoelstelling
Note on H10: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): document of persoon waar de contractdoelstelling vandaan komt

## Stakeholders
Stakeholderlijst
Contractnaam | <Contractnaam> |  |  | Datum | 0
Contracteigenaar | <PDMer>
Contractmanager | <LCMer>
Realisatie- en verificatiemanager | <RVMer>
Stakeholders
Organisatieonderdeel | Naam | Functie | Rol | Belang | Invloed | Type invloed | Attitude | Stakeholderstrategie | E-mailadres | Mobiel telefoonnummer
<business unit>
<afdeling>
Note on B9: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): naam van het onderdeel waar de stakeholder onder valt, bijv. een afdeling
Note on H9: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): inschatting hoe de stakeholder tegenover het contract staat

## Relaties
Contractrelatieslijst
Contractnaam | <Contractnaam> |  | Datum | 0
Contracteigenaar | <PDMer>
Contractmanager | <LCMer>
Juridische relaties
Documentnaam | Documenttype | Versie | Startdatum | Einddatum | Type relatie | Contractmanager | Relatiestrategie
<LCMer>
<LCMer>
<LCMer>
<LCMer>
<LCMer>
<LCMer>
Bepalingen uit het ene contract zijn van toepassing op het andere contract
Relatiestrategie alleen van belang als er een andere contractmanager is
Ketenrelaties
Vertikaal: Het ene contract is afhankelijk van het andere contact
Horizontaal: beide contracten ondersteunen dezelfde dienst
Documentnaam | Documenttype | Versie | Startdatum | Einddatum | Afhankelijkheid | Wederpartij | Contractmanager | Relatiestrategie
[6 empty] | <Wederpartij> | <LCMer>
[6 empty] | <Wederpartij> | <LCMer>
[6 empty] | <Wederpartij> | <LCMer>
[6 empty] | <Wederpartij> | <LCMer>
[6 empty] | <Wederpartij> | <LCMer>
Contracten met dezelfde wederpartij
Documentnaam | Documenttype | Versie | Startdatum | Einddatum | Type dienstverlening | Afhankelijkheid | Contractmanager | Accountmanager/Leveranciersmanager | Relatiestrategie
<LCMer>
<LCMer>
<LCMer>
<LCMer>
<LCMer>
Van belang voor leveranciersmanagement
Note on F21: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): uitleg afhankelijkheid tussen de 2 contracten
Note on G29: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Ja/Nee, zo ja wat is de afhankelijkheid

## Risico's
Risicolijst
Contractnaam | <Contractnaam> |  | Datum | 0
Contracteigenaar | <PDMer>
Contractmanager | <LCMer>
Risico's
Volgnummer | Naam | Bron | Beschrijving | Effect | Kans | Impact op contractdoelstellingen | Impact op relatie met wederpartij | Impact op operatie | Urgentie | Prioriteit | Status
1
Note on D8: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Als gevolg van <oorzaak> kan <onzekere gebeurtenis> optreden die er toe kan leiden dat <effect op doelstelling>.
Note on G8: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Hoog of Laag en beschrijving van impact
Note on H8: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Hoog of laag en beschrijving van impact
Note on I8: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Kolom toegevoegd n.a.v. practioner opleiding
Note on K8: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): rangorde waarin de CM de risico's moet behandelen. Vul geen gelijke prioriteitscores in. Werk met maximaal een top 10 en behandel die in volgorde

## Aannames
Contractaannames | Aannames
Contractnaam | <Contractnaam> |  | Datum | 0
Contracteigenaar | <PDMer>
Contractmanager | <LCMer>
Aannames
Document | Onderdeel | Beschrijving artikel | Beschrijving Aanname | Categorie | Type | Heeft betrekking op | Getoetst | Risico | Geverifieerd | Uitkomst verificatie | Risiconummer
Note on H8: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Vul alleen Nee in als duidelijk is dat de aanname geen risico vormt en toetsing niet nodig is
Note on K8: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): leg vast of de aanname geverifieerd is en neem een risico op indien de verificatie dit rechtvaardigd
Note on L8: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): nummer uit risicolijst (tabblad)

## CRP
Contractrisicoprofiel
Contractnaam |  | <Contractnaam> |  |  |  | Datum | 0
Contracteigenaar |  | <PDMer>
Contractmanager |  | <LCMer>
|  | Weinig |  |  |  | Veel | Onbekend
A | Contractdoelstellingen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Info/Actie | Omschrijving
1 | Beschikbaarheid
2 | Realiseerbaarheid
3 | Voldoende specifiek
4 | Match levering en doelstelling
B | Contractkenmerken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Info/Actie | Omschrijving
1 | Type werk versus type contract
2 | Politieke gevoeligheid
3 | Doorlooptijd
4 | Uitvoeringslocatie
5 | Contractwaarde
C | Resources | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Info/Actie | Omschrijving
1 | Beschikbaarheid vereiste resources
2 | Complexiteit vs leveringservaring
3 | Resourcingprofiel
4 | Realisatie- en verificatiemanagerervaring
5 | Subcontractorratio
D | Contractkwaliteit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Info/Actie | Omschrijving
1 | Kwaliteit contract(dossier)
2 | Annuleringsconditie
3 | Realistische planning
4 | Realistische oplossing
5 | Factureringsconditie
E | Organisatorische aspecten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Info/Actie | Omschrijving
1 | Leveranciersorganisatie-stabiliteit
2 | Opdrachtgeversorganisatie-stabiliteit
3 | Contracteigenaar-commitment
4 | Leverings- of Vraageigenaar-commitment
5 | Realisatie- en verificatiemanager-overeenstemming
6 | Contractmanager-overeenstemming
7 | Overeenstemming van de governance in de contractorganisatie
F | Andere aspecten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Info/Actie | Omschrijving
1
2
3
| Aantal scores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Verplichtingen
Verplichtingen
Contractnaam |  | <Contractnaam> |  |  | Datum | 0
Contracteigenaar |  | <PDMer>
Contractmanager |  | <LCMer>
Realisatie- en verificatiemanager |  | <RVMer>
Verplichtingen uit het contract
Document | Onderdeel | Beschrijving | Type | Soort | Voor | Categorie | Proces | Dienst- of productnaam | Status
Note on H9: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): een specifiek servicemanagementproces of leveringsproces. Bijv: max wachttijd opnemen telefoon van 60 seconden.

## Verificatieplan
Verificatieplan
Contractnaam |  | <Contractnaam> |  |  | Datum | 0
Contracteigenaar |  | <PDMer>
Contractmanager |  | <LCMer>
Realisatie- en verificatiemanager |  | <RVMer>
Verificatieacties
Dienst/product | Verplichting | Soort | Levering door | KPI | Wijze van meten | Frequentie | Prestatieverklaring | Controleur | Startdatum | Einddatum
Note on A9: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Dit kan ook leeg zijn bij een AOC verplichting
Note on F9: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Dit kan ook verwijzen naar een werkinstructie
Note on I9: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Rol, functie en of naam van degene die controleert

## Fin-afspraken
Financiële afspraken
Contractnaam |  | <Contractnaam> | Datum | 0
Contracteigenaar |  | <PDMer>
Contractmanager |  | <LCMer>
Contractuele financiële afspraken
Document | Onderdeel | Beschrijving | Type | Bron

## Finplan-Odg
Financieel plan Opdrachtgever
Contractnaam | <Contractnaam> | Datum | 0
Contracteigenaar | <PDMer>
Contractmanager | <LCMer>
Budget voor de contractwaarde | [6 empty] | Aantallen |  |  |  |  | Contractwaarde
Onderdeel | Vraageigenaar | Verantwoordelijk RVM-er | Kolom1 | Startdatum | Einddatum | Type hoeveelheid | Jaar 1 | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4 | Totaal | Jaar 12 | Jaar 23 | Jaar 34 | Jaar 45 | Totaal6
Totale contractwaarde | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Budget eigen organisatiekosten | [6 empty] | Aantallen |  |  |  |  | Bedrag
Onderdeel | Vraageigenaar | Verantwoordelijk CM-/RVM-er | Type kosten | Startdatum | Einddatum | Type hoeveelheid | Jaar 1 | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4 | Totaal | Jaar 12 | Jaar 23 | Jaar 34 | Jaar 45 | Totaal6
Totale eigen organisatiekosten | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Cost of Contract Ownership
Onderdeel | Jaar 1 | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4 | Totaal
Contractwaarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eigen organisatiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TCCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on G8: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): in welke type aantallen worden gemeten, bijv. uren of machines.
Note on G17: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): in welke type aantallen worden gemeten, bijv. uren of machines.

## Finplan-Lev (hidden)
Financieel plan Leverancier
Contractnaam | <Contractnaam> | Datum | 0 |  |  | Wij gebruiken alleen het tabblad financieel plan opdrachtgever
Contracteigenaar | <PDMer>
Contractmanager | <LCMer>
Budget voor contractwaarde | [6 empty] | Aantallen |  |  |  |  | Contractwaarde (obv verkoopprijs)
Onderdeel | Leveringseigenaar | Verantwoordelijk RVM-er | Kolom1 | Startdatum | Einddatum | Type hoeveelheid | Jaar 1 | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4 | Totaal | Jaar 12 | Jaar 23 | Jaar 34 | Jaar 45 | Totaal6
Totale contractwaarde | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Budget eigen organisatiekosten | [6 empty] | Aantallen |  |  |  |  | Bedrag (obv kostprijs)
Onderdeel | Leveringseigenaar | Verantwoordelijk CM-/RVM-er | Type kosten | Startdatum | Einddatum | Type hoeveelheid | Jaar 1 | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4 | Totaal | Jaar 12 | Jaar 23 | Jaar 34 | Jaar 45 | Totaal6
Total Cost of Contract Ownership | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Marge op het contract
Onderdeel | Jaar 1 | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4 | Totaal
Contractwaarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Marge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A17: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Beschrijving van de activiteit waarmee de kosten gepaard gaan, bijvoorbeeld inkoopprijs

## Tevredenheid
Wederpartij tevredenheid
Contractnaam |  | <Contractnaam> | Datum | 0
Contracteigenaar |  | <PDMer>
Contractmanager |  | <LCMer>
Contractdoelstellingen wederpartij
Contractdoelstelling | Doelstellinghouder | Bovenliggende organisatiedoelstelling | Belang bovenliggende doelstelling | Essentiële prestaties *) | Startdatum | Einddatum
Afgesproken tevredenheidsmetingen
Naam | Omschrijving | Vorm | Frequentie | Uitvoerende | Norm
Stakeholders wederpartij
Organisatieonderdeel | Naam | Functie | Rol | Belang | Invloed | Type invloed | Attitude | Stakeholderstrategie
*) Essentiële prestaties
Document | Onderdeel | Beschrijving | Belang wederpartij | Gevolgen bij onvoldoende presteren | Prestatieborging | Type
Note on A23: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): naam van de afdeling/business unit

## Overleggen
Schema overlegstructuur
Contractnaam |  | <Contractnaam> | Datum | 0
Contracteigenaar |  | <PDMer>
Contractmanager |  | <LCMer>
Contractoverleggen
Nummer | Naam van het overleg | Deelnemers eigen organsiatie | Deelnemers wederpartij | Frequentie | Duur
I1 | Contractmanagementoverleg | Contracteigenaar Contractmanager
I2 | Contractoverleg | Contractmanager Realisatie- en verificatiemanager
I3 | Leveringsoverleg | Realisatie- en verificatiemanager Gebruikersvertegenwoordiging of Deliveryteam
I4 | Contract board overleg | Contracteigenaar Vraageigenaren of Leveringseigenaren Jurist Inkoper of Verkoper HR-specialist Controller Contractmanager
E1 | Strategisch contractoverleg | Contracteigenaar Contractmanager | Contracteigenaar Contractmanager
E2 | Tactisch contractoverleg | Contractmanager (Realisatie- en verificatiemanager) | Contractmanager (Realisatie- en verificatiemanager)
E3 | Operationeel contractoverleg | Realisatie- en verificatiemanager (Servicemanager) | Realisatie- en verificatiemanager (Servicemanager)
Note on B10: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): tabblad staat op verborgen, omdat hier geen verslagen van gemaakt worden.
Note on B11: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): tabblad staat op verborgen, omdat hier geen verslagen van gemaakt worden.
Note on B12: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): tabblad staat op verborgen, omdat hier geen verslagen van gemaakt worden.
Note on B13: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): tabblad staat op verborgen, omdat hier geen verslagen van gemaakt worden.

## CM-Plan
CM-Plan
Contractnaam | <Contractnaam> | Datum | 0
Contracteigenaar | <PDMer> | Versie
Contractmanager | <LCMer> | Goedkeuringsdatum
Realisatie- en verificatiemanager(s) | <RVMer>
CM-scenario | 0
Werkplanning CM
PDCA-cyclus-frequentie eigen werkplanning CM
Werkwijze bijhouden werkplanning
Managen CM Essentials
CM Essential | Managen in uitvoeringsfase | Activiteiten | Frequentie doorlopen PDCA-cyclus | Benodigde middelen | Vastlegging | Gedelegeerde taken | Benodigde uren op jaarbasis
Contractdoelstellingen |  | - Realisatie verificatie, actualiseren ism RVM en CE - - - |  |  | - Tabblad doelstellingen - - -
Stakeholders |  | - Uitvoeren stakeholdercommunicatie-strategie, Nieuwe stakeholders identificeren, Rapporteren en afstemmen. - - |  |  | - Tabblad stakeholders - - -
Contractrelaties |  | - In kaart brengen relaties met andere contractpartijen - |  |  | - Aanbestedingsstukken - Tabblad relaties -
Risico's |  | - Risicolijst updaten, besluiten implementatie maatregelen. CRP updaten - |  |  | - Tabblad risico's - Tabblad aannames - Tablad onduidelijkheden - Tabblad CRP - Tabblad risicomitigatie - Tabblad restlijst -
Verplichtingen |  | - Verplichtingen assessment toetsen of aan LCM verplichtingen is voldaan. - - - |  |  | - Tabblad verplichtingen - Tabblad verplichtingenassesment - Tabblad Verificatieplan -
Financiën |  | - Check facturatieproces en uitnutting inkooporders - Check betaalschema - Check op indexaties - |  |  | - Tabblad finplan-Lev - Tabblad finplan-Odg - Tabblad fin-afspraken - Tabblad fin-Rapportage-Lev - Tabblad fin-Rapportage-Odg -
Contractbesturing |  | - Uitvoeren contractbesturing, voeren overleggen, evalueren, besluiten in overleggen, afhandeling escalaties. - Rapportages beschikbaar stellen voor de betreffende stakeholders - |  |  | - Conceptformats gespreksverslag CM & OTH - Tabbladen agenda E1-E3, I1-I4 & C1-C2 - Tabblad besturingsmodel - Tabblad issues - Tabblad wijzigingen - Tabblad overleggen -
Tevredenheid |  | - Hierin wordt tevredenheid van de leverancier met de opdrachtgever gemeten. Er wordt een tevredenheidstoets ontwikkeled met gezamelijke punten om te meten - |  |  | - Tabblad tevredenheid - Tabblad tevredenheidstoets -
Contractkalender |  | - Update, na kijken welke acties er uitkomen, ingeven van nieuwe afspraken/overleggen, Rapportages als: Beschikbaarheid, Problem registratie, software updates - |  |  | - Tabblad contractkalender - Tabblad signaleringen -
Contractdossier |  | - Check op volledigheid - |  |  | - Tabblad CD-inhoudsopgave - Tabblad dossierplan - Tabblad status-CD -
[6 empty] | Totaal aantal uren per jaar | 0
Note on B15: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Wanneer je ervoor kiest om hierbij af te wijken van het contractscenario, vermeld dan naast het antwoord JA of NEE ook erbij wat de motivatie is om de essential wel of niet te managen.
Note on D15: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Zie Tabblad scenario's voor de basis frequentie per CM-scenario
Note on G15: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): beschrijf welke taken andere rollen voor de CM essential uitvoeren. De RVM heeft bijv. een eigen lijst met stakeholders voor de DOP .
Note on B16: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Bij elke scenario JA
Note on D16: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Minimaal: Jaarlijks Aangepast: Jaarlijks Intensief: Half Jaarlijks Zeer intensief: Kwartaal
Note on B17: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Alleen NEE bij Minimaal
Note on D17: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Minimaal: N.V.T. Aangepast: Jaarlijks Intensief: Half Jaarlijks Zeer intensief: Kwartaal
Note on B18: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Alleen NEE bij Minimaal
Note on D18: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Minimaal: N.V.T. Aangepast: Jaarlijks Intensief: Half Jaarlijks Zeer intensief: Half Jaarlijks
Note on B19: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Alleen NEE bij Minimaal
Note on D19: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Minimaal: N.V.T. Aangepast: Jaarlijks Intensief: Half Jaarlijks Zeer intensief: Kwartaal
Note on B20: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Alleen NEE bij Minimaal
Note on D20: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Minimaal: N.V.T. Aangepast: Jaarlijks Intensief: Half Jaarlijks Zeer intensief: Half Jaarlijks
Note on B21: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Bij elke scenario JA
Note on D21: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Minimaal: Jaarlijks Aangepast: Jaarlijks Intensief: Half Jaarlijks Zeer intensief: Kwartaal
Note on B22: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Bij elke scenario JA
Note on D22: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Minimaal: Jaarlijks Aangepast: Jaarlijks Intensief: Half Jaarlijks Zeer intensief: Half Jaarlijks
Note on B23: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Alleen JA bij zeer intensief
Note on D23: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Minimaal: N.V.T. Aangepast: N.V.T. Intensief: N.V.T. Zeer intensief: Jaarlijks
Note on B24: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Bij elk scenario JA
Note on D24: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Minimaal: Jaarlijks Aangepast: Jaarlijks Intensief: Half Jaarlijks Zeer intensief: Half Jaarlijks
Note on B25: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Bij elk scenario JA
Note on D25: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Minimaal: Jaarlijks Aangepast: Jaarlijks Intensief: Half Jaarlijks Zeer intensief: Kwartaal

## CI-Plan
CI-Plan
Contractnaam | <Contractnaam> | Datum |  | 0
Contracteigenaar | <PDMer> | Versie
Contractmanager | <LCMer> | Goedkeuringsdatum
Realisatie- en verificatiemanager | <RVMer>
CM-scenario | 0
Inrichting Essentials
CM Essential | Activiteit | Type | Geplande startdatum | Werkelijke startdatum | Geplande einddatum | Werkelijke einddatum | Werkblad
Contractdoelstellingen | Afstemmen contractdoelstellingen
Stakeholders | Check op de lijst met stakeholders
Informeren alle relevante stakeholders
Contractrelaties | Check op onderliggende contracten in de keten
Verzamelen contactgegevens van betrokken contractmanagers
Risico's | Inrichten risicomanagementprocedure
Maken van afspraken om tegenstrijdigheden, onduidelijkheden en omissies in het contract te elimineren of te reduceren
Borgen dat open einden uit de onderhandelingen en het contract afgerond worden.
Verplichtingen | Opstellen prestatieverklaringstemplate en prestatieverklaringsprocedure
Inrichten randvoorwaarden voor levering
Opstellen leveringsafspraken
Inrichten leveringsprocedure (Leverancier)
Financiën | Inrichten facturatie inclusief betalingstermijn, kostenplaats, inkoopordernr, facturatieadres
Inrichten indexatieprocedure
Inrichten budgettering- en realisatieoverzichten
Vaststellen toereikendheid audit/toetsafspraken in prestatierapportage
Contractbesturing | Vaststellen definitieve agenda
Bepalen deelnemers overleggen
Verzamelen contactgegevens van alle betrokkenen bij de contractbesturing inclusief rol, mandaat en vervangers
Inrichten rapportages
Tevredenheid | Afstemmen contractdoelstellingen
Contractkalender | Inrichten contractkalender
Initieel vullen van de contractkalender
Contractdossier | Inrichten contractdossier
Instellen signaleringen
Initieel vullen van het contractdossier
Inrichten managementrapportage
Verzamelen ontbrekende documenten uit de contractcreatie

## Besturingsmodel
Besturingsmodel
Contractnaam | <Contractnaam> |  |  | Datum | 0
Directe / Opdrachtgever
Sectorhoofd/ portefeuille houder
PDM | <PDMer>
Inkoper
Implementatie manager
Contractbeheerder
Lead/strategisch contractmanager | <LCMer>
CM eenheid | Zie stakeholdersoverzicht
RVM per contract | Zie stakeholdersoverzicht
Besturingmodel
Voor het besturingsmodel maken wij gebruik van de RASCI
- FM – DVW sector Operatiën (VVL en PU), Bedrijfsvoering (Services) - (RVM binnen FM)
- FM – DVW sector Operatiën (Operationele middelen), Bedrijfsvoering (HRM, Communicatie en Financiën) - (RVM buiten FM)
Escalatie
Eerste escalatie niveau - leverancier (functioneel) |  | Realisatie- en verificatiemanager | Operationeel toezichthouder
Tweede escalatie niveau - leverancier (functioneel) |  | Contractmanager | Contractmanager
Derde escalatie niveau - leverancier (functioneel) |  | Contractmanager | Leadcontractmanger
Vierde escalatie niveau - leverancier (functioneel) |  | Projectmanager | Producten- en dienstenmanager
Vijfde escalatie niveau - leverancier (functioneel) |  | Contracteigenaar | Sectorhoofd
Mandaatregeling | Bedrag in €
Teamchef | tot € 100,000
Sectorhoofd | tot € 250,000
Directie | tot € 1000,000 of ongelimiteerd
Directie staf korpsleiding | ongelimiteerd
Korpschef | ongelimiteerd

## Intake
Intakegesprek
Contractnaam | <Contractnaam> |  | Datum | 0
Contracteigenaar | <PDMer> |  | Locatie
Contractmanager | <LCMer>
Omschrijving van het contractmanagement
Onderdeel |  | Opmerkingen |  | Beslissingen
Visie van contracteigenaar op omvang, complexiteit en zwaarte van de opdracht
Indruk contractmanager obv contractanalyse en contractrisicoprofiel
Te bespreken documenten
Document |  | Opmerkingen |  | Beslissingen | Documenten akkoord | Geplande wijziging
CM-Opdracht, versie X
Documenten CM handboek met inhoud van CM Essentials
CM-Plan, versie X
CI-Plan, versie X
Acceptatie opdracht
Geaccepteerd
Argumenten

## Opdracht
Opdrachtomschrijving
Contractnaam |  |  |  | Datum
Contracteigenaar
Contractmanager
Opdrachtomschrijving
CATS CM® standaard-opdrachtomschrijving
1 | Het binnen een bepaalde bevoegdheid pro-actief beheersen van alle afspraken, verplichtingen, voorwaarden, aannames, verwachtingen en doelstellingen m.b.t. een bepaald contract tussen leverancier, klant en eventuele subcontractor(s).
2 | Het elimineren of reduceren van gebreken, hiaten, onduidelijkheden en verschil van interpretatie in de afspraken, verplichtingen, verwachtingen en voorwaarden.
3 | Op de in het CM-Plan vastgelegde momenten of op verzoek tijdig verschaffen van zo correct mogelijke informatie m.b.t. status, voortgang, financiën, risico's, besluiten, acties en openstaande issues aan de verantwoordelijke contracteigenaar, de Contract Board en auditors.
4 | Het organiseren, voeren en administreren van de in het CM-Plan vastgelegde overleggen met de contracteigenaar, realisatie- en verificatiemanager, contractmanager van de contractpartij, Contract Board, en (eventueel) subcontractor om de in de CM-Plan benoemde zaken tot voldoening van alle partijen uit te voeren.
5 | Het op overzichtelijke wijze beheren van alle contract gerelateerde documenten, overzichten en correspondentie.
6 | Het managen van niet-contractueel vastgelegde maar voor de contracteigenaar belangrijke aspecten of (neven-)doelstellingen, voor zover van toepassing.
Aanpassingen t.o.v. CATS CM® standaard-opdrachtomschrijving
1
2
3
4
5
Urenbudget
Tijdvak |  | Stap(pen) | Uren CM per maand | Uren CM totaal
<Initiate>
<PDCA>
<Conclude>
| Totaal urenbudget |  |  | 0
Bevoegdheid contractmanager
1
2
3
4
Mandaat contractmanager
1
2
3
4
5
6
Afgesproken prestatie-indicatoren opdracht
1
2
3
4
5
Verantwoording afleggen
Rapportagefrequentie
Rapportageinhoud |  |  | <contractperformance> <mandaatgebruik> <gebruikt urenbudget>
Overlegfrequentie

## Contractkalender
Contractkalender
Contractnaam | <Contractnaam> |  | Datum | 0
Contracteigenaar | <PDMer>
Contractmanager | <LCMer>
Belangrijke datums
Datum | CM Essential | Type | Gebeurtenis/Deadline | Verantwoordelijke

## Signaleringen
Signaleringenlijst
Contractnaam | <Contractnaam> |  | Datum | 0
Contracteigenaar | <PDMer>
Contractmanager | <LCMer>
Signaleringen (AOC)
CM Essential | Onderwerp | Signalering | Uiterste datum | Signaleringsdatum | Te informeren rol | Te informeren functionaris
Note on B8: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): bijv: Verlenging, Indexatie, servicerapportage
Note on C8: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): bijv. opzegtermijn, uiterste datum verlenging of indexering, verzenddatum rapportages
Note on G8: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Naam en functie

## Dossierplan
Inrichtingsplan contractdossier
Contractnaam | <Contractnaam> |  | Datum | 0
Contracteigenaar | <PDMer>
Contractmanager | <LCMer>
Contractbeheerder
Procedures
Procedurenaam | Beschrijving
Versiebeheerprocedure
Documentintakeprocedure
Documentopvraagprocedure
Dossiercontroleprocedure
Dossierinrichting
Rechten
Documenttype | Opslaglocatie | Verantwoordelijke | Minimale bewaartermijn | Maximale bewaartermijn | Beveiligingsniveau | Vraageigenaar | Leveringseigenaar | Contracteigenaar | Contractmanager | Realisatie- en verificatiemanager | Servicemanager | Contractbeheerder | <overig> | <overig>2
Note on A17: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): bijv. agenda, indexatiebrief, prestatieverklaring
Note on B17: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): digitale of fysieke opslaglocatie van het documenttype

## Prioriteiten
Prioriteitenlijst
Contractnaam |  | <Contractnaam> |  | Datum | 0
Contracteigenaar |  | <PDMer>
Contractmanager |  | <LCMer>
Prioriteiten
Prio | Onderwerp | Verantwoordelijke | Urgentie | Kritische datum | Motivatie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Werkplanning
Werkplanning
Contractnaam | <Contractnaam> |  | Datum | Datum
Contracteigenaar | <PDMer> |  | Startdatum cyclus
Contractmanager | <LCMer> |  | Plan gereed
Start check
Check afgerond
Einddatum cyclus
Planning komende cyclus op basis van PDCA-cyclus
CM Essential | Onderdeel | Plan-stap deze cyclus | Datum Plan afgerond | Check-stap deze cyclus | Datum Check afgerond | Act/Adjust-stap deze cyclus | Datum Act/Adjust afgerond | Verantwoordelijke | Betrokkenen
Overige belangrijke activiteiten
CM Essential | Onderdeel | Activiteit | Type | Startdatum | Einddatum | Verantwoordelijke | Betrokkenen

## Actielijst
Actielijst
Contractnaam |  | <Contractnaam> |  | Datum | 0
Contracteigenaar |  | <PDMer>
Contractmanager |  | <LCMer>
Nr | CM Essential | Naam | Bron | Achtergrond | Uit te voeren actie | Status | Actiehouder | Actiedatum | Geplande einddatum | Werkelijke einddatum | Logboek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Note on C7: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): duidelijke aanduiding van de actie
Note on F7: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): heldere omschrijving van de te voeren actie met een duidelijk resultaat

## Risicomitigatie
Lijst met risicomitigerende maatregelen
Contractnaam |  | <Contractnaam> |  | Datum | 0
Contracteigenaar |  | <PDMer>
Contractmanager |  | <LCMer>
Beheersmaatregelen
Nummer | Risiconr | Risiconaam | Mitigerende maatregel | Type maatregel | Effect | Verantwoordelijke | Datum gerealiseerd | Status | Laatste datum gecontroleerd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Note on B8: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Nummer van het risico uit de risicolijst
Note on C8: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Naam van het risico op basis van het nummer in de kolom risiconummer

## Verplichtingenassessment
Verplichtingenassessment
Contractnaam | <Contractnaam> |  |  | Datum | 0
Contracteigenaar | <PDMer>
Contractmanager | <LCMer>
Geraadpleegde personen
Organisatie | Naam | Functie | Rol
Verplichtingenassessment
Product/dienst/AOC | Nodig | In contract | Geleverd | Benodigde actie
Note on A8: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Naam van de leverancier of opdrachtgever

## Wijzigingen
Contractwijzigingenlijst
Contractnaam |  | <Contractnaam> |  | Datum | 0
Contracteigenaar |  | <PDMer>
Contractmanager |  | <LCMer>
Contractmanager wederpartij
Contractwijzigingen
Nummer | Naam | Startdatum | Initiërende partij | Bron | Omschrijving | Motivatie | Eigenaar | Status | Betrokken document | Impact opdrachtgever | Impact leverancier | Advies | Huidige actie | Actiehouder | Actiedatum | Besluit | Resultaat | Vastgelegd in | Datum afgerond | Logboek
1
2
3
4
5
6
7
8
Note on K9: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): de impact bestaat minimaal uit: de bijdrage aan de realisatie van de contractdoelstellingen Het effect op de werkzaamheden van de medewerkers Het effect op de contractwaarde Het effect op de overige interne kosten Het effect op de risico's Het effect op de rechtmatigheid
Note on L9: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): de impact bestaat minimaal uit: de bijdrage aan de realisatie van de contractdoelstellingen Het effect op de werkzaamheden van de medewerkers Het effect op de contractwaarde Het effect op de overige interne kosten Het effect op de risico's Het effect op de rechtmatigheid

## Issues
Contractissuelijst
Contractnaam |  |  | <Contractnaam> |  |  | Datum | 0
Contracteigenaar |  |  | <PDMer>
Contractmanager |  |  | <LCMer>
Contractmanager wederpartij
Nummer | Datum | Gemeld door | Bron | Omschrijving | Status | Huidige actie | Actiehouder | Actiedatum | Behandelaar | Impact Opdrachtgever | Impact Leverancier | Datum escalatie CE | Datum escalatie directie | Ingebrekestelling | Aansprakelijkstelling | Datum afgerond | Resultaat | Log
1
2
3
4
5
6
7
8
Note on D9: Rol, functie en naam van degene die het contractissue heeft aangemeld.
Note on E9: Heldere omschrijving van het contractissue met minimaal: Op welke afspraak heeft het betrekking In welke mate wordt niet aan de afspraak voldaan? Is er bijvoorbeeld sprake van een verstoring van de levering? Sinds wanneer wordt hier niet aan voldaan? Duidelijke omschrijving wat het contractissue is. Wie heeft last van het contractissue?
Note on F9: De status van het contractissue: Nieuw: Contractissue is geregistreerd, nog geen actie ondernomen. Analyse: Bezig met het analyseren van de impact van het contractissue. Zoek oplossing: Overlegrondes intern en met de wederpartij over een mogelijke oplossing voor het contractissue. Ingebrekestelling: Uitvoering van de formele ingebreke-stellingsprocedure. Implementeer oplossing: Voer de afgesproken oplossing uit en controleer of die effectief is. Afgerond: Contractissue is oplost of kan niet meer voorkomen. Wacht: Het proces is tijdelijk gestopt, bijvoorbeeld omdat je wacht op een reactie van de wederpartij
Note on G9: Beschrijving van de actie die als eerste moet worden uitgevoerd.
Note on H9: Rol, functie en naam van degene die de huidige actie moet uitvoeren.
Note on I9: Datum waarop de actie klaar moet zijn.
Note on J9: Degene die het issue in de actie in behandeling neemt
Note on K9: De impact bestaat minimaal uit: De impact op de realisatie van de contractdoelstellingen Het effect op levering van de prestaties Het effect op de werkzaamheden van de medewerkers Het effect op de contractwaarde Het effect op de overige interne kosten Het effect op de risico’s Het effect op de rechtmatigheid
Note on L9: De impact bestaat minimaal uit: De impact op de realisatie van de contractdoelstellingen Het effect op levering van de prestaties Het effect op de werkzaamheden van de medewerkers Het effect op de contractwaarde Het effect op de overige interne kosten Het effect op de risico’s Het effect op de rechtmatigheid
Note on M9: Datum waarop de contractmanager de contracteigenaar als escalatielijn heeft ingezet.
Note on N9: Datum waarop de contracteigenaar de directie als escalatielijn heeft ingezet.
Note on O9: Datum waarop de ingebrekestellings-procedure in gang is gezet.
Note on P9: Datum waarop de wederpartij aansprakelijk is gesteld voor schade.
Note on Q9: Datum waarop het contractissue is gesloten.
Note on R9: De volgende resultaten zijn mogelijk: Opgelost: Het contractissue is weggenomen en kan niet meer optreden. Geannuleerd: Het contractissue is geannuleerd, bijvoorbeeld als deze foutief is aangemaakt. Verouderd: Het contractissue is niet opgelost, maar kan door veranderende omstandigheden niet meer optreden.
Note on S9: Een overzicht van de activiteiten die zijn uitgevoerd voor het contractissue. Vul iedere keer als je iets toevoegt ook je naam en de datum in.

## Agenda-E1 (hidden)
Agenda en notulen contracteigenarenoverleg (strategisch overleg)
Contractnaam |  | <Contractnaam>
Contracteigenaar |  | <PDMer>
Contractmanager |  | <LCMer>
Contracteigenaar wederpartij
Contractmanager wederpartij
Agenda en Notulen
Datum overleg |  |  | Locatie overleg
Aanwezigen Opdrachtgever
Aanwezigen Leverancier
Voorzitter
Notulist
Agendapunten
Nummer | Onderwerp |  | Voorbereid door |  | Bijbehorende stukken |  |  | Bijzonderheden
1 | Opening
2 | Escalaties
3 | Ontwikkelingen in de organisatie
4 | Ontwikkelingen in de DOP
5 | Tevredenheid contract t.a.v. contractdoelstellingen
6 | Uitkomsten tevredenheidsmetingen
7 | Definitief maken contractwijzigingen
8 | Actielijst bespreken
9 | Rondvraag
10 | Datum nieuw overleg
Actielijst overleg
Nummer | Datum | Omschrijving |  | Actiehouder |  | Status |  | Plandatum | Deadline | Datum afgerond
Besluitenlijst overleg
Nummer | Datum | Omschrijving |  |  |  |  | Motivatie

## Agenda-E2 (hidden)
Agenda en notulen contractmanagersoverleg (tactisch overleg)
Contractgegevens
Contractnaam |  |  | <Contractnaam>
Leverancier |  |  | <Wederpartij>
Basisscenario |  |  | 0
Looptijd contract (van tot) |  |  | <datum> |  | <datum>
Verlengingsdatum |  |  | <datum>
Datum overleg |  |  |  |  | Locatie overleg
Eenheid
Aanwezigen Opdrachtgever
Aanwezigen Leverancier
Voorzitter
Notulist
Aanleiding gesprek
Structureel overleg
Overleg naar aanleiding van
Agendapunten en notulen
Nummer | Onderwerp |  |  | Voorbereid door |  | Bijbehorende stukken |  | Notulen
1 | Opening en agenda vaststellen
2 | Actielijst bespreken
3 | Verslag vorig overleg goedkeuren
4 | Input vanuit operationeel overleg en strategisch overleg
5 | Doornemen en vaststellen rapportages (KPI's, afwijkingen en verbeterpunten)
6 | Review contractdoelstellingen
7 | Risico's (AOC, status van maatregelen)
8 | Afwijkingen in de levering en verbeterplannen
9 | Facturatie en andere financiële aspecten
10 | Bespreken en uitonderhandelen van contractwijzigingen
11 | Klachten / incidenten / escalaties
12 | Communicatie en samenwerking in- en extern
13 | Personele aangelegenheden
14 | Vooruitblik op de komende periode (tactische ontwikkelingen)
15 | Input naar operationeel/tactisch overleg
16 | Rondvraag
17 | Datum nieuw overleg
Nieuwe ontwikkelingen
Leverancier
Opdrachtgever
Actielijst overleg
Nummer | Datum | Omschrijving |  |  |  |  | Actiehouder |  | Deadline
Besluitenlijst overleg
Nummer | Datum | Omschrijving
Overige opmerkingen
Akkoord notulen
Contractmanagers namen Politie |  |  | Namens leverancier
Handtekening |  |  | Handtekening
Datum |  |  | Datum
Procesafspraken
- CM’er stuurt standaard agendapunten naar de leverancier en vraagt na of er nog aanvullende agendapunten zijn. Dit gebeurt uiterlijk 1 week voor aanvang van het overleg.
- De leverancier levert uiterlijk 1 week na het overleg de notulen aan.
- Notulen worden opgeslagen op de P: schijf contractmanagement van het betreffende contract.

## Agenda-E3 (hidden)
Agenda en notulen realisatie- en verificatiemanagersoverleg (operationeel overleg)
Contractgegevens
Contractnaam |  |  | <Contractnaam>
Leverancier |  |  | <Wederpartij>
Looptijd contract (van tot) |  |  | <datum> |  | <datum>
Verlengingsdatum |  |  | <datum>
Datum overleg |  |  |  |  | Locatie overleg
Eenheid
Aanwezigen Opdrachtgever
Aanwezigen Leverancier
Voorzitter
Notulist
Aanleiding gesprek
Structureel overleg
Overleg naar aanleiding van
Agendapunten en notulen
Nummer | Onderwerp |  |  | Voorbereid door |  | Bijbehorende stukken |  | Notulen
1 | Opening en vaststellen agenda
2 | Actielijst bespreken
3 | Verslag vorig overleg goedkeuren
4 | Oplossen operationele issues
5 | Input vanuit tactisch overleg
6 | Status, kwaliteit en eventuele risico's van de levering diensten of producten
7 | Invulling randvoorwaarden door de politie georganiseerd
8 | Uirvoering contractwijzigingen correct uitgevoerd? (indien van toepassing)
9 | Klachten / incidenten / escalaties
10 | Communicatie en samenwerking in- en extern
11 | Personele aangelegenheden
12 | Vooruitblik komende periode
13 | Input naar tactisch overleg
14 | Rondvraag
15 | Datum nieuw overleg
Actielijst overleg
Nummer | Datum | Omschrijving |  |  | Actiehouder |  | Deadline
Besluitenlijst overleg
Nummer | Datum | Omschrijving
Procesafspraken
- OTH’er stuurt standaard agendapunten naar de leverancier en vraagt na of er nog aanvullende agendapunten zijn. Dit gebeurt uiterlijk 1 week voor aanvang van het overleg.
- De leverancier levert uiterlijk 1 week na het overleg de notulen aan.
- Notulen worden opgeslagen op de P: schijf contractmanagement van het betreffende contract.

## Agenda-I1 (hidden)
Agenda en notulen overleg contracteigenaar en contractmanager
Contractnaam |  | <Contractnaam>
Contracteigenaar |  | <PDMer>
Contractmanager |  | <LCMer>
Agenda en Notulen
Datum overleg |  |  | Locatie overleg
Voorzitter
Notulist
Agendapunten
Nummer | Onderwerp |  | Voorbereid door |  | Bijbehorende stukken | Notulen
1 | Opening
2 | Voortgang levering afgelopen periode
3 | Openstaande problemen en issues
4 | Risico's
5 | Te nemen beslissingen komende periode
6 | Financiële status en voortgang
7 | Gewenste contractaanpassingen
8 | Actielijst bespreken
9 | Rondvraag
10 | Datum nieuw overleg
Actielijst overleg
Nummer | Datum | Omschrijving |  | Actiehouder |  |  | Deadline
Besluitenlijst overleg
Nummer | Datum | Omschrijving

## Agenda-I2 (hidden)
Agenda en notulen overleg contractmanager en realisatie- en verificatiemanager
Contractnaam |  |  | <Contractnaam>
Contracteigenaar |  |  | <PDMer>
Contractmanager |  |  | <LCMer>
Realisatie- en verificatiemanager |  |  | <RVMer>
Agenda en Notulen
Datum overleg |  |  |  | Locatie overleg
Voorzitter
Notulist
Agendapunten
Nummer | Onderwerp |  |  | Voorbereid door |  | Bijbehorende stukken | Notulen
1 | Opening en agenda vaststellen
2 | Verslag vorig overleg goedkeuren
3 | Voortgang en planning
4 | Operationele knelpunten met contractuele consequenties
5 | Afwijkingen in de levering
6 | Risico's
7 | Bestede uren en middelen
8 | Haalbaarheid van afgegeven planningen
9 | Aankomende wijzigingen
10 | Organisatorische ontwikkelingen
11 | Tevredenheid van de gebruikers/productieteam
12 | Actielijst bespreken
13 | Rondvraag
14 | Datum nieuw overleg
Actielijst overleg
Nummer | Datum | Omschrijving |  |  | Actiehouder |  |  | Deadline
Besluitenlijst overleg
Nummer | Datum | Omschrijving

## Agenda-I3 (hidden)
Agenda en notulen overleg realisatie- en verificatiemanager en gebuikers/productieteam
Contractnaam |  |  | <Contractnaam>
Contracteigenaar |  |  | <PDMer>
Contractmanager |  |  | <LCMer>
Realisatie- en verificatiemanager |  |  | <RVMer>
Gebruikers/productieteamvertegenwooridger
Agenda en Notulen
Datum overleg |  |  |  | Locatie overleg
Voorzitter
Notulist
Agendapunten
Nummer | Onderwerp |  |  | Voorbereid door |  | Bijbehorende stukken | Notulen
1 | Opening en agenda vaststellen
2 | Verslag vorig overleg goedkeuren
3 | Tevredenheid levering
4 | Operationele knelpunten
5 | Kortetermijn verwachtingen
6 | Risico's
7 | Actielijst bespreken
8 | Rondvraag
9 | Datum nieuw overleg
Actielijst overleg
Nummer | Datum | Omschrijving |  |  | Actiehouder |  |  | Deadline
Besluitenlijst overleg
Nummer | Datum | Omschrijving

## Agenda-I4 (hidden)
Agenda en notulen Contract Board | [11 empty] | DIT TABBLAD WORDT NIET GEBRUIKT , AANGEZIEN DE CONTRACTBOARD NA DE AANBESTEDING NIET MEER SAMENKOMT
Contractnaam |  |  | <Contractnaam>
Contracteigenaar |  |  | <PDMer>
Contractmanager |  |  | <LCMer>
Realisatie- en verificatiemanager |  |  | <RVMer>
Gebruikers/productieteamvertegenwoordiger
Agenda en Notulen
Datum overleg |  |  |  | Locatie overleg
Voorzitter
Notulist
Aanwezigen
Agendapunten
Nummer | Onderwerp |  |  | Voorbereid door |  | Bijbehorende stukken |  |  | Bijzonderheden
1 | Opening
2 | Algehele voortgang en tevredenheid over uitvoering
3 | Status en uitnutting van het budget vraageigenaren/ Status en bezetting van de middelen leveringseigenaren
4 | Voorliggende beslissingen
5 | Risico's
6 | Contractwijzigingen
7 | Verlengingsbeslissing
8 | Actielijst bespreken
9 | Rondvraag
10 | Datum nieuw overleg
Actielijst overleg
Nummer | Datum | Omschrijving |  |  | Actiehouder |  | Status |  | Plandatum | Deadline | Datum afgerond
Besluitenlijst overleg
Nummer | Datum | Omschrijving | [5 empty] | Motivatie

## Tevredenheidstoets
Tevredenheidstoets
Contractnaam | <Contractnaam> | Datum | 0
Contracteigenaar | <PDMer>
Contractmanager | <LCMer>
Contractmanager wederpartij
Basisgegevens
Datum
Locatie
Aanwezigen wederpartij
Werkvorm | <Workshop/Interview>
Vragenlijst
CM Essential | Onderwerp |  | Beoordeling | Motivatie | Verbeterpunten
Contractdoelstellingen | Contract realiseert doelstellingen in voldoende mate
Contractrelaties | Tevreden met aansluiting met andere contracten
Risico's | Vertrouwen in uitgevoerd risicomanagement
Verplichtingen | Tevreden met de geleverde prestaties/randvoorwaarden
Verplichtingen | Tevreden met afhandeling escalaties
Verplichtingen | Tevreden met samenwerking op leveringsgebied
Financiën | Tevreden over factuurafhandeling
Contractbesturing | Tevreden met samenwerking in overlegstructuren
Contractbesturing | Tevreden met oppakken contractwijzigingen
Note on B15: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Eventueel aan te vullen met andere onderwerpen
Note on E15: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): waarde uit vooraf opgestelde schaal 1 tot 3 1 tot 5 of schaal laag, middel , hoog

## Checklist-Essentials
Checklist CM Essentials
Contractnaam | <Contractnaam> |  | Datum | 0
Contracteigenaar | <PDMer>
Contractmanager | <LCMer>
Checklist
CM Essential | Onderdeel | Controle |  |  | Op orde | Uitleg bij "nee"
Contractdoelstellingen | Registratie | Doelstellingenlijst volledig
Stakeholders | Registratie | Stakeholderlijst bijgewerkt en up-to-date
Stakeholders | Acties | Stakeholderacties tijdig uitgevoerd
Contractrelaties | Registratie | Contractrelatieslijst bijgewerkt en up-to-date
Contractrelaties | Acties | Contractrelatiesacties tijdig uitgevoerd
Risico's | Registratie | Risicolijst bijgewerkt en up-to-date
Risico's | Registratie | Aannamelijst bijgewerkt en up-to-date
Risico's | Identicatie | Risicoidentificatie uitgevoerd
Risico's | Maatregelen | Risicomitigerende maatregelen uitgevoerd
Risico's | Maatregelen | Risicomitigerende maatregelen effectief
Verplichtingen | Registratie | Verplichtingenlijst bijgewerkt en up-to-date
Verplichtingen | Prestaties | Prestaties conform procedure gecontroleerd
Verplichtingen | Prestaties | Randvoorwaarden voor levering ingevuld
Financiën | Facturatie | Facturen tijdig verzonden en gecontroleerd
Financiën | Facturatie | Budget en uitnutting geactualiseerd
Contractbesturing | Overleggen | Overleggen conform plan uitgevoerd
Contractbesturing | Overleggen | Vastlegging overleggen opgenomen in contractdossier
Tevredenheid | Metingen | Tevredenheidsmetingen uitgevoerd
Contractkalender | Registratie | Contractkalender bijgewerkt en up-to-date
Contractdossier | Registratie | Contractdossier bijgewerkt en up-to-date

## Status-CD
Statusrapport contractdossier
Contractnaam | <Contractnaam> |  | Datum | 0
Contracteigenaar | <PDMer>
Contractmanager | <LCMer>
Contractbeheerder
Algemene status
Onderwerp | Aantal
Opgenomen documenten |  |  | Volledigheid
Ontbrekende documenten |  |  | Kwaliteit
Totaal documenten | 0
Onvolledige of onjuiste documenten
Ontbrekende documenten
Naam | Ontbrekende informatie | Datum | Verantwoordelijke | Datum hersteld
Onvolledige of onjuiste documenten
Naam | Onvolledigheid/onjuistheid | Datum | Verantwoordelijke | Datum hersteld

## Fin-rapportage-Odg
Financiële rapportage Opdrachtgever
Contractnaam | <Contractnaam> |  | Datum | 0
Contracteigenaar | <PDMer>
Contractmanager | <LCMer>
Contractwaarde |  | Aantal |  |  |  | Bedrag
Onderdeel | Type hoeveelheid | Gepland periode | Werkelijk periode | Verschil | Verklaring verschil | Gepland periode | Werkelijk periode | Verschil | Verklaring verschil
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Totale contractwaarde |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Budget eigen organisatiekosten |  | Aantal |  |  |  | Bedrag
Onderdeel | Type hoeveelheid | Gepland periode | Werkelijk periode | Verschil | Verklaring verschil | Gepland periode | Werkelijk periode | Verschil | Verklaring verschil
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Cost of Contract Ownership
Onderdeel |  | Gepland periode | Werkelijk periode | Verschil
Contractwaarde |  | 0 | 0 | 0
Eigen organisatiekosten |  | 0 | 0 | 0
TCCO |  | 0 | 0 | 0
Note on F8: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Geef hier een verklaring wanneer er een substantieel verschil is. Wat signifant is spreek je af met de contracteigenaar Bijvoorbeeld 5%.
Note on F17: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Geef hier een verklaring wanneer er een substantieel verschil is. Wat signifant is spreek je af met de contracteigenaar Bijvoorbeeld 5%.

## Fin-rapportage-Lev (hidden)
Financiële rapportage Leverancier
Wij gebruiken alleen het tabblad financiële rapportage opdrachtgever
Contractnaam | <Contractnaam> |  | Datum | 0
Contracteigenaar | <PDMer>
Contractmanager | <LCMer>
Omzet |  | Aantal |  |  |  | Omzet
Onderdeel | Type hoeveelheid | Gepland periode | Werkelijk periode | Verschil | Verklaring verschil | Gepland periode | Werkelijk periode | Verschil | Verklaring verschil
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Totale contractwaarde |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Budget eigen organisatiekosten |  | Aantal |  |  |  | Kostprijs
Onderdeel | Type hoeveelheid | Gepland periode | Werkelijk periode | Verschil | Verklaring verschil | Gepland periode | Werkelijk periode | Verschil | Verklaring verschil
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Marge
Onderdeel |  | Gepland periode | Werkelijk periode | Verschil
Omzet |  | 0 | 0 | 0
Kosten |  | 0 | 0 | 0
Marge |  | 0 | 0 | 0
Note on A17: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): bijv. inzet contractmanager

## CM-rapportage
CM-rapportage
Contractnaam | <Contractnaam> | Datum | 0
Contracteigenaar | <PDMer>
Contractmanager | <LCMer>
Realisatie- en verificatiemanager | <RVMer>
Algemeen
Rapportageperiode
Status CM Essentials
CM Essential | Status | Aandachtspunten |  | Beslispunten
Contractdoelstellingen
Stakeholders
Contractrelaties
Risico's
Verplichtingen
Financiën
Contractbesturing
Tevredenheid
Contractkalender
Contractdossier
Bijzonderheden
Mandaat
Verlenging/einde contract
Bijlagen
Naam
Financiële rapportage <periode> <versie> <datum>.<type>
Note on B12: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Status Groen / Oranje / Rood
Note on E12: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): lijst van aandachtspunten voor de contracteigenaar. Mag ook verwijzen naar een bijlage
Note on A25: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): Specifieke acties waarbij de CM gebruikt heeft gemaakt van een specifiek mandaat van de contracteigenaar.

## Verl-evaluatie
Verlengingsevaluatie
Contractnaam | <Contractnaam> | Datum | 0
Contracteigenaar | <PDMer>
Contractmanager | <LCMer>
Realisatie- en verificatiemanager | <RVMer>
Contractgegevens
Startdatum
Uiterste opzegtermijn
Einddatum
Contractwaarde
Spend laatste jaar
Evaluatie
CM Essential | Onderwerp |  | Evaluatie
Contractdoelstellingen | Zijn contractdoelstelligen behaald?
Contractdoelstellingen | Veranderen contractdoelstellingen bij verlenging?
Stakeholders | Zijn Stakeholders tevreden over prestaties?
Stakeholders | Verandering in stakeholderlandschap bij verlenging?
Contractrelaties | Zijn de contractrelaties toereikend gemanaged?
Contractrelaties | Sluit het verlengde contract nog steeds goed aan op andere contracten?
Risico's | Blokkeren bestaande risico's een verlenging?
Risico's | Welke nieuwe risico's treden op bij verlenging?
Verplichtingen | Voldoet de levering (AOC en DOP) aan alle KPI's?
Verplichtingen | Welke aanpassingen zijn er nodig bij verlenging?
Financiën | Is het financiële resultaat in overeenstemming met het financieel plan?
Financiën | Sluiten de tarieven bij verlenging aan bij de tarieven in de markt?
Financiën | Is er voldoende budget voor TCCO bij verlenging?
Contractbesturing | Zijn het besturingsmodel en de overleggen effectief geweest?
Contractbesturing | Zijn escalaties procesmatig goed afgehandeld?
Contractbesturing | Is de samenwerking met de wederpartij goed verlopen?
Tevredenheid | Zijn de contractdoelstellingen van de wederpartij goed gemanaged?
Tevredenheid | Is de wederpartij tevreden over het behalen van haar contractdoelstellingen?
Contractkalender | Is de contractkalender continu bijgewerkt?
Contractdossier | Is de huidige status van het contractdossier voldoende?

## Verbeterlijst
Verbeterlijst
Contractnaam |  | <Contractnaam> |  |  | Datum | 0
Contracteigenaar |  | <PDMer>
Contractmanager |  | <LCMer>
Verbeterpunten
Nummer | Datum | Type | Naam | Te verbeteren onderdeel | Verantwoordelijke | Impact niet uitvoeren | Impact van uitvoeren | Urgentie | Uitvoeren? | Datum opgenomen op actielijst | Datum uitgevoerd

## CA-Plan
CA-Plan
Contractnaam | <Contractnaam> | Datum | 0
Contracteigenaar | <PDMer> | Versie
Contractmanager | <LCMer> | Goedkeuringsdatum
Realisatie- en verificatiemanager | <RVMer>
CM-scenario | 0
Afbouw Essentials
CM Essential | Activiteit |  | Type | Verantwoordelijke | Geplande einddatum | Gerealiseerde einddatum
Contractdoelstellingen | Eindcontrole contractdoelstellingen
Stakeholders | Informeren alle relevante stakeholders
Managen stakeholders tijdens Conclude-stap
Contractrelaties | Check op onderliggende contracten in de keten
Risico's | Managen risico's tijdens Conclude-stap
Opstellen restlijst risico's
Verplichtingen | Afbouw (randvoorwaarden) levering
Afronden ingebrekestellingen en wanprestaties
Opstellen restlijst verplichtingen
Financiën | Oplossen facturatiegeschillen
Eindafrekening en betaling
Opstellen eindrapport financiën
Eindevaluatie TCCO
Contractbesturing | Plannen overleggen tijdens Conclude-stap
Tevredenheid | Uitvoeren laatste tevredenheidstoets
Contractkalender | Vullen contractkalender voor Conclude-stap
Contractdossier | Controle contractdossier
Herstellen ontbrekende documenten
Archiveren contractdossier
Algemene afbouw
Onderdeel | Omschrijving |  | Type | Verantwoordelijke | Geplande einddatum | Gerealiseerde einddatum
Verlenen decharge | Aan leverancier
Evaluatie | Verzamelen informatie eindvaluatie
Evaluatie | Evaluatiesessie
Evaluatie | Schrijven evaluatierapport
Persoonlijke evaluatie | Uitvoeren self-assessment
Verlenen decharge | Aan contractmanager en realisatie- en verificatiemanager
Verlenen decharge | Overdracht restlijst risico's en verplichtingen

## Restlijst
Contractrestlijst
Contractnaam | <Contractnaam> |  | Datum | 0
Contracteigenaar | <PDMer>
Contractmanager | <LCMer>
Realisatie- en verificatiemanager | <RVMer>
Verplichtingen die doorlopen na einde CM-proces
Beschrijving | Document | Onderdeel | Impact | Einddatum
Risico's die doorlopen na einde CM-proces
Beschrijving | Impact | Einddatum
Note on A21: Jaspers, Daisy (D.C.P.J.): bijvoorbeeld Garanties

## Eindevaluatie
Eindevaluatie
Contractnaam |  | <Contractnaam> | Datum | 0
Contracteigenaar |  | <PDMer>
Contractmanager |  | <LCMer>
Realisatie- en verificatiemanager |  | <RVMer>
Contractgegevens
Startdatum
Uiterste opzegtermijn
Einddatum
Contractwaarde
Spend laatste jaar
Evaluatie
CM Essential | Onderwerp |  |  | Evaluatie | Verbeterpunten
Contractdoelstellingen | Zijn contractdoelstelligen behaald?
Stakeholders | Zijn de Stakeholders effectief gemanaged?
Contractrelaties | Zijn de contractrelaties goed gemanaged?
Risico's | Hoe effectief is het risicomanagement geweest?
Risico's | Welk risico was aan het begin niet voorzien?
Verplichtingen | Wat was de algemene kwaliteit van levering (AOC en DOP)?
Verplichtingen | Waren de KPI's voldoende SMART?
Verplichtingen | Sloten de KPI's voldoende aan bij de contractdoelstellingen?
Financiën | Wat was de financiële performance van het contract?
Financiën | Zijn de contractmanagementkosten binnen budget gebleven?
Financiën | Hoe effectief was het management van het facturatieproces?
Contractbesturing | Zijn het besturingsmodel en de overleggen effectief geweest?
Contractbesturing | Zijn escalaties procesmatig goed afgehandeld?
Contractbesturing | Is de samenwerking met de leverancier goed verlopen?
Tevredenheid | Zijn de contractdoelstellingen van de wederpartij goed gemanaged?
Tevredenheid | Is de wederpartij tevreden over het behalen van haar contractdoelstellingen?
Contractkalender | Zijn er punten over het hoofd gezien bij het opstellen van de contractkalender?
Contractdossier | Is de huidige status van het contractdossier voldoende?
Contractdossier | Sloten de autorisaties aan bij de informatiebehoefte?

## Agenda-C1
Agenda en notulen Eindoverleg contract
Contractnaam |  | <Contractnaam>
Contracteigenaar |  | <PDMer>
Contractmanager |  | <LCMer>
Contractmanager wederpartij
Agenda en Notulen
Datum overleg |  |  | Locatie overleg
Aanwezigen Opdrachtgever
Aanwezigen Leverancier
Voorzitter
Notulist
Agendapunten
Nummer | Onderwerp |  | Voorbereid door | Bijbehorende stukken |  | Bijzonderheden
1 | Opening
2 | Terugblik contractuitvoering
3 | Evaluatie samenwerking
4 | Decharge
5 | Rondvraag
Besluitenlijst overleg
Nummer | Datum | Omschrijving |  |  | Motivatie

## Agenda-C2
Agenda en notulen eindoverleg contracteigenaar en contractmanager
Contractnaam |  | <Contractnaam>
Contracteigenaar |  | <PDMer>
Contractmanager |  | <LCMer>
Agenda en Notulen
Datum overleg |  |  | Locatie overleg
Voorzitter
Notulist
Agendapunten
Nummer | Onderwerp |  | Voorbereid door |  | Bijbehorende stukken |  |  | Bijzonderheden
1 | Opening
2 | Eindevaluatie contractmanagement
3 | Persoonelijke eindevaluatie
5 | Overdracht restlijst risico's en verplichtingen
6 | Decharge
7 | Archivering contractdossier
8 | Rondvraag
Actielijst overleg
Nummer | Datum | Omschrijving |  | Actiehouder |  | Status |  | Plandatum | Deadline | Datum afgerond
Besluitenlijst overleg
Nummer | Datum | Omschrijving |  |  |  |  | Motivatie

## Versiebeheer (hidden)
Versiebeheer
Versie | Werkblad | Aanpassing
3.0 | Versiebeheer | Versiebeheer ingesteld
3.0 | CD-Inventarisatie | Werkblad CD-inventarisatie hernoemd naar CD-inhoudsopgave, inclusief verwijzingen
3.0 | Contractscenario | Werkblad Contractscenario toegevoegd
3.0 | Contractcreatiechecklist | Een viertal onderwerpen toegevoegd
3.0 | Registratie contractcreatie | Onderdeel Contractstructuur, kolom volgnummer verwijderd, geen toegevoegde waarde
3.0 | Dashboard | Hernoemd naar Contractgegevens conform de naam in het Handboek
3.0 | Contractgegevens | Veld Contracttype en Veld Naam Wederpartij toegevoegd
3.0 | Contractdossierinventarisatielijst | Hernoemd naar Contractdossierinhoudsopgave
3.0 | Cyclusplanning | Hernoemd naar Werkplanning
3.1. | Verplichtingenassessement | Verpichtingenassessment gecorrigeerd in Verplichtingenassessment
4.0 | Checklist CM Essentials | Check op tevredenheidsmetingen voor tevredenheid toegevoegd.
4.0 | CI-Plan | Kleur toegevoegd bij cellen onder Tijdvak
4.0 | Contractgegevens | Tabel voor de rollen leverancier op de juiste hoogte gezet.
4.0 | Contractgegevens | Verplaatst naar juiste positie kijkend naar het Voorblad
4.0 | Finplan-Lev | Tabelstrepen onderste tabel verwijderd
4.0 | Schema overlegstructuur | Hernoemd naar Overleggen
4.0 | Voorblad | Agenda C1 en Agenda C2 kolom CM Essential verandert van Geen naar Contractbesturing
4.0 | Voorblad | Contractenlijst kolom CM Essential verandert van Alle naar Niet van toepassing
4.0 | Voorblad | Handboekwerkblad naam Schema overlegstructuur en werkbladnaam Overleggen omgewisseld
4.0 | Voorblad | Link naar werkblad Contractscenario werkte niet, hersteld.
checklist voor de doorlopende activiteiten uit de CM Essentials