HINDER TABEL VAARWEGEN 2020, CONCEPT VERSIE 1.0 versie 1 - 1 april 2020 Doel, status en gebruik Deze tabel beschrijft per vaarweg van de Provincie Overijssel de periodes waarin werkzaamheden met beperkte hinder of vertraging voor het scheepvaartverkeershinder op de vaarweg uitgevoerd kunnen worden De tabel geldt voor alle werkzaamheden op een vaarweg. Onder "werkzaamheden" worden ook alle activiteiten verstaan ten behoeve het plaatsen, onderhouden en verwijderen van scheepvaartverkeersmaatregelen. Deze hinder tabel geldt voor alle werkzaamheden die worden uitgevoerd in opdracht van de Provincie Overijssel of in opdracht van derden. Bij werkzaamheden in opdracht van de Provincie Overijssel dient de tabel in zijn geheel of - voor zover relevant - gedeeltelijk te worden opgenomen in het bestek Bij werkzaamheden in opdracht van derden dient de tabel als toetsingskader voor het verlenen van de vergunning voor het uitvoeren van de werkzaamheden c.q. het plaatsen van de tijdelijke scheepvaartverkeersmaatregelen. Werkzaamheden buiten de in deze hinder tabel genoemde perioden zijn alleen toegestaan na overleg en toestemming van de Inspectie scheepvaart van de provincie Overijssel! Hinderinformatie naar vaarweggebruikers Een belangrijke bron van ergernis en hinderbeleving bij vaarweggebruikers is onduidelijke of ontbrekende informatie. De vaarweggebruiker verwacht van de Provincie Overijssel kernachtige en duidelijke hinderinformatie. Dat geldt voor informatie voor en tijdens de werkzaamheden. Goed en vroegtijdig informeren is een effectieve maatregel om hinder en hinderbeleving te beperken of te voorkomen. Bij de berichtgeving voor vaarweggebruikers is het raadzaam om altijd feitelijk te vertellen wat er aan de hand is. Daarnaast is het van belang dat de communicatie eenduidig is. In de ‘Richtlijn Formulering Hindercommunicatie Vaarwegen’ staat omschreven hoe standaardteksten publieksgericht worden opgeschreven. Doelgroepen Bij vaarwegwerkzaamheden ondervinden diverse groepen hinder: -vaarweggebruikers, onderverdeeld in beroepsscheepvaart en recreatiescheepvaart; - bedrijven die afhankelijk zijn van de scheepvaart en bedrijven die tijdelijk onbereikbaar zijn als gevolg van de werkzaamheden;- direct omwonenden en bedrijven die door de werkzaamheden worden gehinderd. Het informeren over de hinder richt zich in deze werkwijzer alleen op de vaarweggebruiker, direct omwonenden en bedrijven.

| Hinder tabel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Communicatie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aantal weken voorafgaand aan werk |  |  |  |  |  |
| Vaarweg | Hindercategorie |  | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |  | Vooroverleg |  |  | Aanvraag | Bekendmaking | Advertentie |
| VW 1 | 1 | Beperkte hinder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nvt | 6 | nvt | 4 | 2 | nee |
| Beukers-Steenwijk | 2 | Korte vertraging (t<2h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nvt | 8 | 12 | 6 | 2 | nee |
|  | 3 | Vertraging (2h<t<48h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nvt | 18 | 18 | 12 | 4 | verplicht |
|  | 4 | Vertraging van lange duur (t>48h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nvt | 22 | 28 | 16 | 4 | verplicht |
| VW 4 | 1 | Beperkte hinder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | geen | 6 | nvt | 4 | 2 | nee |
| Kuinre-Ossenzijl | 2 | Korte vertraging (t<2h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | geen | 8 | 12 | 6 | 2 | nee |
|  | 3 | Vertraging (2h<t<48h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | geen | 18 | 18 | 12 | 4 | verplicht |
|  | 4 | Vertraging van lange duur (t>48h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | geen | 22 | 28 | 16 | 4 | verplicht |
| VW 77 | 1 | Beperkte hinder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nvt | 6 | nvt | 4 | 2 | nee |
| Kanaal Almelo-De Haandrik | 2 | Korte vertraging (t<2h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nvt | 8 | 12 | 6 | 2 | nee |
|  | 3 | Vertraging (2h<t<48h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nvt | 18 | 18 | 12 | 4 | verplicht |
|  | 4 | Vertraging van lange duur (t>48h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nvt | 22 | 28 | 16 | 4 | verplicht |
| Overige vaarwegen VW 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 80 | 1 | Beperkte hinder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nvt | 6 | nvt | 4 | 2 | nee |
|  | 2 | Korte vertraging (t<2h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | geen | 8 | 12 | 6 | 2 | nee |
|  | 3 | Vertraging (2h<t<48h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nvt | 18 | 18 | 12 | 4 | verplicht |
|  | 4 | Vertraging van lange duur (t>48h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nvt | 22 | 28 | 16 | 4 | verplicht |
|  |  |  |  | Toegestaan, mits tijdig aangevraagd. Aanvraag volgens kolom communicatie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Toegestaan, mits tijdig aangevraagd met vooroverleg. Vooroverleg en aanvraag volgens kolom communicatie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Niet toegestaan, evt. tenzij tijdig aangevraagd met vooroverleg. Vooroverleg en aanvraag volgens kolom communicatie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Richtlijn hinder door werkzaamheden op vaarwegen van de provincie Overijssel:

Werkwijzers minder hinder vaarwegen Rijkswaterstaat:

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/communicatie-bij-werkzaamheden/werkwijzers-minder-hinder.aspx

## Werkwijzer minder hinder vaarwegen bestaat uit twee delen:

## Deel A hoofdlijnen: http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/93264/werkwijzer-minder-hinder-vaarwegen-deel-a-tcm174-336136-tcm21-29285.pdf

## Deel B werkwijze: http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/93265/werkwijzer-minder-hinder-vaarwegen-deel-b-uitwerking-tcm174-336137-tcm21-29286.pdf

## Hoofdstuk communicatie uit deel B vaarweg:

## http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/93262/werkwijzer-minder-hinder-communicatie-vaarwegen-deel-b-sep-2013-tcm174-349730-tcm21-29283.pdf

## Standaadformulering bij hindercommunicatie vaarwegen:

## http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/93260/formuleringen-hindercommunicatie-vaarwegen-sep-2013-tcm174-349732-tcm21-29260.pdf

## Scheepvaartberichtgeving:

## https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/verkeersmanagement/scheepvaart/scheepvaartverkeersbegeleiding/scheepvaartberichten.aspx

## Actuele vaarweginformatie en scheepvaartberichten:

## https://www.vaarweginformatie.nl/frp/main/#/nts/map

## Gepland onderhoud op vaarweg:

## https://vaarweginformatie.nl/frp/main/#/plov/map

## Varen doe je samen:

## https://www.varendoejesamen.nl/kenniscentrum/bereid-je-reis-goed-voor

## Richtlijnen scheepvaartberichtgeving intranet:

## http://intranet.ovr.prv/publish/pages/155540/edop-2888010_pptx.drf

## Memo scheepvaarttellingen 2019: