## Dashboard (per maand)
Voorbeeld maandelijkse uitvoeringsrapportage Perceel x (NOK1 en NOK2)
| Opdrachtnemer: | [6 empty] | De inhoudelijke informatie in deze rapportage dient als voorbeeld. |  |  |  |  | Status
| Perceel: | [6 empty] | S.v.p. de gegevens in het dashboard op eenzelfde wijze weergeven. |  |  |  |  | On track
| Peildatum: | [6 empty] | Rapportages per perceel specificeren in de bijbehorende tabbladen . |  |  |  |  | Caution
[8 empty] | In het kader van efficiencies kan deze rapportage n.a.v. tussentijdse evaluaties aangepast worden |  |  |  |  | Problem
Definitieve vormgeving en inhoud in samenspraak vast te stellen met OG
| Planning gebouwen op hoofdlijnen (3 jaar) | [5 empty] | Status NOK 1 in 2027 |  |  | Status NOK 2 in 2027
|  | Jaar | Gebouwen | NOK1 | NOK2
|  | 2027 | 200 | 70 | 60
|  | 2028 | 140 | 0 | 80
|  | 2029 | 60 | 0 | 60
Eventueel aan te vullen met status Label C
Status rapportage algemeen
|  | Geld |  |  |  | Risico's |  |  | Organisatie | V&G dossier
|  | Status |  |  |  | Status |  |  | Status | Status
|  | Bijvoorbeeld |  |  |  | Bijvoorbeeld |  |  | Bijvoorbeeld | Bijvoorbeeld
|  | Eindfacturen nog niet verstuurd |  |  |  | Open | 0 |  | Onderbouwing Inzet capaciteit | Incidenten |  | 0
|  | i.v.m. oplevering revisiewerk |  |  |  | Beheerst | 4 |  | Inzicht mogelijke restcapaciteit | Near miss |  | 0
[6 empty] | Gesloten | 6 |  |  | Ongeval |  | 0
|  | Tijd |  |  |  | Informatie |  |  | Kwaliteit & KPI 's | Knelpuntenregister
|  | Status |  |  |  | Status |  |  | Status | Status
|  | Bijvoorbeeld |  |  |  | Bijvoorbeeld |  |  | Bijvoorbeeld | Bijvoorbeeld
|  | 100% realisatie versus planning |  |  |  | Revisietekenwerk nog niet gereed |  |  | 100% First time right opnames | Top 3 knelpunten
KPI's binnen de norm
| Facturatie cumulatief | [7 empty] | Voortgang versus baseline o.b.v 30%-40%-30% verdeling per jaar
S.v.p. de voortgang versus realisatie weergeven van het betreffende jaar per maand o.b.v. de 30% of 40% en de afgegeven planning voor dat jaar

## 1. Objectenplanning
Voorbeeld maandrapportage
Gebouwnr | Perceel | Regio | Complexnaam | Bouwwerkcategorie | Batch | Planning | NOK1 startdatum | NOK1 einddatum | NOK2 startdatum | NOK2 einddatum | Fase | NOK | Conform planning | Rapportage First time right | Motivatie | Dropdownlijsten
4 | 1 | N | VLIEGBASIS XYZ | Magazijnen/opslag | 1 | 2027 | nvt | nvt | 2027-02-01 | 2028-03-01 | Opgeleverd | NOK2 | ja/nee | Ja/nee |  | In uitvoering
3 | 1 | N | VLIEGBASIS XYZ | Magazijnen/opslag | 1 | 2027 | nvt | nvt | 2027-02-01 | 2028-03-01 | In voorbereiding | NOK2 | ja/nee | Ja/nee |  | In voorbereiding
2 | 1 | N | VLIEGBASIS XYZ | Magazijnen/opslag | 1 | 2027 | nvt | nvt | 2028-01-01 | 2028-10-01 | Nog niet gestart | NOK2 | ja/nee | Ja/nee |  | Nog niet gestart
5 | 1 | N | VLIEGBASIS XYZ | Magazijnen/opslag | 1 | 2027 | nvt | nvt | 2027-02-01 | 2028-03-01 | Opgeleverd | NOK2 | ja/nee | Ja/nee |  | Opgeleverd
1 | 1 | N | Kazerne ABC | Magazijnen/opslag | 3 | 2027 | 2027-02-01 | 2026-04-01 |  |  | In uitvoering | NOK1 | ja/nee | Ja/nee |  | Gereed
etc.

## 1b. Objectenplanning
Dit tabblad dient uitsluitend als extra voorbeeld en is niet gebaseerd op een bepaald perceel
Status 2027 NOK1 | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status 2027 NOK2 | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |  | Voortgang versus baseline
Opgeleverd | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 49 | 59 | 70 | 70 | Opgeleverd | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 24 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 314 |  | Planning | Realisatie
In uitvoering | 0 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | In uitvoering | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 | 2027 | 30% | 32%
In voorbereiding | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | In voorbereiding | 0 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2028 | 40% | 38%
Nog niet gestart | 67 | 61 | 51 | 41 | 31 | 21 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nog niet gestart | 60 | 54 | 46 | 36 | 30 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 2029 | 30% | 30%
[14 empty] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60

## 2. Capaciteitsplanning
Risicoregister
Rapportage naar eigen voorbeeld (ON) met onderbouwing inzet en beschikbare restcapaciteit met een doorkijk met een jaar vooruit

## 3. Financieel
Dit tabblad dient uitsluitend als voorbeeld en is niet gebaseerd op een bepaald perceel
Complexnaam | NOK | Inkoopordernummers | Offerte | In uitvoering | Gefactureerd | Kwartaal |  | offerte | Gefactureerd
Vliegbasis XYZ | NOK2 | xx | 5000000 | 5000000 | 4000000 | 1 | Kwartaal 1 | 5050000 | 2000000
Kazerne XYZ | NOK1 | xy | 50000 | 50000 | 50000 | 1 | Kwartaal 2 | 12050000 | 7000000
Vliegbasis XYZ | NOK2 | xx | 10000000 | 0 | 0 | 2 | Kwartaal 3 | 20050000 | 12000000
Kazerne XYZ | NOK1 | xy | 50000 | 0 | 0 | 2 | Kwartaal 4 | 25050000 | 25050000
etc.

## 4. Risicoregister
Risicoregister
Rapportage naar eigen voorbeeld (ON)

## 5. V&G incidenten
V&G incidenten
Rapportage naar eigen voorbeeld (ON)

## 6. KPI's
KPI rapportage
Rapportage naar eigen voorbeeld (ON)

## 7. Knelpuntenregister
Knelpuntenregister
Rapportage naar eigen voorbeeld inclusief verloop, interventies en status in rood, oranje , groen (ON)