## Voorblad
RI&E behorende bij Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase
voor project TN-553214 - Landelijk - Meetdiensten facilitaire nutsaansluitingen
Projectomschrijving: Onderhoud en eventuele vervangingen van de meetinstallaties
Datum V&G-plan: 25-09-2026
Versie: 1.0
Status: Definitief
Doc.Nr:

## BTO keuzes
BTO keuzes vastlegging
Risico inventariseren | [6 empty] | Onderbouwing |  |  | Keuze
Nr. | Fase | Risico scenario | Beheersvarianten | Bouwkundig | Technisch | Organisatorisch | Studies/documenten/ RI&E | Opmerking | Keuze | Realisatie fase | Gebruikfase | Sloopfase | Motivatie | Restrisico
1 | Ontwerpfase | Ontbreken locatie specifieke informatie waardoor verschillende arbo en spoor risico's kunnen ontstaan | Voorafgaand aan werkzaamheden middels een deskstudie de locaties inventariseren. |  |  | x |  | OG voldoet aan wet en regelgeving en neemt de verantwoordelijkheid voor het inventariseren van de locatie | x | x |  |  | Door de informatie als OG te inventariseren en aan te leveren. Krijgt men zelf ook inzicht in de eigen assets en voldoet gelijk aan wet en regelgeving | Medewerker krijgt de locatie specifieke informatie niet aangeleverd
|  |  | Voorafgaand aan werkzaamheden de locaties niet inventariseren |  |  | x |  | Het werk wordt al langere tijd uitgevoerd zonder grote problemen. (geldbesparing)
|  |  | De opdrachtnemer de inventarisatie laten uitvoering |  |  | x |  | Opdrachtnemer kan dit ook goed uitvoeren hiervoor is inzet van OG niet nodig
2 | Ontwerpfase | Onbekendheid met de installaties met risico's aan de installatie tot gevolg. | Werk aan de installaties door alleen de opdrachtnemer laten uitvoeren |  |  | x |  | Daarvoor aangewezen medewerkers van ProRail hebben meer kennis van de eigen installaties, maar hierdoor is wel extra inzet van ProRail medewerker nodig |  | x |  |  | Aangezien veel installaties bepaalde tekortkomingen kent en bij het afschakelen van de installatie kritische onderdelen van de berijdbaarheid van het spoor beinvloedt kunnen worden. Dient de installatie te worden afgeschakeld door een daarvoor aangewezen persoon vanuit ProRail | Ook de medewerker van ProRail moet gecertificeerd zijn c.f. de NEN-3140 en bekend zijn met de installatie.
|  |  | Werk aan de installaties door de opdrachtnemer laten uitvoeren onderbegeleiding van een door ProRail aangewezen functionaris / deskundige |  |  | x |  | Medewerkers van ON zijn gecertificeerd c.f. de NEN-3140 om aan elektrische installaties te werken. Extra inzet van ProRailis in dit geval niet nodig | x
3

## 2.1 Elektr+Aanr gevaar
§2.1 Elektr + Aanr.gevaar versie datum 01-11-2023 Schatting voor maatregelen | [9 empty] | Schatting na maatregelen
In te vullen door V&G CO | [9 empty] | in te vullen door V&G CO en aan te vullen door V&G CU (zie instructie)
Nr. | Locatie | Activiteit | V&G gevaar/risico | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Effect | Risicoscore | risicogrootte | (1,2,3,4) | Motivatie evt. afdaling AHS | Te nemen maatregelen | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Effect | Risicoscore | risicogrootte | Restrisico na nemen maatregelen
AHS
1 | Buiten de gevarenzone (zone A) en de nabijheidzone (zone B/ C) nabij het spoor in de buurt van installaties Zie hiervoor de locatie overzichten door de OG aan te leveren | - Samenkomst personeel - Beoordelen en afstemmen instructie/evaluatie | Aanrijdgevaar door onbedoeld binnen de gevarenzone komen | 0.5 | 1 | 15 | 7.5 | Acceptabel | 1 | Het organiseren van een hoger niveau staat qua capaciteitsbeslag niet in verhouding met de te verrichten werkzaamheden.
[9 empty] | 2 | De veiligheidsrisico's van een hoger niveau zijn groter dan de risico's van een lagere maatregel en van de te verrichten werkzaamheden.
[9 empty] | 3 | Collectieve maatregel | - Personeel instrueren buiten de nabijheidzone te blijven. - Specifiek benadrukken over het aanspreken van elkaar bij samenwerken en eventuele onveilige gedragingen. | 0.2 | 1 | 15 | 3 | Acceptabel | Personen zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid
[9 empty] | 4 | In aanvulling op collectieve aanpak | Voor de start van de werkzaamheden doen de personen een veiligheidsbroek en een veiligheidsjas of -vest aan conform NEN-EN-ISO 20471, om zichtbaarheid te verhogen. | 0.2 | 1 | 15 | 3 | Acceptabel
2 | Buiten de gevarenzone (zone A) in de nabijheidzone (zone B/ C) Voor de aan-/afvoerroutes naar de installaties, zie de locatie overzichten door de OG aan te leveren. | Aan-/ afvoer van maximaal 2 personen en lichtgewicht handgereedschap via het schouwpad | Aanrijdgevaar door onbedoeld binnen de gevarenzone komen | 3 | 2 | 15 | 90 | Maatregelen vereist | 1 | Het organiseren van een hoger niveau staat qua capaciteitsbeslag niet in verhouding met de te verrichten werkzaamheden.
[9 empty] | 2 | De doorlooptijd bij een hoger niveau is onevenredig lang in vergelijking met de doorlooptijd van de te verrichten werkzaamheden.
[9 empty] | 3 | De veiligheidsrisico's van een hoger niveau zijn groter dan de risico's van een lagere maatregel en van de te verrichten werkzaamheden
[9 empty] | 4 | Individuele aanpak | - Taak Eigen Veiligheid met max. 2 personen. Personen worden vooraf geïnstrueerd om in geen enkel geval binnen de gevarenzone te komen. | 0.5 | 2 | 15 | 15 | Acceptabel | Personen zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid
3 | Buiten de gevarenzone (zone A) in de nabijheidzone (zone B/ C) Voor de aan-/afvoerroutes naar de installaties, zie de locatie overzichten door de OG aan te leveren. | Aan-/ afvoer van meer dan 2 personen en lichtgewicht handgereedschap via het schouwpad | Aanrijdgevaar door onbedoeld binnen de gevarenzone komen | 3 | 2 | 15 | 90 | Maatregelen vereist | 1 | Het organiseren van een hoger niveau staat qua capaciteitsbeslag niet in verhouding met de te verrichten werkzaamheden.
[9 empty] | 2 | De doorlooptijd bij een hoger niveau is onevenredig lang in vergelijking met de doorlooptijd van de te verrichten werkzaamheden.
[9 empty] | 3 | Collectieve maatregel | - Aan-/afvoer laten uitvoeren over de vrije ruimte langs het spoor (schouwpaden). - Stellen PW-GRW (WLV voor werk op de HSL-Zuid) (geen afbakening vanwege het voortschrijdende karakter). De veiligheidsfucntionaris wordt verzorgd door de opdrachtgever | 0.5 | 2 | 15 | 15 | Acceptabel
4
4 | Mogelijk binnen de gevarenzone (zone A) thv een kunstwerk of brug Voor de aan-/afvoerroutes naar de installaties, zie de locatie overzichten door de OG aan te leveren. | Passage kunstwerken en/of bruggen | Aanrijdgevaar door onbedoeld binnen de gevarenzone komen. Niet alle bruggen en/of kunstwerken zijn voorzien van een schouw/ looppad buiten de gevarenzone | 3 | 2 | 15 | 90 | Maatregelen vereist | 1 | Bronaanpak | Vooraf nagaan (door de VGCU of een WB) of men bruggen en/ of kunstwerken moet passeren waarbij men via het schouw- en/of looppad buiten de gevarenzone kan blijven. Indien dit niet het geval is mag men deze bruggen en/of kunstwerken niet passeren. Dit dient dan te geschieden tijdens een BD of men dient voor een andere aan-/ afvoer route te kiezen. | 0.5 | 2 | 15 | 15 | Acceptabel
2
3
4
5 | Binnen de gevarenzone (zone A) komen ten tijde van het oversteken om op de locatie te komen Voor de aan-/afvoerroutes naar de installaties, zie de locatie overzichten door de OG aan te leveren | Oversteken sporen | Aanrijdgevaar door treinverkeer bij het oversteken van de sporen | 6 | 2 | 15 | 180 | Direct verbeteren | 1 | Afdalen van het hoogst haalbare veiligheidsniveau is toegestaan mits de activiteit binnen de BRL ‘oversteken sporen’ valt. Indien dit niet mogelijk is dient het oversteken te geschieden wanneer de over te steken sporen buitendienst zijn. | Indien niet aan collectieve of individuele maatregel kan worden voldaan, dient het oversteken te gebeuren tijdens een BD. De BD zal door de opdrachtgever worden verzorgd. | 0.1 | 2 | 15 | 3 | Acceptabel
[9 empty] | 2 | Werkzaamheden vinden plaats aan beide kanten van de baan.
[9 empty] | 3 | Collectieve maatregel | Bij voorkeur oversteken via de daarvoor bedoelde overwegen/ overpaden volgens de daarvoor geldende regels. | 0.5 | 2 | 15 | 15 | Acceptabel
[9 empty] | 4 | Individuele maatregel | Indien er geen overweg in de buurt zit, is het bij voldoende zicht middels een locatie specifieke instructie ook toegestaan dat 2 personen met de taak “Beperkt Zelfstandig Betreder” 2 sporen oversteken. Vooraf dient dit door de VGCU te worden vastgesteld. (Op de HSL-Zuid is het verboden indienstzijnde sporen over te steken) | 1 | 2 | 15 | 30 | Aandacht vereist | Er wordt overgestoken zonder lokale inventarisatie.
6 | Buiten de gevarenzone (zone A) en de nabijheidzone (zone B/ C) Voor de locaties van de installaties, zie de locatie overzichten door de OG aan te leveren. | Het uitvoeren van werkzaamheden en het doen van opnames aan of nabij de meters | Aanrijdgevaar door onbedoeld binnen de gevarenzone komen van een indienstzijnd nevenspoor | 6 | 1 | 15 | 90 | Maatregelen vereist | 1 | Er is geen direct aanrijdgevaar tijdens de werkzaamheden, alleen bij onbedoeld betreden van de gevaren- zone (zone A).
[9 empty] | 2 | De veiligheidsrisico's van een hoger niveau zijn groter dan de risico's van een lagere maatregel en van de te verrichten werkzaamheden.
[9 empty] | 3 | De veiligheidsrisico's van een hoger niveau zijn groter dan de risico's van een lagere maatregel en van de te verrichten werkzaamheden.
[9 empty] | 4 | Individuele maatregel | Betreffende personen instrueren buiten de nabijheidzone te blijven. | 0.5 | 1 | 15 | 7.5 | Acceptabel
7 | Buiten de gevarenzone (zone A) maar in de nabijheidzone (zone B/ C) achter aanwezige afschermingen Voor de locaties van de installaties, zie de locatie overzichten door de OG aan te leveren. | Het uitvoeren van werkzaamheden en het doen van opnames aan of nabij de meters | Aanrijdgevaar door onbedoeld binnen de gevarenzone komen van een indienstzijnd nevenspoor | 3 | 6 | 15 | 270 | Direct verbeteren | 1 | Er is geen direct aanrijdgevaar tijdens de werkzaamheden, alleen bij onbedoeld betreden van de gevaren- zone (zone A).
[9 empty] | 2 | Isoleren | Werk uitvoeren achter aanwezige afscherming (leuning, hekwerk tussen kast en spoor en de kast zelf kunnen als afscherming worden gebruikt). | 0.2 | 6 | 15 | 18 | Acceptabel
3
4
8 | Buiten de gevarenzone (zone A) maar in de nabijheidzone (zone B/ C) Voor de locaties van de installaties, zie de locatie overzichten door de OG aan te leveren. | Het doen van opnames aan of nabij de meters (bijv. opnemen stand van de meters) | Aanrijdgevaar door onbedoeld binnen de gevarenzone komen van een indienstzijnd nevenspoor | 3 | 2 | 15 | 90 | Maatregelen vereist | 1 | Er is geen direct aanrijdgevaar tijdens de werkzaamheden, alleen bij onbedoeld betreden van de gevarenzone (zone A).
[9 empty] | 2 | De doorlooptijd bij een hoger niveau is onevenredig lang in vergelijking met de doorlooptijd van de te verrichten werkzaamheden.
[9 empty] | 3 | De veiligheidsrisico's van een hoger niveau zijn groter dan de risico's van een lagere maatregel en van de te verrichten werkzaamheden
[9 empty] | 4 | Individuele aanpak | - Taak Eigen Veiligheid met max. 2 personen. Personen worden vooraf geïnstrueerd om in geen enkel geval binnen de gevarenzone te komen. | 0.5 | 2 | 15 | 15 | Acceptabel | Personen zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid
9 | Buiten de gevaren-zone (zone A) maar in de nabijheidzone (zone B/ C) Voor de locaties van de installaties, zie de locatie overzichten door de OG aan te leveren | Het uitvoeren van werkzaamheden aan of nabij de meters (bijvoorbeeld het vervangen van een meter) | Aanrijdgevaar door onbedoeld binnen de gevarenzone komen | 3 | 6 | 15 | 270 | Direct verbeteren | 1 | Er is geen direct aanrijdgevaar tijdens de werkzaamheden, alleen bij onbedoeld betreden van de gevaren- zone (zone A).
[9 empty] | 2 | Een FA is niet toepasbaar op locatie ivm kabels en leidingen in de grond.
[9 empty] | 3 | Collectieve maatregel | Stellen Grenswachter (WLV voor werk op de HSL-Zuid) icm een afbakening. De veiligheidsfucntionaris wordt verzorgd door de opdrachtgever | 0.2 | 6 | 15 | 18 | Acceptabel | Plaatsen van de afbakening (zie hiervoor regel 9)
4
10 | Buiten de gevaren-zone (zone A) in de nabijheidzone (zone B) bij de installaties waar geen afscherming aanwezig is Voor de locaties van de installaties, zie de locatie overzichten door de OG aan te leveren | Plaatsen afbakening t.b.v. van werkzaamheden aan of nabij de meters (bijvoorbeeld het vervangen van een meter) | Aanrijdgevaar door onbedoeld binnen de gevarenzone komen | 3 | 3 | 15 | 135 | Maatregelen vereist | 1 | Er is geen direct aanrijdgevaar tijdens de werkzaamheden, alleen bij onbedoeld betreden van de gevaren- zone (zone A).
[9 empty] | 2 | Een FA is niet toepasbaar op locatie ivm kabels en leidingen in de grond.
[9 empty] | 3 | Collectieve maatregel | Stellen PW-GRW (WLV voor werk op de HSL-Zuid) (geen afbakening aangezien deze activiteit is bedoeld voor het plaatsen van de afbakening). De veiligheidsfucntionaris wordt verzorgd door de opdrachtgever | 0.2 | 3 | 15 | 9 | Acceptabel
4
11 | Buiten de 1,5 meter van de bovenleiding op alle werkplekken | Uitvoeren werkzaamheden incl. aan-/afvoer | Letsel t.g.v. elektrocutiegevaar bovenleiding | 0.2 | 3 | 15 | 9 | Acceptabel | 1 | Er wordt ten aller tijden buiten 1,5 meter van de bovenleiding gewerkt. Hierdoor is bronaanpak niet nodig.
| Buiten de 1,5 meter van de bovenleiding op alle werkplekken | Uitvoeren werkzaamheden incl. aan-/afvoer | Letsel t.g.v. elektrocutiegevaar bovenleiding | 0.2 | 3 | 15 |  |  | 2 | De veiligheidsrisico's van een hoger niveau zijn groter dan de risico's van een lagere maatregel en van de te verrichten werkzaamheden
| Buiten de 1,5 meter van de bovenleiding op alle werkplekken | Uitvoeren werkzaamheden incl. aan-/afvoer | Letsel t.g.v. elektrocutiegevaar bovenleiding | 0.2 | 3 | 15 |  |  | 3 | Collectieve aanpak | Enkel inzet van klein gereedschap en zo gebruiken dat deze niet binnen 1,5 meter van de bovenleiding komen. | 0.1 | 3 | 15 | 4.5 | Acceptabel
| Buiten de 1,5 meter van de bovenleiding op alle werkplekken | Uitvoeren werkzaamheden incl. aan-/afvoer | Letsel t.g.v. elektrocutiegevaar bovenleiding | 0.2 | 3 | 15 |  |  | 4 | In aanvulling op collectieve aanpak | Personeel instrueren in geen enkel geval binnen de 1,5 meter van de bovenleiding te komen. Voor de uitvoering heeft niets of niemand hier ook iets te zoeken. | 0.1 | 3 | 15 | 4.5 | Acceptabel

## 2.2 Niet spoorspecif.risico's
§2.2 Niet spoorspecif.risico's versie datum 01-11-2023 Schatting voor maatregelen | [9 empty] | Schatting na maatregelen
In te vullen door V&G CO | [9 empty] | in te vullen door V&G CO en aan te vullen door V&G CU (zie instructie)
Nr. | Locatie | Activiteit | V&G gevaar/risico | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Effect | Risicoscore | risicogrootte | (1,2,3,4) | Motivatie evt. afdaling AHS | Te nemen maatregelen | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Effect | Risicoscore | risicogrootte | Restrisico na nemen maatregelen
AHS
1 | Op het spoorterrein | Lopen over spoorterrein | Letsel door struikelen of vallen door on vlak/ ruw terrein of een niet goed opgeruimde werkplek | 6 | 6 | 1 | 36 | Aandacht vereist | 1 | Bron is niet weg te nemen, omdat er voor de werkzaamheden over het spoorterrein gelopen moet worden.
[9 empty] | 2 | Collectieve maatregel | Transport vindt alleen overdag plaats bij daglicht. | 0.5 | 6 | 1 | 3 | Acceptabel
[9 empty] | 3 | In aanvulling op collectieve maatregel. | Personeel instrueren goed op te letten tijdens transport, waar mogelijk gebruik maken van daarvoor bestemde paden.
[9 empty] | 4 | In aanvulling op individuele maatregel | Dragen PBM (werkschoenen)
2 | Op het spoorterrein | Oversteken sporen | Lichamelijk letsel door struikelen, uitglijden, beknelling | 1 | 6 | 7 | 42 | Aandacht vereist | 1 | Bron is niet weg te nemen omdat in sommige gevallen het spoor moet worden overgestoken en het risico niet kan worden geïsoleerd.
[9 empty] | 2 | Collectieve maatregel | Er mogen niet meer dan 2 sporen worden overgestoken door personen met de taak “Beperkt Zelfstandig Betreder” . | 0.2 | 6 | 7 | 8.4 | Acceptabel
[9 empty] | 3 | In aanvulling op collectieve maatregel. | Bij het oversteken van het spoor mag men zich niet begeven tussen de beweegbare delen van het wissel, op de dwarsliggers, op de spoorstaven (zie voor verdere regels het VVW hfdst. 3.2.1.4).
4
3 | Op of nabij openbare (over)weg | Aan- en afvoer via en parkeren voertuigen aan de openbare weg | Fysiek letsel werkenden door aanrijdgevaar weggebruikers en -verkeer. | 3 | 3 | 7 | 63 | Aandacht vereist | 1 | Afsluiten van de weg staat niet in verhouding met het risico (redelijkerwijsbeginsel).
[9 empty] | 2 | Collectieve maatregel | Openbare weg mag alleen gebruikt worden voor de aan-/afvoer. | 0.2 | 3 | 7 | 4.2 | Acceptabel
[9 empty] | 3 | In aanvulling op collectieve maatregel. | Personeel instrueren auto's buiten obstakelvrije zone, min. 0,5 meter buiten de rijbaan te parkeren, waarbij het zicht op de overweg voor derden dient te worden gehandhaafd.
[9 empty] | 4 | In aanvulling op individuele maatregel | Gebruik juiste PBM (oranje veiligheidshesje).
4 | Op of over kunstwerken (bruggen en/ of viaducten) | Passeren kunstwerken | Lichamelijk letsel door valgevaar van de kunstwerken | 3 | 3 | 7 | 63 | Aandacht vereist | 1 | Bronmaatregel | Personeel instrueren alleen bruggen en/of viaducten voorzien van een reling/ leuning te passeren. | 0.1 | 0.5 | 7 | 0.35 | Acceptabel
2
3
4
5 | In de kasten/ ruimte de waar de meters zitten | Uitvoeren opname of visuele inspecties aan de elektrische installaties (bijv. opnemen meterstanden) | Letsel door elektriseringsgevaar door in aanraking komen met onder spanning staande delen | 3 | 3 | 7 | 63 | Aandacht vereist | 1 | Afschakeling van de installatie staat niet in verhouding met de inspecties of opnames.
[9 empty] | 2 | Collectieve maatregel | '1. Werken volgens de NEN 3140 2. Werkzaamheden uit laten voeren door gekwalificeerd en gecertificeerd personeel o.l.v een werkverantwoordelijke 3. Alleen uitvoeren visuele inspectie van zichtbare onderdelen en geen delen aanraken of afschermingen verwijderen waardoor actieve delen bereikbaar worden 4. Maatregelen laten bepalen door de werkverantwoordelijke en opnemen in een e-werkplan en ter akkoord aanbieden bij de OIV | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | Acceptabel
3
4
6 | In de kasten/ ruimte de waar de meters zitten | Uitvoeren werkzaamheden aan de elektrische installaties (elektrische installatie) | Letsel door elektriseringsgevaar door in aanraking komen met onder spanning staande delen | 10 | 3 | 7 | 210 | Direct verbeteren | 1 | Bronaanpak | Installatie vooraf spanningsloos stellen door een door ProRail aangewezen verantwoordelijke/ deskundige. Toepassen LoToTo procedure | 0.2 | 3 | 7 | 4.2 | Acceptabel
[9 empty] | 2 | In aanvulling op bronaanpak | 1. Werken volgens de NEN 3140 2. Werkzaamheden uit laten voeren door gekwalificeerd en gecertificeerd personeel o.l.v een werkverantwoordelijke
3
4
7 | In de kasten/ ruimte de waar de meters zitten | Uitvoeren werkzaamheden aan de gasinstallaties | Explosiegevaar/ bedwelming door het vrijkomen/ inademen van gas | 6 | 3 | 15 | 270 | Direct verbeteren | 1 | Bronaanpak | Installatie vooraf afschakelen door een door ProRail aangewezen verantwoordelijke. Toepassen LoToTo procedure . | 0.2 | 3 | 15 | 9 | Acceptabel
[9 empty] | 2 | In aanvulling op bronaanpak | 1. Werken volgens de VIAG (VeiligheidsInstructie AardGas) 2. Werkzaamheden uit laten voeren door gecertificeerd personeel
3
4
8 | In de kasten/ ruimte de waar de meters zitten | Uitvoeren werkzaamheden in de nabijheid installaties waar PCB houdende resten aanwezig zijn | Gezondheidsschade door in contact te komen met PCB resten | 3 | 3 | 7 | 63 | Aandacht vereist | 1 |  | Wanneer bij het openen van de kasten PCB resten worden waargenomen dient de kast direct te wordne gesloten het werk te wordne gestaakt en contact te worden opgenomen met de Opdrachtgever c.f. de Memo in bijlage 6 van het V&G plan. | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | Acceptabel
2
3
4
9 | In de kasten/ ruimte de waar de meters zitten | Uitvoeren werkzaamheden in de kasten/ ruimte waar de installaties zitten | Lichamelijk letsel snijden aan scherpe delen in de kasten | 3 | 6 | 7 | 126 | Maatregelen vereist | 1 | Bron is niet weg te nemen, omdat in de kast scherpe delen kunnen zitten.
[9 empty] | 2 | Collectieve maatregelen niet mogelijk omdat hiervoor eerst de kast opengemaakt moet worden.
[9 empty] | 3 | Individuele maatregel | Personeel instrueren enkel in de kast te werken met werkhandschoenen aan. | 0.2 | 6 | 7 | 8.4 | Acceptabel
[9 empty] | 4 | In aanvulling op individuele maatregel | Dragen PBM (werkhandschoenen)
10 | In de kasten/ ruimte de waar de meters zitten | Uitvoeren werkzaamheden in de kasten/ ruimte waar de installaties zitten | Fysieke overbelasting door een belastende werkhoudingen | 3 | 6 | 3 | 54 | Aandacht vereist | 1 | Bron is niet weg te nemen, omdat de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden i.v.m. de veiligheid.
[9 empty] | 2 | Isoleren van de bron is ook niet mogelijk voor eenzelfde reden.
[9 empty] | 3 | Individuele maatregel | 1. Zorgen voor een goede voorbereiding door inzet voldoende personeel en middelen 2. Zorg voor voldoende afwisseling in het werk om eenzijdige belasting te voorkomen. | 0.5 | 6 | 3 | 9 | Acceptabel
4
11 | Op het spoorterrein | Werken op spoorterrein | Gezondheidsschade/ ziekte door in contact te komen door biologische agentia. | 3 | 3 | 7 | 63 | Aandacht vereist | 1 | Bron kan niet worden weggenomen omdat er altijd een kans is op biologische agentia op of langs de baan.
[9 empty] | 2 | Collectieve maatregel | Werken volgens hygiënisch regime. | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | Acceptabel
[9 empty] | 3 | In aanvulling op collectieve maatregel. | Personeel instrueren niet te eten, drinken en roken op de werkplek alleen bij de daarvoor bedoelde voorzieningen.
4
12 | Op de werkplek | Gelijktijdig uitvoeren van werkzaamheden door meerdere partijen | Lichamelijk letsel/ schade/ hinder werkende en/ of derden door geen of onvoldoende afstemming tussen de verschillende partijen | 3 | 3 | 7 | 63 | Aandacht vereist | 1 | Bronaanpak | Werkzaamheden waar mogelijk scheiden in plaats en/of tijd. | 0.1 | 0.5 | 7 | 0.35 | Acceptabel
[9 empty] | 2 | In geval bronaanpak niet mogelijk is | 1. Aanstellen coördinator uitvoering (CU) 2. CU stemt de werkzaamheden af met de andere partijen en stelt een raakvlakken analyse op 3. CU bepaalt aanvullende maatregelen c.f. raakvlakken analyse 4. Aanvullende maatregelen dienen door alle partijen te worden toegepast, CU moet hier op toe zien | 0.5 | 2 | 7 | 7 | Acceptabel
3
4
13 | Op de werkplek | Uitvoering werkzaamheden langs het water | Onderkoeling / verdrinking door te water raken | 3 | 1 | 15 | 45 | Aandacht vereist | 1 | Bronaanpak | Minimaal 4m van de waterkant blijven. | 0.2 | 0.5 | 15 | 1.5 | Acceptabel
[9 empty] | 2 | In geval bronaanpak niet mogelijk is | Wanneer de kast binnen 4 meter staat van de waterkant, dient de opdrachtnemer passende maatregelen door te voeren (bijv. plaatsen tijdelijke afscherming en /of dragen van redvest). | 0.5 | 2 | 15 | 15 | Acceptabel
3
4
14 | Naar de werkplek | Passeren door of werken nabij begroeiing | Lichamelijk letsel/ ziekte door het werken bij gevaarlijke begroeiing (bijv. berenklauwen, doorn achtige begroeiing) en een bijt van of het in contact komen met insecten/ reptielen (bijv. tekenbeet, eikenprocessierups) | 3 | 3 | 7 | 63 | Aandacht vereist | 1 | Bronaanpak | Gevaarlijke begroeiing waar mogelijk verwijderen. | 0.2 | 1 | 7 | 1.4 | Acceptabel
2
[9 empty] | 3 | In geval bronaanpak niet mogelijk is. | 1. Personeel instrueren over gevaarlijke begroeien en insecten/ reptielen (bijv. berenklauwen, teek en eikenprocessierups) 2. Personeel instrueren hoe om te gaan met tekenbeten en haren van een eikenprocessierups) 3. Hulpmiddelen op de werkplek hebben om erger te voorkomen (bijv. tekentang) | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | Acceptabel
[9 empty] | 4 | In aanvulling op individuele maatregel | Personeel voorzien van werkkleding welke het lichaam zoveel mogelijk bedekt.
15 | Alle locaties | Uitvoeren werkzaamheden tijdens verschillende (extreme) weersomstandigheden (seizoenen) | Lichamelijk letsel door verschillende (extreme) weersomstandigheden | 1 | 2 | 7 | 14 | Acceptabel | 1 | Bronaanpak | Bij gevaarlijk/ extreem weer het werk staken of uitstellen. | 0.2 | 0.5 | 7 | 0.7 | Acceptabel
2
[9 empty] | 3 | In geval bronaanpak niet mogelijk is | Vooraf maatregelen vaststellen bij de verschillende weersomstandigheden (Bijv. huid zoveel mogelijk bedekken en/of insmeren met een sun protector om overmatige blootstelling aan UV straling te voorkomen en zorgen voor warme kleding bij werkzaamheden tijdens lage temperaturen). | 0.5 | 2 | 7 | 7 | Acceptabel
4

## 2.3 Risico's naar de omgeving
§2.3 Risico's naar de omgeving versie datum 01-11-2023 Schatting voor maatregelen | [9 empty] | Schatting na maatregelen
In te vullen door V&G CO | [9 empty] | in te vullen door V&G CO en aan te vullen door V&G CU (zie instructie)
Nr. | Locatie | Activiteit | V&G gevaar/risico | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Effect | Risicoscore | risicogrootte | (1,2,3,4) | Motivatie evt. afdaling AHS | Te nemen maatregelen | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Effect | Risicoscore | risicogrootte | Restrisico na nemen maatregelen
AHS
1 | Op of nabij openbare (over)weg | Aan- en afvoer via en parkeren voertuigen aan de openbare weg | Letsel weggebruikers/ passanten door het gebruik maken van de openbare weg voor het benaderen van de werkplek of het parkeren van de voertuigen. | 1 | 3 | 7 | 21 | Aandacht vereist | 1 | Afsluiten van de weg staat niet in verhouding met het risico (redelijkerwijsbeginsel).
[9 empty] | 2 | Collectieve maatregel | Openbare weg alleen gebruiken voor de aan-/afvoer en niet gebruiken als werkruimte en opslagplek. | 0.5 | 2 | 7 | 7 | Acceptabel
[9 empty] | 3 | In aanvulling op collectieve maatregel | Personeel instrueren auto's buiten obstakelvrije zone, min. 0,5 meter buiten de rijbaan te parkeren, waarbij het zicht op de overweg voor derden dient te worden gehandhaafd.
[9 empty] | 4 | In aanvulling op individuele maatregel. | Gebruik juiste PBM (oranje veiligheidshesje).
2 | De toegangen van het spoorterrein en/of wisselverwarmings-kasten | Verschaffen toegang door derden/ vandalen tot het ProRail terrein en/ of de kasten | Lichamelijk letsel/ schade derden door het niet afsluiten van het ProRail terrein dan wel de kasten waardoor derden/ vandalen het terrein bedoeld/ onbedoeld kunnen betreden | 3 | 3 | 7 | 63 | Aandacht vereist | 1 | Bronaanpak | De hekwerken na betreding direct weer afsluiten en kasten na dagelijkse werkzaamheden direct afsluiten, zodat derden of vandalen niet de gelegenheid krijgen het spoorterrein of een technische ruimte te kunnen betreden. | 0.2 | 1 | 7 | 1.4 | Acceptabel
2
3
4
3 | Op en nabij het spoor | Uitvoeren werkzaamheden op en langs calamiteiten routes | Blokkeren/ beperken calamiteiten routes | 1 | 3 | 7 | 21 | Aandacht vereist | 1 | Bronaanpak | Calamiteitenroutes dienen vrij te blijven van personeel en materieel. Bij calamiteiten de werkzaamheden direct staken en de werkplek vrijmaken. Zorgen dat hulpverleningsinstanties geen hinder ondervinden van het werk. | 0.2 | 3 | 7 | 4.2 | Acceptabel
2
3
4

## 2.4 Milieurisico's
§2.4 Milieurisico's versie datum 01-11-2023 Schatting voor maatregelen | [9 empty] | Schatting na maatregelen
In te vullen door V&G CO | [9 empty] | in te vullen door V&G CO en aan te vullen door V&G CU (zie instructie)
Nr. | Locatie | Activiteit | V&G gevaar/risico | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Effect | Risicoscore | risicogrootte | (1,2,3,4) | Motivatie evt. afdaling AHS | Te nemen maatregelen | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Effect | Risicoscore | risicogrootte | Restrisico na nemen maatregelen
AHS
1 | Nabij de werklocaties | Uitvoeren werkzaamheden | Achterblijvend overig afval | 3 | 6 | 3 | 54 | Aandacht vereist | 1 | Bronaanpak is niet mogelijk, omdat er afval ontstaat bij de werkzaamheden.
[9 empty] | 2 | Collectieve maatregel | Beschikbaar stellen van afvalcontainers voor het afval. | 0.5 | 6 | 3 | 9 | Acceptabel
[9 empty] | 3 | In aanvulling op collectieve maatregel | Medewerkers instrueren een visuele controle te houden op achterblijvend afval en dit weg te gooien in de hiervoor bestemde afvalcontainers, alvorens het verlaten van de werkplaats. | 0.5 | 6 | 3 | 9 | Acceptabel
4

## EF matrix
Risico = |  | Waarschijnlijkheid | x | Blootstelling | x | Effect
Waarschijnlijkheid
Absoluut Onmogelijk | Vrijwel onmogelijk | Zeer onwaarschijnlijk | Alleen op lange termijn | Ongewoon, maar mogelijk | Goed mogelijk | Zeer waarschijnlijk
0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 6 | 10
Blootstelling
Zeer zelden | Enkele malen per jaar | Maandelijks | Wekelijks of incidenteel | Dagelijks tijdens werkzaamheden | Voortdurend
0.5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10
Effect
Betekenisvol | Belangrijk | Aanzienlijk | Zeer ernstig | Ramp | Catastrofe
Eerste hulp vereist | Arbeidsverzuim | Ernstig letsel | Een dode | Verschillende doden | Vele doden
1 | 3 | 7 | 15 | 40 | 100
Legenda Niveau (NVW H 4 De Arbeidshygiënische strategie) |  |  | >320 | Zwart | Werkzaamheden stoppen
1. Bronaanpak (elimineren) |  |  | 160-320 | Rood | Direct verbetering vereist
2. Afschermen (isoleren) |  |  | 70-160 | Oranje | Maatregelen vereist
3. Collectieve bescherming |  |  | 20-70 | D. Groen | Aandacht gevraagd
4. Individuele bescherming |  |  | <20 | L. Groen | Acceptabel