Bouwteamovereenkomst gereformeerde basisschool Benjamin – Koninklijke Bouwend Nederland model bouwteamovereenkomst 2021 
De ondergetekenden: 
a. (Opdrachtgever) 
Gemeente Brunssum, statutair gevestigd te Brunssum en kantoorhoudende aan het Lindeplein 1 te Brunssum, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14129999, krachtens mandaat vertegenwoordigd door Patricia van den Broek, afdelingshoofd ROV,  
hierna te noemen: ‘de Opdrachtgever’; 
en 
b. (Aannemer) 
.................................................................................. 
hierna te noemen: ‘de Aannemer’; 
Overwegende dat: 
1. De Opdrachtgever is voornemens de gereformeerde basisschool Benjamin uit te breiden, te verbouwen en te verduurzamen. Tijdens de (ver)bouwperiode zal de Opdrachtgever voorzien in tijdelijke huisvesting, waarvan de school gedurende deze periode gebruik zal maken. De Opdrachtnemer dient bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden met het gebruik hiervan. De hiervoor beschreven werkzaamheden, activiteiten en faseringen worden hierna gezamenlijk aangeduid als het "Project";
2. de Opdrachtgever de voorbereiding van het Project wenst te doen plaatsvinden in bouwteamverband; 
3. de Opdrachtgever aan daarvoor in aanmerking komende hulppersonen heeft verzocht om zitting te nemen in het bouwteam; 
4. de Aannemer bij de voorbereiding van het Project door het bouwteam zijn specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van uitvoerings-, plannings- en kostentechnische aspecten van het bouwen ter beschikking zal stellen, teneinde een optimale verhouding van prijs en kwaliteit van het aan de Aannemer op te dragen Werk als onderdeel van het Project te bereiken; 
5. de Opdrachtgever voornemens is de realisatie van de bouwkundige en installatietechnische werken die deel uitmaken van het project, hierna te noemen: ‘het Werk’, op te dragen aan de Aannemer, mits tevoren tussen de Opdrachtgever en de Aannemer over de prijs van het Werk overeenstemming wordt bereikt, één en ander met inachtneming van deze bouwteamovereenkomst; 
6. de Aannemer verklaart bereid en in staat te zijn een opdracht tot realisatie van het Werk te aanvaarden en naar behoren uit te voeren; 
verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

Doel van het bouwteam 
Artikel 1 
1.1 Het in de considerans vermelde maakt deel uit van deze overeenkomst.
1.2 Binnen het bouwteam werken de Opdrachtgever, de Aannemer en de hulppersonen samen aan de voorbereiding van het Project en met inachtneming van het vierde lid en het bepaalde in artikel 4 lid 6, aan de totstandkoming van het Ontwerp voor het Werk (verder aangeduid als ‘het Ontwerp’), waarbij iedere partij zijn specifieke ervaring en deskundigheid zal inbrengen. 
2. De Opdrachtgever en de Aannemer zullen zich naar beste weten en kunnen inspannen om te komen tot een Ontwerp dat past binnen het Taakstellend Budget van de Opdrachtgever voor het Werk ten belope van: €?,- exclusief btw. Dit budget vormt een harde randvoorwaarde voor de uitwerking van het Ontwerp en de daaropvolgende realisatie.
3. Als streefdatum voor de totstandkoming van het Ontwerp geldt: zomer 2028 of zoveel eerder.

4. De Opdrachtgever heeft voor sluiting van deze overeenkomst alle voor het Werk en de aan de Aannemer op te dragen Werkzaamheden relevante stukken verstrekt bestaande uit het Voorlopig ontwerp (VO) dat in de bijlagen bij de inschrijvingsleidraad is gevoegd.
5. Voor zover zij daar nog niet over beschikken, zal de Opdrachtgever deze stukken tevens verstrekken aan de hulppersonen als vermeld in artikel 2. 
6. Partijen verklaren deze overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van opdracht in de zin van Boek 7, Titel 7, Afdeling 1 BW. 
7. Eventuele algemene voorwaarden van of door de Aannemer gebruikt, worden uitdrukkelijk verworpen en zijn niet van toepassing op deze Overeenkomst, noch op eventuele aanvullende werkzaamheden of overeenkomsten, noch indien deze op documenten van de Aannemer zijn afgedrukt die zijn verstrekt aan Opdrachtgever voor of na ondertekening van de Overeenkomst.
Samenstelling van het bouwteam 
Artikel 2 
De Opdrachtgever maakt voor de uitvoering van deze overeenkomst gebruik van de volgende hulppersonen: 
Architect:
Povše & Timmermans architecten & ingenieurs bv
Rijksweg Zuid 10
 6131 AN Sittard

Hoofconstructeur:
Palte B.V. 
Benzenraderweg 1
6411 EC Heerlen

Installatietechnischadviseur E&W
K+ Adviesgroep
Havenweg 139
6122 EN Buchten

Brandveiligheidsadviseur
DMS+ BV
Spekhofstraat 15 
6466 LZ Kerkrade

Aannemer/leverancier tijdelijke onderwijshuisvesting (optioneel/nader aan te stellen)
................................................. 
................................................. 
................................................. 

De Aannemer maakt voor de uitvoering van deze overeenkomst gebruik van de volgende hulppersonen: 
................................................. 
................................................. 
................................................. 
Discipline : Onderaannemer 
................................................. 
................................................. 
................................................. 
Discipline : Elektrotechnisch Installateur 
................................................ 
................................................. 
................................................. 
Discipline : Werktuigbouwkundig Installateur 
................................................. 
................................................. 
................................................. 
(alle hulppersonen van de Aannemer vermelden met vermelding van ieders discipline) 
Artikel 3 
1. Een wijziging in de samenstelling van het bouwteam kan enkel omvatten: 
a. het uittreden van één of meer van de in artikel 2 genoemde hulpersonen of het toetreden van een nieuwe hulppersoon; of 
b. een wijziging in één of meer personen die namens de Opdrachtgever, de Aannemer of een hulppersoon zitting hebben in het bouwteam. 
2. De Opdrachtgever is gerechtigd om aan zijn zijde wijzigingen in de zin van het voorgaande lid aan te brengen. De Aannemer kan in overleg met en na goedkeuring door de Opdrachtgever wijzigingen in de zin van het voorgaande lid aanbrengen.
3. De Opdrachtgever, de Aannemer en de hulppersonen worden geacht volledig bevoegd te zijn ten aanzien van hun deelname aan het bouwteam. 
4. Een wijziging in de samenstelling van het bouwteam tast niet het in artikel 11 omschreven recht van de Aannemer aan om als enige een prijsaanbieding voor het Werk te doen. 
5. Het is de Opdrachtgever en de Aannemer zonder schriftelijke toestemming van de ander niet toegestaan rechten of verplichtingen uit de bouwteamovereenkomst over te dragen aan c.q. over te doen nemen door (een) derde(n). 
Verplichtingen van de Opdrachtgever en de Aannemer in het bouwteam 
Artikel 4 
4.1  
In het bouwteam zal de Aannemer de hieronder aangekruiste werkzaamheden verrichten: 

■ Het adviseren over kostentechnische aspecten, waaronder optimalisaties van het Werk.
■ Het adviseren over de technische haalbaarheid van de realisatie van het Werk en van het Ontwerp daarvoor.
■ Het adviseren over planning technische aspecten van (de realisatie van) het Werk, waarin ook de fasering t.a.v. de tijdelijke huisvesting wordt geïntegreerd.
■ Het adviseren over de financiële haalbaarheid van de realisatie van het Werk en van het Ontwerp daarvoor (is het Taakstellend Budget toereikend?). 
■ Het adviseren over de voor het Werk toe passen bouwmethodiek(en).
■ Het voorstellen van alternatieven. 
■ Het coördineren van de werkzaamheden van de hulppersonen die op initiatief van de Aannemer deelnemen in het bouwteam. 
■ Het opstellen van een planning/tijdschema voor de voorbereiding en uitvoering van het Werk. 
■ Het opstellen van een risicodossier met bijbehorende mitigerende maatregelen en risico-allocatie

De besluitvorming vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. De Aannemer ondersteunt dit proces door besluitvorming tijdig voor te bereiden en de voorliggende keuzes inzichtelijk te maken. Daarbij worden de consequenties van de verschillende opties voor kosten, planning, kwaliteit, duurzaamheid, uitvoerbaarheid en risico’s helder in beeld gebracht, inclusief een gemotiveerde aanbeveling vanuit de Aannemer.
4.2 Naast het tijdig kenbaar maken van wensen en verlangens ter zake van het Werk en het tijdig nemen van alle beslissingen die nodig zijn voor de voortgang van de werkzaamheden in het bouwteam, zal de Opdrachtgever de hieronder aangekruiste werkzaamheden verrichten:
■ Het coördineren van de werkzaamheden van de hulppersonen die op initiatief van Opdrachtgever deelnemen in het bouwteam 
■ Het voeren van overleg ter zake van de voor de opzet van het Project – en het daarvan deel uitmakende Werk – benodigde publiekrechtelijke goedkeuringen en vergunningen, alsmede privaatrechtelijke toestemmingen, teneinde die goedkeuringen, vergunningen en toestemmingen tijdig te kunnen verkrijgen 
4.3 In het bouwteam zullen de volgende aangekruiste werkzaamheden worden verricht door de partij die daartoe onderstaand wordt aangewezen: 
- Het leiden van de vergaderingen van het bouwteam
 ■ de Opdrachtgever
  de Aannemer 
- Het opstellen van de notulen van gehouden bouwteamvergaderingen 
■ de Opdrachtgever
  de Aannemer 
- Het maken van een (bouw- en sloop-)veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit
  de Opdrachtgever 
■ de Aannemer
4.3 Partijen kunnen deze taakverdeling in onderling overleg schriftelijk wijzigen. Een wijziging kan mede bestaan uit het toevoegen van taken.
4.5. De verantwoordelijkheid voor adviezen en ontwerpen ligt bij degene op wiens specifieke terrein in het bouwteam die adviezen en ontwerpen betrekking hebben, mits diegene die adviezen en ontwerpen heeft aanvaard en tot de zijne gemaakt. Partijen waarschuwen tijdig, d.w.z. voordat het Ontwerp definitief wordt vastgesteld, wanneer een ontwerpdocument klaarblijkelijk zodanige fouten bevat of gebreken vertoont, dat zij in strijd met de redelijkheid en billijkheid zouden handelen als zij daarop zonder waarschuwing zouden voortbouwen. Deze waarschuwingsplicht komt in de plaats van de waarschuwingsplicht van art. 7:754 BW. 
4.6 . Het bouwteam heeft als taak de voorbereiding van het project zodanig te doen verlopen dat dit resulteert in een voor de Opdrachtgever aanvaardbare technisch omschrijving met bijbehorende tekeningen, hierna te noemen “Technische Omschrijving (TO)”. Het TO moet binnen het door de Opdrachtgever vastgestelde taakstellend budget kunnen worden gerealiseerd. 
Het Ontwerp voor het Werk dat in het bouwteam tot stand zal worden gebracht zal bestaan uit de volgende fasen:
· Definitief ontwerp (DO) 
· Omgevingsvergunning (AO - Aanvraagfase Omgevingsvergunning)
· Technisch Ontwerp (TO) / bouwvoorbereiding
Partijen kunnen dit ontwerptraject wijzigen en in de eerste vergadering vaststellen.
Onverminderd de in de STB 2014 omschreven werkzaamheden en op te leveren documenten omvat de opdracht tevens alle werkzaamheden, documenten, tekeningen, berekeningen, specificaties en coördinatie die noodzakelijk zijn voor een volledig, integraal Ontwerp. De ingevulde STB 2024 lijst is in bijlagen 4 toegevoegd. Het ontbreken van een document of werkzaamheid in de STB 2014 ontslaat de Aannemer niet van de verplichting deze te verrichten of op te leveren indien deze redelijkerwijs noodzakelijk is voor de deugdelijke uitvoering van de opdracht.
Met een volgende fase kan niet eerder worden begonnen dan nadat tussen partijen volledige overeenstemming is bereikt over de ontwerpstukken en tekeningen van de daaraan voorafgaande fase.
4.7 De Opdrachtgever kan zich in het bouwteam laten vertegenwoordigen door een deelnemer aan het bouwteam of laten bijstaan of vertegenwoordigen door een derde met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.
Vergaderingen, besluitvorming en verslaglegging 
Artikel 5 
Periodiek vinden vergaderingen van het bouwteam plaats. In het vergaderschema wordt rekening gehouden met de in artikel 1 lid 3 vermelde streefdatum voor de totstandkoming van het Ontwerp. De opdrachtgever is steeds gerechtigd het bouwteam ter vergadering bijeen te roepen.
Artikel 6 
De besluiten die in het bouwteam genomen worden, behoeven de goedkeuring van de Opdrachtgever. 
Artikel 7 
Van alle bouwteamvergaderingen worden notulen gemaakt, welke in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld. 
Artikel 8 
1. Na gereedkoming van de werkzaamheden c.q. documenten door de Aannemer als bedoeld in artikel 4 lid 1, legt de Aannemer die ter goedkeuring aan de Opdrachtgever voor. De Opdrachtgever laat de Aannemer binnen 20 werkdagen schriftelijk weten of de desbetreffende Ontwerpdocumenten zijn goedgekeurd. 
2. Als de Opdrachtgever de door de Aannemer vervaardigde Ontwerpdocumenten niet goedkeurt, motiveert de Opdrachtgever schriftelijk op welke onderdelen de door de Aannemer vervaardigde Ontwerpdocumenten niet voldoen aan de daaraan te stellen eisen. De Aannemer zal vervolgens binnen een door partijen overeen te komen passende termijn de Ontwerpdocumenten op de desbetreffende onderdelen aanpassen en op de voet van het eerste lid opnieuw ter goedkeuring aan de Opdrachtgever voorleggen. 
3. De Aannemer bericht de Opdrachtgever onverwijld als hij het niet eens is met de in het vorige lid bedoelde beslissing, onder vermelding van daarvoor geldende redenen. In dat geval treden partijen in overleg. Indien het overleg niet resulteert in een voor partijen acceptabele oplossing, is er sprake van een geschil als bedoeld in artikel 20 van deze overeenkomst. 
Aansprakelijkheid 
Artikel 9 
1. De Opdrachtgever en de Aannemer zijn ieder voor zich jegens elkaar aansprakelijk voor de gevolgen van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de uit hoofde van deze overeenkomst op ieder van hen rustende verplichtingen. Daarnaast zijn Opdrachtgever en Aannemer jegens elkaar aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen van hun hulppersonen. 
2. Onder een toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die te wijten is aan schuld, of krachtens wet, rechtshandeling of volgens de in het verkeer geldende opvattingen, voor rekening van de schuldenaar komt. Een tekortkoming komt volgens in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de schuldenaar indien het een tekortkoming betreft die een goed en zorgvuldig handelend Aannemer of Opdrachtgever onder de betreffende omstandigheden en met inachtneming van normale oplettendheid – en waar het de Aannemer betreft: met de voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen uitgerust – had kunnen en behoren te vermijden. 
3. Onder een toerekenbare tekortkoming zoals in het vorige lid bedoeld valt ook het niet nakomen van de waarschuwingsplicht van art. 4 lid 5. Bij gebreke van een dergelijke waarschuwing wordt de schade als gevolg hiervan over partijen verdeeld in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, met dien verstande dat een andere verdeling plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft, indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist. 
Artikel 10 
1. De aansprakelijkheid van de Aannemer uit hoofde van deze overeenkomst wordt beheerst door de artikelen 13 tot en met 18 van de DNR 2011 (herziene versie juli 2013), waarbij voor “de adviseur” dient te worden gelezen “de Aannemer”. 
2. Partijen hebben een keuze gemaakt in de zin van artikel 15, lid 2 DNR 2011 (herziene versie juli 2013) als volgt: 
■ De door de adviseur te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan de advieskosten met een maximum van € 1.000.000,= 
  De door de adviseur te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan driemaal de advieskosten met een maximum van € 2.500.000,= 
Prijsvorming 
Artikel 11 
De Aannemer is gerechtigd om als eerste en enige een prijsaanbieding te doen voor het Werk, zoals omschreven in het overeenkomstig artikel 8 door de Opdrachtgever goedgekeurde Ontwerp. 
Artikel 12 
De Aannemer doet zijn prijsaanbieding op basis van het goedgekeurde Ontwerp door het indienen van een open begroting. De open begroting zal door de Opdrachtgever vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden ter beschikking worden gesteld. 
Artikel 13 
De wijze waarop de open begroting als bedoeld in artikel 12 zal zijn ingericht, is in de bij deze overeenkomst behorende bijlagen (3) vastgelegd. 
Prijsoverleg en gunning van de opdracht 
Artikel 14 
1. Indien de prijsaanbieding van de Aannemer past binnen het Taakstellend Budget, komt een aannemingsovereenkomst tot stand, overeenkomstig het model aanneemovereenkomst als aangehecht in bijlage 5 bij deze bouwteamovereenkomst. 
2. Indien de prijsaanbieding van de Aannemer niet past binnen het Taakstellend Budget voor het Werk, voeren de Opdrachtgever en de Aannemer overleg over de door de Aannemer gedane prijsaanbieding, teneinde alsnog tot overeenstemming te komen. Gedurende deze onderhandelingen zullen partijen rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij. 
3. De Opdrachtgever zal zich gedurende de looptijd van deze overeenkomst onthouden van contact met andere aannemers over het Werk. 
Artikel 15 
1. Indien partijen na onderhandeling over de prijsaanbieding van de Aannemer als bedoeld in artikel 14 lid 2, geen overeenstemming bereiken, volgen zij - uitsluitend ten aanzien van het onderdeel of de onderdelen van de prijsaanbieding waarover verschil van inzicht bestaat – de procedure in de volgende leden. 
2. Partijen vragen advies aan een gezamenlijk te benoemen kostendeskundige. De benoeming dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat één der partijen 
schriftelijk heeft verklaard het overleg over voornoemde prijsaanbieding als beëindigd te beschouwen. De kostendeskundige brengt zijn advies uit binnen vier weken nadat hij is benoemd. 
3. Indien partijen het niet eens worden over de gezamenlijke benoeming van een kostendeskundige, zullen zij advies vragen aan een commissie van drie kostendeskundigen, waarvan elk der partijen één kostendeskundige zal aanwijzen binnen veertien dagen nadat vaststaat dat partijen het niet eens kunnen worden over de gezamenlijke benoeming van een kostendeskundige. De derde kostendeskundige zal door beide voornoemde kostendeskundigen worden aangewezen binnen veertien dagen nadat zij zijn benoemd. De kostendeskundigen brengen hun advies uit binnen vier weken nadat de derde kostendeskundige is benoemd. 
4. Mocht één der partijen in gebreke blijven een kostendeskundige aan te wijzen binnen de in het vorige lid omschreven termijn, dan brengt de door de andere partij aangewezen kostendeskundige zelfstandig advies uit. 
5. Bij een advies dat resulteert in een prijs voor het Werk hoger of gelijk aan de door de Aannemer gedane prijsaanbieding, geldt de door de Aannemer gedane prijsaanbieding als bindend tussen partijen. Bij een advies dat resulteert in een prijs voor het Werk die lager is dan de door de Aannemer gedane prijsaanbieding, zullen partijen onderzoeken waardoor dit verschil wordt veroorzaakt en zullen zij alsnog door middel van onderhandeling trachten te komen tot een passende prijsaanbieding voor het Werk. 
Artikel 16 
Indien partijen in redelijkheid niet tot overeenstemming over de prijsaanbieding kunnen komen en de in artikel 15 omschreven procedure niet binnen 6 weken na het uitgebrachte advies tot een oplossing leidt, is de Opdrachtgever, na een met redenen omklede schriftelijke kennisgeving daaromtrent aan de Aannemer, vrij derden uit te nodigen tot het doen van een prijsaanbieding voor het Werk, met de indieners van deze prijsaanbiedingen in onderhandeling te treden en de opdracht ter uitvoering van het Werk aan één of meer van deze derden te gunnen. In dat geval zal de Aannemer de Opdrachtgever op geen enkele wijze belemmeren in zijn streven om met een derde tot overeenstemming te komen over de uitvoering van het Werk. 
Artikel 17 
1. Wanneer partijen op de voet van artikel 14 of 15 overeenstemming bereiken over de prijsaanbieding, komt de aannemingsovereenkomst tot stand. 
2. De aannemingsovereenkomst zal door partijen schriftelijk worden vastgelegd. 
3. Op de aannemingsovereenkomst zijn van toepassing: (toepasselijke keuze aankruisen): 
■  de UAV 2012 (versie 2025) en de Stabu Standaard; 
  de UAV-GC 2005, met inbegrip van de Basisovereenkomst 
één en ander met dien verstande dat dit, ongeacht de gemaakte keuze, het bepaalde in de artikelen 9 en 10 onverlet laat. 
Einde van de overeenkomst 
Artikel 18 
1. Deze overeenkomst eindigt, zonder dat rechterlijke of arbitrale tussenkomst vereist is, indien: 
a. er geen aannemingsovereenkomst tot stand komt;
b. op grond van artikel 17 de aannemingsovereenkomst tot stand komt; 
c. de Opdrachtgever er niet in slaagt om tijdig de volgende voor het Project benodigde overheidsgoedkeuringen en -vergunningen te verkrijgen: 
- Buitenplanse Omgevingsactiviteit (Bopa)
- Omgevingsvergunning/gebruikersvergunning
d. de Opdrachtgever er niet in slaagt om voor het Project de statutair dan wel op grond van overheidsvoorschriften vereiste goedkeuring van het intern toezichthoudend orgaan voor het Project te verkrijgen: gemeenteraad.
e. alsnog blijkt dat de Opdrachtgever door deze overeenkomst na te komen in strijd zou handelen met het wettelijke kader in haar publieke en privaatrechtelijke hoedanigheid.
f. de Opdrachtgever de ontwikkeling van het Project staakt, bijvoorbeeld wegens bedrijfseconomische- en/of marktomstandigheden , dan wel omdat anderszins naar zijn oordeel het plan niet kan worden gerealiseerd.
g. met betrekking tot de Aannemer een (al dan niet eigen) aanvrage tot faillietverklaring is ingediend.
h. met betrekking tot de Aannemer een verzoek tot surséance van betaling is gedaan of een dwangakkoord uiten faillissement zich voordoet.
i. de Aannemer in de nakoming van één of meer verplichtingen, voortvloeiend uit de ze overeenkomst, toerekenbaar tekortschiet, daaronder mede het zich niet houden aan de overeengekomen planning en voorgestelde opleverdatum.
2. Deze overeenkomst kan tevens door ieder der partijen worden beëindigd door een tot de wederpartij gerichte schriftelijke verklaring, indien de wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd, het faillissement is aangevraagd, zij in surseance van betaling verkeert of failliet is verklaard. 
3. Beëindiging van de overeenkomst op grond van dit artikel laat de inhoud van artikel 19 onverlet. 
Vergoeding 
Artikel 19 
1. De Aannemer ontvangt voor zijn werkzaamheden in het bouwteam: 
■ Een vast bedrag van € 7500 excl. btw 
 De vanwege de werkzaamheden in het bouwteam werkelijk gemaakte kosten volgens de als bijlage (..) bijgevoegde (uur)tarievenlijst te verhogen met de door Opdrachtgever vooraf goedgekeurde kosten 
2. Tegen betaling van het in het eerste lid bedoelde bedrag c.q. kostenvergoeding is de Opdrachtgever vrij de door de Aannemer en de door de Aannemer zetelende hulppersonen, in het bouwteam ontwikkelde en in het bouwteam ingebrachte documenten naar eigen goeddunken te gebruiken. Zij worden daarmee ook eigendom van de Opdrachtgever en mogen door hem worden gebruikt. De Aannemer is dan niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen als bedoeld in art. 9. 
3. Indien Opdrachtgever de werkzaamheden van de Opdrachtnemer wenst uit te breiden dan wel te verminderen ten opzichte van de werkzaamheden zoals oorspronkelijk voorzien in deze Ooereenkomst, zullen Partijen voorafgaand aan het uitvoeren van deze werkzaamheden schriftelijk afspraken maken over het zo nodig aanpassen van het in lid 1 genoemde bedrag.
4. De zojuist bedoelde uitbreiding dan wel vermindering van de werkzaamheden wordt niet 
eerder geëffectueerd dan na schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever.
Aanpassing van het Taakstellend Budget geeft geen recht op aanpassing van het in lid 1 genoemde bedrag.

5. De bijkomende kosten (zoals reis- en verblijfskosten in Nederland, reproductiekosten, bureaukosten, verschotten) worden geacht te zijn begrepen in het in lid 1 genoemde bedrag. De Aannemer verstuurt de te verstrekken documenten bij voorkeur digitaal en in bewerkbaar format naar het e-mailadres van Opdrachtgever. Bij het verstrekken van hard copies is het aantal te verstrekken afdrukken per tekening of document gelimiteerd tot 3 stuks.

6. De Aannemer heeft geen recht op betaling van werkzaamheden of kosten die betrekking hebben op werkzaamheden waarvoor Opdrachtgever geen schriftelijke opdracht heeft verstrekt dan wel voor werkzaamheden die (nog) niet zijn uitgevoerd.

[bookmark: _Toc213751228]Artikel 20 Geheimhouding
1. Geen partij maakt de informatie en gegevens die deze partij bekend is geworden met betrekking tot de inhoud van deze overeenkomst, de overeenkomsten die eventueel voortvloeien uit de Ooereenkomst en de inhoud van de door partijen reeds gevoerde en nog te voeren onderhandelingen op geen enkele wijze openbaar, kenbaar of anderszins toegankelijk voor derden. Elke partij staat ervoor in dat werknemers van deze Partij, leidinggevende organen of door deze partij ingeschakelde derden (waaronder de betreffende hulppersonen) deze geheimhouding eveneens betrachten.

2. De geheimhoudingsplicht van partijen heeft geen betrekking op informatie of gegevens:

a. Die een partij aan een derde moet verstrekken om diens rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst dan wel de overeenkomsten die eventueel voortvloeien uit de Ooereenkomst uit te oefenen, respectievelijk na te komen;

b. Die een partij op grond van wetgeving, regelgeving, een rechtelijke uitspraak en/of een arbitraal vonnis verplicht is te verstrekken, of nodig heeft in het kader van financiële verantwoording en verslaglegging;

c. Indien deze informatie en/of gegevens publiekelijk bekend zijn geworden zonder dat dit een partij kan worden verweten;

d. Waarvoor een partij de andere Partij schriftelijk toestemming heeft gegeven om deze te openbaren;

e. Die voor de Opdrachtgever noodzakelijk zijn om een overeenkomst van aanneming van werk aan te kunnen gaan met een derde, zodra geen sprake meer is van exclusiviteit als bedoeld in artikel 16 en/of

f. Die de Opdrachtgever dient te verstrekken in het kader van een financiering.

Geschillen en toepasselijk recht 
Artikel 20 
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze bouwteamovereenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen de Opdrachtgever en de Aannemer mochten ontstaan, worden beslecht bij wege van arbitrage door de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen overeenkomstig de regelen beschreven in het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen, zoals dit drie maanden voor het tot stand komen van de overeenkomst luidt. 
2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
Bijlagen 
Bijlage 1 : Specificatie Taakstellend Budget (zie art. 1 lid 2) 
Bijlage (2) : Documenten Voorlopig Ontwerp ook bij inschrijvingsleidraad gevoegd (zie art. 1 lid 4) 
 Bijlage (3) : Open begroting prijsaanbieding van de Aannemer (zie art. 13) 
 Bijlage (4) : STB 2014 lijst Gereformeerde basisschool Benjamin

Bijlage 1: specificatie Taakstellend Budget
Open elementenbegroting conform Stabu-systematiek met in ieder geval onderstaande hoofdstukken:
· Grond- en sloopwerkzaamheden
· Funderingen
· Ruwbouw
· Afbouw
· Afwerkingen
· Installatie Werktuigbouwkundig
· Installatie Elektra
· Terreininrichting
Daarnaast ook separaat de algemene bouwplaatskosten, algemene kosten, winst- en risicokosten conform de gestelde voorwaarden opnemen.


Bijlage 2: Documenten Voorlopig Ontwerp



Bijlage 3: Open begroting prijsaanbieding van de Aannemer  
In het kader van de bouwteamovereenkomst tussen de Opdrachtgever en Aannemer stelt de Aannemer de ‘Open begroting prijsaanbieding van de Aannemer’ op in de vorm van een open elementenbegroting, overeenkomstig de STABU-systematiek, waarbij de begroting als volgt wordt opgebouwd:
· Staartkosten apart inzichtelijk te maken. Daarbij behoort in ieder geval tot de algemene bouwplaatskosten: de projectleiding, uitvoering, werkorganisatie, materieel, bouwplaatsinrichting, klein materieel, etc.; 
· calculatie dient a.d.v. de nog nader te bepalen prijsspecificatie te worden begroot;
· Specificatie van prijzen, materialen en hoeveelheden;
· Specificatie van arbeidsnormen en uurlonen per onderdeel;
· Specficatie BTW uitsplitsing laag en hoog;
· Werkzaamheden onderaannemers dienen op verzoek te worden gespecificeerd middels offerte(s) van de onderaannemers.


Bijlage 4 : STB 2014 lijst Gereformeerde basisschool Benjamin


Bijlage 5: Aannemingsovereenkomst

