Aannemingsovereenkomst
Integraal Kindcentrum Oost (Brunssum)

De ondergetekenden:
1. Gemeente Brunssum, statutair gevestigd te Brunssum en kantoorhoudende aan het Lindeplein 1 te Brunssum, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14129999, krachtens mandaat vertegenwoordigd door <naam>, afdelingshoofd ROV, hierna te noemen: “de Opdrachtgever";
en
2. […], statutair gevestigd te […], kantoorhoudende te […], […], ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel [...], onder nummer […], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door […], hierna te noemen ‘’Aannemer’’.
Ondergetekenden hierna ook gezamenlijk aan te duiden als ‘’Partijen’’.

Overwegende dat:
		Opdrachtgever voornemens is gereformeerde basisschool Benjamin uit te breiden, te verbouwen en te verduurzamen. Het voorzien van de tijdelijke huisvesting maakt geen onderdeel uit van deze overeenkomst, al dient wel rekening te worden gehouden met het realiseren en gebruik hiervan.  
I.  De hiervoor beschreven werkzaamheden, activiteiten en faseringen worden hierna aangeduid als ‘het werk’;
II. Dat Opdrachtgever ten behoeve van de selectie van de Aannemer een Nationaal openbare aanbestedingsprocedure heeft gehouden waaraan Aannemer als inschrijver heeft deelgenomen. 
III. Dat aan Aannemer de opdracht tot deelname in het bouwteam uit hoofde van de aanbesteding is gegund en tussen Partijen een bouwteamovereenkomst (als aangehecht) is gesloten.
IV. dat Partijen tijdens de bouwteamfase hebben samengewerkt aan de vervolmaking van het door (c.q. namens) opdrachtgever uitgewerkte voorlopig ontwerp en vervolgens aan de totstandkoming door de Aannemer van het technisch ontwerp (hierna “Bestek”) voor de uitvoering van het werk.
V. Dat Partijen overeenstemming hebben bereikt over de prijsaanbieding van de Aannemer zoals bedoeld in artikel 17 van de bouwteamovereenkomst.
Partijen daartoe onderhavige aannemingsovereenkomst (hierna te noemen: ‘Overeenkomst’) zijn overeengekomen.


Definities
De in de Overeenkomst gehanteerde termen hebben de hierna vermelde betekenis:
“Aanneemsom”: de aanneemsom als bedoeld in artikel 2.1 voor voltooiing van de Opdracht;
“Overeenkomst”: deze aannemingsovereenkomst waarvan (eventueel) onderdeel uitmaken de opdrachtdocumenten en bijbehorende bijlage(n);
“Partij”: een partij bij deze Overeenkomst;
“Directie”: de door Opdrachtgever aangestelde Directievoerder;
“UAV 2012”: de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (versie 2025);
“Opdracht”: de werkzaamheden met betrekking tot het Werk als bedoeld in artikel 1 van deze Overeenkomst;
“Aanvullende wensen”: werkzaamheden niet zijnde de onder artikel 1 van deze Overeenkomst bedoelde werkzaamheden;
“Open begroting’’: de open begroting is een volledige gespecificeerde begroting, waarin de hoeveelheden en prijsopbouw van alle materialen, componenten en apparaten volledig zijn gespecificeerd.

Tenzij anders blijkt uit deze Overeenkomst of indien dat blijkt uit de context zullen de volgende uitgangspunten worden gehanteerd bij de interpretatie van deze Overeenkomst:
a. definities kunnen, zonder verlies van inhoudelijke betekenis, in enkelvoud of meervoud worden gebruikt, tenzij anders staat aangegeven;
b. verwijzingen naar data en/of tijd zullen verwijzingen zijn naar de datum en/of tijd in Nederland;
c. titels van artikelen en aanduidingen in de marge zijn enkel ter verbetering van de leesbaarheid van de Overeenkomst en zullen niet de interpretatie van de Overeenkomst beïnvloeden.


Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1	Opdracht
1.1 Opdrachtgever draagt hierbij aan Aannemer op de realisatie van het Werk, welke Opdracht c.q. Werk hierbij door Aannemer wordt aanvaard. Aannemer verplicht zich om het Werk uitsluitend uit te voeren op basis van en met inachtneming van de in lid 2 van dit artikel vermelde contractdocumenten en ook de wettelijke (milieu) voorschriften en richtlijnen, de van toepassing zijnde beschikkingen van overheidswege, de voorschriften van openbare diensten, netbeheerders en overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk werk, zoals omschreven in paragraaf 6 UAV 2012.
1.2 Aannemer zal het Werk uitvoeren op basis van de volgende contractdocumenten:
1. Deze Overeenkomst
2. 
3. 
Deze documenten zijn als bijlagen bij deze Overeenkomst opgenomen.
1.3 De Overeenkomst moet worden beschouwd als een Overeenkomst van aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek. Op het Werk zijn van toepassing de STABU Standaard Technische Bepalingen zoals opgenomen in STABU-Standaard alsmede de UAV 2012 (versie 2025). In afwijking van paragraaf 2 lid 1 UAV 2012, is de UAV 2012 van toepassing indien en voorzover daarvan in deze overeenkomst dan wel in het Bestek niet wordt afgeweken. Iedere afwijking van de UAV 2012 in deze Overeenkomst alsmede in het Bestek geldt als een uitdrukkelijke afwijking.
1.4 Het bepaalde in de considerans maakt integraal en onverbrekelijk deel uit van de Overeenkomst.
1.5 In aanvulling op § 6 UAV en het Bestek geldt het volgende:
a. Aannemer verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van alle tekeningen, modellen, constructies, schema's en andere bedrijfsinformatie en knowhow in de meest ruime zin des woords, afkomstig van Opdrachtgever die door hem in of bij de uitvoering van de Opdracht ter kennis zijn gebracht of gekomen.
b. De Aannemer zal gedurende normale werktijden Opdrachtgever c.q. diens vertegenwoordiger en/of de Directie toegang verschaffen tot werkplaatsen van de Aannemer voor inspectie en zal eventueel benodigde faciliteiten daarbij ter beschikking stellen. Aannemer zal in dit verband aan Opdrachtgever c.q. diens vertegenwoordiger en/of de Directie alle bijstand verlenen en alle informatie verstrekken die in redelijkheid van de Aannemer mag worden verwacht.
1.6 	In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 geldt bij tegenstrijdigheden of onduidelijkheden in de verschillende documenten de volgende rangorde: 
a. de goedgekeurde notulen van de bouwvergadering 
b. de aannemingsovereenkomst 
c. voorschriften van de waarborgende instelling 
d. de nota’s van wijziging en aanvulling 
e. de bestek omschrijving 
f. tekeningen en de bijlagen behorende bij het Bestek 
g. de STABU Standaard Technische Bepalingen 
h. de UAV 2012

Artikel 2	Aanneemsom
2.1 De Aanneemsom voor het Werk bedraagt in totaal € <bedrag> (zegge: <voluit beschrijven aanneemsom>), inclusief opslagen en stelposten, exclusief BTW. Het bepaalde in paragraaf 47 UAV 2012 alsmede artikel 7:753 BW is niet van toepassing. Het is Aannemer niet toegestaan om de Aanneemsom tussentijds te indexeren, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.2 In aanvulling op onder andere paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012 zijn in het bedrag van de Aanneemsom begrepen:
a. belastingen en heffingen zoals precariokosten voor tijdelijke ingebruikneming van terreinen;
b. tijdelijke aansluitkosten tijdens de sloop en bouw voor elektriciteit, riolering, communicatie en water (zijnde de bouwaansluitingen);
c. Uitvoeringscoördinatie en controleren aan en/of afkoppelen gas, water, elektra, riool, cai, ict en andere technische voorzieningen;
d. de vergoeding voor de borging van de algemene veiligheid als bedoeld in artikel 6;
e. de kosten voor de revisie van tijdens de uitvoering opgedragen bestekwijzigingen;
f. coördinatie van derden;
h.  coördinatie aansluitingen op openbare ruimte 
i.   coördinatie aansluiting op het openbaar terrein
g. op de werktekeningen bouwkundig (architect) na, verzorgt Aannemer voor eigen rekening alle eventuele benodigdheden zoals constructiegegevens, detailberekeningen, werkplaats tekeningen, vergunningen e.d.
h. de vergoeding voor de borging van de constructieve veiligheid als omschreven in artikel 3.2 
2.3 In aanvulling op paragraaf 40 UAV 2012 betaalt Opdrachtgever aan Aannemer de Aanneemsom overeenkomstig het na opdrachtverstrekking nog nader vast te stellen betalingsschema, binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur en na schriftelijke goedkeuring van de werkzaamheden door de Opdrachtgever. De laatste termijn geldt als onderhoudstermijn en wordt door Opdrachtgever eerst betaalbaar gesteld, nadat alle uit het proces-verbaal van oplevering voortvloeiende werkzaamheden door Aannemer zijn uitgevoerd en Aannemer eveneens heeft voldaan (voor zover van toepassing) aan de volgende verplichtingen:
a) Ter handstelling aan Opdrachtgever van garantieverklaringen;
b) Overlegging van revisietekeningen, handleidingen en gebruiksaanwijzingen;
c) Overlegging van verklaringen van netbeheerders, overheidsinstanties en eventuele keuringsrapporten.
2.4 Paragraaf 45 lid 1 UAV 2012 terzake de wettelijke handelsrente bij in gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de Opdrachtgever is niet van toepassing.
2.5 De wettelijke handelsrente wordt geregeld in artikel 6:119b BW. Voor de toepasselijkheid van laatstgenoemde artikel dient Aannemer Opdrachtgever eerst schriftelijk in gebreke te hebben gesteld. De betaling waarmede de gehele schuld niet is voldaan, strekt -na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling- in de eerste plaats tot voldoening van de hoofdsom vervolgens van de kosten en tenslotte tot voldoening van de rente.

Artikel 3	Toezicht, directievoering, constructieve veiligheid

3.1 Het Werk zal worden uitgevoerd onder directie van Opdrachtgever zoals bepaald in paragraaf 3 UAV 2012. Bij zaken die op grond van het Bestek moeten worden voorgelegd aan Opdrachtgever treedt gedurende de looptijd van deze Overeenkomst als contactpersoon voor Opdrachtgever op <naam>.
3.2 In ieder geval maandelijks of zoveel vaker als door de Directie wordt geoordeeld, zullen bouwvergaderingen worden belegd waarbij in ieder geval de gevolmachtigde van de Aannemer, die van nevenaannemer(s) en de Directie aanwezig zullen zijn. 
3.3 De Directie zit de bouwvergadering voor en is verantwoordelijk voor de organisatie, agendering en verslaglegging van de bouwvergadering.
3.4 Tijdens de bouwvergaderingen zullen in ieder geval de volgende onderwerpen worden besproken:
a. vastlegging goedkeuring verslag vorige bouwvergadering;
b. de vordering en de stand van het Werk;
c. gegevensverstrekking van de zijde van Opdrachtgever/Directie;
d. onderaannemers;
e. wijzigingen, meer en minder werk, opneming, goed- en afkeuring en oplevering;
f. facturering, prestatieverklaringen en betalingen;
g. afstemming met derden.
3.5 Ten behoeve van de borging van de constructieve veiligheid dient Aannemer, voor eigen rekening en risico, zorg te dragen voor de aanstelling van onafhankelijk toezicht op de bouwplaats gericht op borging van de constructieve veiligheid. Zonodig dient Aannemer daartoe een projectkwaliteitsplan en/of keuringsplan voor de uitvoering van de constructies aan het onafhankelijk toezicht ter beschikking te stellen. De persoon die zorgdraagt voor het onafhankelijk toezicht behoeft de voorafgaande goedkeuring van Opdrachtgever. Indien Aannemer geen projectkwaliteits- en/of keuringsplan hanteert, is permanent toezicht nodig op de uitvoering van de draagconstructies.
3.6 Voor Aannemer treedt gedurende de looptijd van deze Overeenkomst als contactpersoon op <naam> met gebruikmaking van het in paragraaf 4 lid 1 UAV 2012 voorgeschreven formulier A (Bijlage A bij UAV 2012: volmacht). Als een door Aannemer voorgestelde persoon voor Opdrachtgever om enigerlei reden niet aanvaardbaar is, behoudt deze het recht van Aannemer te verlangen dat een andere contactpersoon zal worden aangesteld.
3.7 In afwijking van paragraaf 43 UAV 2012 is het Aannemer niet toegestaan de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever over te dragen aan derden, dit op straffe van een direct opeisbare boete van 25% van de Aanneemom, onverminderd de rechten van Opdrachtgever vergoeding van de geleden schade te vorderen. Opdrachtgever zal een dergelijke schriftelijke toestemming niet op onredelijke gronden onthouden. Opdrachtgever is gerechtigd om aan deze toestemming nadere voorwaarden te verbinden. Het vorenstaande is een beding in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW dat voorts goederenrechtelijke werking heeft jegens derden.
3.8 Aannemer is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever onderaannemers in te schakelen (paragraaf 6 lid 26 UAV 2012), tenzij de onderaannemer bij inschrijving bekend is. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd aan haar toestemming voorwaarden te verbinden die verband kunnen houden met de integriteit van de onderaannemer en de financiële gegoedheid van de onderaannemer. Ook kan zij Aannemer verplichten om bepalingen als omschreven in deze Overeenkomst op te nemen in de onder-aannemingsovereenkomst. Een onderaannemer wordt in ieder geval niet goedgekeurd door de Opdrachtgever als deze naar de opvatting van de Opdrachtgever zowel technisch als organisatorisch niet in staat is om het Werk naar behoren uit te voeren.

Artikel 4	Bouwvoorbereiding en waarschuwingsplicht
4.1 Gedurende de bouwteamfase is Aannemer in kennis gesteld van de ontwerpdocumenten opgenomen in de aanbestedingsstukken. Aannemer heeft als deskundige kennisgenomen van deze documenten en is door Opdrachtgever in de gelegenheid gesteld gedurende de bouwteamfase hierover vragen te stellen, opmerkingen te maken, wijzigingen voor te stellen en Opdrachtgever te waarschuwen voor alle tekortkomingen in of voortvloeiend uit het ontwerp.
4.2	Aannemer bevestigt dat hij de gekozen oplossingen en werkwijzen, voor zover deze betrekking hebben op de uitvoering en de uitvoeringsorganisatie, geschikt acht om het Werk volgens de vereiste kwaliteit en binnen de overeengekomen tijd te realiseren.
4.3	Als in de omschrijving van het Werk iets ontbreekt, waarvan Aannemer had behoren te weten dat dit zou behoren tot de te verrichten werkzaamheden en/of leveringen welke noodzakelijk blijken om het Werk compleet en gebruiksklaar op te leveren, dan had Aannemer dit tijdens de bouwteamfase moeten melden en dient Aannemer dit uit te voeren, als was het in Bestek en in de voorwaarden woordelijk omschreven, zonder daarvoor extra betalingen te kunnen verlangen.
4.4	Aannemer zal in overleg met Opdrachtgever, vóór de aanvang van de werkzaamheden, de eigenaren van de belendende percelen op afdoende wijze in kennis stellen van de uit te voeren werken en werkzaamheden. Schade en kosten, ontstaan door verzuim hiervan, zijn voor rekening en risico van Aannemer.
4.5 Aannemer zal tegen Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of enig ander recht kunnen doen gelden voor vertraging of verandering van werken of werkzaamheden, ontstaan door geschillen tussen Aannemer en de rechthebbende(n) van de belendende percelen of terreinen, tenzij Aannemer aantoont dat Opdrachtgever terzake een verwijt te maken valt.
4.6 In aanvulling op het in het vorige lid bepaalde vrijwaart Aannemer Opdrachtgever voor aanspraken uit hoofde van schadevergoeding van gerechtigden van belendende percelen, noch zal Aannemer niet tot regres of tot oproeping in vrijwaring jegens Opdrachtgever gerechtigd zijn in geval deze gerechtigden hun aanspraken jegens Aannemer opvorderen.
4.7 De kosten voor onttrekking en lozing van grondwater alsmede de betaling van de daarvoor verschuldigde belastingen en heffingen zijn in de Aanneemsom begrepen. Indien Opdrachtgever al een vergunning voor onttrekking respectievelijk lozing van grondwater heeft aangevraagd, dan wel een melding heeft gedaan, zal Aannemer deze vergunning en/of melding overnemen door er voor te zorgen dat deze op de naam van Aannemer wordt gesteld.

Artikel 5	NUTS
6.1 In aanvulling op paragraaf 6 UAV 2012 geldt het volgende: de Aannemer dient contact op te nemen met de nutsbedrijven en overheidsinstantie, waaronder de arbeidsinspectie, die van belang zijn voor de door Aannemer aan te brengen werken en installaties. De Aannemer regelt en coördineert de nodige aansluitingen binnen de gestelde wettelijke termijnen voor aanvraag en behandeling door de nutsbedrijven en treft de daarvoor nodige voorzieningen en draagt zorg voor tijdige levering van leidingdoorvoeren et cetera. Een en ander in overleg met de betreffende nutsbedrijven. Van de activiteiten en afspraken door de Aannemer wordt de Opdrachtgever geïnformeerd. De Aannemer levert aan het einde van de bouwperiode de gehele bouw met nutsvoorzieningen aan Opdrachtgever op.

Artikel 6	Veiligheid op het werk (Arbo regelgeving)
6.1 Aannemer staat er voor in dat het alle in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit opgelegde verplichtingen tijdig en correct zal nakomen. Aannemer zorgt onder meer doch niet uitsluitend voor:
a. het ophangen van de kennisgeving Arbeidsinspectie op de bouwplaats en het actualiseren ervan;
b. de aanwijzing van een V&G-coördinator uitvoeringsfase;
c. de correcte taakuitoefening van de onder b genoemde coördinator in het bijzonder waar het betreft het opstellen en actualiseren van het V&G-plan en het V&G-dossier;
d. opname van het V&G-plan als onderdeel van de in artikel 1.2 bedoelde documenten.
6.2 Aannemer zal vóór de aanvang van het Werk een veiligheidsplan en toegankelijkheid van bouwplaats vervaardigen zoals bedoeld in artikel 7.15 en
7.38 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en dit ter goedkeuring indienen bij de Directie en/of de gemeente. Eventuele door de gemeente en/of de Directie aan het veiligheidsplan te stellen nadere eisen zullen geen aanleiding geven tot bijbetaling. Het is Aannemer niet toegestaan met de uitvoering van het Werk een aanvang te maken zonder gemeentelijke goedkeuring van het veiligheidsplan.
6.3 Aannemer is in het kader van de uitvoering van de sloopactiviteiten gehouden alle hem ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet opgelegde verplichtingen en daaruit voortvloeiende c.q. daarmee samenhangende regelingen en voorschriften, tijdig en correct na te komen. Aannemer vrijwaart Opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden die menen dat Opdrachtgever een deel van de in de vorige zin omschreven verplichtingen behoorde te dragen en bij de nakoming daarvan in gebreke is gebleven.
6.4 De in artikel 2.29 e.v. van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinatie gedurende de uitvoeringsfase is opgedragen aan Aannemer. Aannemer stelt daarvoor één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) aan voor de uitvoeringsfase. Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Aannemer zal de Directie schriftelijk op de hoogte stellen van de naam of namen van de coördinator(en).
6.5 Aannemer is ook verantwoordelijk voor de naleving van het V&G-plan en voor de aanpassing van het V&G-plan en het V&G-dossier als bedoeld in artikel 2.30 onder
c van het Arbeidsomstandighedenbesluit, indien de voortgang van de uitvoering van het Werk of onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven.
6.6 Opdrachtgever zal voorts zorgdragen voor de tijdige en correcte melding van de uitvoering van het Werk bij I-SZW (de Arbeidsinspectie) en voldoen aan de daaraan gerelateerde verplichtingen van overheidswege.
6.7 Aannemer zal de Directie informeren over alle aangelegenheden die betrekking hebben op (de uitvoering van) de op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinatietaken, in het bijzonder de voortgang ten aanzien van het V&G-plan en het V&G-dossier.

Artikel 7	Aanvang, sloop/bouw activiteiten en vertraging
7.1 In afwijking van paragraaf 7 UAV is de datum van aanvang van het Werk door Partijen vastgesteld op <datum>.
7.2a	In afwijking van paragraaf 8 lid 2 UAV 2012 wordt een werkdag als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de Aannemer gedurende tenminste 5 (vijf) uren door het grootste deel van de werknemers niet kan worden gewerkt. Het Werk dient te worden opgeleverd binnen …… werkbare werkdagen of kalenderdagen, te rekenen vanaf de hiervoor genoemde datum waarop het Werk is aangevangen. 
7.2b	Aannemer stelt conform paragraaf 26 UAV 2012 binnen 15 werkdagen voor aanvang van het Werk een algemeen tijdschema en een gedetailleerd werkplan op, welke Aannemer bij de uitvoering van het Werk zal naleven. Het tijdschema en het werkplan behoeven de schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever.
7.3 	In afwijking van paragraaf 42 UAV 2012 maakt Opdrachtgever bij overschrijding van de beschikbare werkbare werkdagen voor de bouw van het Werk aanspraak op een korting van 200 euro per kalenderdag per (overige) bedrijfsruimte / verhuurbare eenheid. Naast de korting is Opdrachtgever te allen tijde gerechtigd aanspraak te maken jegens Aannemer op de door haar als gevolg van de te late oplevering geleden en nog te lijden schade , zonder dat op die schade het bedrag in mindering kan worden gebracht dat door Aannemer verschuldigd is aan kortingen op grond van deze bepaling.

Artikel 8	Aansprakelijkheid

8.1 [bookmark: _Ref381207154]Aannemer is aansprakelijk voor de directe schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van toerekenbare tekortkoming door de Opdrachtnemer in zijn verplichtingen op grond van en ingevolge deze Overeenkomst en/of de wet en/of als gevolg van het handelen of nalaten van de Opdrachtnemer, dan wel zijn personeel of door hem ingeschakelde derden. 8.2
De beperking van de aansprakelijkheid komt te vervallen ingeval sprake is van (a) opzet, grove nalatigheid of bedrog door de Aannemer, dan wel zijn personeel of door hem ingeschakelde derden en/of (b) aanspraken (van derden) op schadevergoeding als gevolg van dood of letsel.

8.2	Onder directe schade wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan:
· schade aan het Werk, van welke aard dan ook, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen materiële beschadiging, gebrekkig of niet functioneren, ongeschikt voor het doel waarvoor het bestemd is, niet voldoen aan de eisen van de Overeenkomst en daarbij behorende Bijlagen, en /of een verhoogd veiligheidsrisico ten gevolge van de wijze van uitvoering en dergelijke;
· schade aan andere eigendommen van Opdrachtgever of derden;
· aanspraken op schadevergoeding van personeel van Opdrachtgever of van derden ten gevolge van dood of letsel;
· de kosten ter voorkoming, beperking c.q. herstel van schade;
· de kosten van noodvoorzieningen/-maatregelen;
· de kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkstelling, de schade en de wijze van herstel.
· 
8.3 [bookmark: _Ref381207156]Onverminderd de aansprakelijkheid van Partijen krachtens de Overeenkomst of de wet, is elke vorm van schade aan het Werk die ontstaat vóór oplevering uitsluitend voor rekening van de Aannemer met uitzondering van schade voor zover die niet aan de Aannemer kan worden toegerekend.

8.4 Aannemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade die door, tijdens en/of in verband met de uitvoering van het Werk is toegebracht; en wegens inbreuken op licenties, octrooirechten en auteursrechten.

8.5 Behoudens waar de Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt, beperken inspecties, keuringen, termijnbetalingen en/of gegeven goedkeuringen van Opdrachtgever dan wel de Directie de aansprakelijkheid van de Aannemer bij toerekenbare tekortkomingen uit hoofde van de Overeenkomst op geen enkele manier.

8.6 De aansprakelijkheid van de Aannemer is beperkt tot: € 5.000.000,- (zegge: vijf miljoen euro) per gebeurtenis of zoveel meer als de Aannemer nodig acht. Welke beperking niet geldt bij aansprakelijkheid:

· wegens opzet, grove nalatigheid, bedrog of schuld door de Opdrachtnemer;
· wegens letsel of overlijden van een persoon;
· voor schade die gedekt wordt door een verzekering die de Aannemer heeft uitgenomen; en
· wegens niet nakoming door de Aannemer van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst tot het uitnemen of continueren van een verzekering.
Artikel 9	Onderhoudstermijn, aansprakelijkheid na oplevering en garanties
9.1 De Onderhoudstermijn voor bouwkundige werken bedraagt 6 (zes) kalendermaanden (bouwkundig) aansluitend op de opleveringsdatum van het Werk. De Onderhoudstermijn voor installatietechnische werken bedraagt 12 (twaalf) kalendermaanden, aansluitend op de opleveringsdatum van het Werk. In afwijking van paragraaf 11 UAV 2012 verplicht Aannemer zich de onderhoudsgebreken binnen een termijn van 10 (tien) werkdagen na schriftelijk mededeling door Opdrachtgever te herstellen dan wel uit te voeren. Als herstel door levertijd of weersomstandigheden niet mogelijk is, toont Aannemer dit binnen de hiervoor genoemde termijn aan ten genoegen van Opdrachtgever die de Aannemer schriftelijk een nader uitstel kan toestaan. Indien Aannemer de gebreken binnen de gestelde termijn niet deugdelijk herstelt, is Aannemer van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever heeft dan het recht de onderhoudsgebreken door een door haar te kiezen onderneming te laten uitvoeren voor rekening van Aannemer. De aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor alle schade aan het Werk gedurende de onderhoudstermijn is uitdrukkelijk uitgesloten.
9.2 Na het verstrijken van de onderhoudstermijn blijft Aannemer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het Werk die kunnen worden beschouwd als een verborgen gebrek. Onder een verborgen gebrek verstaan partijen een gebrek dat door de directie bij de oplevering redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden. De rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek verjaart na verloop van 5 jaar na de dag waarop de onderhoudstermijn is geëindigd. Indien er echter sprake is van een tekortkoming waardoor het Werk geheel of gedeeltelijk dreigt in te storten dan wel ongeschikt dreigt te raken voor de bestemming waarvoor het blijkens deze overeenkomst is bedoeld, bedraagt de verjaringstermijn 10 jaar na de dag waarop de onderhoudstermijn is geëindigd.

9.3	Garanties
In de technische documentatie bij het Bestek en in het Bestek zijn de onderdelen van het Werk vermeld waarvoor een garantieverklaring wordt verlangd van de Opdrachtnemer.

De leden 2, 3 en 4 van § 22 UAV worden vervangen door de volgende bepalingen:
· Met betrekking tot een onderdeel van het Werk waarvoor een garantie wordt verlangd, dient voor aanvang van de uitvoering van dat onderdeel een garantieverklaring volgens het bij het Bestek gevoegde model overlegd te worden, inhoudende:
· dat de garant zich verbindt voor zijn rekening alle voorkomende gebreken op eerste aanzegging van Opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de garant aantoont dat gebreken niet voor zijn risico komen;
· dat de garantieverklaring zal gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot de oplevering van het totale Werk en in aansluiting daarop gedurende de in het Bestek genoemde periode;
· De garantieverklaring dient door de Aannemer te worden verstrekt.
· Naast de garantieverklaring van de Aannemer dient, indien van toepassing, aanvullend de fabrieksgarantie te worden overhandigd.
· Wanneer een garantieverklaring niet is overlegd of een andersluidende garantieverklaring is overlegd, kan daaruit geen afstand of wijziging van de in het eerste lid omschreven garantieverplichting worden afgeleid.

Aanvullend op § 22 UAV geldt het volgende:
De garantie geldt vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het totale Werk als vermeld in artikel 7 en in aansluiting daarop gedurende de in het Bestek genoemde periode.

Gedurende de garantieperiode komen alle storingen voor rekening van de Aannemer. Deze dienen kosteloos op eerste aanzegging te worden verholpen, tenzij de storingen duidelijk te wijten zijn aan onoordeelkundig gebruik of aan invloeden van buitenaf. 

Met herstelwerkzaamheden dient de Aannemer binnen 10 (werkbare) werkdagen na aanzegging een aanvang te maken en deze zo spoedig mogelijk te voltooien. Bij in gebreke blijven van de Aannemer heeft Opdrachtgever het recht herstelwerkzaamheden voor rekening en risico van de Aannemer door derden te laten uitvoeren.

Indien het gebreken betreft met een dusdanig spoedeisend karakter, dat niet van Opdrachtgever geëist kan worden de genoemde periode van 10 dagen te wachten, is Opdrachtgever gerechtigd onverwijld de gebreken te herstellen, voor rekening en risico van de garant, echter niet eerder dan nadat de garant per aangetekend schrijven in de gelegenheid is gesteld de noodzakelijke voorzieningen zelf te treffen.

Artikel 10	Revisietekeningen
10.1 Uiterlijk 2 weken voor oplevering van het Werk dient de Aannemer digitaal en analoog in tweevoud een dossier aan de Opdrachtgever en aan de Directie over te leggen met betrekking tot het tot stand gebrachte bouwwerk. Het dossier bevat
gegevens en bescheiden die volledig inzicht geven in de nakoming van de overeenkomst door de aannemer en de te dien aanzien uitgevoerde werkzaamheden en bevat in ieder geval:
a. tekeningen en berekeningen betreffende het tot stand gebrachte bouwwerk en de bijbehorende installaties, en een beschrijving van de toegepaste materialen en installaties, alsmede de gebruiksfuncties van het bouwwerk;
b. gegevens en bescheiden die nodig zijn voor gebruik en onderhoud van het bouwwerk.
Dit dossier behoeft de goedkeuring van de Directie.
10.2 Zonder goedkeuring van het dossier door de Directie is oplevering van het Werk niet mogelijk.

Artikel 11	Ketenaansprakelijkheidsregeling
11.1 Aannemer werkt uitsluitend op een wijze die toegestaan is c.q. vereist is op basis van de Ketenaansprakelijkheidsregelingen. De onderaannemers, fabrikanten en leveranciers van Aannemer dienen eveneens aan het gestelde in de Ketenaansprakelijkheidsregeling te voldoen. Aannemer vrijwaart Opdrachtgever c.q. blijft haar volledig vrijwaren ter zake van enige aanspraken die fiscus en/of het UWV te eniger tijd met betrekking tot de realisatie van het Werk jegens Opdrachtgever zal stellen uit hoofde van de Ketenaansprakelijkheidsregeling. De omvang van deze vrijwaring is gelijk aan de vordering die de fiscus en/of het UWV op Opdrachtgever heeft, vermeerderd met alle verder daaraan verbonden kosten. Deze vordering van Opdrachtgever op Aannemer zal direct opeisbaar zijn zonder rechterlijke tussenkomst.
11.2 Aannemer stemt er zonder enig voorbehoud mee in dat door Opdrachtgever een voorgeschreven deel van de aan Aannemer toekomende Aanneemsom of termijnen op een G-rekening van Aannemer wordt overgemaakt. Door Aannemer dient hiertoe een geblokkeerde G-rekening, voor de afdracht van het loonkostenaandeel, te worden geopend. Aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het loonkostenaandeel van het gedeclareerde bedrag vermelden. Het loonkostenaandeel bedraagt 33%.
Het percentage van de declaratie dat door Opdrachtgever -in verband met de door Aannemer verschuldigde loonbelasting en sociale premies- op de geblokkeerde rekening zal worden gestort bedraagt 55% van het loonkostenaandeel.
Opdrachtgever zal deze stortingen in mindering brengen op de door haar verschuldigde termijnen van de opdrachtsom.

11.3	Op deze overeenkomst is Social Return van toepassing. De opdrachtnemer dient de in het bestek opgenomen Social Return-verplichtingen en voorwaarden na te leven.

Artikel 12	Wet arbeid vreemdelingen en Wet op de Identificatieplicht
12.1 Aannemer staat er voor in dat hij alle hem in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de Identificatieplicht opgelegde verplichtingen, tijdig en correct zal nakomen.
12.2 Aannemer verplicht zich ertoe de verplichtingen die hem op grond van artikel 12.1 zijn of worden opgelegd ook op te leggen aan alle onderaannemers die hij ten behoeve van de uitvoering van het Werk inschakelt en de nakoming van deze verplichting ten genoegen van Opdrachtgever aan te tonen.
12.3 Aannemer vrijwaart Opdrachtgever voor de mogelijke gevolgen, waaronder doch niet uitsluitend begrepen de oplegging van een eventuele administratieve boete(s) ingeval van een tekortkoming in de nakoming van de in het vorige leden opgelegde verplichtingen.

Artikel 13 Wet Aanpak Schijnconstructies 

13.1 	Aannemer houdt zich bij de uitvoering van de Opdracht aan geldende wet- en regelgeving en een van toepassing zijnde cao. 

13.2 	Aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van onderhavige Opdracht op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 

13.3	Aannemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsrechtelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie. 

13.4	Aannemer verschaft desgevraagd aan de Opdrachtgever toegang tot deze arbeidsrechtelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de Overeenkomst. 

13.5	Aannemer is verplicht om alle bovenstaande contractverplichtingen (informatieplichten) onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. 

13.6 	Aannemer is verplicht om hierbij tevens te bedingen dat deze partijen vervolgens bovenstaande contractverplichtingen onverkort opnemen in contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige Overeenkomst.

Artikel 14	Bankgarantie
14.1 In verband met een eventuele aansprakelijkheid, bijvoorbeeld voortvloeiende uit de Ketenaansprakelijkheidsregeling dan wel de Wet arbeid vreemdelingen, en tot meerdere zekerheid voor de juiste en volledige nakoming van alle verplichtingen van Aannemer uit deze Overeenkomst daaronder mede begrepen betaling van de in artikel 7.3 omschreven korting, zal Aannemer ten gunste van Opdrachtgever een on demand en doorlopende bankgarantie stellen van 5% van de Aanneemsom. De bankgarantie wordt binnen 2 (twee) weken na tekenen van deze Overeenkomst aan Opdrachtgever toegezonden conform het model gehecht aan deze Overeenkomst in de bijlage. De bankgarantie is (i) is onherroepelijk en onvoorwaardelijk; (ii) is afgegeven door een instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financiële toezicht; (iii) bevat de clausule dat op eerste verzoek van Opdrachtgever wordt uitgekeerd. De kosten van deze garantie zijn voor rekening van Aannemer. Indien de bankgarantie – ongeacht de reden – wordt aangesproken, zal aannemer gehouden zijn tot aanvulling tot het oorspronkelijke bedrag van de bankgarantie. Het bepaalde in paragraaf 43a lid 4 en 7 UAV 2012 zijn uitgesloten.
14.2 De bankgarantie blijft van kracht totdat de tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn(en) zijn verstreken, vermeerderd met een kalendermaand. Opdrachtgever zal de bankgarantie retourneren nadat de genoemde termijnen zijn verstreken, tenzij Opdrachtgever reeds een beroep heeft gedaan op de bankgarantie.

Artikel 15	Meer- en minderwerk
15.1 Meer- en minderwerk mogen niet eerder uitgevoerd worden dan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Opdrachtgever. De kosten voor eventueel meerwerk worden na de oplevering verrekend, evenals de aftrekpost voor eventueel minderwerk. Verrekening van het meer- en minderwerk vindt plaats in afwijking van paragraaf 35 lid 5 UAV, op basis van de door Aannemer overgelegde inschrijfbegroting, bijlage …. De inschrijfbegroting vormt uitdrukkelijk geen contractstuk, doch dient uitsluitend voor het bepalen van de bedragen of prijzen voor verrekening van het meer- en minderwerk. 
Eventuele fouten en/of onvolledigheden in verstrekte informatie, waaronder doch niet uitsluitend bestekken, tekeningen en andersluidende documenten, waaraan Aannemer heeft bijgedragen in bouwteamverband en/of kennis van heeft kunnen nemen en waarvoor redelijkerwijs geldt dat Aannemer deze had kunnen voorkomen of hiervoor had kunnen waarschuwen, geven geen aanspraak op meerwerk.
15.2 Eventuele fouten en/of onvolledigheden in verstrekte informatie, waaronder doch niet uitsluitend bestekken, tekeningen en andersluidende documenten, waaraan Aannemer heeft en/of kennis van heeft kunnen nemen en waarvoor redelijkerwijs geldt dat Aannemer deze had kunnen voorkomen of hiervoor had kunnen waarschuwen, geven geen aanspraak op meerwerk.
15.3 Aanvullende wensen van de Opdrachtgever mogen niet eerder uitgevoerd worden dan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Opdrachtgever.

Artikel 16	Verzekeringen

16.1 De Opdrachtgever zal voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, Aannemer(s) en onderaannemer(s), een Constructie All Risks (CAR-) verzekering afsluiten.

16.2 In overeenstemming met het in de polis bepaalde wordt onder andere dekking gegeven voor de volgende rubrieken:

I			materiële schade aan het werk;
	II	het risico van aansprakelijkheid verband houdend met de uitvoering van het werk;
III	schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

16.3 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan, gereedschappen, machines etc. alsmede de eigendommen van directie en personeel van de betrokkenen is van de verzekering uitgesloten en opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. De Aannemer dient zorg te dragen voor een adequate verzekering daarvan.

16.4 Als verzekerde som voor het Werk zal gelden het bedrag van de Aanneemsom verhoogd met leveranties van Directie en/of Opdrachtgever, evenals honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.

16.5 De in de polis gestelde en van toepassing zijnde eigen risico bedragen zijn voor rekening van de Aannemer, evenals niet door de Constructie All Risks (CAR-) verzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de Aannemer volgens de technische omschrijving/het Bestek aansprakelijk is.

16.6 De aansprakelijkheid van de Aannemer volgens de Wet of Overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het Werk volgens de technische omschrijving/het Bestek op te leveren.

16.7 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidstelling, dient de Aannemer dit onmiddellijk te melden bij de Directie en zijn eigen verzekeraar.

16.8 De Directie zal deze melding terstond, op de daarvoor gebruikelijke manier aanmelden bij de betreffende assurantiemakelaar.

16.9 De dekking van de Constructie All Risks (CAR-) verzekering loopt vanaf de datum waarop het Werk op het werkterrein begint tot het einde van de werkzaamheden of, indien meeverzekerd, de datum waarop de onderhoudstermijn eindigt.

16.10 Eventuele schade-uitkeringen volgens deze Constructie All Risks (CAR-) verzekering zullen uitsluitend aan de Opdrachtgever plaatsvinden. De uitkeringen zullen door de Opdrachtgever aan de betrokken Aannemer, die de schade herstelt of die de schade in eerste instantie voor zijn rekening nam, worden betaald naar ge- lang de voortgang en kwaliteit van het herstel.

16.11 De polisvoorwaarden liggen op aanvraag ter inzage bij de Opdrachtgever.
De Aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn. De (onder-) aannemers zijn gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en hun medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schade. De Aannemer is aansprakelijk voor de schade die de Opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.

16.12 De (onder-)aannemer zal bij de uitvoering van het Werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de Opdrachtgever, de Directie en eventueel de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

16.13 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de (onder-)aannemer dient deze, mede ten behoeve van de Opdrachtgever, gedurende de looptijd van het Werk verzekerd te zijn tegen de aansprakelijkheid van de Aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit Bestek/deze technische omschrijving, omschreven Werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 5.000.000,00 per gebeurtenis of zoveel meer als de Aannemer nodig acht. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,00 per gebeurtenis bedragen.

16.14 De (onder-)aannemer dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van de in sub 3, 12 en 13. genoemde verzekering blijkt, vóór de aanvang van het Werk ter goedkeuring aan de Directie te overleggen.


[bookmark: _Toc213753460]Artikel 17 	Eigendoms- en Auteursrechten

17.1 De rechten uit intellectueel eigendom op alle door de Aannemer  ten behoeve van het Werk vervaardigde (ontwerp)stukken worden overgedragen aan Opdrachtgever.

17.2 Aannemer garandeert dat de overeengekomen werkzaamheden en de daaruit voort komende onder zijn verantwoordelijkheid voorgestelde ontwerpen en/of werkwijzen en/of verwerkte materialen en het normaal benutten daarvan, een en ander in de ruimste zin des woords, geen inbreuk zullen maken op enig aan een derde toekomend octrooi-, auteurs-, merk-, modelrecht of ander recht. Aannemer vrijwaart Opdrachtgever ter zake van aanspraken uit hoofde van dit artikel.

17.3 Het is de Aannemer slechts met Sshriftelijke toestemming van Opdrachtgever toegestaan foto’s of andere afbeeldingen c.q. gegevens met betrekking tot het Werk, in welke vorm dan ook openbaar te maken.

17.4 In afwijking van § 16 lid 3 UAV is het de Aannemee niet toegestaan reclame of naam aanduidingen van hemzelf of derden  op het werkterrein en/of het Werk aan te brengen anders dan op het in het Bestek omschreven bouwbord.

Artikel 18	Retentierecht
18.1 Aannemer verklaart dat hij met betrekking tot het Werk of delen van het Werk, afstand doet van zijn mogelijkheid om zich op het retentierecht te beroepen ter zake van het Werk of elk ander recht om de oplevering van het Werk op te schorten of het Werk in zijn geheel of delen daarvan, vanaf de datum van oplevering, in bezit te houden, tenzij Opdrachtgever in verzuim is met betaling van de reguliere termijnen van de overeengekomen Aanneemsom (inclusief opgedragen meer en minderwerk).

18.2	Aannemer bedingt van ieder van zijn onderaannemers dat zij eveneens afstand doen van hun mogelijkheid zich op eventuele retentierechten te beroepen ter zake van het Werk en draagt zorg dat het daartoe strekkende beding wordt opgenomen in de desbetreffende onder-aannemingsovereenkomst. Aannemer zal op eerste verzoek van Opdrachtgever aantonen dat deze verplichting in de onder aannemingsovereenkomsten is nagekomen. Aannemer vrijwaart Opdrachtgever voor schade als gevolg van het uitoefenen van het retentierecht door een onderaannemer.

Artikel 19	Tussentijdse ontbinding van de Overeenkomst
19.1 In aanvulling van paragraaf 46 UAV 2012 heeft Opdrachtgever het recht deze Overeenkomst ook zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan de Aannemer gericht aangetekend schrijven, indien:
a de uitvoering van het Werk geen doorgang kan vinden of dient te worden gestaakt c.q. het Werk dient te worden stilgelegd op grond van het feit dat enige benodigde verleende vergunning voor het Werk zal worden ingetrokken, geschorst of vernietigd;
b. Aannemer zijn bedrijfsuitoefening geheel dan wel een wezenlijk gedeelte daarvan staakt dan wel overdraagt, dan wel indien Aannemer wordt geliquideerd, vereffend en/of ontbonden; 
c. indien Aannemer de vrije beschikking mocht verliezen over zijn vermogen of een zodanig gedeelte daarvan, respectievelijk op een zodanige wijze dat naar het oordeel van Opdrachtgever deugdelijke en tijdige uitvoering van de Ooereenkomst in gevaar dreigt te komen; 
d. Aannemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, aan Aannemer (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Aannemer wordt aangevraagd of Aannemer in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel haar crediteuren een onderhands akkoord aanbiedt; 
e. vast komt te staan dat Aannemer in gebreke is in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst en het verzuim niet binnen de daarvoor door Opdrachtgever gestelde termijn opheft; 
f. Opdrachtgever redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de integriteit van Aannemer in het geding is, waarvan in ieder geval sprake is indien Aannemer strafrechtelijk veroordeeld is of na 31 augustus 2006 beboet is door de NMa dan wel een of meer zwaarwegende wettelijke integriteitsverplichtingen niet is nagekomen
19.2 Opdrachtgever heeft na ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel (en paragraaf 46 UAV 2012) het recht de uitvoering van het Werk zelf of door een
andere aannemer uit te (doen) voeren. Voorts heeft Opdrachtgever het recht de Aanneemsom althans het onbetaald gebleven gedeelte daarvan geheel of gedeeltelijk aan te wenden tot betaling van de door Aannemer bij de realisatie van het Werk betrokken derden, waarbij Opdrachtgever jegens Aannemer alsdan gekweten zal zijn ten belope van de aan die betrokkenen betaalde bedragen.
Voorts is Opdrachtgever gerechtigd de schade en (meer)kosten die voor Opdrachtgever (zullen) ontstaan aan Aannemer in rekening te brengen dan wel deze schade en (meer)kosten te verrekenen met hetgeen Opdrachtgever eventueel nog aan Aannemer verschuldigd mocht blijken te zijn.
19.3 Indien deze Overeenkomst tussentijds eindigt, ongeacht de reden ervan, is Opdrachtgever gerechtigd van alle documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a., voor zover die aan Aannemer zouden toebehoren, naar goeddunken gebruik te maken en deze aan derden ter beschikking te stellen, zonder dat Opdrachtgever terzake enige vergoeding verschuldigd is. Aannemer zal zodanige documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a. op eerste verzoek aan Opdrachtgever overhandigen. Voorts zal Aannemer generlei recht jegens een der bij het Werk betrokken of te betrekken derden kunnen doen gelden.
19.4 Uitsluitend in geval van ontbinding op de voet van het bepaalde in dit artikel in lid 1 onder a (uitvoering van het Werk kan geen doorgang vinden of dient te worden gestaakt dan wel stilgelegd op grond van het feit dat enige benodigde verleende vergunning voor het Werk zijn ingetrokken, geschorst of vernietigd) is Opdrachtgever, in afwijking van paragraaf 14 lid 10 UAV, aan Aannemer een vergoeding verschuldigd van de ten tijde van de ontbinding daadwerkelijk door Aannemer aantoonbaar gemaakte kosten welke naar de stand van het Werk zullen worden afgerekend. In alle andere gevallen van ontbinding als bedoeld in paragraaf 46 UAV 2012 is Opdrachtgever aan Aannemer in het geheel geen vergoeding verschuldigd.
19.5 In geval van ontbinding op de voet van het bepaalde in dit artikel in lid 1 onder b tot en met f , is Opdrachtgever, in afwijking van paragraaf 14 lid 10 UAV, aan Aannemer geen enkele vergoeding uit welke hoofde dan ook verschuldigd.
19.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Opdrachtgever, om haar verplichtingen op te schorten indien Opdrachtgever gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Aannemer zijn verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen.
19.7 De Aannemer is verplicht dit artikel onverkort in de overeenkomst(en) met zijn onderaannemer(s) op te nemen.

Artikel 20  Opschortende voorwaarden 
De bepalingen van deze Overeenkomst treden eerst in werking nadat aan alle navolgende voorwaarden is voldaan: 
a. aan Opdrachtgever is een bruikbare omgevingsvergunning voor het bouwen verleend  
b. …… (partijen kunnen hier naar believen voorwaarden opnemen waaraan voldaan moet worden, wil de aannemingsovereenkomst in werking treden).

Artikel 21	Toegang tot het Werk
21.1 De Opdrachtgever heeft het recht de Aannemer en de onderaannemer waarvan de Aannemer zich bedient bij de uitvoering van het Werk, dan wel een derde de toegang tot het Werk te ontzeggen indien:
a. Aannemer de vrije beschikking mocht verliezen over zijn vermogen of een zodanig gedeelte daarvan, respectievelijk op een zodanige wijze dat naar het oordeel van Opdrachtgever deugdelijke en tijdige uitvoering van de Overeenkomst in gevaar dreigt te komen;
b. Aannemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, aan Aannemer (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Aannemer wordt aangevraagd of Aannemer in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel haar crediteuren een onderhands akkoord aanbiedt;
c. Aannemer zijn bedrijfsuitoefening geheel dan wel een wezenlijk gedeelte daarvan staakt dan wel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever overdraagt, dan wel indien Aannemer wordt geliquideerd, vereffend en/of ontbonden;
d. (wijziging van) personeel van de Aannemer of de Onderaannemer niet vooraf door de Opdrachtgever zijn goedgekeurd of gescreend;
e. de (onder) Aannemer of personeel van de Aannemer of de Onderaannemer zich niet houden aan artikel 5 van deze Overeenkomst, vigerende wet- en regelgeving en het Arbeidsomstandighedenbesluit;
de Aannemer in verzuim is en de Aannemer het verzuim niet binnen de daarvoor door Opdrachtgever gestelde termijn opheft dan wel als nakoming blijvend onmogelijk is.
21.2 Indien de Aannemer of de onderaannemer waarvan de Aannemer zich bedient bij de uitvoering van het Werk in strijd handelt met het bepaalde in lid 1 van dit artikel is de Aannemer of de onderaannemer waarvan de Aannemer zich bedient bij de uitvoering van het Werk een niet verrekenbare boete verschuldigd van
€10.000,- (zegge: tienduizend euro) per overtreding.
21.3 De Aannemer is verplicht dit artikel onverkort in de overeenkomst(en) met zijn onderaannemer(s) op te nemen.

Artikel 22	In te zetten personeel
22.1 Aannemer zal voor de uitvoering van het Werk slechts betrouwbaar en ten aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring gekwalificeerd personeel inzetten. Onder personeel dient te worden verstaan: een personeelslid of personeelsleden in dienst van Aannemer dan wel een derde of derden – natuurlijke personen of rechtspersonen – waarvan Aannemer zich bij de uitvoering van deze Overeenkomst zal bedienen.
22.2 Aannemer draagt er zorg voor dat het door hem tewerkgestelde personeel zich gedraagt naar de regels door Opdrachtgever gesteld. Van deze regels kan de ondertekening van een geheimhoudingsverklaring door het personeel deel uitmaken.
22.3 Opdrachtgever is gerechtigd te vorderen dat van personeel dat door Aannemer bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt ingezet, vooraf Verklaringen omtrent Gedrag (VOG-verklaringen) worden overgelegd. Bij gerede twijfel kan Opdrachtgever personeel dat door Aannemer bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt ingezet vooraf screenen.
22.4 Afhankelijk van de aard van uit de te voeren werkzaamheden is Opdrachtgever te allen tijde gerechtigd personeel van Aannemer, dat voor de uitvoering van de Overeenkomst is of zal worden ingezet, aan een antecedentenonderzoek te onderwerpen. Aannemer zal aan dit onderzoek zijn volledige medewerking verlenen. Opdrachtgever is gerechtigd op grond van de uitkomsten van een dergelijk onderzoek, onder opgave van redenen te weigeren dat het betrokken personeel bij de uitvoering van de specifieke werkzaamheden wordt ingezet.
22.5 Bij de uitvoering van werkzaamheden door Aannemer behoudt Opdrachtgever zich het recht voor om zijn goedkeuring aan de inzet van bepaald personeel te onthouden of in te trekken, indien zulks naar de mening van Opdrachtgever noodzakelijk is. Opdrachtgever zal daarover tevoren overleg voeren met Aannemer.
22.6 Ter bestendiging van de continuïteit van de uitvoering van deze Overeenkomst zal door Opdrachtnemer zoveel mogelijk hetzelfde personeel worden ingezet.
22.7 Indien Opdrachtgever van oordeel is dat bepaald personeel in de uitoefening van deze Overeenkomst niet meer kan worden gehandhaafd, is Opdrachtgever gerechtigd te verlangen dat Aannemer het desbetreffende personeel zal vervangen.
22.8 Hiertoe zal onder meer aanleiding zijn, indien door personeel van Aannemer de in lid 2 bedoelde geheimhoudingsplicht is geschonden, geen goedkeurende Verklaring omtrent Gedrag voor natuurlijke personen is afgegeven, de screening van Opdrachtgever van personeel van Aannemer niet positief is of op enige andere wijze het vertrouwen van Opdrachtgever ernstig is geschonden.
22.9 Alle (meer)kosten, die verband houden met vervanging c.q. nieuw in te zetten personeel, komen voor rekening van Aannemer.

Artikel 23	Geschillenregeling
23.1 In afwijking van paragraaf 49 UAV 2012 worden alle geschillen die naar aanleiding van en in verband met deze Overeenkomst of van (aanvullende) overeenkomsten ter uitvoering van deze Overeenkomst tussen Partijen mochten ontstaan, van welke aard en omvang die ook moge zijn, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te Rechtbank Limburg.
23.2 Er is sprake van een geschil zodra één der Partijen dat stelt.
23.3 Kosten die de Partijen maken ten behoeve van de inschakeling van derden, waaronder doch niet uitsluitend deskundigen, worden bekostigd door de partij die deze derden inschakelt, uitgezonderd in geval na een vonnis een partij in de kosten van de ander wordt veroordeeld.

Artikel 24	Slotbepalingen
24.1 Van deze Overeenkomst kan slechts worden afgeweken wanneer Partijen dit schriftelijk overeenkomen. Mededelingen en andere verklaringen die Partijen in verband met deze Overeenkomst aan elkaar doen, vinden uitsluitend schriftelijk plaats. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of andersluidende afspraken binden Partijen niet, tenzij deze afspraken door Partijen schriftelijk zijn bevestigd.
24.2 Op deze Overeenkomst zijn geen andere (algemene) voorwaarden van toepassing dan de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en
van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012 versie 2025), De toepasselijkheid van de (andere) algemene (levering)voorwaarden van gegadigde of voorwaarden van derden (waaronder die van onderaannemers en hulppersonen) zijn nadrukkelijk uitgesloten en worden nadrukkelijk door Opdrachtgever van de hand gewezen.
24.3 Derden kunnen aan het bepaalde in deze Overeenkomst geen rechten ontlenen.
24.4 Onder “kostenverhogende omstandigheden” als bedoeld in § 47 UAV worden verstaan: onvoorziene omstandigheden als bedoeld in artikel 6:258 Burgerlijk Wetboek. 
24.5 Aannemer is niet bevoegd enige vordering op Opdrachtgever te verrekenen met enige vordering van Opdrachtgever op de Aannemer.
24.6 Is of wordt deze Overeenkomst, en de daarbij behorende bijlagen, (gedeeltelijk) ongeldig, nietig of onverbindend verklaard, dan blijven de Partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. De Partijen zullen het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel in rechte geldig en verbindend zijn en waarvan de rechtsgevolgen, geldt op de inhoud en strekking van de Overeenkomst, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige, nietige of onverbindende gedeelte.

Artikel 25	Bijlage(n)
25.1 De volgende bijlagen maken integraal onderdeel van deze overeenkomst:



Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend, <datum> te <plaats>
 Opdrachtgever	 Aannemer






