## Projectplanner
IKC OOST - projectplanning
Versie 1 |  |  | actueel weeknummer | 45 | 2026 | [8 empty] | 2027 | [51 empty] | 2028
Nummer | Omschrijving | Start weeknummer | Duur in weken |  | Weeknummer cumulatief | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[5 empty] | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134
1 | Wijzigen omgevingsplan middels Bopa procedure (z.s.m. af te ronden en eventueel te combineren om omgevingsvergunning) | 45 | 37 |  | 45: 1; 51: kv; 52: kv; 2027 24 76: termijn zienswijze
2 | Aanbesteding aannemer | 45 | 13 |  | 45: 2; 51: kv; 52: kv
3 | Definitief Ontwerp (DO) | 58 | 10 |  | 2027 6 58: 3
4 | Omgevingsvergunning (in combinatie met bopa) 8 weken (zienswijzen 6 weken) | 68 | 14 |  | 2027 16 68: 4; 2027 24 76: termijn zienswijze
5 | Bouwvoorbereidingsfase/ Technisch Ontwerp (TO) | 76 | 7 |  | 2027 24 76: 5
6 | Gunning aannemingsovereenkomst indien aan kaders wordt voldaan | 82 | 1 |  | 2027 30 82: 6
7 | Uitvoeringstekeningen | 83 | 9 |  | 2027 31 83: 7
8 | Uitvoering vlgs. Opgave aannemer i.o.m. partners. Teven uitvoering tijdelijke huisvesting SBO de Boemerang | 85 | 39 |  | 2027 33 85: 8; 2027 34 86: zv; 2027 35 87: zv; 2027 51 103: kv; 2027 52 104: kv
9 | oplevering | 123 | 1 |  | 2028 19 123: 9
10 | Nazorg (onderhoudsperiode) - niet volledig weergeven in planning | 124 | 10 |  | 2028 20 124: 10 (weergave indicatief - onderhoudsperiode minimaal 12 maanden doorlopend))
9 | Dumava subsidie (aanvraag) | 15 | 8
10 | Grond- en gebouwoverdracht formaliseren (koopovereenkomst, akte van levering n.t.b. in relatie tot fasering) | 15 | 6
11 | Overeenkomsten gebruikers formaliseren | 20 | 10
12 | Lopende overeenkomsten (MJOB) bijstellen | 41 | 10