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[bookmark: _Toc243420896] Inleidende informatie
[bookmark: _Toc243420897][bookmark: _Toc385235563]De Vraagspecificatie Proces
Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter van dusdanig belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als onderdeel van de Vraagspecificatie.

[bookmark: _Toc243420898]Kwaliteitsmanagement
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten op basis van kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant.

[bookmark: _Toc243420899]Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing
In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 1 sub (f) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Opdrachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van de Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden. Uit de annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis moet worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt dat document slechts ter kennis gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of informeren van de Opdrachtgever.

[bookmark: _Toc243420900]Contractbeheersingsfilosofie
Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en wenst de Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het contract (de Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft echter een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. De Opdrachtgever richt zich op de beoordeling van het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen geven dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit vertrouwen op te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in, bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen worden op basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB).

[bookmark: _Toc243420901]

Leeswijzer
In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij in hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn verwoord. Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de processen omgevingsmanagement, technisch management en inkoopmanagement aan bod.

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een identificatienummer (ID-nummer) bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis betrekking heeft en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de hoofdstuk- en paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis is tevens een relatie aangegeven met één of meer bovenliggende eisen.

	ID-nummer
	Omschrijving eis / bepaling

	Boven-liggende eis

	XX100
	De Opdrachtnemer dient …

	XX010



Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening dient te houden met wat is bepaald. Het ID-nummer wordt dan voorafgegaan door “B-” van “Bepaling”.


[bookmark: _Toc243420902]Verwijzing naar normen
Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als bedoeld in de Aanbestedingswet wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan van de woorden “of gelijkwaardig”.
[bookmark: _Toc385235568][bookmark: _Toc327258118]

[bookmark: _Toc243420903]Projectmanagement (PM)
	[bookmark: _Toc385235569]PM010
	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

	Geen



[bookmark: _Toc243420904]Opstellen van een projectmanagementplan (PM)
	PM100
	De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

	PM010

	PM120
	De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven:
de projectdoelstelling(en);
de projectmanagementsturing;
de samenwerkingsafspraken;
de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem met de onderlinge samenhang van de processen;
de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst gestelde proceseisen en waarmee wordt aangetoond dat deze processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te bereiken;
de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen (kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2025);
de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal veiligheidsmanagement waarborgt;
de uit te werken (onderliggende) plannen;
de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies en sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
de indeling, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een Work Breakdown Structure (WBS).

	PM100




[bookmark: _Toc243420905]Toepassen kwaliteitsmanagement (KM)
	KM010
	De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de 
Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de Opdrachtgever afgestemde verwachtingen.

	PM010


	KM060
	De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en loodsen van de Opdrachtnemer, Zelfstandige Hulppersonen en leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door derden of deskundigen.

	IN010



[bookmark: _Toc243420906]Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV)
	IV010
	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot integraal veiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige en gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en gezond gebruikt, in stand gehouden en te zijner tijd gesloopt kan worden.

	PM010

	IV020
	De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement te baseren op het Integraal Veiligheidsplan dat als bijlage A bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, zodanig dat ten minste invulling wordt gegeven aan de daarin genoemde veiligheidsdomeinen, en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

	IV010
PM120

	IV050
	De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving.

	IV010

	IV052

	De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te verzorgen.

	IV010


	IV054

	De Opdrachtnemer dient zodanige invulling te geven aan zijn verplichting overeenkomstig sub e artikel 2.31 Arbeidsomstandighedenbesluit dat deze niet alleen ziet op de Uitvoeringswerkzaamheden, maar ook op de Ontwerpwerkzaamheden.

	IV053


	IV055

	De Opdrachtnemer dient het Integraal Veiligheidsplan dat door de Opdrachtgever als bijlage A bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd vóór start van de Werkzaamheden op de bouwplaats beschikbaar te hebben, conform artikel 2.32 lid 1 sub c. Arbeidsomstandighedenbesluit.

	IV010


	IV060
	[bookmark: bwCyb_aan2_3]De Opdrachtnemer dient ieder ernstig ongeval en security incident (zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

	IV010
IN010


	IV090
	Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een beheerobject van Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de “Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat”, zie standaarden.rws.nl.

	IV010

	IV100
	De Opdrachtnemer dient een plan met maatregelen op te stellen ten behoeve van de begaanbaarheid van het werkterrein voor mens en machine gedurende de looptijd van het werk. Bij het beoordelen door Opdrachtnemer van de begaanbaarheid van het terrein moeten de toetsing en de te treffen maatregelen in overeenstemming zijn met CUR/CROW/Arbouw-rapport C2004-1. 

	IV010



Beschrijven van calamiteitenmanagement
	IV100
	De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum beperkt worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

	IV010
PM120

	IV110
	De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:
1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s);
de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing;
het tijdig signaleren van calamiteiten;
instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;
coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief aangewezen hulpverleners en coördinatoren;
eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van vervolgschade;
de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten;
de wijze van hulpverlening;
de beschikbaarheid van materiaal en materieel;
communicatie met de Opdrachtgever en weg- en vaarwegbeheerders;
door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van calamiteiten;
communicatie over het calamiteitenmanagement met alle betrokkenen;
training van hulpverleners en coördinatoren;
geplande oefeningen;
afstemming met de Opdrachtgever en Zelfstandige Hulppersonen, waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben aan die afstemming.

	IV100



[bookmark: _Toc215068129]Opstellen integraal veiligheidsdossier
	IV200
	De Opdrachtnemer dient het integraal veiligheidsdossier samen te stellen en ter kennis te brengen van Opdrachtgever.

	IV010

	IV210
	Het integraal veiligheidsdossier:
1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot aspecten van integrale veiligheid of verwijzingen daarnaar ten aanzien van:
a.	vastgestelde risico’s;
b.	beheersmaatregelen;
c.	ontwerpkeuzes;
d.	verificatie en validatieresultaten;
e.	as-built gegevens;
f.	overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en onderhoud;
g.	overige relevante informatie;
2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit.

	IV200






[bookmark: _Toc90282851][bookmark: bwVL_kop_aan][bookmark: _Toc215068130]Toepassen veiligheidsladder (VL)
	VL010
	De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de eisen behorende bij laddertrede 3 van het “Certificatieschema Safety Culture Ladder”.

	IV010

	VL020
	De Opdrachtnemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een geldig SCL certificaat waarmee hij aantoont aan de gestelde eisen te voldoen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

	IV010

	VL030

	Indien Werkzaamheden die worden verricht door een Zelfstandige Hulppersoon of door een door hen betrokken Zelfstandige Hulppersoon vallen onder de werking van de risicomatrix in de “Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de Bouw”, dan dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat die Zelfstandige Hulppersoon eveneens beschikt over een bewijsmiddel conform de risicomatrix dat aantoont dat die Zelfstandige Hulppersoon voldoet aan de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede. De Opdrachtnemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van certificaathouders op www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/.

	VL010



[bookmark: _Toc215068133][bookmark: _Toc243420907]Interactie tussen de Partijen (IN)
	IN010
	De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide Partijen juist en tijdig zijn geïnformeerd en de samenwerking wordt gestimuleerd.

	PM010

	IN020
	De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn.

	IN010

	IN030
	De Opdrachtnemer dient voordat een document ter acceptatie ingediend wordt, dit document in een overleg voor te bespreken met Opdrachtgever.

	IN010


[bookmark: _Toc365390524][bookmark: _Toc366143852][bookmark: _Toc366167188][bookmark: _Toc366168388][bookmark: _Toc366225238][bookmark: _Toc215068134]
Opstellen voortgangsrapportage
	IN100
	De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag na afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

	IN010

	IN110
	De voortgangsrapportage bestaat uit: 
· voortgang Werkzaamheden; 
· geactualiseerde projectplanning;
· detailplanning voor de komende 6 weken;
· knelpunten;
· afwijkingsrapportages; 
· wijzigingenoverzicht; 
· financiën; 
· register VOBT; 
· risicodossier; 
· overzicht uitgevoerde keuringen en kwaliteitstoetsen; 
· overzicht acceptatie- en toetsdocumenten in proces/behandeling met vermelding van status; 
· communicatierapportage omgeving (overzicht klachten en schades). 
· Samenwerking OG-ON; 
· Veiligheid; rapportage over (bijna) ongevallen en incidenten; 
· Naleving WAV door ON Toelichting: 

Indien een onderdeel van de voortgangsrapportage geen wijziging heeft t.o.v. een eerder ingediende voortgangsrapportage, hoeft dit onderdeel geen deel uit te maken van de voortgangsrapportage, er hoeft alleen vermeld te zijn dat er op dit onderdeel geen wijzigingen zijn. 

	IN100


[bookmark: _Toc365390525][bookmark: _Toc366143853][bookmark: _Toc366167189][bookmark: _Toc366168389][bookmark: _Toc366225239][bookmark: _Toc215068135]
Overleggen met de Opdrachtgever
	B-IN200
	De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per termijn, waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de voortgangsrapportage wordt besproken. 

	IN010

	IN210
	De Partijen organiseren samen een Project-Start-Up (PSU).

	IN010

	B-IN220
	De Opdrachtgever organiseert binnen 4 weken na opdrachtverlening een overleg waarin:
1. veiligheidsdocumenten formeel door de Opdrachtgever worden overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen worden besproken, en
2. de door de Opdrachtnemer geprognosticeerde CO2-footprint, zijn projectdoelstelling ten aanzien van de kwantitatieve CO2-reductie, en de door hem daartoe voorgenomen maatregelen worden besproken.

	IN010

	IN230
	De Opdrachtnemer organiseert periodiek overleg waarin de stand van het ontwerp en de verificatie en validatie wordt besproken.

	IN010

	IN240
	De Opdrachtgever organiseert periodiek overleggen met Rijkswaterstaat, De Opdrachtnemer dient aanwezig te zijn bij deze overleggen.
	IN010



[bookmark: bwVISI_Cursor][bookmark: _Toc58600868][bookmark: _Toc215068136][bookmark: bwVISI_kop_243]Digitaal communiceren door middel van VISI
	[bookmark: bwVISI_aan_1]IN400

	De Partijen dienen de digitale uitwisseling van formele communicatie met elkaar door middel van VISI te laten plaatsvinden. Meer informatie over de VISI-systematiek en implementatierichtlijnen is terug te vinden op de website van CROW over VISI.

	IN010


	IN410

	De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de (technische) omgeving van zijn deel van VISI, waarbij de gebruikte software dient te beschikken over een certificaat waarmee de VISI-compatibiliteit wordt aangetoond. Dit certificaat wordt uitgegeven door de VISI-beheerorganisatie, die is ondergebracht bij CROW.

	IN400


	IN420
	De Opdrachtnemer dient aanwezig te zijn bij een door de Opdrachtgever te organiseren gebruikersinstructie om kennis van VISI op te doen. De gebruikersinstructie neemt één dagdeel in beslag. De Opdrachtnemer dient de personen te laten deelnemen, die vanuit hun rol rechtstreeks (formeel) communiceren met (een vertegenwoordiger van) de Opdrachtgever.

	IN400


	B-IN430

	De Opdrachtgever stelt het VISI-raamwerk, waarin de digitale communicatie-afspraken op het raakvlak van de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zijn vastgelegd, zo spoedig mogelijk na opdrachtverlening ter beschikking aan de Opdrachtnemer. In onderling overleg kan worden besloten om het VISI-raamwerk door de Opdrachtgever aan te passen.
	IN420


[bookmark: _Toc385235573]


[bookmark: _Toc243420908]Projectbeheersing
	PB010
	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te beheersen op de projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

	PM010


[bookmark: _Toc301881221][bookmark: _Toc301964632][bookmark: _Toc364694243][bookmark: _Toc365390527][bookmark: _Toc366143855][bookmark: _Toc366167191][bookmark: _Toc366168391][bookmark: _Toc366225241][bookmark: _Toc215068138][bookmark: _Toc243420909]Scopemanagement (SM)
	SM010
	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk en de Werkzaamheden wordt beheerst.

	PB010


[bookmark: _Toc365390528][bookmark: _Toc366143856][bookmark: _Toc366167192][bookmark: _Toc366168392][bookmark: _Toc366225242][bookmark: _Toc215068139]Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure
	SM100
	De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown Structure (WBS) op te stellen. 

	SM010

	SM110
	De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten en werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een eenduidige relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te maken.

	SM100


[bookmark: _Toc301881222][bookmark: _Toc301964633][bookmark: _Toc364694244][bookmark: _Toc365390529][bookmark: _Toc366143857][bookmark: _Toc366167193][bookmark: _Toc366168393][bookmark: _Toc366225243][bookmark: _Toc215068140][bookmark: _Toc243420910]Planningsmanagement (PL)
	PL010
	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden beheerst en dat het Werk uiterlijk op de gestelde datum van aanvaarding en eventueel gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd.

	PB010

	PL020

	De Opdrachtnemer dient zijn planningsproces te beschrijven conform eis PM120 lid 5 en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever waarin tevens zijn beschreven de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het planningsproces en/of aan de planning, zoals besluiten, aannames, gebruikte kalenders, denklijnen, opbouw van de doorlooptijden, de bezwaar- en beroepstermijnen, (planologische) procedures, het eventuele gebruik van buffers.

	PL010
PM120



[bookmark: _Toc365390530][bookmark: _Toc366143858][bookmark: _Toc366167194][bookmark: _Toc366168394][bookmark: _Toc366225244][bookmark: _Toc215068141]Opstellen van een planning
	PL100
	De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

	PL010

	PL110
	De planning dient ten minste zichtbaar te maken:
1. de eventuele contractuele mijlpalen;
2. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reëel zijn uitgezet in de tijd;
3. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten netwerk met hiërarchische niveaus op basis van de WBS, welke bijdragen aan projectsturing, fasering en uitvoering;
4. relevante afstemming met de Opdrachtgever, zoals interactie tussen de Partijen, acceptatietermijnen, communicatietermijnen, faseringen, buitendienststellingen, stremmingen, tijdelijke voorzieningen;
5. [bookmark: bwBR1_PL1103_aan]de begin- en einddatum van de betaalposten, waarbij de doorlooptijd van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke pad van de onderliggende activiteiten van die betaalpost, met een speling van 0 (nul) werkdagen;
6. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen;
7. maatregelen uit het risicoregister die leiden tot activiteiten die bijdragen aan het halen van de planning;
8. afhankelijkheden met werkzaamheden van nevenopdrachtnemers.

	PL100

	PL120
	De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de planning in nader af te stemmen lay-out en bewerkbare digitale vorm, alsmede als pdf-bestand, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

	PL100

	
	De Opdrachtnemer stelt een documentenplanning op. De documentenplanning bevat: 
· momenten van indienen van ter acceptatie en ter toetsing aan te bieden Documenten inclusief de acceptatietermijnen voor de OG conform Annex III en IV.

	


[bookmark: _Toc299526699][bookmark: _Toc299526702][bookmark: _Toc327258131]
[bookmark: _Toc215068142][bookmark: _Toc243420911]Financieel management (FM)
	FM010
	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden.

	PB010


	B-FM020
	In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2025 gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de betalingsregeling.

	FM010

	B-FM030
	Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld de prijs als genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst.

	FM010


[bookmark: _Toc365390532][bookmark: _Toc366143860][bookmark: _Toc366167196][bookmark: _Toc366168396][bookmark: _Toc366225246][bookmark: _Toc215068143]Onderbouwen opdrachtsom
	FM100
	De Opdrachtnemer dient een onderbouwing van de inschrijvingssom te verstrekken aan de Opdrachtgever. De onderbouwing dient uit te gaan van de opbouw van de inschrijvingsstaat conform de inschrijvingsleidraad en de Aanbieding. De onderbouwing dient te sluiten op de inschrijvingssom. In de onderbouwing dient in detail te zijn aangegeven: Directe kosten, per post van de onderbouwing van de opdrachtsom uitgesplitst naar:
· hoeveelheden met bijbehorende eenheden; - 
· per eenheid productienormen, bestaande uit manuren, materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); - 
· eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); • indirecte kosten: - 
· nadere uitsplitsing van eenmalige uitvoeringskosten; - 
· nadere uitsplitsing van tijdgebonden uitvoeringskosten; - 
· opslagpercentages voor algemene kosten en voor winst en voor risico welke opgebouwd dient te zijn conform de SSK 2018, zijnde de grondslag voor algemene kosten (AK) zijn de directe en indirecte bouwkosten (excl. directe engineeringskosten en overige bijkomende kosten) en de grondslag voor winst & risico (W&R) zijn de directe bouwkosten, de indirecte bouwkosten en AK (excl. directe engineeringskosten en overige bijkomende kosten). 

Indien er Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 en 45 UAV-GC 2005 en/of bij de berekening van aanspraken van de ON op grond van § 44 UAV-GC 2005 van toepassing zijn dienen de prijsaanbiedingen hiervan te worden onderbouwd. Voor de onderbouwing van de prijsaanbieding van een Wijziging dienen dezelfde details te worden gehanteerd zoals hierboven opgesomd voor de inschrijfsom. 

	FM010

	
	De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen e.d. en opslagpercentages te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die Wijzigingen of aanspraak tot een onredelijke uitkomst zou leiden. 
	FM100


[bookmark: _Toc366143862][bookmark: _Toc366168397][bookmark: bwBR2_kop_335]
[bookmark: _Toc366531651][bookmark: _Toc366533191][bookmark: _Toc366534291][bookmark: _Toc366534512][bookmark: _Toc366534734][bookmark: _Toc366534844][bookmark: _Toc366535174][bookmark: _Toc366540570][bookmark: _Toc366540683][bookmark: _Toc366540915][bookmark: _Toc366541147][bookmark: _Toc366541263][bookmark: _Toc366541495][bookmark: _Toc366541727][bookmark: _Toc366542075][bookmark: _Toc366542191][bookmark: _Toc366542423]Opstellen termijnstaat
[bookmark: bwBR2_335]
	[bookmark: bwBR1_332]FM200
	De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
	FM010



	
TERMIJNSTAAT


	Betaalpost
	Financiële waarde van de betaalpost
	Geplande startdatum Werkzaamheden van betaalpost 
	Geplande einddatum Werkzaamheden van betaalpost

	Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en)

	Ontwerpwerkzaam-heden
	[bookmark: bwHTBR1_1]€ …

	Datum van opdrachtverlening 
	Moment waarop voor Ontwerpwerkzaamheden is voldaan aan eis VV160

	Opleverdossier
	€ …
5% van de opdrachtsom excl. de stelpost
	Acceptatie opleverdossier
	Acceptatie opleverdossier

	Stelpost

	

	n.v.t.
	n.v.t.

	Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en)

	…
	€ …
	…
	…

	…
	€ …
	…
	…

	Opdrachtsom:
	€ …
	
	


Format termijnstaat


	FM210
	De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 20 betaalposten te benoemen.

	FM200

	FM240
	Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit een werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de WBS met als resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het Werk.

	FM200

	FM250
	De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving van de daaronder ressorterende Werkzaamheden en het resultaat van Werkzaamheden te voegen.

	FM200
FM240

	FM260
	De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen betaalposten, zijnde de betaalposten waarvan de financiële waarde niet is geprecodeerd door de Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding te staan tot de som van de directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, gemoeid met de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden die behoren tot het (de) betreffende werkpakket(ten).

	FM200


	FM270
	De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico (AKWR))) naar rato van de som van de directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten waarvan de financiële waarde niet is geprecodeerd door de Opdrachtgever.

	FM200
FM260

	FM280
	De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te zijn aan de opdrachtsom.

	FM200
FM260
FM270

	FM290
	Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005, financiële consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of einddatum van een betaalpost, dan dient de Opdrachtnemer tevens een gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van kracht.

	FM200



[bookmark: _Toc366143863][bookmark: _Toc366168398][bookmark: bwBR2_kop_336][bookmark: _Toc366531652][bookmark: _Toc366533192][bookmark: _Toc366534292][bookmark: _Toc366534513][bookmark: _Toc366534735][bookmark: _Toc366534845][bookmark: _Toc366535175][bookmark: _Toc366540571][bookmark: _Toc366540684][bookmark: _Toc366540916][bookmark: _Toc366541148][bookmark: _Toc366541264][bookmark: _Toc366541496][bookmark: _Toc366541728][bookmark: _Toc366542076][bookmark: _Toc366542192][bookmark: _Toc366542424]Betaling
[bookmark: bwBR2_336]
	B-FM300
	De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een periode is van 4 aaneengesloten weken. 

	FM200

	B-FM310
	De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van opdrachtverlening om 00.00 uur. 

	B-FM300

	B-FM320
	De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde termijnstaat.

	B-FM300

	B-FM330
	De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, bepaald naar rato van de gerealiseerde voortgang op dat moment en de totale omvang van de betreffende betaalpost, gemeten in eenheden volgens de termijnstaat.

	B-FM320

	B-FM340
	Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële stand van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder verschenen termijnbedragen.

	B-FM320

	B-FM350
	Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken.

	B-FM300

	B-FM360
	Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2025 genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan op het in de Basisovereenkomst genoemde adres.

	B-FM300

	B-FM370
	De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2025 vindt plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 lid 2 UAV-GC 2025.
	B-FM360


[bookmark: _Toc366143864][bookmark: _Toc366168399][bookmark: bwBR2_kop_337][bookmark: _Toc366531653][bookmark: _Toc366533193][bookmark: _Toc366534293][bookmark: _Toc366534514][bookmark: _Toc366534736][bookmark: _Toc366534846][bookmark: _Toc366535176][bookmark: _Toc366540572][bookmark: _Toc366540685][bookmark: _Toc366540917][bookmark: _Toc366541149][bookmark: _Toc366541265][bookmark: _Toc366541497][bookmark: _Toc366541729][bookmark: _Toc366542077][bookmark: _Toc366542193][bookmark: _Toc366542425]Opschorting van de betaling
	[bookmark: bwBR2_337]B-FM400
	De betaling van een geheel of van een gedeelte van een termijnbedrag kan worden opgeschort.

	FM200

	B-FM410
	Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag geschiedt door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-GC 2025, op nul (€ 0,00) te stellen.
Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld, indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 7, § 21 lid 10, § 22 lid 3 UAV-GC 2025) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.

	B-FM400

	B-FM420
	Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder geval aangemerkt:
het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat; 
het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting.

	B-FM410

	B-FM430
	Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 7, § 21 lid 10, § 22 lid 3 UAV-GC 2025) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet is hersteld of op ander wijze afdoende is opgelost.
In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van het termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het termijnbedrag van de betreffende betaalpost.

	B-FM400

	B-FM440
	De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een geheel of gedeelte van een termijnbedrag geen recht op vergoeding van rente en indexering.

	B-FM400



[bookmark: _Toc364694246][bookmark: _Toc365390536][bookmark: _Toc366143865][bookmark: _Toc366167200][bookmark: _Toc366168400][bookmark: _Toc366225250][bookmark: _Toc215068147][bookmark: _Toc243420912]Risicomanagement (RM)

	RM010
	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden of het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd.

	PB010



[bookmark: _Toc365390537][bookmark: _Toc366143866][bookmark: _Toc366167201][bookmark: _Toc366168401][bookmark: _Toc366225251][bookmark: _Toc215068148]Opstellen risicoregister
	RM100
	De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te houden.

	RM010

	RM110
	De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste:
1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage XXX “Risicolijst” bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen;
de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Integraal Veiligheidsplan” bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen;
risico’s te inventariseren en te analyseren;
risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren;
risico’s te kwantificeren;
beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen;
de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren.

	RM100

	RM120
	De Partijen stemmen samen, op daartoe geëigende momenten, maar tijdens de ontwerpfase minimaal 1 maal per maand en na afloop van de ontwerpfase minimaal 1 maal per twee maanden, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot elkaars risico’s.

	RM010
IN010


[bookmark: _Toc364694247][bookmark: _Toc365390538][bookmark: _Toc366143867][bookmark: _Toc366167202][bookmark: _Toc366168402][bookmark: _Toc366225252][bookmark: _Toc58600887][bookmark: _Toc215068149]
[bookmark: _Toc243420913]Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters

[bookmark: _Toc215068150]Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV)
	AV010
	Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2025 wordt de Opdrachtnemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien.

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na.
De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn Zelfstandige Hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij deze bepalingen naleven.
De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen.
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav.
Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 
De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden bewaard.
De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie.

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik worden gemaakt van elektronische middelen.

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, of door de Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie. 

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen van de Wav naleeft. 
Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt. 

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling van vreemdelingen’ wordt geagendeerd.

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake.
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever vergoeden of zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

	PB010


[bookmark: _Toc215068151][bookmark: _Toc301881230][bookmark: _Toc301964641][bookmark: _Toc364694249][bookmark: _Toc365390542][bookmark: _Toc366143871][bookmark: _Toc366167206][bookmark: _Toc366168406][bookmark: _Toc366225256]Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB) 
	AB010
	De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van loontarieven en -betaling.
	PB010


[bookmark: _Toc215068152]Informatieplicht
	AB100
	De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van hulppersonen (ondergeschikten van de Opdrachtnemer) en Zelfstandige Hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze (loonadministratie) vast te leggen.

	AB010

	AB110
	De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de Overeenkomst.
	AB100


[bookmark: _Toc215068153][bookmark: _Toc437877305]Toetsen, controles, inwinnen van informatie 
	AB200
	De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve van hulppersonen (ondergeschikten van de Opdrachtnemer) en Zelfstandige Hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

	AB010

	AB210
	Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een Zelfstandige Hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling door deze te betrekken Zelfstandige Hulppersoon. De Opdrachtnemer dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

	AB010

	AB220
	Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID (voorheen Bouw ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van de Bouwplaats-ID administratie ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

	AB200

	AB230
	De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten behoeve van hulppersonen (ondergeschikten van de Opdrachtnemer) en Zelfstandige Hulppersonen.
	AB010


[bookmark: _Toc215068154][bookmark: _Toc437877306]Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering 
	B-AB300
	Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de eerstvolgende betalingstermijn in te houden of op andere wijze te verhalen.
	AB010


[bookmark: _Toc215068155][bookmark: _Toc437877307]Doorgeefverplichting (“kettingbeding”) 
	AB400
	De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle Zelfstandige Hulppersonen.

	AB010

	AB410
	De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze Zelfstandige Hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

	AB400 

	AB420
	De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient daartoe te bedingen dat al zijn Zelfstandige Hulppersonen de vast te leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor de Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke afspraken ontstaat. 
	AB100
AB400


[bookmark: _Toc215068156][bookmark: _Toc437877308]Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling 
	B-AB500
	Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de uitvoering van de Overeenkomst, dan spreekt de Opdrachtgever meteen de Opdrachtnemer hierop aan.

	AB010

	B-AB510
	De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om medewerking verzoeken.

	B-AB500

	AB520
	De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde instanties.
	B-AB510


[bookmark: _Toc215068157][bookmark: _Toc58600895]Transnationale dienstverrichting (TD)
	TD010
	Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2025 wordt de Opdrachtnemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers.

	PB010


	TD020
	[bookmark: Text2]Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland, dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel 8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU), voor de Overeenkomst het e-mailadres <vul e-mailadres in> door te geven aan het online Meldloket van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

	TD010


	TD030
	Indien de Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan constateert dat er niet of niet tijdig is gemeld als bedoeld in artikel 8 WagwEU, dan komen boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake.
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever vergoeden of zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

	TD010



[bookmark: _Toc215068160][bookmark: _Toc243420914]Omgaan met social return (SR)
	SR010
	De Opdrachtnemer dient 2% van van de opdrachtsom gedurende de ontwerp- en realisatiefase in te zetten ten behoeve van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, hetgeen ook is gesteld in de Selectieleidraad.

	PB010

	SR020
	De Opdrachtnemer dient social return vorm te geven in een bij zijn bedrijfsvoering passende uitwerking van het bouwblokkenmodel, zoals beschreven in bijlage E. 

	SR010

	SR030
	De Opdrachtnemer dient binnen 7 kalenderdagen na definitieve gunning contact op te nemen over de invulling van de Social Return eis met de Social Return adviseur. Hierbij overlegd Opdrachtnemer een plan waarin de aard van de werkzaamheden en de manier waarop de Social Return eis wordt ingevuld is beschreven.

	SR010

	SR040
	Bij het niet voldoen aan de eisen met betrekking tot de social return eis, binnen de periode van de opdracht, wordt niet voldaan aan de eisen uit de opdrachtverstrekking. Dit leidt tot een direct opeisbare boete welke gelijk staat aan het niet ingevulde bedrag van de social return eis. Dit boetebedrag is direct opeisbaar en invorderbaar. Opdrachtnemer ontvangt hiervoor bij de eindafrekening van de opdracht een factuur ter hoogte van het niet gerealiseerde bedrag.

	SR010


[bookmark: _Toc215068161][bookmark: _Toc243420915]Toepassen privacy (PR)
	PR010
	Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerkt namens de Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, dan dient de Opdrachtnemer deze te verwerken conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

	PB010

	PR020
	De Opdrachtnemer dient persoonsgegevens te verwerken conform het model “Verwerkersovereenkomst UAV-GC 2025”, welke de Opdrachtgever na opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer ter beschikking stelt.

	PR010


	PR030
	Indien de Opdrachtnemer een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens ontdekt, dan meldt hij dit met bekwame spoed doch in ieder geval binnen 24 uur na ontdekking daarvan, bij Opdrachtgever met de mededeling van het vermoeden van een datalek en met de benodigde informatie.

	PR010


[bookmark: _Toc301881231][bookmark: _Toc301964642][bookmark: _Toc364694250][bookmark: _Toc365390543][bookmark: _Toc366143872][bookmark: _Toc366167207][bookmark: _Toc366168407][bookmark: _Toc366225257][bookmark: _Toc215068162][bookmark: _Toc243420916]Omgevingsmanagement (OM)
	OM010
	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

	PM010

	B-OM020
	Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving.

	OM010


[bookmark: _Toc257264788][bookmark: _Toc265824343][bookmark: _Toc301881232][bookmark: _Toc301964643][bookmark: _Toc364694251][bookmark: _Toc365390544][bookmark: _Toc366143873][bookmark: _Toc366167208][bookmark: _Toc366168408][bookmark: _Toc366225258][bookmark: _Toc215068163][bookmark: _Toc243420917][bookmark: _Toc263420862][bookmark: _Toc263428878]Verkrijgen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen (VE)

	VE010

	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het verkrijgen van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen  te verrichten, zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt belemmerd.

	OM010



[bookmark: _Toc364694252][bookmark: _Toc365390545][bookmark: _Toc366143874][bookmark: _Toc366167209][bookmark: _Toc366168409][bookmark: _Toc366225259][bookmark: _Toc215068164][bookmark: _Toc301881233][bookmark: _Toc301964644]Aanvragen en verkrijgen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
	VE100
	De Opdrachtnemer dient de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen op eigen naam aan te vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt. 

	VE010

	VE110
	Indien een publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemming niet op naam van de Opdrachtnemer aangevraagd kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een gemotiveerd verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van een machtiging voor het aanvragen van de toestemming uit naam van de Opdrachtgever.

	VE100

	B-VE120
	De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende verzoek tot machtiging. 

	VE110

	VE130
	De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de voortgang van aanvragen en verkrijgen van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen waartoe een machtiging is verstrekt. 

	VE110

	VE140
	De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren en/of beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden of door hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen. 

	VE010

	VE150
	De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht ligt om instandhouding van door hem aangevraagde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het Werk, zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

	VE140

	B-VE160
	De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, tenzij deze door de Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen, conform annex I Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen.

	VE010

	B-VE170
	Alle kosten samenhangende met het naleven van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen gedurende de looptijd van de Overeenkomst, ook van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen vermeld in annex I Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen, komen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.

	VE010

	B-VE180
	Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn, datum of tijdstip niet wordt gehaald doordat een publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen als bedoeld in § 10 lid 1 UAV-GC 2025 niet tijdig is verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen niet aan hem te wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan de orde is:
1. onvolledigheden of onjuistheden in de aanvraag van de toestemming; 
1. onvolkomenheden in het aan de aanvraag van de toestemming ten grondslag liggende ontwerp;
1. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen tijdig te verkrijgen;
1. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening gehouden met mogelijke vertraging in het proces en onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen op het kritieke pad zouden komen te liggen.

	VE010


[bookmark: _Toc215068166][bookmark: bwKenL_kop_aan][bookmark: _Toc243420918][bookmark: bwKenL_aan1]In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL)
	KL010
	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het in stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te verrichten, zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt belemmerd.

	OM010
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	B-KL100

	Begrippen in het kader van deze paragraaf.

Kabels en leidingen Rijkswaterstaat
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat.

Kabels en leidingen derden 
Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat.

Kabels en leidingen derden categorie 1
De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen, tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht of mogen niet worden aangepast.

Kabels en leidingen derden categorie 2
De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen, tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en leidingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken gemaakt over minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet vastgelegd in projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van de Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden aangepast.

Kabels en leidingen derden categorie 3
De kabels en leidingen derden die niet behoren tot de kabels en leidingen derden categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en leidingbeheerders te maken.

[bookmark: _Toc301964625][bookmark: _Toc301964649][bookmark: _Toc301964681]Projectovereenstemming
Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente bescherming van een kabel of leiding derden categorie 2 of 3, conform het toepasselijke model ingevolge bijlage F “Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces.

Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden
De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage F “Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces.

Verzoek tot aanpassing
Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld een verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder om over te gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een kabel of leiding derden categorie 3.

	KL010
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	KL200
	De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de kabel- en leidingbeheerders.

	KL010

	KL210
	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform de CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”.

	KL200

	KL220
	De Opdrachtnemer dient een oriëntatieverzoek te doen, de verkregen gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken conform bovengenoemde richtlijn.

	KL210

	KL225

	Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden aan of nabij glasvezelinfrastructuur van Rijkswaterstaat verricht, dan dient de Opdrachtnemer als onderdeel van de risico-inventarisatie ten minste 10 weken vóór de start van de betreffende Werkzaamheden een impact analyse “Gepland Werk Glas” te laten uitvoeren conform PN010.

	KL220
PN010


	KL230
	De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn.

	KL210
OW010

	KL240
	Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden een kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit terstond te melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

	KL200

	KL250
	Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de noodzakelijke maatregelen te nemen. 

	KL200

	KL260
	De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming met de te nemen maatregelen te verkrijgen.

	KL250
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	KL300
	Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30 werkdagen voor de geplande startdatum aan de Opdrachtgever de geplande legginggegevens met betrekking tot de betreffende kabels en leidingen te leveren, met:
1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage C “Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie;
2. 1GIS conform eis 03 van bijlage C “Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie.

	KL010

	KL310
	De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van kabels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de ligginggegevens aan de Opdrachtgever te leveren, met:
1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage C “Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie;
2. 1GIS conform eis 03 van bijlage C “Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie.
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	KL700
	Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een kabel of leiding categorie 3 noodzakelijk is in verband met de Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dan dient de Opdrachtnemer tijdig een verzoek tot aanpassing op te stellen en ter ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15 werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten dat hij het verzoek tot aanpassing weigert te ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde voorwaarden.

	KL010

	KL710
	De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het verzoek tot aanpassing door de Opdrachtgever, met de kabel- of leidingbeheerder tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien de Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een akkoord met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om assistentie van de Opdrachtgever vragen.

	KL700

	KL720
	De bereikte projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten dat hij de projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde voorwaarden.

	KL710

	KL730
	Het verzoek tot aanpassing en de projectovereenstemming dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen);
2. ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden;
3. de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de vigerende NEN-normen; 
4. de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de doelen en oogmerken zoals genoemd in de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), alsmede aan de in het Bal opgenomen (specifieke) zorgplichten.

	KL700
KL720

	[bookmark: bwKenL_aan2]KL740
	De door de Opdrachtgever op basis van de projectovereenstemming aan de kabel- of leidingbeheerder betaalde voorlopige en definitieve vergoedingen met betrekking tot een kabel of leiding derden categorie 3, komen voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen door de Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever te worden betaald.

	KL700

	KL750
	De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een kabel of leiding derden categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat daarvoor een projectovereenstemming is gesloten. 

	KL700

	KL760
	De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden de afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende projectovereenstemming.

	KL750

	KL770
	De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te stemmen met diegenen die de kabels en leidingen derden categorie 3 feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen.

	KL700



[bookmark: _Toc364694254][bookmark: _Toc365390555][bookmark: _Toc366143884][bookmark: _Toc366167219][bookmark: _Toc366168419][bookmark: _Toc366225269][bookmark: _Toc215068173][bookmark: _Toc243420919]Communiceren met derden (CD)

	CD010
	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na te streven. 

	OM010


	B-CD020
	De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie.

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor veroorzaakte hinder te verstrekken.

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen:
1. potentiële weg- en vaarweggebruikers;
omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten de doelgroepen als bedoeld in B-CD030;
belangengroepen.

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de volgende communicatiemiddelen:
1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, websites zoals https://www.apeldoorn.nl en https://www.apeldoorn.nl/nieuwbouw-en-ontwikkeling/zuidwest/host-city;
2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij Rijkswaterstaat zijn geuit.

	CD010

	B-CD030
	De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie.

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden.

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen:
1. daadwerkelijke gebruikers van het betreffende object (weg, vaarweg of gebouw);
bewoners en/of eigenaren van direct aanliggende percelen;
bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen;
hulpverleningsdiensten;
gemeenten;
provincies;
weg- en vaarwegbeheerders;
brandstofverkooppunten.

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de volgende communicatiemiddelen:
1. bouwborden,
2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en informatieborden.
 
	CD010


[bookmark: _Toc301881249][bookmark: _Toc301964661][bookmark: _Toc365390558][bookmark: _Toc366143887][bookmark: _Toc366167222][bookmark: _Toc366168422][bookmark: _Toc366225272][bookmark: _Toc215068176]Plaatsen van bouwborden
	CD300
	De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan de Uitvoeringswerkzaamheden twee bouwborden te plaatsen.

	CD010
CD200

	CD310
	De Opdrachtnemer dient bouwborden te laten ontwerpen conform de huisstijl van de gemeente Apeldoorn.

	CD300

	CD320
	De Opdrachtnemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen locatie van bouwborden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

	CD300

	CD330
	De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de Werkzaamheden de bouwborden te verwijderen.

	CD300


[bookmark: _Toc301881252][bookmark: _Toc301964664][bookmark: _Toc365390561][bookmark: _Toc366143890][bookmark: _Toc366167225][bookmark: _Toc366168425][bookmark: _Toc366225275][bookmark: _Toc215068179]Publicaties en reclame-uitingen
	CD600
	Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te zetten, tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever.

	CD010

	CD610
	Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd.

	CD010


[bookmark: _Toc301881253][bookmark: _Toc301964665][bookmark: _Toc365390562][bookmark: _Toc366143891][bookmark: _Toc366167226][bookmark: _Toc366168426][bookmark: _Toc366225276][bookmark: _Toc215068180]Afhandelen klachten van derden
	CD700
	De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen.

	CD010

	CD710
	De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever voorziet van benodigde informatie.

	CD700


[bookmark: _Toc301881255][bookmark: _Toc301964667]
[bookmark: bwVM_Cursor][bookmark: _Toc364694255][bookmark: _Toc365390563][bookmark: _Toc366143892][bookmark: _Toc366167227][bookmark: _Toc366168427][bookmark: _Toc366225277][bookmark: _Toc215068181][bookmark: _Toc243420920][bookmark: bwVM_kop_aan]Verkeersmanagement voor rijkswegen (VM)
[bookmark: bwVM_aan1]
	VM010
	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd.

	OM010

	VM020
	De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document “Verkeersmanagement voor rijkswegen” dat als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd.

	VM010


[bookmark: _Toc215068185][bookmark: _Toc243420921][bookmark: bwFF_Kop]Omgaan met flora en fauna (FF)
[bookmark: bwFF_aan_1]
	FF010
	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora en fauna is gewaarborgd.

	OM010

	[bookmark: bwGSB1_aan][bookmark: bwFF_uit_1][bookmark: bwGFF_aan][bookmark: bwFF_aan_2]FF020
	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de omgang met flora en fauna op een praktisch uitvoerbaar niveau te beschrijven en deze procesbeschrijving (ecologisch werkprotocol) voor de start van de Uitvoeringswerkzaamheden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

	FF010
PM120

	FF025
	De procesbeschrijving dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
1. hoe mitigerende, compenserende en alle andere maatregelen ten aanzien van flora en fauna worden opgenomen in het werkproces; 
2. hoe de onderlinge samenhang tussen maatregelen wordt beheerst; 
3. hoe het uitvoeren van maatregelen wordt geborgd; 
4. hoe voorkomen wordt dat afwijkingen in maatregelen leiden tot negatieve effecten op flora en fauna; 
5. hoe omgegaan wordt met het onverwachts aantreffen van beschermde soorten;
6. de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden.

	FF020

	FF050
	Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- en faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) met de gemeente Apeldoorn vermeld als eigenaar.

	FF010


[bookmark: _Toc437877454][bookmark: _Toc215068186][bookmark: bwVM_kop_aan3]Omgaan met stikstof
	ST010
	De Opdrachtnemer dient tijdens de realisatiefase ten minste te voldoen aan de maximale toename van de stikstofdepositie van 0,03mol N/ha/j in de omliggende Natura 2000-gebieden.

	FF010

	ST020
	De Opdrachtnemer dient tegelijk met het Definitief Ontwerp een acituele ARIUS-berekening realisatiefase te maken gebaseerd op zijn Inschrijving en het Definitief Ontwerp.

	ST010

	ST030
	De Opdrachtnemer dient op verzoek van Opdrachtgever de invoergegevens aan te leveren van de AERIUS-berekening waarbij de volgende benodigde (onderbouwde) gegevens ingediend dienen te worden:
1. Gedetailleerde berekening draaiuren werktuigen;
2. Overzicht werktuigen: uren, type, vermogen, milieuklasse;
3. Verdeling per jaar over uitvoeringsperiode.

	ST010



[bookmark: _Toc243420922]Omgaan met de verkeerscentrales (VC)
[bookmark: bwVM_aan5]
	VC010
	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan de digitale informatievoorzienings- en/of besturingsketen te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met de verkeerscentrale is gewaarborgd.

	OM010


[bookmark: _Toc215068189][bookmark: _Toc243420923]Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden (BS)

	BS010
	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged.

	OM010

	BS020
	Voor de start van de Werkzaamheden dient door de Opdrachtnemer een bouwkundige statusopname (startopname) van aanliggende objecten (woningen, rijksweg, wegmeubilair, kunstwerken) te worden uitgevoerd.
Aan het eind van de Werkzaamheden dient door de Opdrachtnemer een bouwkundige statusopname (eindopname) van de aanliggende objecten (woningen, rijksweg, wegmeubilair, kunstwerken) te worden uitgevoerd.

In de statusopname:
1. Dient de aangrenzende bebouwing in een straal van 50 meter van het Werk rondom en aan de binnenkant te worden opgenomen;
2. Dient de statusopname per object gebundeld te worden tot een gedetailleerd rapport;
3. Dient het rapport te bestaan uit foto’s voorzien van onderbouwende tekstuele toelichting;
4. Dienen schadebeelden inzichtelijk te zijn gemaakt;
5. Dient in geval van scheruvorming, de scheurlengte en de scheurwijdte te worden vermeld;
6. Dient de statusopname te worden uitgevoerd door een erkend bouwkundig adviesbureau;
7. Dienen het rapport van de status- en eindopnamen te zijn goedgekeurd en ondertekend door de betreffende eigenaren;
8. Dient het rapport van de statusopnamen voor aanvang van de uitvoering te worden ingediend bij de Opdrachtgever;
9. Dient het rapport van de startopname in bewaring te worden genomen door een notaris;
10. Dienst gedurende de realisatie van het Werk door de Opdrachtnemer continu aantoonbaar de effecten van de Werkzaamheden op de omgeving te worden gemonitord, waarbij eventuele optredende schadebeelden worden gerapporteerd aan de Opdrachtgever.

	BS010


[bookmark: _Toc364694259][bookmark: _Toc365390585][bookmark: _Toc366143913][bookmark: _Toc366167248][bookmark: _Toc366168448][bookmark: _Toc366225298][bookmark: _Toc215068193][bookmark: _Toc243420924]Technisch management (TM)
[bookmark: _Toc215068194][bookmark: _Toc243420925]Algemeen

	TM010
	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

	PM010

	TM020
	De Opdrachtnemer dient voor alle Werkzaamheden te werken volgens de principes van Systems Engineering (SE). Voor een toelichting op wat wordt verstaand onder SE, verwijst de Opdrachtgever naar de vigerende versie van de Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector (hierna: Leidraad SE). De Leidraad SE is te downloaden via www.leidraadSE.nl.
	TM010

	TM030
	De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten worden gecreëerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer. Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient ten minste het V&V-dossier te bevatten.

	TM010

	[bookmark: bwCV_Cursor][bookmark: bwCV_aan]TM040
	De Opdrachtnemer dient een coördinator constructieve veiligheid als sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is voor de Opdrachtgever. 

	IV010
PM120

	TM050
	De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het Kennisportaal Constructieve Veiligheid).

	TM040

	[bookmark: bwRKV_Cursor][bookmark: bwRKV_aan]TM060
	De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de ruimtelijke kwaliteit en vormgeving gedurende de ontwerpfase en de uitvoeringsfase.

	TM010


[bookmark: bwTIS_Cursor][bookmark: _Toc135914880][bookmark: bwTIS_Kop]
[bookmark: _Toc243420926]Uitvoeren ontwerpwerkzaamheden
	OW010
	De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst en uitvoerbaar is.

	OW010



[bookmark: _Toc365390587][bookmark: _Toc366143915][bookmark: _Toc366167250][bookmark: _Toc366168450][bookmark: _Toc366225300][bookmark: _Toc215068196]Analyseren
	OW100
	De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd.

	OW010

	OW110
	De analyses dienen ten minste te omvatten:
de stakeholders die een belang hebben bij de door de Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en Werkzaamheden;
de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en Werkzaamheden;
de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen;
de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk onderling en de vertaling hiervan in eisen;
de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de vertaling van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen;
de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische Werkzaamheden);
de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk;
de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het Werk.

	OW100

	OW120
	De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron.

	OW110

	OW130
	De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een raakvlakkenregister op te stellen.

	OW100

	OW140
	In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn vastgelegd:
1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt beschreven;
2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak;
3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties waarin het raakvlak is uitgewerkt;
4. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen betreffende het raakvlak.

	OW130


Opstellen Definitief Ontwerp (DO)
	DO010
	De Opdrachtnemer dient een Definitief Ontwerp op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, van het Geluidsscherm rijksweg A1 zuidrand Apeldoorn dat bestaat uit:
1. Ontwerpnota;
2. Tekeningen;
3. Berekeningen;
4. V&V rapportage.

	OW100

	DO020
	Het Definitief Ontwerp dient inzicht te verschaffen in het te realiseren ontwerp, de wijze waarop de uitvoering plaatsvindt en de wijze waarop het onderhouden dient te worden. De V&V rapportage dient aan te tonen dat het ontwerp voldoet aan de eisen van de Overeenkomst.

	DO010

	DO030
	De ontwerpnota dient ten minste te bestaan uit:
1. De Objectenboom;
2. De objecten waarop de onderbouwing van toepassing is;
3. De uitgangspunten en de eisen;
4. Gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (en trade-off’s);
5. De raakvlakken en de wijze waarop deze zijn beheerst in het ontwerp;
6. De risico’s en de wijze waarop deze zijn beheerst in het ontwerp;
7. De materialisatie;
8. De beschouwing van kritisch geachte omgevingsobjecten;
9. De veiligheidsaspecten tijdesn realisatie, gebruik, beheer, onderhoud en sloop en hoe die zijn beheerst in het ontwerp;
10. De overblijvende veiligheidsrisico’s;
11. De tekeningen en berekeningen;
12. De beschouwing en omgang met K&L.

	DO010

	DO040
	De tekeningen dienen ten minste te betaat uit:
1. bestaande situatietekeningen;
2. nieuwe situatietekeningen;
3. constructies;
4. langs- en dwarsprofielen;
5. details;
6. rioleringsplan;
7. systeemgrenzen;
8. kadastrale grenzen;
9. kabels, leidingen en zinkers;
10. werktuigbouwkundige en elektrotechnische tekeningen.

	DO010

	DO050
	De berekeningen dienen ten minste te bestaan uit:
1. uitgangspunten van de berekeningen;
2. berekeningen van alle civiele constructies;
3. berekeningen voor alle wegconstructies;
4. zettingsberekeningen;
5. werktuigbouwkundige en elektrotechnische berekeningen.

	DO010


Opstellen Uitvoeringsontwerp (UO)
	UO010
	De Opdrachtnemer dient na het Definitief Ontwerp een Uitvoeringsontwerp op te stellen en ter kennis te brengen van Opdrachtgever van het Geluidsscherm rijksweg A1 zuidrand Apeldoorn dat bestaat uit:
1. Ontwerpnota;
2. Tekeningen;
3. Berekeningen;
4. V&V rapportage;
5. Werkplan/uitvoeringsplannen;
6. Beheer- en onderhoudsplan.

	OW100

	UO020
	Het Uitvoeringsontwerp dient inzicht te verschaffen in het te realiseren ontwerp, de wijze waarop de uitvoering plaatsvindt en de wijze waarop het onderhouden dient te worden. De verificatierapportage dient aan te tonen dat het ontwerp voldoet aan de eisen van de Overeenkomst. Dit alles op een detailniveau waarbij het Werk zonder nadere toelichting kan worden gerealiseerd.

	UO010

	UO030
	De ontwerpnota dient ten minste te bestaan uit:
1. De Objectenboom;
2. De objecten waarop de onderbouwing van toepassing is;
3. De uitgangspunten en de eisen;
4. Gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (en trade-off’s);
5. De raakvlakken en de wijze waarop deze zijn beheerst in het ontwerp;
6. De risico’s en de wijze waarop deze zijn beheerst in het ontwerp;
7. De materialisatie, inclusief certificaat;
8. De beschouwing van kritisch geachte omgevingsobjecten;
9. De veiligheidsaspecten tijdesn realisatie, gebruik, beheer, onderhoud en sloop en hoe die zijn beheerst in het ontwerp;
10. De overblijvende veiligheidsrisico’s;
11. De tekeningen en berekeningen;
12. De beschouwing en omgang met K&L.

	UO010

	UO040
	De tekeningen dienen ten minste te betaat uit:
1. Bestaande situatietekeningen;
2. Nieuwe situatietekeningen;
3. Constructies;
4. Langs- en dwarsprofielen;
5. Details;
6. Rioleringsplan;
7. Systeemgrenzen;
8. Kadastrale grenzen;
9. Kabels, leidingen en zinkers;
10. Werktuigbouwkundige en elektrotechnische tekeningen.

	UO010

	UO050
	De berekeningen dienen ten minste te bestaan uit:
1. uitgangspunten van de berekeningen;
2. berekeningen van alle civiele constructies;
3. berekeningen voor alle wegconstructies;
4. zettingsberekeningen;
5. werktuigbouwkundige en elektrotechnische berekeningen.

	UO010

	UO060
	De werkplannen en uitvoeringsplannen dienen een volledige en gedetailleerde beschrijving te bevatten van de te volgen werkwijze die de Opdrachtnemer hatneert om het Werk te realiseren binnen de gestelde eisen en de risico’s. Expliciet wordt benoemd plannen t.b.v. hijs- en heiwerkzaamheden en werken vanaf het water.
	UO010

	UO070
	Het beheer- en onderhoudsplan dient ten minste te bestaan uit:
1. beschrijjving van de in acht te nemen bheeer- en onderhoudsintervallen, met bijbehorende instructies en materieel/materiaal.
	UO010


[bookmark: _Toc364694261][bookmark: _Toc365390590][bookmark: _Toc366143918][bookmark: _Toc366167253][bookmark: _Toc366168453][bookmark: _Toc366225303][bookmark: _Toc215068199][bookmark: _Toc243420927]Uitvoeren (UV)

	UV010
	De Opdrachtnemer dient de Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

	TM010

	UV020
	De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die daarop betrekking hebben, gereed zijn.

	UV010

	UV050
	Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem, die niet door de Werkzaamheden zijn ontstaan, dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen worden gehouden.

	UV010

	UV060
	De Opdrachtnemer dient kennis te nemen van de locatie van deformatiemeetpunten en deze tijdens het verrichten van de Werkzaamheden in stand te houden.

	UV010

	UV070
	De Opdrachtnemer dient bij werkzaamheden in de buurt van bomen te werken volgens bijlage G Poster Werken rond Bomen.

	


[bookmark: _Toc365390591][bookmark: _Toc366143919][bookmark: _Toc366167254][bookmark: _Toc366168454][bookmark: _Toc366225304][bookmark: _Toc215068200]Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden
	UV100
	De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale veiligheid aan hulppersonen (ondergeschikten van de Opdrachtnemer), Zelfstandige Hulppersonen en derden op het werkterrein te verzorgen en te coördineren.

	UV010
IV010

	UV120
	De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten, e.d.) geen hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn.

	UV010
IV010


[bookmark: _Toc215068201][bookmark: bwCMP_Kop]Inrichten Centraal meldpunt (MP)
	[bookmark: bwCMP_Tekst_aan]MP010
	De Opdrachtnemer dient een centraal meldpunt in te richten, zodanig dat meldingen van storingen en gebreken met betrekking tot de in gebruik zijnde systemen en objecten en van verkeersincidenten kunnen worden gedaan door de beheerder, de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer en actuele informatie kan worden geleverd over de afhandeling van een melding en over de Uitvoeringswerkzaamheden.

	UV010

	MP030

	Het centraal meldpunt dient:
1. 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar te zijn via één telefoonnummer;
2. bereikbaar te zijn via email;
3. op de hoogte zijn van de (geplande) Uitvoeringwerkzaamheden;
4. naar aanleiding van een melding van de contactpersonen binnen vijf minuten na ontvangst een deskundige reactie terug te geven en verder gevolg te geven aan de melding;
5. na ontvangst van een melding van de Opdrachtnemer zelf, de contactpersonen daarover te informeren;
6. indien de Opdrachtnemer de storing of het gebrek dient te herstellen, dan de voortgang te monitoren en af te melden bij de contactpersonen, voorzien van eventuele restpunten; 
7. de contactpersonen te informeren over veiligheidsincidenten (waaronder ARBO, objecten, omgeving, cybersecurity e.d.) en schade aan eigendommen van de Opdrachtgever of derden.

	MP010
B-MP020



[bookmark: _Toc308423599][bookmark: _Toc365390593][bookmark: _Toc366143921][bookmark: _Toc366167256][bookmark: _Toc366168456][bookmark: _Toc366225306][bookmark: _Toc215068202]Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen
	UV300
	De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het omgaan met vrijkomende materialen, als bedoeld in annex V Vrijkomende materialen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

	UV010
PM120

	UV310
	De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
1. uit te voeren onderzoeken;
2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen;
3. werkvolgorde en werkmethode;
4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van bestemming en de verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen;
6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende materialen;
7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

	UV300

	UV320
	Indien vrijkomende materialen conform annex V Vrijkomende materialen geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer.

	UV300

	UV330
	De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen.

	UV300

	UV370
	De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de afgevoerde vrijgekomen materialen.
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V Vrijkomende materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn opgenomen.

	UV300
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Duurzamer inzetten materieel en energiedragers (DM)
	DM010

	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het inzetten van materieel en energiedragers duurzamer te verrichten, zodanig dat wordt bijgedragen aan “Schoon en Emissieloos Bouwen”.

	UV010

	B-DM020

	De Opdrachtgever verstaat in het kader van deze paragraaf onder materieel en energiedragers:

Materieel: voer-, vaar- en (mobiele) werktuigen die gebruik maken van energiedragers.

Voertuigen: rollend materieel bestemd voor het vervoer van goederen en personen over de openbare weg. 

Vaartuigen: materieel dat wordt ingezet bij Werkzaamheden op het water, zowel op binnenwateren als zeegaand, evenals bij Werkzaamheden rondom kustlijnzorg en vaargeulonderhoud. Ze zijn gemotoriseerd en kunnen met een eigen aandrijving varen.

Zeegaande vaartuigen: vaartuigen die varen met een IMO-nummer.

Binnenlandse vaartuigen: vaartuigen die varen met binnenvaartpapieren (certificaten van onderzoek) en een ENI (Europees scheepsidentificatienummer voor binnenschepen) hebben.

(Mobiele) werktuigen: werktuigen die mobiel inzetbaar zijn, bijvoorbeeld doordat ze verrijdbaar, losmaakbaar of draagbaar zijn. Ze zijn gemotoriseerd, kunnen een eigen aandrijving hebben en worden niet hoofdzakelijk ingezet voor transport op de openbare weg.

Energiedragers: een stof of medium dat energie bevat in de vorm van een brandstof, elektriciteit, warmte of kracht.

Duurzame energiedragers: de volgende energiedragers conform de
Renewable Energy Directive (RED) II, Europese richtlijn 
hernieuwbare energie:
1. Biobrandstoffen uit rest- en afvalstromen zonder verwerking door geavanceerde technologie (RED II Annex IXb);
1. Biobrandstoffen uit rest- en afvalstromen verwerkt door geavanceerde technologie (RED II Annex IXa);
1. Hernieuwbare brandstoffen van niet biologische oorsprong (RFNBO);
1. Hernieuwbare elektriciteit.

Zero emissie (ZE): bij het gebruik van materieel geen uitlaatemissies van NOx, roetdeeltjes en broeikasgassen.

	DM010


	DM030

	De Opdrachtnemer dient met zijn materieel en energiedragers te voldoen aan de minimum eisen emissienormen per kalenderjaar conform “Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers” die als bijlage D bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd.

	DM010


	DM040

	De Opdrachtnemer dient met zijn vaartuigen te voldoen aan de emissienormen per kalenderjaar conform “Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers” die als bijlage D bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. De emissienormen hebben betrekking op het gewogen gemiddelde van het geïnstalleerde vermogen op het gehele vaartuig inclusief alle hoofd-, hulp- en werkmotoren. Indien het gewogen gemiddelde niet kan worden aangetoond, dan dient ten minste 90% van het totaal geïnstalleerd vermogen te voldoen aan de betreffende emissienorm.

	DM030


	DM050

	Indien de Opdrachtnemer biobrandstoffen gaat gebruiken, moeten deze voldoen aan de wettelijk bepalingen zoals opgenomen titel 9.7 en 9.8 van de Wet milieubeheer en het Besluit energie vervoer en Regeling energie vervoer. Biobrandstoffen gecertificeerd door een door de Europese Commissie goedgekeurd vrijwillig duurzaamheidssysteem, zoals NTA8080 en ISCC, voldoen in elk geval aan de bepalingen.

	DM010


	DM060
	Het opwekken van stroom ten behoeve van materieelstukken mag niet gebeuren middels brandstof aggregaten (uitgezonderd deze op groene waterstof en hydrozine/mierenzuur) noch op de opdrachtlocatie noch op de bedrijfslocatie. 

	DM010


[bookmark: _Toc215068208]
[bookmark: _Toc243420928]

Verifiëren en valideren (VV)
	VV100
	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk.

	TM010

	B-VV110
	Een keuring als bedoeld in § 20 en 21 UAV-GC 2025 is een verificatie of een validatie.

	VV100

	VV115
	De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

	VV100
PM120

	VV116
	De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
1. de globale aanpak van verificatie en validatie;
2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten verificaties en validaties met alle relevante activiteiten;
3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden betrokken bij verificaties en validaties. 

	VV115

	VV120
	De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

	VV100
PM120

	VV130
	Een V&V-methode dient:
1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, een beoordelingscriterium (pass-fail criterium), een beoordelaar, moment(en) van het verrichten van de verificatie of validatie en eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie of validatie; 
2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende eisen en (de onderdelen van) het Werk; 
3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn genoemd. 

	VV120

	VV140
	De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te houden.

	VV100

	VV150
	Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties en validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn vastgelegd:
1. de betreffende objecten;
de betreffende eisen; 
het type V&V-methode;
de bewijsvoeringsmethode;
het beoordelingscriterium (pass-fail criterium);
de beoordelaar (naam en functie);
het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is verricht;
de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of validatie;
afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande methode;
het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief bewijsdocumenten;
het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet).

	VV140

	VV155
	De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

	TM035

	VV156
	De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te beschrijven:
1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie;
2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties waarvan het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”) inclusief de bijbehorende maatregelen;
3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en stakeholders zijn betrokken;
4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en gevalideerd gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van de Opdrachtgever en stakeholders is beschreven.

	VV155

	VV160
	De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de betreffende eisen is voldaan.

	VV100
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	LG010
	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het leveren van gegevens te verrichten, zodanig dat de gegevens van het gerealiseerde Werk juist, volledig en tijdig zijn en geschikt zijn voor het beheren en het in stand houden van het Werk.

	TM010
IN010


[bookmark: _Toc365390601][bookmark: _Toc366143929][bookmark: _Toc366167264][bookmark: _Toc366168464][bookmark: _Toc366225314][bookmark: _Toc215068211]Opstellen opleverdossier (OP)
	OP200
	De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

	LG010

	OP210
	De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan.

	OP200

	OP215
	De Opdrachtnemer dient in overleg met Opdrachtgever het Opleverdossier op te stellen, met betrekking tot structuur en inhoud.

	OP200

	OP220
	Het opleverdossier dient ten minste te bevatten:
1. (Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van permanente objecten en in de bodem achtergebleven (hulp)constructies, incl. toegepaste materialen;
2. 1GIS-bestanden;
3. Integraal Beheer- & Onderhoudsplan;
4. Instandhoudingsplannen;
5. Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 15 UAV-GC 2025;
6. Inspectierapporten;
7. Nul(deformatie)metingen van het Werk inclusief rapportage;
8. Wettelijke) keuringscertificaten (origineel);
9. Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het V&G-dossier conform artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit;
10. Afvalstoffenadministratie;
11. V&V-dossier.

	OP200

	OP230
	De documenten onderdeel van het opleverdossier dienen te voldoen aan de eisen in bijlage C “Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces. Opdrachtnemer levert de bestanden op aan Opdrachtgever en hoeft deze, in afwijking van bijlage C “Levering Areaalgegevens” niet in de systemen van Rijkswaterstaat te uploaden.

	OP200


[bookmark: bwOHT_Kop]Ondersteuning bij overdracht
	OO010
	Opdrachtnemer dient Opdrachtgever te assisteren bij de overdracht van het Werk naar de toekomstige beheerder Rijkswaterstaat.

	PM010

	OO100
	De Opdrachtnemer dient binnen twee maanden na gunning een kennismakingssessie overdracht te organiseren waarin de volgende zaken worden afgestemd:
1. Kennismaking;
2. Vragen/opmerkingen/onduidelijkheden op tijd kenbaar maken en afhandelen;
3. Duidelijkheid verkrijgen met betrekking tot gegevensleveringen voor de overdracht;
4. Risico inventarisering, gegevenslevering en vaststellen beheersmaatregelen.
Bij deze sessie zijn naast de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever ook de toekomstig beheerder aanwezig.

	OO010

	OO110
	De Opdrachtnemer dient een Deelkwaliteitsplan Overdracht op te stellen waarin ten minste zijn opgenomen:
1. het proces van het tot stand komen van het Overdrachtsdossier; 
2. specifieke producteisen;
3. overdrachtsdocumenten.

Opdrachtnemer brengt het Deelkwaliteitsplan Overdracht ter kennis van Opdrachtgever. 

	OO010

	OO120
	De Opdrachtnemer dient binnen vier maanden na gunning in een sessie met de Opdrachtgever en de toekomstige beheerders een toelichting te geven op het ontwerp, de bouwfasering en de realisatie van alle objecten om verschillen in inzichten en verwachtingen vlak voor Oplevering en overdracht te voorkomen.

	OO010

	OO200
	De Opdrachtnemer dient twee maanden voor Oplevering een gezamenlijke vooropname te houden waarbij de Opdrachtgever en de toekomstige beheerders aanwezig zijn.

	OO010

	OO210
	De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de Vooropnamen een Vooropnamerapport op te stellen. Het Vooropnamerapport bevat
1. al de geconstateerde punten;
2. een vastlegging van het gerealiseerde werk.
	OO010

	
	
	

	OO220
	De Opdrachtnemer dient tijdens de Vooropname, in overeenstemming met de Opdrachtgever en de toekomstige beheerders:
1. de technische staat van het object vast te leggen;
2. het aspect veiligheid te beoordelen;
3. de toekomstige beheerders, ruim voor de overdracht, de mogelijkheid te geven het werk te inspecteren;
4.  De nieuwe situatie vast te leggen voor de instandhoudingsfase.

	OO010

	
	De Opdrachtnemer dient de niet kritische restpunten zo spoedig mogelijk en uiterlijk voor Oplevering te herstellen.

	

	OO240
	De Opdrachtnemer dient een schriftelijke gereed melding te doen van de afronding van de bij een Vooropname geconstateerde restpunten. Afronding van de restpunten dient in elk geval door middel van een foto bewezen te worden.

	OO010

	OO300
	De Opdrachtnemer dient het Overdrachtsdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever

	OO010

	OO310
	De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan het schriftelijk verzoek tot Aanvaarding van het Werk conform UAV GC paragraaf 24 de openstaande opnamepunten uit het Eindopnamerapport Werk te hebben afgehandeld en na acceptatie van het Overdrachtsdossier.

	OO010

	OO320
	De Opdrachtnemer dient het Overdrachtsdossier te voorzien van een leeswijzer waarin voor de locatie van documenten en producten wordt verwezen naar de mappenstructuur in het overdrachtsdossier.

	OO010


[bookmark: _Toc243420930]Onderhoudstermijn (OT)
	OT010
	Voor het totale Werk bedraagt de onderhoudstermijn als bedoeld in § 27 lid 2 UAV-GC 2025 52 weken.

	PM010
	


[bookmark: _Toc215068213][bookmark: _Toc243420931]Omgaan met de gegevens ondergrond (GO)
[bookmark: _Toc215068214]Basisregistratie ondergrond
	GO010

	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor gemeente Apeldoorn voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder het namens de gemeente Apeldoorn uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO).

	TM010

	GO020

	De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.

	GO010

	GO030

	Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV BRO volgens de daarvoor geldende procedure.

	GO020

	GO040
	Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden ondergrondgegevens inwint, dan dienen deze te voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO.

	GO010

	GO050
	De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO.

	GO040

	GO060
	De Opdrachtnemer dient een bewijs vanlevering van de ondergrondgegevens aan de LV BRO ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever
	GO050

	GO080
	Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.

	GO010


[bookmark: _Toc215068215][bookmark: bwGO_Kop_582]Dinodata
	[bookmark: bwGO_Tekst_582]GO100

	[bookmark: bwGO_Hyper]Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie van het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of de samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze in te dienen bij TNO, DINO ("Data en Informatie Nederlandse Ondergrond") conform de aangegeven procedure op https://www.dinoloket.nl. In alle bestanden dient Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn ingevuld.

	GO050
LG010

	GO110

	De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan DINO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

	GO100


[bookmark: _Toc58600986][bookmark: _Toc215068216][bookmark: _Toc243420932]Omgaan met gegevens grootschalige topografie (GT)

	GT010

	De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor de gemeente Apeldoorn voortvloeien uit de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT), waaronder het namens de gemeente Apeldoorn uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT).

	TM010

	GT020

	De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen op aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.

	GT010


	GT030

	[bookmark: bwGT_Hyper]Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 26 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan namens de Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij https://www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende procedure.

	GT020


	GT040

	De Opdrachtnemer dient bij oplevering de gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en aangesloten op de gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV BGT te leveren, conform de volgende specificaties:
1. [bookmark: bwGT_Hyper2]Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie Grootschalige Topografie”;
2. BGT Berichtenverkeer;
3. Gegevenscatalogus BGT;
4. Gegevenscatalogus IMGeo.
De laatste drie specificaties zijn te downloaden van https://www.geonovum.nl.

	GT010


	GT050

	Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde gegevens onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.
	GT040




[bookmark: _Toc215068217][bookmark: _Toc243420933]Inkoopmanagement (IM)
[bookmark: _Toc301964680]
	IM010
	De Opdrachtnemer dient de Zelfstandige Hulppersonen te managen, zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door Zelfstandige Hulppersonen verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst.

	PM010

	IM020
	Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door Zelfstandige Hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende gegevens van elke Zelfstandige Hulppersoon alsmede wijzigingen van die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever:
1. De naam;
1. De contactgegevens;
1. De wettelijke vertegenwoordigers.
Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor Zelfstandige Hulppersonen die door Zelfstandige Hulppersonen gecontracteerd worden.

	IM010

	IM030
	Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door Zelfstandige Hulppersonen wil laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een quickscan conform de handleiding "Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden" uit te voeren en het resultaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

	IM010


[bookmark: _Toc364694265][bookmark: _Toc365390604][bookmark: _Toc366143932][bookmark: _Toc366167267][bookmark: _Toc366168467][bookmark: _Toc366225317][bookmark: _Toc215068218][bookmark: _Toc243420934]Zelfstandige Hulppersonen en BIBOB-eisen (BI)

	BI010
	Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door Zelfstandige Hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de Zelfstandige Hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan € 130.000,= exclusief omzetbelasting, dan moet de inschakeling van de Zelfstandige Hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de Zelfstandige Hulppersoon tijdig aan de Opdrachtgever en brengt daarbij aan de Opdrachtgever ter kennis: 
1. een door de Zelfstandige Hulppersoon ingevuld en ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als pdf-formulier als bijlage H “Melding inzet Zelfstandige Hulppersoon” bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, waarbij van deel II de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld,
en
2. een door de Zelfstandige Hulppersoon volledig ingevulde en ondertekende Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen die als bijlage I bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd.

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument en in de Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen. Indien uit de beoordeling blijkt dat de Zelfstandige Hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of in de Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen, dan kan de Opdrachtgever besluiten dat:
1. de door de Opdrachtnemer gekozen Zelfstandige Hulppersoon niet wordt geaccepteerd, en;
de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere Zelfstandige Hulppersoon te vinden die de betreffende Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren.

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een Zelfstandige Hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die Zelfstandige Hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De Zelfstandige Hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de Opdrachtgever over de inhoud van dat advies geïnformeerd.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige voltooiing van het Werk. In geval een Zelfstandige Hulppersoon door de Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of termijnverlenging.

	IM010


[bookmark: bwBEW_Cursor]

[bookmark: _Toc215068225]Referentielijst
Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar vanuit eisen wordt verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces zijn gevoegd. 

	Omschrijving referentie
	Eis / bepaling 

	Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie
Gepubliceerd op: https://standaarden.rijkswaterstaat.nl

	IV090

	Certificatieschema Veiligheidsladder; https://www.veiligheidsladder.org/wp-content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-final.pdf, NEN, Versie 4.0 datum 1 juli 2016

	VL010

	Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de Bouw; https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via, Versie 2.3, 19 oktober 2021

	VL030

	[bookmark: bwKenL_aan3]CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”, 
d.d. 2 november 2016
ISBN 978 90 6628 658 0 

	KL210

	[bookmark: bwFF_aan3][bookmark: bwGSB4_aan]Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat, 
d.d. september 2023, Publicatie nr. 23405179.
[bookmark: bwFF_aan_hyper1][bookmark: bwGSB4_aan_hyper1]Gepubliceerd op Overzicht gedragscodes (rvo.nl) 

	FF030

	Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden, april 2019;
PIANOo:
https://www.pianoo.nl/nl/quick-scan-nationale-veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteding 


	IM030




[bookmark: _Toc364694268][bookmark: _Toc365390608][bookmark: _Toc366143936][bookmark: _Toc366167271][bookmark: _Toc366168471][bookmark: _Toc366225321][bookmark: _Toc215068226]Afkortingen
In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt.

	Afkorting
	Betekenis

	AKWR
	algemene kosten, winst en risico

	ARBO
	ArBeidsOmstandigheden

	AVG
	Algemene verordening gegevensbescherming

	BIBOB	
	bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

	BGT
	(Wet) basisregistratie grootschalige topografie

	BRO
	(Wet) basisregistratie ondergrond

	BW
	Burgerlijk Wetboek

	DINO	
	data en informatie Nederlandse ondergrond

	DRIP
	dynamisch route informatie paneel

	GWW
	grond-, weg- en waterbouw

	IA
	industriële automatisering

	ICT
	informatie- en communicatietechnologie

	KvK-nummer
	Kamer van Koophandel-nummer

	LV BGT
	landelijke voorziening BGT

	LV BRO
	landelijke voorziening BRO

	NDFF
	nationale databank flora en fauna

	NOx
	Stikstofoxiden

	PSU
	project-start-up

	RWS
	Rijkswaterstaat

	SCB
	systeemgerichte contractbeheersing

	SSK
	standaard systematiek voor kostenramingen

	UAV-GC
	Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde contracten

	V&G
	veiligheid & gezondheid

	V&V
	verificatie en validatie

	[bookmark: bwVISI_aan_2]VISI
	Voorwaarden scheppen voor de Invoering van Standaardisatie ICT in de bouw

	WagwEU
	Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

	Wav
	Wet arbeid vreemdelingen

	WBS
	work breakdown structure

	ZE
	zero emissie






Bijlage A	Integraal Veiligheidsplan



Bijlage B	Verkeersmanagement voor rijkswegen



Bijlage C	Levering Areaalgegevens



Bijlage D	Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers

	
	Minimum eisen emissienormen

	Materieel
	Periode 1
2023-2024
	Periode 2
2025-2027
	Periode 3
2028-2029
	Periode 4
2030 en verder

	(Mobiele) werktuigen 


	Minimaterieel
(<19kW)
	Geen minimum eis
	Geen minimum eis
	ZE
	ZE

	Zeer licht materieel (19-37 kW)
	Stage IIIa 
	Stage IIIa
	ZE
	ZE

	Licht materieel
(37-56 kW)
	Stage IIIb

	Stage IIIb
	ZE
	ZE

	Niet stationair middelzwaar materieel (56-130 kW)
	Stage IIIb 
	Stage IV met roetfilter
	Stage IV met roetfilter
	Stage IV met roetfilter 1
Vanaf 2035: ZE

	Stationair middelzwaar materieel (56-130 kW)
	Stage IIIb 
	Stage IV met roetfilter1
	ZE
	ZE

	Zwaar materieel
(130-560 kW)
	Stage IIIb 
	Stage IV met roetfilter1
	Stage IV met roetfilter1
	IV met roetfilter1 
Vanaf 2035: ZE

	Zeer zwaar materieel
(>560 kW)
en
Specialistisch materieel (levensduur >15 jaar) 

	Stage IIIb

	Stage IIIb
	Katalysator1 en roetfilter1
	Katalysator en roetfilter 
Vanaf 2035: ZE

	
	
	
	
	

	Voertuigen


	N1 – Bestelbusjes
en
M1 – Personenvervoer

	Euro 5
	Euro  6
	ZE
	ZE

	N2 – Lichte vrachtwagens
	Euro V
	Euro VI
	Euro VI
	ZE

	N3 – Zware vrachtwagens
en
M2/M3 – Bussen
	Euro V
	Euro VI
	Euro VI
	Euro VI



	Vaartuigen


	Motoren voor zeegaande vaartuigen
	Emissies conform Tier I eisen
	Emissies conform Tier I eisen
	Emissies conform Tier II eisen
	Emissies 
conform Tier III eisen

	Energiedragers voor Zeegaande vaartuigen
	10% duurzame 
Energiedragers2

	20% duurzame energiedragers2 
	40% duurzame energiedragers2 
	60% duurzame energiedragers2 

	Motoren voor binnenlandse vaartuigen
	Geen eis 
	Geen eis
	Emissies conform CCR II
	Emissies conform CCR II of stage V (IWP-IWA)

	Energiedragers voor binnenlandse vaartuigen
	20% duurzame 
energiedragers2

	35% duurzame energiedragers2 
	60% duurzame energiedragers2
	75% duurzame energiedragers2



1	Met ’katalysator’ wordt bedoeld een effectieve SCR-katalysator. Met ’roetfilter’ wordt bedoeld een werkend, gesloten roetfilter.
2	Biobrandstoffen dienen aantoonbaar te voldoen aan de RED II middels een kopie van de Proof of Sustainability volgens ISCC (PoS).

De toegepaste begrippen komen overeen met de begrippen zoals gedefinieerd in de internationale emissiewetgeving.



Bijlage E	Social Return On Investment & AVG




Bijlage F	Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden


Bijlage G	Poster Werken rond Bomen



Bijlage H	Melding inzet Zelfstandige Hulppersoon


Bijlage I	Verklaring inzake Russische partijen
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