Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding levering, installatie en onderhoud

van Zonnestroominstallaties voor de gemeente Hardenberg d.d. 11 september 2014

| Nr. | Hoofdstuk + paragraaf | Bladzijde | Vraag |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.4 | 6 | Overzicht gebouwen: dit overzicht kent 19 objecten; in de naderhand ontvangen specifieke bestandsgegevens van de objecten wordt gesproken van 22 objecten. Vraag: waar dient van uit te worden gegaan? - Indien van de 22 objecten, hoe staat het dan met: - de vereiste minimale gegarandeerde opbrengst van 255.000 kWh/per jaar de opdrachtsom van € 430.000.- |
|  | Antwoord: De tabel op pagina 6 van de aanbestedingsleidraad is correct. Het betreft de 19 gebouwen die daarin vermeld staan. In verband met de omvang van de bestanden met specifieke objectgegevens hebben we deze op een zogenaamde FTP-server geplaatst. Op deze server stonden aanvankelijk inderdaad gegevens op van 22 objecten. De gegevens van de drie objecten die niet in de tabel op pagina 6 van de leidraad staan vermeld hebben wij inmiddels verwijderd. De bestanden van de 19 objecten zijn te downloaden via de volgende handeling: Ga naar de internet browser en ga naar ftp://80.65.106.78 of download de gratis Filezilla client (link: https://filezilla-project.org/) en geef als hostnaam op 80.65.106.78 username= gast wachtwoord= Zonnig2014! |  |  |
| 2 | 2.4 | 6 | Bij zowel objectnummer 4 (Sporthal De Balk) als bij objectnummer 8 (wijkgebouw De Wiekstee) wordt gesproken over een netaansluiting van 3 x 25 A; gezien het gevraagde minimaal op te stellen PV-vermogen (nummer 4: 28,75 kWp, en nummer 8: 16,25 kWp) is hier naar onze inschatting sprake van onderdimensionering van de netaansluitingen; anders gezegd: de capaciteit van de netaansluitingen is hiervoor matig tot onvoldoende toereikend. Vraag: - Waar dient vanuit te worden gegaan bij de aanbieding? - Aan laten brengen van een verzwaring van de netaansluiting? - Dienen de (netbeheerders-) kosten hiervoor meegenomen te worden in de aanbieding? - Geen verzwaring van de netaansluiting? Wordt dan het door u vereiste minimaal op te stellen PV-vermogen (kWp) alsnog door u aangepast? |
|  | Antwoord: In bijgaande tabel treft u de juiste aansluitwaarden (de geel gearceerde objecten 3, 4 en 8 zijn gewijzigd). Pand en adres; Nuts aansluiting A; op te stellen PV kWp; minimaal aantal panelen; Maximaal aantal panelen; dakoppervlak t.b.v. PV m2. 1; Sporthal De Beek Hondsdraf 38 Hardenberg; 3x80; 42,5; 170; 200; 1100. 2; Sporthal De Meet M. Hz. Trompstraat 42 Hardenberg; 3x125; 37,5; 150; 175; 1000. 3; Sporthal Gramsbergen De Binder Gramsbergen; 3x63; 37,5; 150; 175; 750. 4; Sporthal De Balk Hoogeveenseweg 30 Balkbrug; 3x35; 28,75; 115; 150; 800. 5; Sporthal De Kamp Albert Schweitzerlaan 1 Hardenberg; 3x125; 22,5; 90; 100; 500. 6; Bredeschool De Matrix Erve Odinck 1-7 Hardenberg; 3x125; 18,75; 75; 100; 500. 7; V.m. gemeentewerf Dedemsvaart Oude Zuidwolderstraat 12 Dedemsvaart; 3x35; 16,25; 65; 80; 1000. 8; Wijkgebouw De Wiekstee Hondsdraf 2a Hardenberg; 3x50; 16,25; 65; 80; 400. 9; Gymzaal De Buizerd Buizerdweg 14 Dedemsvaart; 3x25; 12,50; 50; 65; 300. 10; Gymzaal Balk & Brug Molenweg 20a Balkbrug; 3x25; 8,75; 35; 50; 250. 11; Gymzaal Frits de Zwerver Frits de Zwerverlaan 5 Hardenberg; 3x25; 8,75; 35; 50; 250. 12; Sporthal Lutten Goudenregenstraat 19 Lutten; 3x25; 8,75; 35; 50; 250. 13; Gymzaal Hazenbos Rembrandtstraat 33 Hardenberg; 3x25; 8,75; 35; 50; 250. 14; Wijkcentrum Uilenest Meeuwenplein 10 Hardenberg; 3x25; 7,5; 30; 40; 200. 15; Wijkcentrum Sumpelhuus Jan Steenstraat 18 Hardenberg; 3x25; 7,5; 30; 30; 150. 16; Gymzaal Kloosterhaar Sportlaan 1 Kloosterhaar; 3x25; 6,25; 25; 40; 150. 17; Natuuractiviteitencentrum De koppel Vechtstraat 8 Hardenberg; 3x25; 6,25; 25; 25; 250. 18; Toeristisch informatiepunt Gedempte Haven 6 Hardenberg; 3x35; 2,5; 10; 20; 100. 19; Grand Cafe Docks Gedempte Haven 4 Hardenberg; 3x25; 2,5; 10; 20; 100. Totalen; 300,0; 1200; 1500. |

| 3 | 2.4 | 6 | Bij diverse objecten bestaat er schaduw door aanpalend groen (bomen, struiken). Vraag: - Moet er bij de vaststelling van de opbrengsten rekening worden gehouden met deze schaduwveroorzakers? Of zullen de objecten alsnog vrij van schaduw van bomen en struiken worden opgeleverd vóór aanvang van de uitvoeringsfase? |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Antwoord: Bij het vaststellen van de opbrengsten dient inderdaad rekening gehouden te worden met de op dit moment aanwezige schaduwveroorzakers. Tevens dient rekening gehouden te worden met de groei van schaduwveroorzakers (bijvoorbeeld bomen en struiken) voor de duur van de overeenkomst. |  |  |
| 4 | 2.4 | 6 | Schouw: Is het mogelijk om de panden op locatie te bekijken? |
|  | Antwoord: Nee. Bij een vorige aanbesteding is het nut van een schouw overbodig gebleken. Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om tijdens de schouw op het dak te komen. De informatie in de beschikbaar gestelde objectgegevens geven volgens ons voldoende inzicht in de gebouwen (zie hiervoor het antwoord op vraag 1 van deze Nota van Inlichtingen). Daarnaast is het mogelijk alle objecten van buitenaf te bezichtigen. |  |  |
| 5 |  |  | Is er alsnog een mogelijkheid om te schouwen? |
|  | Antwoord: Nee. Zie antwoord vraag 4 van deze Nota van Inlichtingen. |  |  |
| 6 | 2.4 |  | overzicht gebouwen: Zijn de nutsaansluiting gecontroleerd op juistheid, of zijn deze verkregen van de netbeheerder/facturen. |
|  | Antwoord: Zie aangepaste tabel bij het antwoord op vraag 2 van deze Nota van Inlichtingen (gecontroleerd met het aansluitregister van Enexis). |  |  |
| 7 | 2.5 | 6 | “Uiterste opleverdatum…uiterlijk 31 maart 2015…” Vraag: In hoeverre staat deze datum als absoluut gegeven vast? Kan het zijn dat deze opleverdatum door vertraging in de geplande aanbestedings-/gunningsprocedure of door onvoorziene slechte weersomstandigheden tijdens de uitvoeringsfase hierop alsnog wordt (mag worden) aangepast? |
|  | Antwoord: In verband met een toegekende subsidie en daaraan verbonden voorwaarden staat de datum van 31 maart 2015 vast. |  |  |
| 8 | 2.6 | 7 | 7e bullet van boven: “Alle werkzaamheden…plaatsing brutoproduktiemeter door een erkend meetbedrijf…” Vraag/idee 1: - Is het bedoeling dat bij elk object een brutoproductiemeter geplaatst dient te worden, ook bij kleinere installaties met een vermogen van 2,5 kWp? - Bovenstaande vraag komt voort uit de gedachte dat u mogelijk geld kunt besparen door bij kleinere installaties geen brutoproductiemeter te plaatsen en het budget te gebruiken voor meer op te stellen PV-vermogen. Vraag 2: - In welke mate wordt van de aanbieder verwacht dat hij de afspraken met het erkende meetbedrijf organiseert over plaatsing van de brutoproductiemeters? Klopt het dat de aanbieder niet verantwoordelijk is voor de organisatie van de plaatsing van de brutoproductiemeters, maar dat deze verantwoordelijkheid ligt bij de opdrachtgever? |
|  | Antwoord: Ad. 1 Het plaatsen van brutoproductiemeters is alleen van toepassing op de objecten waar sprake is van grootverbruik (boven 3x80 A; zie tabel bij vraag 2 van deze Nota van Inlichtingen). Ad.2 Opdrachtnemer is wel verantwoordelijk voor de organisatie van de plaatsing. |  |  |
| 9 | 2.6 | 7 | 8e bullet van boven: “Op voorgeschreven locaties…” Vraag/idee: - Welke economische afweging is hier gemaakt om ook voor de kleinere installaties te kiezen voor een (relatief duur) info-paneel? - Bovenstaande vraag komt voort uit de gedachte dat u mogelijk geld kunt besparen door bij kleinere installaties een informatiebord te plaatsen met bijvoorbeeld de tekst “de electriciteit in dit pand wordt met zonne-energie opgewekt”; en dit budget te gebruiken voor meer op te stellen PV-vermogen. |
|  | Antwoord: Uitgangspunt blijft een infopaneel voor alle objecten in verband met de subsidievoorwaarden en voorbeeldfunctie van de gemeente Hardenberg. |  |  |
| 10 | 5.5 | 19 | “Om aan te tonen of u over de standaardcompetenties beschikt dient u een referentie te kunnen overleggen van een opdracht voor leveren en monteren van zonnestroominstallaties op minimaal drie objecten met een minimaal totaal opgesteld vermogen van 100 kWp.” Dient voornoemde opdracht betrekking te hebben op één opdracht of mag de 100 kWp verdeeld zijn over meerdere opdrachten ? |
|  | Antwoord: Inschrijvers dienen een referentie te kunnen overleggen van één opdracht met een minimaal totaal opgesteld vermogen van 100 kWp verdeeld over minimaal drie objecten. |  |  |
| 11 | 5.5 | 19 | “Daarnaast dient u een referentie te kunnen overleggen van een opdracht voor (een) onderhoudscontract (-en) van één of meerdere zonnestroominstallaties met een minimaal totaal opgesteld vermogen van 100 kWp. “ Dient voornoemde opdracht betrekking te hebben op één opdracht of mag de 100 kWp verdeeld zijn over meerdere opdrachten ? |
|  | Antwoord: Wij willen een opdrachtnemer contracteren die naast het leveren en installeren ook beschikt over de competentie van het onderhouden van zonnestroominstallaties. Dit moet blijken uit een referentie/referenties van één of meerdere zonnestroominstallaties met een minimaal totaal opgesteld vermogen van 100 kWp. Tekstueel wordt de eerste zin als volgt aangepast: “Daarnaast dient u een of meerdere referentie(s) te kunnen overleggen van (een) opdracht(en) voor…. De 100 kWp mag dus de som betreffen van meerdere afzonderlijke opdrachten. |  |  |
| 12 | 6.2 | 21 | Voor de beoordeling onder punt G1 gaat u uit van een minimale totaalopbrengst per jaar in kWh. Deze totaalopbrengst is afhankelijk van een aantal factoren. Een aantal van deze factoren zijn in dit stadium lastig te bepalen danwel in te schatten en zorgen per inschrijver voor een behoorlijke inspanning. Kunt u als opdrachtgever niet uitgaan van een vaste opbrengstfactor in relatie tot het Wp-vermogen van de installatie(s). De factoren die momenteel lastiger te bepalen zijn zoals hellingshoeken, schaduwwerking en geografische oriëntatie zijn daardoor voor alle parijen gelijk |
|  | Antwoord: Niet akkoord. |  |  |
| 13 | 6.2 | 22 | Op welke elementen worden de punten G2 en G3 beoordeeld? |
|  | Antwoord: Bij beide gunningscriteria hebben wij de minimale aandachtspunten nader toegelicht op blz. 39 en 40 van de aanbestedingsleidraad. |  |  |
| 14 | G2 Plan van aanpak en G3 Duurzaamheid | 22 | Wat wordt er verstaan onder duurzaamheid. Maw wanneer haal je hier punten? |
|  | Antwoord: Zie hiervoor het antwoord op vraag 13 van deze Nota van Inlichtingen. |  |  |
| 15 | 7.1 Item2 | 25/26 | Bliksemafleiding: Bij welke partij(en) loopt momenteel het contract voor de bliksemafleiding? |
|  | Antwoord: Van der Heide Bliksembeveiliging |  |  |
| 16 | 7.1 |  | Gegarandeerde minimale opbrengst. Deze garanties kunnen alleen behaald worden als er voorwaarden gesteld kunnen worden door opdrachtnemer. Bijvoorbeeld: er mogen geen schaduw objecten geplaatst worden, geen horizon vervuilende gebouwen komen etc. Zijn deze eisen bespreekbaar? |
|  | Antwoord: Indien tijdens de overeenkomst rondom een object nieuwe schaduwobject(en) worden geplaatst dan komt de minimale gegarandeerde opbrengst voor desbetreffend object te vervallen. De Opdrachtnemer doet in dergelijk voorkomende situatie een voorstel hoe de totale gegarandeerde opbrengst blijft gewaarborgd. Hierbij valt te denken aan het verplaatsen van de panelen naar een ander object. De kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. |  |  |
| 17 | 7.4 | 27 | Eventuele bouwkundige aanpassingen zijn volgens het bestek voor rekening van de opdrachtnemer. Dit impliceert dat in het offerte-stadium al berekend dient te worden of het gestelde minimale aantal panelen geplaatst kan worden en welke constructieve aanpassingen mogelijk noodzakelijk zijn. Kunt u de gegevens aanleveren op basis waarvan wij deze berekeningen kunnen uitvoeren? |
|  | Antwoord: Zie hiervoor het antwoord op vraag 1 van deze Nota van Inlichtingen. |  |  |
| 18 | 7 | 30 | Zijn er van alle gebouwen digitale daktekeningen beschikbaar? |
|  | Antwoord: Zie hiervoor het antwoord op vraag 1 van deze Nota van Inlichtingen. |  |  |
| 19 | 7 | 33 | Is er met betrekking tot de doormelding van storingen in elk gebouw een internetverbinding aanwezig? |
|  | Antwoord: Uitgangspunt is dat er overal een internetverbinding aanwezig is. |  |  |
| 20 | 7.1 Item15 | 32 | kWh productiemeter: - Is er al een partij geselecteerd voor de uitlezing (en eventueel plaatsing) van de brutoproductiemeters? Zo ja, welke partij is dat? |
|  | Antwoord: Fudura – Enexis |  |  |
| 21 | 7.1/ 20 | 34 | “Het kan met bovenstaande voorkomen…Voor de ruimte gelden de volgende richtlijnen:…uit te voeren” De tekst geeft aan aan welke voorwaarden een ruimte zou moeten voldoen, ingeval een meter in een andere ruimte moet worden geplaatst dan de hoofdmeter. Onduidelijkheid bestaat hier omtrent de verantwoordelijkheid van aanbieder/opdrachtgever en de verdeling tussen beiden. Vraag: Klopt het dat de aanbieder er van uit mag gaan dat de opdrachtgever zal zorgen dat, in geschetste situatie, een dergelijke ruimte beschikbaar wordt gesteld? |
|  | Antwoord: Ja. Primair dient de productiemeter in de meterkast te worden geplaatst. Indien nodig stelt de opdrachtgever een andere ruimte beschikbaar. |  |  |
| 22 |  | 36 | bankgarantie: Waarvoor dient een bankgarantie te worden afgegeven? |
|  | Antwoord: Eis 22 op blz. 36 wordt als volgt vervangen: Opdrachtnemer dient een bankgarantie af te geven voor de levering en installatie. Na definitieve oplevering wordt de bankgarantie geretourneerd. |  |  |
| 23 | 7.1 Item21 | 36 | Dakgarantie: Bij welke partij(en) loopt momenteel de dakgarantie? |
|  | Antwoord: Sporthal De Meet (Serco) Sporthal De Beek Serco) Bredeschool De Matrix (Olster dakwerken) Sporthal Gramsbergen (Van Venrooy) |  |  |
| 24 | 7.1 P21 | 36 | Wat verstaat u precies onder verzekerde garanties. Onze ervaring uit eerdere procedures is dat de verzekering van de opbrengst van PV-panelen en omvormers onmogelijk is. Het verzoek is om exact te omschrijven wat er minimaal onder de dekking van de verzekerde garantie dient te vallen? |
|  | Antwoord: Garantie wil zoveel zeggen als de toezegging dat de geleverde producten bepaalde kwaliteiten of eigenschappen bezitten. Als die voortijdig verdwijnen, stelt de leverancier daar iets tegenover. Dat is ofwel vervanging ofwel reparatie dan wel een combinatie hiervan. Bij een verzekerde garantie gelden dezelfde uitgangspunten, maar worden de financiële gevolgen van deze aansprakelijkheid afgedekt met een verzekering. Een verzekerde garantie geeft de gedupeerde de zekerheid dat hij door de verzekeraar schadeloos gesteld wordt, ongeacht of de leverancier nog bestaat dan wel financieel draagkrachtig genoeg is. |  |  |
| 25 | 7.1 P21 | 36 | Wat verstaat u onder een aanvulling op de bestaande dakgarantie? Welke aanvullende garanties moeten door de opdrachtnemer worden gedaan t.ov. de bestaande garantie? |
|  | Antwoord: Tekstueel wordt eis 21 op blz. 36 van de leidraad op het onderdeel “aanvulling op dakgarantie” als volgt aangepast: De huidige dakgaranties mogen als gevolg van de installatiewerkzaamheden niet komen te vervallen. |  |  |
| 26 | 7.1 P21 | 36 | De lopende bankgarantie dient te worden gecontinueerd door garantieverstrekker. Ons inziens betekent dat een dubbele garantie. Naast de verzekerde garantie is namelijk ook nog de bankgarantie van toepassing. Kunt u aangeven hoe wij e.e.a. dienen te interpreteren. |
|  | Antwoord: Zie het antwoord op vraag 22 van deze Nota van Inlichtingen. |  |  |
| 27 | 7.2 | 39 | Zit er op elk project al bliksembeveiliging en zo ja zijn hier tekeningen van? |
|  | Antwoord: Alleen op objecten sporthal De Kamp en brede school De Matrix (objecten 5 en 6 in tabel 2.4 blz. 6 van de aanbestedingsleidraad). |  |  |
| 28 | Bijlage IV | 50 | Wat is de minimale totale jaaropbrengst verdeeld over 3 gebouwen? (100kWh genoemd?) |
|  | Antwoord: Dit moet 100kWp zijn. |  |  |
| 29 |  |  | Is uitvoering van aarding van de installaties van de objecten noodzakelijk? |
|  | Antwoord: Ja, conform geldende normen. |  |  |
| 30 |  |  | Is uitvoering van bliksembeveiliging van de installaties van de objecten noodzakelijk? |
|  | Antwoord: Nee, er hoeven geen nieuwe externe bliksembeveilingen aangebracht te worden . Bij de bestaande bliksembeveiligingen (zie antwoord vraag 27 van deze Nota van Inlichtingen) dienen de zonnestroominstallaties wel opgenomen te worden. |  |  |
| 31 |  |  | Op welke gebouwen zit een bliksemafleiding? |
|  | Antwoord: Zie het antwoord op vraag 27 van deze Nota van Inlichtingen. |  |  |
| 32 |  |  | In onze beleving is het zeer wenselijk een schouwing van de objecten uit te laten voeren met het oog op de staat en bereikbaarheid van de daken en het AC-traject met AC-voorzieningen (meterkast) om de daarmee samenhangende kosten te kunnen bepalen. Is het mogelijk om op korte termijn een schouwing van de objecten te laten plaatsvinden? |
|  | Antwoord: Zie het antwoord op vraag 4 van deze Nota van Inlichtingen. |  |  |
| 33 |  |  | Op het natuuractiviteitencentrum “De Koppel” in Hardenberg ligt een sedumdak, er is hiervoor geen gecertificeerd systeem voor te krijgen. Hoe gaan wij hier mee om? Moeten we dan de te plaatsen panelen op andere gebouwen bijplaatsen? |
|  | Antwoord: Er bestaan hiervoor wel gecertificeerde systemen. |  |  |
| 34 |  |  | Op het gemeentewerf in Dedemsvaart ligt bitumineuze dakbedekking, er is hiervoor geen gecertificeerd systeem voor te krijgen. Hoe gaan wij hier mee om? Moeten we dan de te plaatsen panelen op andere gebouwen bijplaatsen? |
|  | Antwoord: Zie het antwoord op vraag 33 van deze Nota van Inlichtingen. |  |  |