Bijlage 	Model Coördinatieovereenkomst

MODEL COÖRDINATIEOVEREENKOMST (zonder schadevergoedingsregeling)

Inzake renovatie RWZI Sleen.

Verklaren:

1. Waterschap Vechtstromen	1)

gevestigd te Coevorden	2)

nader te noemen “de Opdrachtgever”

2. Waterschap Vechtstromen	1)

gevestigd te Coevorden	2)

nader te noemen “de Directie”

3. ______________________________________________________________	1)

gevestigd te ______________________________________________________	2)

nader te noemen “de werktuigbouwkundige aannemer, perceel 1”

4. ______________________________________________________________	1)

gevestigd te ______________________________________________________	2)

nader te noemen “de werktuigbouwkundige aannemer, perceel 2”

5. ______________________________________________________________	1)

gevestigd te ______________________________________________________	2)

nader te noemen “de werktuigbouwkundige aannemer, perceel 3”

6. ______________________________________________________________	1)

gevestigd te ______________________________________________________	2)

nader te noemen “de werktuigbouwkundige aannemer, perceel 4”

7. ______________________________________________________________	1)

gevestigd te ______________________________________________________	2)

nader te noemen “de elektrotechnische aannemer”

8. ______________________________________________________________	1)

gevestigd te ______________________________________________________	2)

nader te noemen “de civieltechnische aannemer”

9. ______________________________________________________________	1)

gevestigd te ______________________________________________________	2)

nader te noemen “de besturingstechnische aannemer”

de Opdrachtgever, de Directie, de 4 werktuigbouwkundige aannemers, de elektrotechnische aannemer, de civieltechnische aannemer en de besturingstechnische aannemer, hierna tezamen te noemen “Partijen”

In aanmerking nemende dat

1.	de Opdrachtgever op grond van de desbetreffende inschrijvingen op de aanbesteding een overeenkomst heeft gegund voor de renovatie van rwzi Sleen

hierna te noemen: “het Project”,

a.	aan de werktuigbouwkundige aannemer, perceel 1:
de werktuigbouwkundige werken, perceel 1 ten behoeve van het Project
overeenkomstig bestek T001-1220295 3)            d.d. 02-06-2015_ 4)

b. 	aan de werktuigbouwkundige aannemer, perceel 2:
de werktuigbouwkundige werken, perceel 2 ten behoeve van het Project
overeenkomstig bestek T001-1220295 3) 	 d.d. 02-06-2015_ 4)

c. 	aan de werktuigbouwkundige aannemer, perceel 3:
de werktuigbouwkundige werken, perceel 3 ten behoeve van het Project
overeenkomstig bestek T001-1220295 3) 	 d.d. 02-06-2015_ 4)

d. 	aan de werktuigbouwkundige aannemer, perceel 4:
de werktuigbouwkundige werken, perceel 4 ten behoeve van het Project
overeenkomstig bestek T001-1220295 3) 	 d.d. 02-06-2015_ 4)

e. 	aan de elektrotechnische aannemer:
de elektrotechnische werken ten behoeve van het Project
overeenkomstig bestek T002-1220295 3) 	 d.d. 02-06-2015_ 4)

f. 	aan de civieltechnische aannemer:
de civieltechnische werken ten behoeve van het Project
overeenkomstig bestek T003-1220295 3) 	 d.d. 02-06-2015_ 4)

e. 	aan de besturingstechnische aannemer:
de besturingstechnische werken ten behoeve van het Project
overeenkomstig bestek T005-1220295 3) 	 d.d. 02-06-2015_ 4)

In aanmerking nemende dat de coördinatie van het Project is opgedragen aan en geschiedt door de elektrotechnische aannemer, nader ook te noemen de Coördinator, komen Partijen ten behoeve van de bewaking van de voortgang en de uitvoering van het project het volgende overeen:

Artikel 1

1. 	Iedere partij verbindt zich jegens elk der andere Partijen volledige medewerking te verlenen aan het samenstellen van het in de bestekken genoemde geïntegreerd algemene tijdschema en/of gedetailleerd werkplan, alle vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de eigen werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge samenwerking en in overeenstemming met het door de Directie goedgekeurde geïntegreerde algemene tijdschema en/of gedetailleerd werkplan.

2. 	Het geïntegreerde gedetailleerde werkplan wordt opgesteld door de Coördinator in overeenstemming met de het bij de bestekken behorende geïntegreerd uitvoeringstijdschema en gebaseerd op de uitgangspunten als vermeld in ‘Faseringsplan rwzi Sleen’ (N013-1220295MCK-avd-V)1-NL)

3. 	In het geïntegreerd algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan worden de onderlinge afhankelijkheden van de bij het project betrokken aannemers en derden opgenomen. Deze onderlinge afhankelijkheden dienen door de betrokken aannemer of derde zelf tijdig kenbaar te worden gemaakt.

4. 	Het goedgekeurde geïntegreerd algemene tijdschema en/of gedetailleerd werkplan wordt door alle partijen ondertekend en wordt een onderdeel van deze Coördinatieovereenkomst.

Artikel 2

1. 	De Coördinator is belast met:

a.	het, voor wat betreft de tijdstippen, de volgorde en de plaats van uitvoering, op elkaar afstemmen van de werkzaamheden, diensten en leveranties van Partijen (de zgn. “tijdscoördinatie”), alsmede met het toezicht op de naleving van het geïntegreerd algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan;

b. 	de coördinatie van de door Partijen in het werk aan te brengen sparingen en in te storten onderdelen;

c. 	de coördinatie van de door Partijen in het werk aan te brengen tijdelijke voorzieningen;

d. 	de coördinatie van het gebruik door Partijen van de op het werk aanwezige hulpmiddelen.

2. 	De Coördinator is jegens de Opdrachtgever verplicht om zich, met inachtneming van de bepalingen van deze Coördinatieovereenkomst, bij de uitvoering van zijn coördinatietaken, naar beste kunnen in te spannen.

Artikel 3

1. 	Iedere partij die vertraging of ernstige moeilijkheden verwacht welke kunnen leiden tot schadelijke gevolgen voor haar of de andere Partijen, bijvoorbeeld doordat zijzelf of een andere partij achterblijft of dreigt achter te blijven op het aan te houden geïntegreerd algemene tijdschema en/of gedetailleerd werkplan dan wel op storende wijze daarop voorloopt of doordat zich belemmerende feiten of omstandigheden voordoen, welke zijn toe te rekenen aan de Opdrachtgever of enigerlei andere oorzaken hebben, is gehouden hiervan onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan de Coördinator.

2. 	Iedere partij die vertraging ondervindt doordat een andere partij achterblijft op het aan te houden geïntegreerd algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan of doordat zich belemmerende feiten of omstandigheden voordoen welke zijn toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is gehouden van het feit en van de oorzaak van de vertraging per aangetekende brief mededeling te doen:

a. 	rechtstreeks aan de Coördinator;

b. 	door middel van afschriften aan de Directie.

3. 	De Coördinator is gehouden onverwijld alle Partijen op te roepen een vergadering te houden binnen tien Werkdagen na ontvangst van de in het eerste lid genoemde Schriftelijke mededeling.

4. 	Indien de Coördinator in gebreke blijft om tijdig de in het derde lid genoemde vergadering te houden is de meeste gerede partij bevoegd om de andere Partijen op korte termijn voor deze vergadering bijeen te roepen.

5. 	Op de in het derde lid genoemde vergadering, waarvan de Coördinator een aan alle Partijen te zenden verslag zal opmaken, zullen Partijen trachten een zodanige regeling te treffen dat het werk, onverminderd ieders bestekverplichtingen, op de meest efficiënte wijze kan worden uitgevoerd.

6. 	Indien op grond van het vijfde lid een wijziging van het goedgekeurde geïntegreerd algemene tijdschema en/of gedetailleerd werkplan noodzakelijk is, wordt aan de Directie, zulks met inachtneming - voor zover toepasbaar - van het gestelde in het bestek, een gewijzigd geïntegreerd algemene tijdschema en/of gedetailleerd werkplan verschaft door de Coördinator. De andere partijen verlenen hieraan hun medewerking.

Artikel 4

1. 	Het bepaalde in artikel 3 laat onverlet de rechten van de Opdrachtgever ingevolge de paragraaf 46 van de UAV 2012 om indien vertraging in de uitvoering ontstaat - na Schriftelijke aanmaning aan de nalatige partij om zijn werk binnen een redelijk te stellen termijn te bespoedigen en naar de uit de Nadere overeenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en te voltooien - doordat de nalatige partij in gebreke blijft, voor rekening van deze nalatige partij zodanige maatregelen te nemen als door de Opdrachtgever dienstig worden geoordeeld, waaronder mede te begrijpen het door een derde doen verrichten van de werkzaamheden of doen voortzetten of voltooien van het werk van de nalatige partij.

2. 	Het bepaalde in artikel 3 laat onverlet het recht van de Opdrachtgever ingevolge paragraaf 42 van de UAV 2012 tot het opleggen van kortingen.

Artikel 5

1. 	Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door een der Partijen al zodanig wordt beschouwd, welke naar aanleiding van deze Coördinatieovereenkomst, en van de uitvoering daarvan, of van de overeenkomsten welke uit deze Coördinatieovereenkomst mochten voortvloeien, of van de uitvoering daarvan, tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht overeenkomstig artikel 2.12.7 van T004-1220295 (Technische, administratieve en algemene bepalingen).

Aldus overeengekomen en in enkelvoud opgemaakt en ondertekend,

te Coevorden	5)

de _____________________________ 20 ______	4)

1. de Opdrachtgever:

G. Supheert	6)

________________________________________________________________	7)

2. de Directie:

G. Supheert	6)

________________________________________________________________	7)

3. de werktuigbouwkundige aannemer, perceel 1:

Naam___________________________________________________________	6)

________________________________________________________________	7)

4. de werktuigbouwkundige aannemer, perceel 2:

Naam___________________________________________________________	6)

________________________________________________________________	7)

5. de werktuigbouwkundige aannemer, perceel 3:

Naam___________________________________________________________	6)

________________________________________________________________	7)

6. de werktuigbouwkundige aannemer, perceel 4:

Naam___________________________________________________________	6)

________________________________________________________________	7)

7. de elektrotechnische aannemer:

Naam___________________________________________________________	6)

________________________________________________________________	7)

8. de civieltechnische aannemer:

Naam___________________________________________________________	6)

________________________________________________________________	7)

9. de besturingstechnische aannemer:

Naam___________________________________________________________	6)

________________________________________________________________	7)

TOELICHTING:

1) 	Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.

2) 	Bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats.

3)	kenmerken (Technische) Bestek / beschrijving van de nadere opdracht;

4) 	Datum van ondertekening.

5)	Plaats van ondertekening.

6) 	Naam van de gemachtigde, naam en voornamen voluit.

7) 	Handtekening van de gemachtigde.