## Voorblad
Keuringsplan | (gemaakt op 26-6-2015)
Selectiecriteria:
Uitvoeringsjaar | 2016
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component
Dienstkring
Contract
Cluster | Elektrische deuren E&RD DHR
De activiteiten dienen uitgevoerd te worden in de maand aangeduid met '1'.
Sommige activiteiten hebben voor het moment van uitvoering een bandbreedte aangeduid met '0'.

## Keuringsplan
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | ClusterID | ContractID | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam | Goedgekeurd
900039198 | 14 | Bedrijfsdeur | 300001 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-23 | 1 | 09B50 | JOOST DOURLEINKAZERNE | 008 | Poseidon | 0 | 001 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Manco
900072647 | 14 | Bedrijfsdeur | 300004 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-05-01 | 1 | 09B50 | JOOST DOURLEINKAZERNE | 036 | Amphitrite | 0 | 202 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  |  | 0 | Apr: 0; Mei: 1; Jun: 0; Jul: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Afgekeurd
900072648 | 14 | Bedrijfsdeur | 300006 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-22 | 1 | 09B50 | JOOST DOURLEINKAZERNE | 036 | Amphitrite | 0 | 215 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Niet gekeurd
900072666 | 14 | Bedrijfsdeur | 300008 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-23 | 1 | 09B50 | JOOST DOURLEINKAZERNE | 036 | Amphitrite | 0 | 229 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | In opdracht
900072667 | 14 | Bedrijfsdeur | 300007 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-23 | 1 | 09B50 | JOOST DOURLEINKAZERNE | 036 | Amphitrite | 0 | 229 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072665 | 14 | Bedrijfsdeur | 300010 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-05-01 | 1 | 09B50 | JOOST DOURLEINKAZERNE | 036 | Amphitrite | 0 | 810 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  |  | 0 | Apr: 0; Mei: 1; Jun: 0; Jul: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900039207 | 14 | Bedrijfsdeur | 300011 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-22 | 1 | 09B50 | JOOST DOURLEINKAZERNE | 046 | Zeus | 0 | 001 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900039208 | 14 | Bedrijfsdeur | 300012 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-05-01 | 1 | 09B50 | JOOST DOURLEINKAZERNE | 046 | Zeus | 0 | 001A | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  |  | 0 | Apr: 0; Mei: 1; Jun: 0; Jul: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072649 | 14 | Bedrijfsdeur | 300019 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-29 | 1 | 09D04 | FORT HARSSENS | A001 | Marineclub | 0 | 015 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900088111 | 14 | Bedrijfsdeur | 300021 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-29 | 1 | 09D04 | FORT HARSSENS | C002 | Laboratorium | 0 | B002 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900039228 | 14 | Bedrijfsdeur | 300037 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-29 | 1 | 09D25 | POST NOORD-HOLLAND | B | Brigadegebouw | 0 | 009 | KMAR | KMAR | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900039227 | 14 | Bedrijfsdeur | 300036 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-29 | 1 | 09D25 | POST NOORD-HOLLAND | B | Brigadegebouw | 0 | 009 | KMAR | KMAR | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900039279 | 14 | Bedrijfsdeur | 300080 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-22 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | C001 | NBCD | 0 | 001 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072789 | 14 | Bedrijfsdeur | 300093 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2014-12-16 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | D002 | Magazijn / Eetzaal / Kantoor | 0 | 083 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900088124 | 14 | Bedrijfsdeur | 300094 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2014-12-16 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | D002 | Magazijn / Eetzaal / Kantoor | 0 | 092 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106407 | 14 | Bedrijfsdeur | 349296 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2014-12-16 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | D002 | Magazijn / Eetzaal / Kantoor | 1 | 183 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072819 | 14 | Bedrijfsdeur | 300163 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2014-11-21 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | D170 | Casco 1 | 0 | 006 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072795 | 14 | Bedrijfsdeur | 300197 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-29 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | D401 | Reparatiehal | 0 | 071 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072791 | 14 | Bedrijfsdeur | 300200 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-29 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | D440 | Phoenix | 0 | 001 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072792 | 14 | Bedrijfsdeur | 300201 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-29 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | D440 | Phoenix | 0 | 001 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900088137 | 14 | Bedrijfsdeur | 300203 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-22 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | D440 | Phoenix | 0 | 054 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900088140 | 14 | Bedrijfsdeur | 300204 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-22 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | D440 | Phoenix | 0 | 054 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900113094 | 14 | Bedrijfsdeur | 357152 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie |  | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | D440 | Phoenix | 0 | 054 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900115036 | 14 | Bedrijfsdeur | 693478 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie |  | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | E015 | Zeearend (NLBEOPS) | 0 | 0.018 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900113733 | 14 | Bedrijfsdeur | 672491 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie |  | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | E015 | Zeearend (NLBEOPS) | 0 | 0.029 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900113732 | 14 | Bedrijfsdeur | 672490 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie |  | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | E015 | Zeearend (NLBEOPS) | 0 | 0.029 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900113940 | 14 | Bedrijfsdeur | 693479 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie |  | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | E015 | Zeearend (NLBEOPS) | 0 | 0.111 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900113734 | 14 | Bedrijfsdeur | 672492 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie |  | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | E015 | Zeearend (NLBEOPS) | 0 | 0.119 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072843 | 14 | Bedrijfsdeur | 300220 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-21 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | G001A | Kantoorgebouw | 0 | 003 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072903 | 14 | Bedrijfsdeur | 300343 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-29 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | N003 | Kantoor / Werkplaats SEWACO | 0 | 004 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072940 | 14 | Bedrijfsdeur | 300413 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-21 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R004 | Centrale Ziekenboeg | 0 | 001A | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900039887 | 14 | Bedrijfsdeur | 300412 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-30 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R004 | Centrale Ziekenboeg | 0 | 001A | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900039889 | 14 | Bedrijfsdeur | 300414 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-22 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R004 | Centrale Ziekenboeg | 0 | 001B | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095798 | 14 | Bedrijfsdeur | 300415 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-21 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R004 | Centrale Ziekenboeg | 0 | 001B | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072939 | 14 | Bedrijfsdeur | 300416 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-29 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R004 | Centrale Ziekenboeg | 0 | 002 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072959 | 14 | Bedrijfsdeur | 300418 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-29 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R005 | Fregatvogel | 0 | 001 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072958 | 14 | Bedrijfsdeur | 300417 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2013-03-07 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R005 | Fregatvogel | 0 | 001 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900039898 | 14 | Bedrijfsdeur | 300423 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-20 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R007 | Meeuwenest | 0 | 021 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900039896 | 14 | Bedrijfsdeur | 300424 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-20 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R007 | Meeuwenest | 0 | 025 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107025 | 14 | Bedrijfsdeur | 349479 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-20 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R007 | Meeuwenest | 0 | 025 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107026 | 14 | Bedrijfsdeur | 349480 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-20 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R007 | Meeuwenest | 0 | 025 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072942 | 14 | Bedrijfsdeur | 300425 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2013-03-07 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R012 | IJsmeeuw | 0 | 008 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072941 | 14 | Bedrijfsdeur | 300426 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2013-03-07 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R012 | IJsmeeuw | 0 | 019 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072943 | 14 | Bedrijfsdeur | 300427 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-29 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R013 | Kokmeeuw | 0 | 035 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900039902 | 14 | Bedrijfsdeur | 300428 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-29 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R013 | Kokmeeuw | 0 | 046 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072944 | 14 | Bedrijfsdeur | 300430 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-29 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R014 | Stormmeeuw | 0 | 046 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072947 | 14 | Bedrijfsdeur | 300431 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-29 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R015 | Mantelmeeuw | 0 | 032 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072946 | 14 | Bedrijfsdeur | 300432 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-29 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R015 | Mantelmeeuw | 0 | 043 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900039907 | 14 | Bedrijfsdeur | 300433 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-29 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R016 | Dwergmeeuw | 0 | 001A | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072956 | 14 | Bedrijfsdeur | 300434 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-21 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R017 | Zilvermeeuw | 0 | 026 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900113100 | 14 | Bedrijfsdeur | 357155 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie |  | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R018 | Albatros | 1 | V101 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900113101 | 14 | Bedrijfsdeur | 357156 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie |  | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R018 | Albatros | 1 | V101 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900113229 | 14 | Bedrijfsdeur | 672493 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie |  | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R018 | Albatros | 2 | V201 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900113230 | 14 | Bedrijfsdeur | 672494 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie |  | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R018 | Albatros | 2 | V201 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900113232 | 14 | Bedrijfsdeur | 672496 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie |  | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R018 | Albatros | 3 | V301 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900113231 | 14 | Bedrijfsdeur | 672495 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie |  | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R018 | Albatros | 3 | V301 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900113233 | 14 | Bedrijfsdeur | 672497 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie |  | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R018 | Albatros | 4 | V401 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900113234 | 14 | Bedrijfsdeur | 672498 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie |  | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R018 | Albatros | 4 | V401 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900113236 | 14 | Bedrijfsdeur | 672500 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie |  | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R018 | Albatros | 5 | V501 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900113235 | 14 | Bedrijfsdeur | 672499 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie |  | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R018 | Albatros | 5 | V501 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900113238 | 14 | Bedrijfsdeur | 672502 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie |  | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R018 | Albatros | 6 | V601 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900113237 | 14 | Bedrijfsdeur | 672501 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie |  | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R018 | Albatros | 6 | V601 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900113242 | 14 | Bedrijfsdeur | 672503 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie |  | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R018 | Albatros | 7 | V701 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900113243 | 14 | Bedrijfsdeur | 672504 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie |  | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R018 | Albatros | 7 | V701 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072952 | 14 | Bedrijfsdeur | 300443 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-20 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R042 | Witte Raaf | 0 | 026 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072953 | 14 | Bedrijfsdeur | 300444 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-20 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R042 | Witte Raaf | 0 | 035 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072954 | 14 | Bedrijfsdeur | 300446 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-29 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R045 | Centrale Meldkamer | 0 | 001 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072960 | 14 | Bedrijfsdeur | 300448 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2013-03-07 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R061 | Zeehaen | 0 | 04 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900088353 | 14 | Bedrijfsdeur | 300449 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-23 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R065 | Dwergstern | 0 | 021 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900081561 | 14 | Bedrijfsdeur | 300455 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-30 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | W005 | Zwaluw | 0 | 001 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900114445 | 14 | Bedrijfsdeur | 693482 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie |  | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Y050 | Het Arsenaal | 0 | 002 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900114444 | 14 | Bedrijfsdeur | 693481 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie |  | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Y050 | Het Arsenaal | 0 | 002 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900114443 | 14 | Bedrijfsdeur | 693480 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie |  | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Y050 | Het Arsenaal | 0 | 002 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900039562 | 14 | Bedrijfsdeur | 300502 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2014-11-26 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Y050 | Het Arsenaal | 0 | 003 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900099093 | 14 | Bedrijfsdeur | 326906 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2014-11-26 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Y050 | Het Arsenaal | 0 | 014 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900039563 | 14 | Bedrijfsdeur | 300503 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2014-11-26 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Y050 | Het Arsenaal | 0 | 014 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900039532 | 14 | Bedrijfsdeur | 300511 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2014-11-26 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Y050 | Het Arsenaal | 0 | 103 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900039533 | 14 | Bedrijfsdeur | 300512 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2014-12-22 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Y050 | Het Arsenaal | 0 | 119 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900039633 | 14 | Bedrijfsdeur | 300514 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2014-12-17 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Y050 | Het Arsenaal | 0 | 124 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900039564 | 14 | Bedrijfsdeur | 300520 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2014-12-22 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Y050 | Het Arsenaal | 0 | 127 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900039559 | 14 | Bedrijfsdeur | 300521 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2014-11-26 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Y050 | Het Arsenaal | 0 | 135 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900039545 | 14 | Bedrijfsdeur | 300523 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2014-11-26 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Y050 | Het Arsenaal | 0 | 140 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900039629 | 14 | Bedrijfsdeur | 300524 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2014-11-26 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Y050 | Het Arsenaal | 0 | 144 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900039534 | 14 | Bedrijfsdeur | 300525 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2014-11-26 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Y050 | Het Arsenaal | 0 | 148 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900039630 | 14 | Bedrijfsdeur | 300528 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2014-12-17 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Y050 | Het Arsenaal | 0 | 152 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900039635 | 14 | Bedrijfsdeur | 300530 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2014-12-17 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Y050 | Het Arsenaal | 0 | 170 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900039639 | 14 | Bedrijfsdeur | 300531 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2014-12-17 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Y050 | Het Arsenaal | 0 | 170 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900039536 | 14 | Bedrijfsdeur | 300533 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2014-12-22 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Y050 | Het Arsenaal | 0 | 175 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900039638 | 14 | Bedrijfsdeur | 300537 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2014-12-17 | 1 | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Y050 | Het Arsenaal | 0 | 176 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072996 | 14 | Bedrijfsdeur | 300456 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2014-12-15 | 1 | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 014 | Jurrjens | 0 | 083 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072995 | 14 | Bedrijfsdeur | 300458 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-29 | 1 | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 030 | J.M. van Nassau | 0 | 001 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072998 | 14 | Bedrijfsdeur | 300459 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2014-12-15 | 1 | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 056 | Vulkaan | 0 | 006 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900094739 | 14 | Bedrijfsdeur | 300461 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2014-12-15 | 1 | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 056 | Vulkaan | 0 | 006 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072997 | 14 | Bedrijfsdeur | 300460 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2014-12-15 | 1 | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 056 | Vulkaan | 0 | 012 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072987 | 14 | Bedrijfsdeur | 300462 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-20 | 1 | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 078 | De Buffel | 0 | 001 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072994 | 14 | Bedrijfsdeur | 300463 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-30 | 1 | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 078 | De Buffel | 0 | 001 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072993 | 14 | Bedrijfsdeur | 300464 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-30 | 1 | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 078 | De Buffel | 0 | 002 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072985 | 14 | Bedrijfsdeur | 300465 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-30 | 1 | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 078 | De Buffel | 0 | 003 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072986 | 14 | Bedrijfsdeur | 300466 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-30 | 1 | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 078 | De Buffel | 0 | 003 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072991 | 14 | Bedrijfsdeur | 300467 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-30 | 1 | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 078 | De Buffel | 0 | 004A | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072992 | 14 | Bedrijfsdeur | 300468 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-30 | 1 | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 078 | De Buffel | 0 | 005C | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072980 | 14 | Bedrijfsdeur | 300469 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2014-12-15 | 1 | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 078 | De Buffel | 0 | 006A | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072984 | 14 | Bedrijfsdeur | 300472 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-30 | 1 | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 078 | De Buffel | 0 | 008A | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072982 | 14 | Bedrijfsdeur | 300473 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-30 | 1 | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 078 | De Buffel | 0 | 009 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072988 | 14 | Bedrijfsdeur | 300474 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-30 | 1 | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 078 | De Buffel | 0 | 012 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072990 | 14 | Bedrijfsdeur | 300475 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-05-01 | 1 | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 078 | De Buffel | 0 | 012 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  |  | 0 | Apr: 0; Mei: 1; Jun: 0; Jul: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900088619 | 14 | Bedrijfsdeur | 300476 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2014-12-15 | 1 | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 081 | Salamander | 1 | 191 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900073000 | 14 | Bedrijfsdeur | 300477 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2014-12-15 | 1 | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 081 | Salamander | 2 | 290B | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900099082 | 14 | Bedrijfsdeur | 326909 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-23 | 1 | 14B37 | KIM | 005 | Enys House | 0 | 002 | CDC | CDC | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900073001 | 14 | Bedrijfsdeur | 300479 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-23 | 1 | 14B37 | KIM | 010 | Neptunus | 0 | L0002 | CDC | CDC | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900108840 | 14 | Bedrijfsdeur | 353494 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-05-01 | 1 | 14B38 | MARINEMUSEUM-OUDE RIJKSWERF | 001A | Museum | 0 | 01 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  |  | 0 | Apr: 0; Mei: 1; Jun: 0; Jul: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900108841 | 14 | Bedrijfsdeur | 353495 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-20 | 1 | 14B38 | MARINEMUSEUM-OUDE RIJKSWERF | 001A | Museum | 0 | 01 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900108842 | 14 | Bedrijfsdeur | 353496 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-23 | 1 | 14B38 | MARINEMUSEUM-OUDE RIJKSWERF | 001A | Museum | 0 | 01 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900073011 | 14 | Bedrijfsdeur | 300483 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-21 | 1 | 14B38 | MARINEMUSEUM-OUDE RIJKSWERF | 001A | Museum | 0 | 023 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900073012 | 14 | Bedrijfsdeur | 300484 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-21 | 1 | 14B38 | MARINEMUSEUM-OUDE RIJKSWERF | 001A | Museum | 0 | 023 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900073014 | 14 | Bedrijfsdeur | 300486 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-30 | 1 | 14B38 | MARINEMUSEUM-OUDE RIJKSWERF | 001A | Museum | 0 | 025 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900073013 | 14 | Bedrijfsdeur | 300485 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-30 | 1 | 14B38 | MARINEMUSEUM-OUDE RIJKSWERF | 001A | Museum | 0 | 025 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900073006 | 14 | Bedrijfsdeur | 300487 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-29 | 1 | 14B38 | MARINEMUSEUM-OUDE RIJKSWERF | 002 | MBSOV Gebouw Dukdalf | 0 | 001 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900073010 | 14 | Bedrijfsdeur | 300491 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-20 | 1 | 14B38 | MARINEMUSEUM-OUDE RIJKSWERF | 004 | Torentje | 1 | 013 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900081172 | 14 | Bedrijfsdeur | 300492 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-05-01 | 1 | 14B38 | MARINEMUSEUM-OUDE RIJKSWERF | 005 | Museum Dependance | 0 | 001 | CZSK | CZSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  |  | 0 | Apr: 0; Mei: 1; Jun: 0; Jul: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900101941 | 14 | Bedrijfsdeur | 345766 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-23 | 1 | 14B46 | MVK DE KOOY | 021 | Filmzaal / Traditiegebouw | 0 | 001A | CLSK | CLSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900039645 | 14 | Bedrijfsdeur | 300545 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2010-12-01 | 1 | 14B46 | MVK DE KOOY | 021 | Filmzaal / Traditiegebouw | 0 | 002 | CLSK | CLSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900089000 | 14 | Bedrijfsdeur | 300595 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-23 | 1 | 14B46 | MVK DE KOOY | 114 | Perseus | 0 | 004 | CLSK | CLSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900089001 | 14 | Bedrijfsdeur | 300597 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-23 | 1 | 14B46 | MVK DE KOOY | 114 | Perseus | 0 | 005B | CLSK | CLSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900073071 | 14 | Bedrijfsdeur | 300596 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-23 | 1 | 14B46 | MVK DE KOOY | 114 | Perseus | 0 | 005B | CLSK | CLSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900089002 | 14 | Bedrijfsdeur | 300601 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-30 | 1 | 14B46 | MVK DE KOOY | 114 | Perseus | 0 | 013 | CLSK | CLSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900073070 | 14 | Bedrijfsdeur | 300599 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-23 | 1 | 14B46 | MVK DE KOOY | 114 | Perseus | 0 | 013 | CLSK | CLSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900088999 | 14 | Bedrijfsdeur | 300600 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-30 | 1 | 14B46 | MVK DE KOOY | 114 | Perseus | 0 | 013 | CLSK | CLSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900073069 | 14 | Bedrijfsdeur | 300602 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2015-04-23 | 1 | 14B46 | MVK DE KOOY | 114 | Perseus | 0 | 013C | CLSK | CLSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  | 0 | 0 | Apr: 1; Mei: 0; Jun: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900089003 | 14 | Bedrijfsdeur | 300603 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2013-08-23 | 1 | 14B46 | MVK DE KOOY | 114 | Perseus | 0 | 013C | CLSK | CLSK | E&RD DHR | 2803 | 358 |  |  |  | Jun: 0; Jul: 0; Aug: 1; Sep: 0; Okt: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900039714 | 14 | Bedrijfsdeur | 300629 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2012-03-15 | 1 | 14B46 | MVK DE KOOY | 120 | Onderhoudsdienst | 0 | MF01 | CLSK | CLSK | E&RD DHR | 2803 | 358 | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107047 | 14 | Bedrijfsdeur | 349485 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2012-03-15 | 1 | 14B46 | MVK DE KOOY | 138 | Hangar NH90 | 0 | 001 | CLSK | CLSK | E&RD DHR | 2803 | 358 | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107185 | 14 | Bedrijfsdeur | 349486 | Inspectie bedrijfsdeur 1j | -03-005- Arbobesluit: (art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a lid 3) | 1 | jaar | rapport | inspectie | 2012-03-15 | 1 | 14B46 | MVK DE KOOY | 138 | Hangar NH90 | 0 | 001 | CLSK | CLSK | E&RD DHR | 2803 | 358 | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.

## Objectadressen
Object | Objectnaam | Adres | Postcode | Plaats | Land
09B50 | JOOST DOURLEINKAZERNE | Mokweg 18 | 1797SB | Den Hoorn | NL
09D04 | FORT HARSSENS | Havenplein 5 | 1781AB | Den Helder | NL
09D25 | POST NOORD-HOLLAND | Nieuweweg 4 | 1782AZ | Den Helder | NL
14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Het Nieuwe Diep 27D | 1781AD | Den Helder | NL
14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | Schapendijkje 8 | 1782TG | Den Helder | NL
14B37 | KIM | Het Nieuwe Diep 8 | 1781AC | Den Helder | NL
14B38 | MARINEMUSEUM-OUDE RIJKSWERF | Hoofdgracht 3 | 1781AA | Den Helder | NL
14B46 | MVK DE KOOY | Rijksweg 20 | 1786PT | Den Helder | NL