## DNR 2005 Rgd X-lijst
Bijlage 2 - DNR 2005 STB Rgd Taakverdelingsoverzicht ('kruisjeslijst') |  |  |  | 2012-03-07
Verbouw DCA PERCEEL 1B
50.10032 / 50.10046
|  |  |  | A/B | BF | CO | EL | WTB | TR | KO | DV | LS | INTR | … | on/ off | taak | thema | fase | FASE
Initiatief/haalbaarheid | [14 empty] | 100 | 0 | 0 | 100 | Initiatief/haalbaarheid
| Opdrachtgeving | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 126 | Opstellen beleidsuitgangspunten project | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 129 | Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | Initiatief/haalbaarheid
| Contracten | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 234 | Voorbereiden contracteren van participant(en) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 125 | Contracteren van participant(en) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 1696 | Formuleren gewenste werkzaamheden eventuele aanvullende expertise (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 1974 | Contracteren eventuele aanvullende expertise | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | Initiatief/haalbaarheid
| Programma van Eisen | [13 empty] | 4 | 0 | 4 | 100 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 185 | Verzamelen gegevens te huisvesten organisatie | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 4 | 96 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 124 | Analyseren huisvestingsbehoefte | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 3 | 92 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 100006 | (Specialistisch) onderzoek, (literatuur)studies, overleg met experts / leveranciers, etc. ten behoeve van integraal PvE | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 89 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 100017 | Onderzoek aan c.q. ten behoeve van keuze van systeem of proces. | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 87 | Initiatief/haalbaarheid
| Architectuur/ bouwkunde | [13 empty] | 1 | 0 | 1 | 86 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 1975 | Verrichten onderzoek gewenste gebouw- en locatietype | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 85 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 531 | Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 84 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 1976 | Verzamelen gegevens gekozen locatie vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 83 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 1977 | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 82 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 950 | Opnemen bestaande toestand bouwwerk (renovatie/restauratie) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 81 | Initiatief/haalbaarheid
| Interieur | [13 empty] | 1 | 0 | 1 | 80 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 532 | Verrichten vooronderzoek Interieurarchitectuur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 79 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 1090 | Opnemen bestaande toestand Interieur (renovatie/restauratie) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 78 | Initiatief/haalbaarheid
| Landschap | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 78 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 1978 | Adviseren gewenste type buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 78 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 536 | Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Landschapsarchitectuur | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 78 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 1979 | Verzamelen gegevens gekozen locatie vanuit expertise Landschapsarchitectuur | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 78 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 1980 | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Landschapsarchitectuur | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 78 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 1089 | Opnemen bestaande toestand Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 78 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 2278 | Opzetten watertoets | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 78 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 100011 | (Specialistisch) onderzoek, (literatuur)studies, overleg met experts c.q leveranciers, etc. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 78 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 100018 | Onderzoek aan c.q. ten behoeve van keuze van systeem of proces. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 78 | Initiatief/haalbaarheid
| Bouwfysica en Akoestiek | [13 empty] | 3 | 0 | 3 | 78 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 534 | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica | [11 empty] | 0 | 0 | 3 | 75 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 535 | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 3 | 72 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 100010 | (Specialistisch) onderzoek, (literatuur)studies, overleg met experts c.q leveranciers, etc. | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 69 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 100022 | Onderzoek aan c.q. ten behoeve van keuze van systeem of proces. | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 67 | Initiatief/haalbaarheid
| Constructie | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 66 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 533 | Verrichten vooronderzoek Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 66 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 1091 | Opnemen bestaande toestand Constructies (renovatie/restauratie) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 66 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 100009 | (Specialistisch) onderzoek, (literatuur)studies, overleg met experts c.q leveranciers, etc. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 66 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 100021 | Onderzoek aan c.q. ten behoeve van keuze van systeem of proces. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 66 | Initiatief/haalbaarheid
| Installaties | [13 empty] | 5 | 1 | 4 | 66 | Initiatief/haalbaarheid | bar: EL to WTB
|  | 71 | Verrichten Vooronderzoek Installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 3 | 62 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 1092 | Opnemen bestaande toestand Installaties (renovatie/restauratie) | [11 empty] | 1 | 1 | 3 | 59 | Initiatief/haalbaarheid | bar: EL to WTB
|  | 100008 | (Specialistisch) onderzoek, (literatuur)studies, overleg met experts c.q leveranciers, etc. | [11 empty] | 1 | 1 | 2 | 56 | Initiatief/haalbaarheid | bar: EL to WTB
|  | 100020 | Onderzoek aan c.q. ten behoeve van keuze van systeem of proces. | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 54 | Initiatief/haalbaarheid | bar: EL to WTB
| Geotechniek | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 53 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 1088 | Verrichten vooronderzoek Geotechniek | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 53 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 100007 | (Specialistisch) onderzoek, (literatuur)studies, overleg met experts c.q leveranciers, etc. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 53 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 100019 | Onderzoek aan c.q. ten behoeve van keuze van systeem of proces. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 53 | Initiatief/haalbaarheid
| Ontwerpintegratie |  |  | 0 | [10 empty] | 2 | 0 | 2 | 53 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 133 | Co÷rdineren adviezen participanten | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 51 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 139 | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek (incl. integreren evt. adviezen participanten) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 49 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 530 | Uitbrengen advies locatiekeuze (incl. integreren evt. adviezen participanten) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 48 | Initiatief/haalbaarheid
| Geld | [13 empty] | 4 | 0 | 4 | 48 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 1427 | Bewaken fasebudget | [11 empty] | 1 | 1 | 4 | 44 | Initiatief/haalbaarheid | bar: KO
|  | 233 | Adviseren bouwkosten | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 3 | 40 | Initiatief/haalbaarheid | bar: EL to WTB; KO
|  | 1426 | Adviseren investeringskosten | [11 empty] | 1 | 1 | 2 | 37 | Initiatief/haalbaarheid | bar: KO
|  | 1428 | Ramen exploitatiekosten | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 35 | Initiatief/haalbaarheid | bar: EL to WTB
|  | 2007 | Analyseren kosten-baten exploitatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 34 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 2008 | Inventariseren financierings- en subsidiemogelijkheden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 34 | Initiatief/haalbaarheid
| Organisatie/procesintegratie | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 34 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 231 | Organiseren project | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 34 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 246 | Sturen en bewaken project | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 34 | Initiatief/haalbaarheid
| Tijd | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 34 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 232 | Plannen projectdoorlooptijd | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 34 | Initiatief/haalbaarheid
| Informatie en Communicatie | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 34 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 1912 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 5 | 29 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 2279 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [11 empty] | 0 | 0 | 5 | 24 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 1809 | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 5 | 19 | Initiatief/haalbaarheid | bar: EL to WTB; KO
|  | 2006 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen | [11 empty] | 1 | 1 | 4 | 14 | Initiatief/haalbaarheid | bar: DV
|  | 1193 | Deelnemen aan teamvergaderingen (M-taak) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 3 | 10 | Initiatief/haalbaarheid | bar: EL to WTB; KO
|  | 954 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 7 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 2010 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 5 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 2289 | Voeren van overleg met waterbeheerder | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 4 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 265 | Beheren projectdocumenten | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 3 | Initiatief/haalbaarheid
| Kwaliteitszorg en risico's | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 288 | Analyseren en behandelen projectrisico's | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | Initiatief/haalbaarheid
| Vergunningen | [13 empty] | 1 | 0 | 1 | 2 | Initiatief/haalbaarheid
|  | 2290 | Inventariseren wettelijke randvoorwaarden | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | Initiatief/haalbaarheid
Projectdefinitie | [14 empty] | 101 | 0 | 0 | 101 | Projectdefinitie
| Opdrachtgeving | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 101 | Projectdefinitie
|  | 142 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 101 | Projectdefinitie
|  | 145 | Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 101 | Projectdefinitie
| Contracten | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 101 | Projectdefinitie
|  | 237 | Voorbereiden contracteren van participanten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 101 | Projectdefinitie
|  | 143 | Contracteren van participanten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 101 | Projectdefinitie
|  | 1697 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 101 | Projectdefinitie
|  | 1987 | Contracteren aanvullende expertise | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 101 | Projectdefinitie
| Programma van Eisen | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 101 | Projectdefinitie
|  | 155 | Analyseren te huisvesten organisatie | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 5 | 96 | Projectdefinitie | bar: EL to WTB; KO
|  | 156 | Analyseren locatiegegevens | [11 empty] | 0 | 0 | 4 | 91 | Projectdefinitie
|  | 157 | Ontwikkelen integraal Programma van Eisen | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 4 | 87 | Projectdefinitie
|  | 523 | Verzorgen inbreng expertise Architectuur/bouwkunde in PvE | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 3 | 83 | Projectdefinitie
|  | 957 | Verzorgen inbreng expertise Renovatie/restauratie in PvE | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 80 | Projectdefinitie
|  | 524 | Verzorgen inbreng expertise Interieurarchitectuur in PvE | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 78 | Projectdefinitie
|  | 527 | Verzorgen inbreng expertise Landschapsarchitectuur in PvE | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 76 | Projectdefinitie
|  | 525 | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica in PvE | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 74 | Projectdefinitie
|  | 526 | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek in PvE | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 72 | Projectdefinitie
|  | 528 | Verzorgen inbreng expertise Constructies in PvE | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 70 | Projectdefinitie
|  | 529 | Verzorgen inbreng expertise Installaties in PvE | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 69 | Projectdefinitie | bar: EL to WTB
|  | 1099 | Verzorgen inbreng expertise Geotechniek in PvE | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 68 | Projectdefinitie
|  | 100005 | (Specialistisch) onderzoek, (literatuur)studies, overleg met experts / leveranciers, etc. ten behoeve van integraal PvE | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 68 | Projectdefinitie
| Architectuur/ bouwkunde | [13 empty] | 1 | 0 | 1 | 68 | Projectdefinitie
|  | 1239 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 67 | Projectdefinitie
| Interieur | [13 empty] | 1 | 0 | 1 | 66 | Projectdefinitie
|  | 1240 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Interieurarchitectuur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 65 | Projectdefinitie
| Landschap | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 64 | Projectdefinitie
|  | 1241 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Landschapsarchitectuur | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 64 | Projectdefinitie
|  | 100016 | (Specialistisch) onderzoek, (literatuur)studies, overleg met experts / leveranciers, etc. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 64 | Projectdefinitie
| Bouwfysica en Akoestiek | [13 empty] | 1 | 0 | 1 | 64 | Projectdefinitie
|  | 1242 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Bouwfysica | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 63 | Projectdefinitie
|  | 1243 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Akoestiek | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 62 | Projectdefinitie
|  | 100004 | Onderzoek aan c.q. ten behoeve van keuze van systeem of proces. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 61 | Projectdefinitie
|  | 100015 | (Specialistisch) onderzoek, (literatuur)studies, overleg met experts / leveranciers, etc. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 61 | Projectdefinitie
| Constructie | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 61 | Projectdefinitie
|  | 1244 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 61 | Projectdefinitie
|  | 100003 | Onderzoek aan c.q. ten behoeve van keuze van systeem of proces. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 61 | Projectdefinitie
|  | 100014 | (Specialistisch) onderzoek, (literatuur)studies, overleg met experts / leveranciers, etc. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 61 | Projectdefinitie
| Installaties | [13 empty] | 3 | 0 | 3 | 61 | Projectdefinitie
|  | 1245 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 3 | 58 | Projectdefinitie | bar: EL to WTB
|  | 100001 | Onderzoek aan c.q. ten behoeve van keuze van systeem of proces. | [11 empty] | 1 | 1 | 2 | 55 | Projectdefinitie | bar: EL to WTB
|  | 100013 | (Specialistisch) onderzoek, (literatuur)studies, overleg met experts / leveranciers, etc. | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 53 | Projectdefinitie | bar: EL to WTB
| Geotechniek | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 52 | Projectdefinitie
|  | 1246 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Geotechniek | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 52 | Projectdefinitie
|  | 100002 | Onderzoek aan c.q. ten behoeve van keuze van systeem of proces. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 52 | Projectdefinitie
|  | 100012 | (Specialistisch) onderzoek, (literatuur)studies, overleg met experts / leveranciers, etc. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 52 | Projectdefinitie
| Ontwerpintegratie | [13 empty] | 2 | 0 | 2 | 52 | Projectdefinitie
|  | 149 | Co÷rdineren adviezen participanten | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 50 | Projectdefinitie
|  | 1238 | Integreren toetsingen realiseerbaarheid PvE | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 48 | Projectdefinitie | bar: EL to WTB
| Geld | [13 empty] | 4 | 0 | 4 | 47 | Projectdefinitie
|  | 1430 | Bewaken fasebudget | [11 empty] | 1 | 1 | 4 | 43 | Projectdefinitie | bar: KO
|  | 158 | Adviseren bouwkosten | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 3 | 39 | Projectdefinitie | bar: EL to WTB; KO
|  | 1429 | Adviseren investeringskosten | [11 empty] | 1 | 1 | 2 | 36 | Projectdefinitie | bar: KO
|  | 1431 | Ramen exploitatiekosten | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 34 | Projectdefinitie | bar: EL to WTB
|  | 2009 | Analyseren kosten-baten exploitatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | Projectdefinitie
|  | 2012 | Inventariseren financierings- en subsidiemogelijkheden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | Projectdefinitie
| Organisatie/procesintegratie | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | Projectdefinitie
|  | 267 | Organiseren project | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | Projectdefinitie
|  | 248 | Sturen en bewaken project | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | Projectdefinitie
| Tijd | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | Projectdefinitie
|  | 183 | Plannen projectdoorlooptijd | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | Projectdefinitie
| Informatie en Communicatie | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 33 | Projectdefinitie
|  | 1913 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 5 | 28 | Projectdefinitie
|  | 2280 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [11 empty] | 0 | 0 | 5 | 23 | Projectdefinitie
|  | 960 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 5 | 18 | Projectdefinitie | bar: EL to WTB; KO
|  | 2011 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen | [11 empty] | 1 | 1 | 4 | 13 | Projectdefinitie | bar: DV
|  | 959 | Deelnemen aan teamvergaderingen (M-taak) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 3 | 9 | Projectdefinitie | bar: EL to WTB; KO
|  | 958 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 6 | Projectdefinitie
|  | 2013 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 4 | Projectdefinitie
|  | 266 | Beheren projectdocumenten | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 3 | Projectdefinitie
| Kwaliteitszorg en risico's | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | Projectdefinitie
|  | 287 | Analyseren en behandelen projectrisico's | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | Projectdefinitie
| Vergunningen | [13 empty] | 1 | 0 | 1 | 2 | Projectdefinitie
|  | 1849 | Inventariseren benodigde vergunningen (M-taak) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | Projectdefinitie
Structuurontwerp | [14 empty] | 217 | 0 | 0 | 217 | Structuurontwerp
| Opdrachtgeving | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 217 | Structuurontwerp
|  | 161 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 217 | Structuurontwerp
|  | 164 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 217 | Structuurontwerp
| Contracten | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 217 | Structuurontwerp
|  | 245 | Voorbereiden contracteren van participanten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 217 | Structuurontwerp
|  | 162 | Contracteren van participanten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 217 | Structuurontwerp
|  | 1698 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 217 | Structuurontwerp
|  | 1981 | Contracteren aanvullende expertise | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 217 | Structuurontwerp
| Programma van Eisen | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 217 | Structuurontwerp
|  | 281 | Herijken en uitwerken PvE Architectuur/bouwkunde | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 5 | 212 | Structuurontwerp | bar: KO
|  | 946 | Herijken en uitwerken PvE Interieurarchitectuur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 4 | 207 | Structuurontwerp | bar: KO
|  | 283 | Herijken en uitwerken PvE Landschapsarchitectuur | [11 empty] | 0 | 0 | 3 | 203 | Structuurontwerp
|  | 285 | Herijken en uitwerken PvE Bouwfysica en akoestiek | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 3 | 200 | Structuurontwerp | bar: KO
|  | 284 | Herijken en uitwerken PvE Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 197 | Structuurontwerp
|  | 282 | Herijken en uitwerken PvE Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 2 | 195 | Structuurontwerp | bar: EL to WTB; KO
|  | 1008 | Herijken en uitwerken PvE Geotechniek | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 193 | Structuurontwerp
|  | 286 | Herijken en uitwerken integraal PvE | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 192 | Structuurontwerp | bar: KO
| Architectuur/ bouwkunde | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 191 | Structuurontwerp
|  | 1988 | Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 191 | Structuurontwerp
|  | 1387 | Ontwikkelen visie Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 191 | Structuurontwerp
|  | 289 | Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 191 | Structuurontwerp
|  | 1990 | Maken beeldkwaliteitplan Architectuur | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 191 | Structuurontwerp
| Interieur | [13 empty] | 1 | 0 | 1 | 191 | Structuurontwerp
|  | 522 | Verzorgen inbreng Interieur in Structuurontwerp | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 190 | Structuurontwerp
| Landschap | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 189 | Structuurontwerp
|  | 1850 | Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Landschap | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 189 | Structuurontwerp
|  | 1393 | Ontwikkelen visie Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 189 | Structuurontwerp
|  | 291 | Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 189 | Structuurontwerp
|  | 1851 | Maken beeldkwaliteitplan Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 189 | Structuurontwerp
| Bouwfysica en Akoestiek | [13 empty] | 1 | 0 | 1 | 189 | Structuurontwerp
|  | 290 | Adviseren inzake Bouwfysica in Structuurontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 188 | Structuurontwerp
|  | 521 | Adviseren inzake Akoestiek in Structuurontwerp | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 187 | Structuurontwerp | bar: KO
| Constructie | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 186 | Structuurontwerp
|  | 292 | Adviseren inzake Constructies in Structuurontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 186 | Structuurontwerp
| Installaties | [13 empty] | 1 | 0 | 1 | 186 | Structuurontwerp
|  | 293 | Adviseren inzake Installaties in Structuurontwerp | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 185 | Structuurontwerp | bar: WTB to TR
|  | 1104 | Verrichten onderzoek naar energievoorzieningsconcepten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 184 | Structuurontwerp
| Geotechniek | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 184 | Structuurontwerp
|  | 294 | Advisering inzake Geotechniek in Structuurontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 184 | Structuurontwerp
| Ontwerpintegratie | [13 empty] | 2 | 0 | 2 | 184 | Structuurontwerp
|  | 168 | Co÷rdineren adviezen van participanten | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 182 | Structuurontwerp
|  | 174 | Integreren en optimaliseren deelontwerpen en -adviezen Structuurontwerp | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 180 | Structuurontwerp | bar: WTB to TR
|  | 1995 | Integreren beeldkwaliteitsplannen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 179 | Structuurontwerp
| Geld | [13 empty] | 11 | 0 | 11 | 179 | Structuurontwerp
|  | 1434 | Bewaken fasebudget | [11 empty] | 1 | 1 | 11 | 168 | Structuurontwerp | bar: KO
|  | 963 | Opstellen raming bouwkosten Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 1 | 1 | 10 | 157 | Structuurontwerp | bar: KO
|  | 1100 | Opstellen raming bouwkosten Interieur | [11 empty] | 1 | 1 | 9 | 147 | Structuurontwerp | bar: KO
|  | 1101 | Opstellen raming bouwkosten Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 8 | 138 | Structuurontwerp
|  | 1102 | Opstellen raming bouwkosten Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 8 | 130 | Structuurontwerp
|  | 1103 | Opstellen raming bouwkosten Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 8 | 122 | Structuurontwerp | bar: WTB to TR
|  | 176 | Opstellen raming bouwkosten: Samenvoegen ramingen bouwkosten per projectdeel | [11 empty] | 1 | 1 | 7 | 114 | Structuurontwerp | bar: KO
|  | 1432 | Ramen investeringskosten | [11 empty] | 1 | 1 | 6 | 107 | Structuurontwerp | bar: KO
|  | 1433 | Adviseren kosten-kwaliteit | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 5 | 101 | Structuurontwerp | bar: KO
|  | 1202 | Opstellen raming exploitatiekosten Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 4 | 96 | Structuurontwerp
|  | 1203 | Opstellen raming exploitatiekosten Interieur | [11 empty] | 1 | 1 | 4 | 92 | Structuurontwerp | bar: KO
|  | 1204 | Opstellen raming exploitatiekosten Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 3 | 88 | Structuurontwerp
|  | 1205 | Opstellen raming exploitatiekosten Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 3 | 85 | Structuurontwerp
|  | 1206 | Opstellen raming exploitatiekosten Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 3 | 82 | Structuurontwerp | bar: WTB to TR
|  | 1435 | Ramen exploitatiekosten | [11 empty] | 1 | 1 | 2 | 79 | Structuurontwerp | bar: KO
|  | 2014 | Analyseren kosten-baten exploitatie | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 77 | Structuurontwerp | bar: KO
|  | 2015 | Inventariseren financierings- en subsidiemogelijkheden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 76 | Structuurontwerp
| Organisatie/procesintegratie | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 76 | Structuurontwerp
|  | 244 | Organiseren project | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 76 | Structuurontwerp
|  | 240 | Sturen en bewaken project | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 76 | Structuurontwerp
| Tijd | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 76 | Structuurontwerp
|  | 184 | Plannen projectdoorlooptijd | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 76 | Structuurontwerp
| Informatie en Communicatie | [13 empty] | 8 | 0 | 8 | 76 | Structuurontwerp
|  | 1914 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 8 | 68 | Structuurontwerp
|  | 2281 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [11 empty] | 0 | 0 | 8 | 60 | Structuurontwerp
|  | 966 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 8 | 52 | Structuurontwerp | bar: EL to WTB; KO to DV
|  | 1993 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | [11 empty] | 1 | 1 | 7 | 44 | Structuurontwerp | bar: DV
|  | 965 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 6 | 37 | Structuurontwerp | bar: EL to WTB; KO
|  | 964 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 5 | 31 | Structuurontwerp
|  | 2016 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 4 | 26 | Structuurontwerp
|  | 1810 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | [11 empty] | 1 | 1 | 4 | 22 | Structuurontwerp | bar: EL to WTB
|  | 280 | Uitvoeren configuratiemanagement (beheer van wijzigingen en besluiten) | [11 empty] | 1 | 1 | 3 | 18 | Structuurontwerp | bar: DV
|  | 268 | Beheren projectdocumenten | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 15 | Structuurontwerp
|  | 1811 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 13 | Structuurontwerp | bar: EL to WTB; KO to DV
| Kwaliteitszorg en risico's | [13 empty] | 2 | 0 | 2 | 12 | Structuurontwerp
|  | 177 | Analyseren en behandelen projectrisico's | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 10 | Structuurontwerp | bar: EL to WTB; KO to DV
|  | 1996 | Opstellen kwantitatieve analyse van het Structuurontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 8 | Structuurontwerp
|  | 1997 | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 7 | Structuurontwerp
|  | 1652 | Toetsen integraal Structuurontwerp aan Integraal PvE | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 6 | Structuurontwerp
| Vergunningen | [13 empty] | 2 | 0 | 2 | 5 | Structuurontwerp
|  | 1853 | Inventariseren benodigde vergunningen (M-taak) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | Structuurontwerp
|  | 1854 | Plannen, sturen en bewaken vergunningen | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | Structuurontwerp | bar: DV
|  | 1998 | Analyseren planologische haalbaarheid | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Structuurontwerp
Voorontwerp | [14 empty] | 441 | 0 | 0 | 441 | Voorontwerp
| Opdrachtgeving | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 441 | Voorontwerp
|  | 112 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 441 | Voorontwerp
|  | 117 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 441 | Voorontwerp
| Contracten | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 441 | Voorontwerp
|  | 119 | Voorbereiden contracteren van participanten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 441 | Voorontwerp
|  | 224 | Contracteren van participanten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 441 | Voorontwerp
|  | 1247 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 441 | Voorontwerp
|  | 1982 | Contracteren aanvullende expertise | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 441 | Voorontwerp
| Programma van Eisen | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 441 | Voorontwerp
|  | 24 | Herijken en uitwerken PvE Architectuur/bouwkunde | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 5 | 436 | Voorontwerp
|  | 947 | Herijken en uitwerken PvE Interieurarchitectuur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 4 | 431 | Voorontwerp
|  | 57 | Herijken en uitwerken PvE Landschapsarchitectuur | [11 empty] | 0 | 0 | 3 | 427 | Voorontwerp
|  | 62 | Herijken en uitwerken PvE Bouwfysica en Akoestiek | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 3 | 424 | Voorontwerp | bar: BF; EL to TR
|  | 58 | Herijken en uitwerken PvE Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 421 | Voorontwerp
|  | 52 | Herijken en uitwerken PvE Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 2 | 419 | Voorontwerp | bar: BF; EL to TR
|  | 1019 | Herijken en uitwerken PvE Geotechniek | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 417 | Voorontwerp
|  | 263 | Herijken en uitwerken integraal PvE | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 416 | Voorontwerp | bar: EL to TR
| Architectuur/ bouwkunde | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 415 | Voorontwerp
|  | 1612 | Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 415 | Voorontwerp
|  | 1613 | Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 415 | Voorontwerp
|  | 1999 | Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 415 | Voorontwerp
|  | 252 | Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 415 | Voorontwerp
|  | 1615 | Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 415 | Voorontwerp
|  | 2017 | Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 415 | Voorontwerp
|  | 1616 | Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 415 | Voorontwerp
|  | 1143 | Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 415 | Voorontwerp
|  | 54 | Maken 3D-visualisaties en/of maquette Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 415 | Voorontwerp
|  | 1813 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 415 | Voorontwerp
| Interieur | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 415 | Voorontwerp
|  | 1391 | Opstellen visie Voorontwerp Interieur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 5 | 410 | Voorontwerp
|  | 517 | Maken Voorontwerp Interieur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 4 | 405 | Voorontwerp
|  | 540 | Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Interieur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 3 | 401 | Voorontwerp
|  | 539 | Maken 3D-visualisaties en/of maquette Interieur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 398 | Voorontwerp
|  | 1702 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 396 | Voorontwerp
| Landschap | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 395 | Voorontwerp
|  | 38 | Maken Voorontwerp Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 395 | Voorontwerp
|  | 255 | Maken V&G risico-inventarisatie en -evaluatie Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 395 | Voorontwerp
|  | 542 | Maken 3D-visualisaties, animaties en/of maquette Voorontwerp Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 395 | Voorontwerp
|  | 543 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 395 | Voorontwerp
|  | 1855 | Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 395 | Voorontwerp
| Bouwfysica en Akoestiek | [13 empty] | 2 | 0 | 2 | 395 | Voorontwerp
|  | 35 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 393 | Voorontwerp
|  | 448 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 391 | Voorontwerp | bar: BF; EL to TR
|  | 70 | Ontwikkelen bouwkundig advies brandveiligheid | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 389 | Voorontwerp | bar: BF; EL to TR
|  | 1633 | Uitvoeren windhinderonderzoek | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 388 | Voorontwerp
|  | 1632 | Uitbrengen advies stedenbouwfysica | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 388 | Voorontwerp
|  | 1634 | Uitvoeren beschaduwingsonderzoek | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 388 | Voorontwerp
|  | 1635 | Uitvoeren specifieke daglichtstudie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 388 | Voorontwerp
|  | 1627 | Bepalen externe geluidsbelasting | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 388 | Voorontwerp
|  | 1630 | Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 388 | Voorontwerp
|  | 1631 | Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 388 | Voorontwerp
|  | 1629 | Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 388 | Voorontwerp
| Constructie | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 388 | Voorontwerp
|  | 39 | Maken Voorontwerp Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 388 | Voorontwerp
|  | 253 | Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Contructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 388 | Voorontwerp
|  | 61 | Adviseren bouwkundige constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 388 | Voorontwerp
|  | 60 | Bepalen invloed sloopwerkzaamheden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 388 | Voorontwerp
|  | 1703 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 388 | Voorontwerp
| Installaties | [13 empty] | 10 | 0 | 10 | 388 | Voorontwerp
|  | 36 | Maken Voorontwerp Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 10 | 378 | Voorontwerp | bar: EL to TR
|  | 2330 | Maken Voorontwerp Installaties buitenruimte | [11 empty] | 1 | 1 | 9 | 368 | Voorontwerp | bar: EL to TR
|  | 1628 | Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 8 | 359 | Voorontwerp | bar: EL to TR
|  | 254 | Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Installaties | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 7 | 351 | Voorontwerp | bar: EL to TR
|  | 1107 | Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 6 | 344 | Voorontwerp | bar: EL to TR
|  | 1704 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 5 | 338 | Voorontwerp | bar: EL to TR
|  | 100001 | Maken Voorontwerp Installaties W, E of T | [11 empty] | 1 | 1 | 4 | 333 | Voorontwerp | bar: EL to TR
|  | 100002 | Maken schriftelijke toelichting Installaties W, E of T | [11 empty] | 1 | 1 | 3 | 329 | Voorontwerp | bar: EL to TR
|  | 100003 | Maken V&G risico-inventarisatie en -evaluatie W-, E- of T-installaties | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 326 | Voorontwerp | bar: EL to TR
|  | 100046 | Bepalen installatiegeluid t.g.v. W-, E- of T-installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 324 | Voorontwerp | bar: EL to WTB
| Geotechniek | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 323 | Voorontwerp
|  | 48 | Uitbrengen vooradvies funderingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 323 | Voorontwerp
|  | 1844 | Uitbrengen vooradvies bouwput | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 323 | Voorontwerp
|  | 1845 | Uitbrengen vooradvies bemaling | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 323 | Voorontwerp
|  | 1705 | Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 323 | Voorontwerp
| Ontwerpintegratie | [13 empty] | 4 | 0 | 4 | 323 | Voorontwerp
|  | 72 | Co÷rdineren adviezen van participanten | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 4 | 319 | Voorontwerp
|  | 1716 | Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 3 | 315 | Voorontwerp
|  | 53 | Maken voorlopige EPC-berekening | [11 empty] | 1 | 1 | 3 | 312 | Voorontwerp | bar: WTB
|  | 77 | Uitvoeren V&G-co÷rdinatie voor het ontwerp | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 309 | Voorontwerp
|  | 1639 | Integreren deelontwerpen in integraal Voorontwerp | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 307 | Voorontwerp
| Geld | [13 empty] | 11 | 0 | 11 | 306 | Voorontwerp
|  | 1438 | Bewaken fasebudget | [11 empty] | 0 | 0 | 11 | 295 | Voorontwerp
|  | 257 | Opstellen raming bouwkosten Architectuur/bouwkunde | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 11 | 284 | Voorontwerp | bar: KO
|  | 893 | Opstellen raming bouwkosten Interieur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 10 | 273 | Voorontwerp | bar: KO
|  | 259 | Opstellen raming bouwkosten Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 9 | 263 | Voorontwerp
|  | 258 | Opstellen raming bouwkosten Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 9 | 254 | Voorontwerp
|  | 260 | Opstellen raming bouwkosten Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 9 | 245 | Voorontwerp | bar: BF; EL to KO
|  | 76 | Opstellen raming bouwkosten: samenvoegen ramingen bouwkosten per projectdeel VO | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 8 | 236 | Voorontwerp
|  | 1436 | Ramen investeringskosten | [11 empty] | 1 | 1 | 7 | 228 | Voorontwerp | bar: KO
|  | 1437 | Adviseren kosten-kwaliteit | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 6 | 221 | Voorontwerp | bar: KO
|  | 1162 | Opstellen raming exploitatiekosten Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 1 | 1 | 5 | 215 | Voorontwerp | bar: KO
|  | 1163 | Opstellen raming exploitatiekosten Interieur | [11 empty] | 1 | 1 | 4 | 210 | Voorontwerp | bar: KO
|  | 1164 | Opstellen raming exploitatiekosten Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 3 | 206 | Voorontwerp
|  | 1165 | Opstellen raming exploitatiekosten Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 3 | 203 | Voorontwerp
|  | 1166 | Opstellen raming exploitatiekosten Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 3 | 200 | Voorontwerp | bar: EL to WTB
|  | 1439 | Ramen exploitatiekosten | [11 empty] | 1 | 1 | 2 | 197 | Voorontwerp | bar: KO
|  | 2018 | Analyseren kosten-baten exploitatie | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 195 | Voorontwerp | bar: BF; EL to KO
|  | 2019 | Inventariseren financierings- en subsidiemogelijkheden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 194 | Voorontwerp
|  | 100004 | Ramen bouwkosten W-,E- of T-installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 194 | Voorontwerp
|  | 100034 | Opstellen raming exploitatiekosten W-, E- of T-installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 194 | Voorontwerp
|  | 100035 | Maken analyse levensduurkosten per projectdeel | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 194 | Voorontwerp
|  | 100036 | Maken integrale analyse levensduurkosten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 194 | Voorontwerp
| Organisatie/procesintegratie | [13 empty] | 2 | 0 | 2 | 194 | Voorontwerp
|  | 228 | Organiseren project | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 192 | Voorontwerp
|  | 114 | Sturen en bewaken project | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 190 | Voorontwerp
| Tijd | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 189 | Voorontwerp
|  | 215 | Plannen doorlooptijd Architectuur/bouwkunde | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 5 | 184 | Voorontwerp
|  | 892 | Plannen doorlooptijd Interieur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 4 | 179 | Voorontwerp
|  | 218 | Plannen doorlooptijd Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 3 | 175 | Voorontwerp
|  | 216 | Plannen doorlooptijd Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 3 | 172 | Voorontwerp
|  | 217 | Plannen doorlooptijd Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 3 | 169 | Voorontwerp | bar: BF; EL to TR
|  | 75 | Plannen projectdoorlooptijd: samenvoegen planningen per projectdeel | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 166 | Voorontwerp
|  | 100005 | Plannen doorlooptijd W-, E- of T-installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 164 | Voorontwerp | bar: EL to TR
| Informatie en Communicatie | [13 empty] | 6 | 0 | 6 | 163 | Voorontwerp
|  | 1915 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 6 | 157 | Voorontwerp
|  | 2282 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [11 empty] | 0 | 0 | 6 | 151 | Voorontwerp
|  | 196 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 6 | 145 | Voorontwerp | bar: EL to KO
|  | 2020 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 5 | 139 | Voorontwerp
|  | 2000 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | [11 empty] | 0 | 0 | 5 | 134 | Voorontwerp
|  | 192 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 5 | 129 | Voorontwerp | bar: EL to KO
|  | 195 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 4 | 124 | Voorontwerp
|  | 611 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 4 | 120 | Voorontwerp | bar: EL to KO
|  | 202 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | [11 empty] | 1 | 1 | 3 | 116 | Voorontwerp | bar: EL to KO
|  | 81 | Uitvoeren configuratiemanagement (beheer van wijzigingen en besluiten) | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 113 | Voorontwerp
|  | 227 | Beheren projectdocumenten | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 111 | Voorontwerp
|  | 199 | Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 109 | Voorontwerp | bar: EL to KO
|  | 200 | Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 107 | Voorontwerp | bar: EL to WTB
| Kwaliteitszorg en risico's | [13 empty] | 9 | 0 | 9 | 106 | Voorontwerp
|  | 2001 | Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 9 | 97 | Voorontwerp
|  | 2002 | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 9 | 88 | Voorontwerp
|  | 2021 | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 9 | 79 | Voorontwerp
|  | 209 | Maken Algemene RI&E VO Architectuur/bouwkunde | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 9 | 70 | Voorontwerp
|  | 894 | Maken Algemene RI&E VO Interieur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 8 | 61 | Voorontwerp
|  | 210 | Maken Algemene RI&E VO Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 7 | 53 | Voorontwerp
|  | 211 | Maken Algemene RI&E VO Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 7 | 46 | Voorontwerp
|  | 214 | Maken Algemene RI&E VO Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 7 | 39 | Voorontwerp | bar: BF; EL to TR
|  | 78 | Analyseren en behandelen projectrisico's | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 6 | 32 | Voorontwerp | bar: EL to KO
|  | 1646 | Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en regelgeving | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 5 | 26 | Voorontwerp
|  | 1647 | Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en regelgeving | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 4 | 21 | Voorontwerp
|  | 1649 | Toetsen Voorontwerp Buitenruimte aan PvE en regelgeving | [11 empty] | 0 | 0 | 3 | 17 | Voorontwerp
|  | 1650 | Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en regelgeving | [11 empty] | 0 | 0 | 3 | 14 | Voorontwerp
|  | 1651 | Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en regelgeving | [11 empty] | 1 | 1 | 3 | 11 | Voorontwerp | bar: EL to TR
|  | 1644 | Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en regelgeving | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 8 | Voorontwerp
|  | 100006 | Toetsen Voorontwerp W-, E- of T-installaties aan PVE en regelgeving | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 6 | Voorontwerp | bar: EL to TR
| Vergunningen | [13 empty] | 2 | 0 | 2 | 5 | Voorontwerp
|  | 1025 | Inventariseren benodigde vergunningen (M-taak) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | Voorontwerp
|  | 79 | Plannen, sturen en bewaken vergunningen | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | Voorontwerp
|  | 2022 | Analyseren en behandelen planologische haalbaarheid | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Voorontwerp
Definitief ontwerp | [14 empty] | 491 | 0 | 0 | 491 | Definitief ontwerp
| Opdrachtgeving | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 491 | Definitief ontwerp
|  | 339 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 491 | Definitief ontwerp
|  | 338 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 491 | Definitief ontwerp
| Contracten | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 491 | Definitief ontwerp
|  | 411 | Voorbereiden contracteren van participanten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 491 | Definitief ontwerp
|  | 409 | Contracteren van participanten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 491 | Definitief ontwerp
|  | 1252 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 491 | Definitief ontwerp
|  | 1983 | Contracteren aanvullende expertise | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 491 | Definitief ontwerp
| Programma van Eisen | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 491 | Definitief ontwerp
|  | 351 | Herijken en uitwerken PvE Architectuur/bouwkunde | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 5 | 486 | Definitief ontwerp
|  | 473 | Herijken en uitwerken PvE Interieurarchitectuur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 4 | 481 | Definitief ontwerp
|  | 349 | Herijken en uitwerken PvE Landschapsarchitectuur | [11 empty] | 0 | 0 | 3 | 477 | Definitief ontwerp
|  | 347 | Herijken en uitwerken PvE Bouwfysica en Akoestiek | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 3 | 474 | Definitief ontwerp | bar: BF
|  | 323 | Herijken en uitwerken PvE Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 471 | Definitief ontwerp
|  | 302 | Herijken en uitwerken PvE Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 2 | 469 | Definitief ontwerp | bar: EL to TR
|  | 1027 | Herijken en uitwerken PvE Geotechniek | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 467 | Definitief ontwerp
|  | 346 | Herijken en uitwerken integraal PvE | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 466 | Definitief ontwerp
| Architectuur/ bouwkunde | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 465 | Definitief ontwerp
|  | 1576 | Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 465 | Definitief ontwerp
|  | 1577 | Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 465 | Definitief ontwerp
|  | 2003 | Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 465 | Definitief ontwerp
|  | 1580 | Ontwerpen globale materialisatie gebouw | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 465 | Definitief ontwerp
|  | 398 | Herijken en aanvullen V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 465 | Definitief ontwerp
|  | 439 | Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 465 | Definitief ontwerp
|  | 1301 | Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag reguliere bouwvergunning eerste fase | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 465 | Definitief ontwerp
|  | 442 | Maken 3D-visualisaties en/of maquette Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 465 | Definitief ontwerp
|  | 2036 | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 465 | Definitief ontwerp
| Interieur | [13 empty] | 6 | 0 | 6 | 465 | Definitief ontwerp
|  | 475 | Maken Definitief Ontwerp Interieur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 6 | 459 | Definitief ontwerp
|  | 482 | Herijken en aanvullen V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Interieur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 5 | 453 | Definitief ontwerp
|  | 477 | Maken 3D-visualisaties en/of maquette Definitief Ontwerp Interieur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 4 | 448 | Definitief ontwerp
|  | 1720 | Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Interieur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 3 | 444 | Definitief ontwerp
|  | 1302 | Opstellen bijdrage Interieurarchitectuur aan aanvraag reguliere bouwvergunning eerste fase | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 441 | Definitief ontwerp
|  | 2037 | Maken hoeveelhedenstaten Interieur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 439 | Definitief ontwerp
| Landschap | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 438 | Definitief ontwerp
|  | 485 | Maken Definitief Ontwerp Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 438 | Definitief ontwerp
|  | 400 | Herijken en aanvullen V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 438 | Definitief ontwerp
|  | 487 | Maken 3D-visualisaties, animaties en/of maquette Definitief Ontwerp Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 438 | Definitief ontwerp
|  | 490 | Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 438 | Definitief ontwerp
|  | 1856 | Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 438 | Definitief ontwerp
|  | 1303 | Opstellen bijdrage Landschapsarchitectuur aan aanvraag reguliere bouwvergunning eerste fase | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 438 | Definitief ontwerp
| Bouwfysica en Akoestiek | [13 empty] | 2 | 0 | 2 | 438 | Definitief ontwerp
|  | 456 | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | [11 empty] | 1 | 1 | 2 | 436 | Definitief ontwerp | bar: BF; EL to TR
|  | 458 | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 434 | Definitief ontwerp | bar: BF; EL to TR
|  | 1592 | Adviseren maatregelen daglichtvoorziening | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 433 | Definitief ontwerp
|  | 469 | Adviseren maatregelen stedenbouwfysica | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 433 | Definitief ontwerp
|  | 1591 | Adviseren maatregelen windhinder | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 433 | Definitief ontwerp
|  | 470 | Opstellen rapportages Bouwfysica t.b.v. aanvraag reguliere bouwvergunning eerste fase | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 433 | Definitief ontwerp
|  | 1594 | Adviseren bijzondere maatregelen trillingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 433 | Definitief ontwerp
|  | 459 | Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 433 | Definitief ontwerp
|  | 1595 | Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 433 | Definitief ontwerp
|  | 1596 | Adviseren maatregelen ruimteakoestiek | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 433 | Definitief ontwerp
|  | 471 | Opstellen rapportages Akoestiek t.b.v. eerste fase bouwaanvraag | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 433 | Definitief ontwerp
| Constructie | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 433 | Definitief ontwerp
|  | 324 | Maken Definitief Ontwerp Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 433 | Definitief ontwerp
|  | 328 | Herijken en aanvullen V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 433 | Definitief ontwerp
|  | 1299 | Adviseren bouwkundige constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 433 | Definitief ontwerp
|  | 337 | Berekenen invloed sloopwerkzaamheden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 433 | Definitief ontwerp
|  | 1304 | Leveren bijdrage Constructies aan aanvraag reguliere bouwvergunning eerste fase | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 433 | Definitief ontwerp
|  | 1721 | Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 433 | Definitief ontwerp
|  | 336 | Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 433 | Definitief ontwerp
|  | 2038 | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 433 | Definitief ontwerp
| Installaties | [13 empty] | 11 | 0 | 11 | 433 | Definitief ontwerp
|  | 303 | Maken Definitief Ontwerp Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 11 | 422 | Definitief ontwerp | bar: EL to TR
|  | 2331 | Maken Definitief Ontwerp Installaties buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 10 | 411 | Definitief ontwerp
|  | 1593 | Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 10 | 401 | Definitief ontwerp | bar: EL to TR
|  | 317 | Herijken en aanvullen V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 9 | 391 | Definitief ontwerp | bar: EL to TR
|  | 1909 | Leveren bijdrage Installaties aan aanvraag reguliere bouwvergunning eerste fase | [11 empty] | 1 | 1 | 8 | 382 | Definitief ontwerp | bar: EL to TR
|  | 1722 | Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 7 | 374 | Definitief ontwerp | bar: EL to TR
|  | 1117 | Opnemen te slopen/te renoveren Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 6 | 367 | Definitief ontwerp | bar: EL to TR
|  | 2040 | Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen | [11 empty] | 0 | 0 | 5 | 361 | Definitief ontwerp
|  | 100007 | Maken Definitief Ontwerp W-, E- of T-installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 5 | 356 | Definitief ontwerp | bar: EL to TR
|  | 100009 | Herijken en aanvullen V&G risico-inventarisatie en -evaluatie W-, E- of T-installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 4 | 351 | Definitief ontwerp | bar: EL to TR
|  | 100010 | Leveren bijdrage W-, E- of T-installaties aan aanvraag bouwvergunning eerste fase | [11 empty] | 1 | 1 | 3 | 347 | Definitief ontwerp | bar: EL to TR
|  | 100011 | Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp W-, E- of T-installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 2 | 344 | Definitief ontwerp | bar: EL to TR
|  | 100047 | Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. W-, E- of T-installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 342 | Definitief ontwerp | bar: EL to TR
| Geotechniek | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 341 | Definitief ontwerp
|  | 1846 | Uitbrengen funderingsadvies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 341 | Definitief ontwerp
|  | 335 | Uitbrengen bouwputadvies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 341 | Definitief ontwerp
|  | 333 | Uitbrengen bemalingsadvies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 341 | Definitief ontwerp
|  | 334 | Uitbrengen grondwerkadviezen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 341 | Definitief ontwerp
|  | 1857 | Uitbrengen adviezen grondwatergedrag | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 341 | Definitief ontwerp
|  | 1724 | Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 341 | Definitief ontwerp
| Ontwerpintegratie | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 341 | Definitief ontwerp
|  | 440 | Co÷rdineren adviezen van participanten | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 5 | 336 | Definitief ontwerp
|  | 1735 | Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 4 | 331 | Definitief ontwerp
|  | 460 | Maken definitieve EPC-berekening | [11 empty] | 1 | 1 | 4 | 327 | Definitief ontwerp | bar: EL to TR
|  | 484 | Uitvoeren V&G-co÷rdinatie voor het ontwerp | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 3 | 323 | Definitief ontwerp
|  | 1600 | Integreren deelontwerpen in integraal Definitief Ontwerp | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 320 | Definitief ontwerp
|  | 2041 | Integreren hoeveelhedenstaten | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 318 | Definitief ontwerp
| Geld | [13 empty] | 11 | 0 | 11 | 317 | Definitief ontwerp
|  | 1442 | Bewaken fasebudget | [11 empty] | 0 | 0 | 11 | 306 | Definitief ontwerp
|  | 383 | Opstellen begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 11 | 295 | Definitief ontwerp
|  | 480 | Opstellen begroting bouwkosten Interieur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 10 | 284 | Definitief ontwerp
|  | 382 | Opstellen begroting bouwkosten Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 9 | 274 | Definitief ontwerp
|  | 326 | Opstellen begroting bouwkosten Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 9 | 265 | Definitief ontwerp
|  | 315 | Opstellen begroting bouwkosten Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 9 | 256 | Definitief ontwerp | bar: EL to KO
|  | 384 | Begroten bouwkosten: samenvoegen begrotingen per projectdeel | [11 empty] | 0 | 0 | 8 | 247 | Definitief ontwerp
|  | 1440 | Adviseren investeringskosten | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 8 | 239 | Definitief ontwerp | bar: EL to KO
|  | 1441 | Adviseren kosten-kwaliteit | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 7 | 231 | Definitief ontwerp | bar: EL to KO
|  | 1167 | Opstellen raming exploitatiekosten Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 6 | 224 | Definitief ontwerp
|  | 1168 | Opstellen raming exploitatiekosten Interieur | [11 empty] | 0 | 0 | 6 | 218 | Definitief ontwerp
|  | 1169 | Opstellen raming exploitatiekosten Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 6 | 212 | Definitief ontwerp
|  | 1170 | Opstellen raming exploitatiekosten Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 6 | 206 | Definitief ontwerp
|  | 1171 | Opstellen raming exploitatiekosten Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 6 | 200 | Definitief ontwerp | bar: EL to WTB
|  | 1443 | Ramen exploitatiekosten | [11 empty] | 1 | 1 | 5 | 194 | Definitief ontwerp | bar: KO
|  | 2005 | Analyseren kosten-baten exploitatie | [11 empty] | 1 | 1 | 4 | 189 | Definitief ontwerp | bar: EL to KO
|  | 2023 | Uitwerken financieringsmogelijkheden en subsidieaanvragen | [11 empty] | 0 | 0 | 3 | 185 | Definitief ontwerp
|  | 100012 | Opstellen begroting bouwkosten W-, E- of T-installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 3 | 182 | Definitief ontwerp | bar: EL to WTB
|  | 100014 | Opstellen raming exploitatiekosten W-, E- of T-installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 2 | 179 | Definitief ontwerp | bar: EL to WTB
|  | 100015 | Maken analyses levensduurkosten per projectdeel | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 177 | Definitief ontwerp
|  | 100017 | Maken integrale analyse levenduurkosten | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 176 | Definitief ontwerp | bar: CO
| Organisatie/procesintegratie | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 175 | Definitief ontwerp
|  | 385 | Organiseren project | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 175 | Definitief ontwerp
|  | 364 | Sturen en bewaken project | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 175 | Definitief ontwerp
| Tijd | [13 empty] | 4 | 0 | 4 | 175 | Definitief ontwerp
|  | 376 | Plannen doorlooptijd Architectuur/bouwkunde | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 4 | 171 | Definitief ontwerp
|  | 479 | Plannen doorlooptijd Interieur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 3 | 167 | Definitief ontwerp
|  | 373 | Plannen doorlooptijd Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 164 | Definitief ontwerp
|  | 325 | Plannen doorlooptijd Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 162 | Definitief ontwerp
|  | 314 | Plannen doorlooptijd Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 2 | 160 | Definitief ontwerp | bar: EL to TR
|  | 377 | Plannen projectdoorlooptijd: samenvoegen planningen per projectdeel | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 158 | Definitief ontwerp
|  | 100013 | Plannen doorlooptijd W-, E-, of T-installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 157 | Definitief ontwerp | bar: EL to TR
| Informatie en Communicatie | [13 empty] | 8 | 0 | 8 | 156 | Definitief ontwerp
|  | 1916 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 8 | 148 | Definitief ontwerp
|  | 2283 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [11 empty] | 0 | 0 | 8 | 140 | Definitief ontwerp
|  | 308 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 8 | 132 | Definitief ontwerp | bar: EL to KO
|  | 2024 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 7 | 124 | Definitief ontwerp
|  | 2004 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | [11 empty] | 0 | 0 | 7 | 117 | Definitief ontwerp
|  | 306 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 7 | 110 | Definitief ontwerp | bar: EL to KO
|  | 307 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 6 | 103 | Definitief ontwerp | bar: EL to KO
|  | 309 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 5 | 97 | Definitief ontwerp | bar: EL to KO
|  | 320 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | [11 empty] | 1 | 1 | 4 | 92 | Definitief ontwerp | bar: EL to KO
|  | 437 | Uitvoeren configuratiemanagement (beheer van wijzigingen en besluiten) | [11 empty] | 0 | 0 | 3 | 88 | Definitief ontwerp
|  | 435 | Beheren projectdocumenten | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 3 | 85 | Definitief ontwerp
|  | 312 | Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 82 | Definitief ontwerp | bar: EL to KO
|  | 1736 | Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 80 | Definitief ontwerp | bar: EL to WTB
| Kwaliteitszorg en risico's | [13 empty] | 8 | 0 | 8 | 79 | Definitief ontwerp
|  | 396 | Herijken en uitwerken Algemene RI&E Architectuur/bouwkunde | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 8 | 71 | Definitief ontwerp
|  | 481 | Herijken en uitwerken Algemene RI&E Interieur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 7 | 63 | Definitief ontwerp
|  | 397 | Herijken en uitwerken Algemene RI&E Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 6 | 56 | Definitief ontwerp
|  | 327 | Herijken en uitwerken Algemene RI&E Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 6 | 50 | Definitief ontwerp
|  | 316 | Herijken en uitwerken Algemene RI&E Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 6 | 44 | Definitief ontwerp | bar: EL to KO
|  | 401 | Analyseren en behandelen projectrisico's | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 5 | 38 | Definitief ontwerp | bar: EL to KO
|  | 2025 | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 4 | 33 | Definitief ontwerp
|  | 2026 | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 4 | 29 | Definitief ontwerp
|  | 1607 | Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en regelgeving | [11 empty] | 0 | 0 | 4 | 25 | Definitief ontwerp
|  | 1608 | Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en regelgeving | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 4 | 21 | Definitief ontwerp
|  | 1609 | Toetsen Definitief Ontwerp Buitenruimte aan PvE en regelgeving | [11 empty] | 0 | 0 | 3 | 17 | Definitief ontwerp
|  | 1610 | Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en regelgeving | [11 empty] | 0 | 0 | 3 | 14 | Definitief ontwerp
|  | 1611 | Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en regelgeving | [11 empty] | 1 | 1 | 3 | 11 | Definitief ontwerp | bar: EL to KO
|  | 1605 | Toetsen intgraal Definitief Ontwerp aan PvE en regelgeving | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 8 | Definitief ontwerp | bar: EL to KO
|  | 100018 | Toetsen Definitief Ontwerp W,- E- of T-installaties aan PVE en regelgeving | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 6 | Definitief ontwerp | bar: EL to KO
| Vergunningen | [13 empty] | 1 | 0 | 1 | 5 | Definitief ontwerp
|  | 431 | Plannen, sturen en bewaken vergunningen | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 4 | Definitief ontwerp
|  | 1035 | Aanvullend inventariseren benodigde vergunningen (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 3 | Definitief ontwerp
|  | 2027 | Herijken planologische haalbaarheid | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 2 | Definitief ontwerp
|  | 1300 | Aanvragen bouwvergunning eerste fase | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | Definitief ontwerp | bar: EL to KO
|  | 1207 | Opstellen aanvragen overige vergunningen (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Definitief ontwerp
Technisch ontwerp / Bestek | [14 empty] | 600 | 0 | 0 | 600 | Technisch ontwerp / Bestek
| Opdrachtgeving | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 600 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 613 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 600 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 614 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 600 | Technisch ontwerp / Bestek
| Contracten | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 600 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 657 | Voorbereiden contracteren van participanten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 600 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 658 | Contracteren van participanten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 600 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1257 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 600 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1984 | Contracteren aanvullende expertise | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 600 | Technisch ontwerp / Bestek
| Programma van Eisen | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 600 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 606 | Herijken en uitwerken PvE Architectuur/bouwkunde | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 5 | 595 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 607 | Herijken en uitwerken PvE Interieurarchitectuur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 4 | 590 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 608 | Herijken en uitwerken PvE Landschapsarchitectuur | [11 empty] | 0 | 0 | 3 | 586 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 604 | Herijken en uitwerken PvE Bouwfysica en Akoestiek | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 3 | 583 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: BF; EL to TR
|  | 609 | Herijken en uitwerken PvE Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 580 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 610 | Herijken en uitwerken PvE Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 2 | 578 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to TR
|  | 1037 | Herijken en uitwerken PvE Geotechniek | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 576 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 549 | Herijken en uitwerken integraal PvE | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 575 | Technisch ontwerp / Bestek
| Architectuur/ bouwkunde | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 574 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 548 | Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 574 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1306 | Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag reguliere bouwvergunning (tweede fase) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 574 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1307 | Opstellen technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 574 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 551 | Herijken en aanvullen V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 574 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1739 | Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 574 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1740 | Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 574 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1317 | Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 574 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 554 | Maken 3D-visualisaties en/of maquette Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 574 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1459 | Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 574 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1460 | Maken splitsingstekeningen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 574 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1489 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 574 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1490 | Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 574 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 2029 | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 574 | Technisch ontwerp / Bestek
| Interieur | [13 empty] | 8 | 0 | 8 | 574 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 556 | Maken Technisch Ontwerp Interieur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 8 | 566 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1308 | Opstellen bijdrage Interieurarchitectuur aan aanvraag reguliere bouwvergunning (tweede fase) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 7 | 558 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1309 | Opstellen technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Interieur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 6 | 551 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 557 | Herijken en aanvullen V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Interieur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 5 | 545 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1741 | Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 4 | 540 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1318 | Maken (deel)bestek Interieur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 3 | 536 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 559 | Maken 3D-visualisaties en/of maquette Technisch Ontwerp Interieur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 533 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 2032 | Maken hoeveelhedenstaten Interieur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 531 | Technisch ontwerp / Bestek
| Landschap | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 530 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 597 | Maken Technisch Ontwerp Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 530 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1310 | Ontwikkelen bijdrage Landschapsarchitectuur aan aanvraag reguliere bouwvergunning (tweede fase) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 530 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1311 | Opstellen technische specificaties Buitenruimte (deel 2 RAW-bestek) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 530 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 598 | Herijken en aanvullen V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 530 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1742 | Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 530 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1319 | Maken Bestek Buitenruimte (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 530 | Technisch ontwerp / Bestek
| Bouwfysica en Akoestiek | [13 empty] | 3 | 0 | 3 | 530 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 577 | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | [11 empty] | 1 | 1 | 3 | 527 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: BF; EL to TR
|  | 584 | Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (tweede fase) | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 524 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 585 | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 522 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: BF; EL to TR
|  | 586 | Opstellen rapportages akoestiek voor aanvraag reguliere bouwvergunning (tweede fase) | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 520 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1465 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen daglichtvoorzieningen | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 519 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 583 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 518 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1464 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen windhinder | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 517 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1468 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 516 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1469 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 515 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1467 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 514 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1470 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 513 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 587 | Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 512 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: BF; EL to TR
| Constructie | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 511 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 561 | Maken Technisch Ontwerp Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 511 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1312 | Opstellen bijdrage Constructies aan aanvraag reguliere bouwvergunning (tweede fase) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 511 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1313 | Opstellen technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 511 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 562 | Herijken en aanvullen V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 511 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1314 | Adviseren bouwkundige constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 511 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1743 | Leveren bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 511 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 564 | Maken (deel)bestek Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 511 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 565 | Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 511 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1492 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 511 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1493 | Maken sloopbestek Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 511 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1491 | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 511 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 2033 | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 511 | Technisch ontwerp / Bestek
| Installaties | [13 empty] | 17 | 0 | 17 | 511 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1126 | Maken Technisch Ontwerp Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 17 | 494 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to TR
|  | 1921 | Maken Technisch Ontwerp Installaties buitenruimte | [11 empty] | 1 | 1 | 16 | 477 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to TR
|  | 2291 | Opstellen technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 15 | 461 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to TR
|  | 1315 | Opstellen bijdrage Installaties aan aanvraag reguliere bouwvergunning (tweede fase) | [11 empty] | 1 | 1 | 14 | 446 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to TR
|  | 594 | Herijken en aanvullen V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 13 | 432 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to TR
|  | 1473 | Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 12 | 419 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to TR
|  | 596 | Maken functioneel bestek Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 11 | 407 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to TR
|  | 1745 | Maken bestek Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 10 | 396 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to TR
|  | 1127 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 9 | 386 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to TR
|  | 1128 | Maken sloopbestek Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 8 | 377 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to TR
|  | 1124 | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 7 | 369 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to TR
|  | 2034 | Maken hoeveelhedenstaten Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 6 | 362 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to TR
|  | 2035 | Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen | [11 empty] | 0 | 0 | 5 | 356 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 100019 | Maken Technisch Ontwerp W-, E- of T-installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 5 | 351 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to TR
|  | 100020 | Opstellen technische specificaties W-, E- of T-installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 4 | 346 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to TR
|  | 100021 | Opstellen bijdrage W-, E- of T-installaties aan aanvraag bouwvergunning (tweede fase) | [11 empty] | 1 | 1 | 3 | 342 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to TR
|  | 100022 | Herijken en aanvullen V&G risico-inventarisatie en -evaluatie W-, E- of T-installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 2 | 339 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to TR
|  | 100023 | Maken schriftelijke toelichting Technisch Ontwerp W-, E- of T-installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 337 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to TR
| Geotechniek | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 336 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 945 | Maken Technisch Ontwerp fundering | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 336 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 944 | Maken Technisch Ontwerp bouwput | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 336 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1848 | Maken Technisch Ontwerp bemaling | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 336 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1924 | Maken Technisch Ontwerp drainage | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 336 | Technisch ontwerp / Bestek
| Ontwerpintegratie | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 336 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 571 | Co÷rdineren adviezen van participanten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 336 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1759 | Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 336 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1777 | Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 336 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 572 | Uitvoeren V&G-co÷rdinatie voor het ontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 336 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1320 | Integreren technische specificaties ('bestekomschrijvingen') | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 336 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1494 | Integreren deelontwerpen in Technisch Ontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 336 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1454 | Afstemmen Aanvullende Administratieve Bepalingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 336 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1833 | Maken ge´ntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 336 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 2031 | Integreren hoeveelhedenstaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 336 | Technisch ontwerp / Bestek
| Geld | [13 empty] | 12 | 0 | 12 | 336 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1447 | Bewaken fasebudget | [11 empty] | 0 | 0 | 12 | 324 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 630 | Opstellen begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 12 | 312 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 900 | Opstellen begroting bouwkosten Interieur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 11 | 300 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 631 | Opstellen begroting bouwkosten Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 10 | 289 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 632 | Opstellen begroting bouwkosten Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 10 | 279 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 633 | Opstellen begroting bouwkosten Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 10 | 269 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to KO
|  | 1078 | Opstellen begroting bouwkosten Fundering | [11 empty] | 0 | 0 | 9 | 259 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 634 | Begroten bouwkosten: samenvoegen begrotingen bouwkosten per projectdeel | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 9 | 250 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to KO
|  | 1444 | Ramen investeringskosten | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 8 | 241 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to KO
|  | 1445 | Adviseren kosten-kwaliteit | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 7 | 233 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to KO
|  | 1172 | Opstellen begroting exploitatiekosten Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 6 | 226 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1173 | Opstellen begroting exploitatiekosten Interieur | [11 empty] | 1 | 1 | 6 | 220 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: KO
|  | 1174 | Opstellen begroting exploitatiekosten Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 5 | 214 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1175 | Opstellen begroting exploitatiekosten Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 5 | 209 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1176 | Opstellen begroting exploitatiekosten Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 5 | 204 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to WTB
|  | 1446 | Ramen exploitatiekosten | [11 empty] | 1 | 1 | 4 | 199 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: KO
|  | 2042 | Analyseren kosten-baten exploitatie | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 3 | 195 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to KO
|  | 2043 | Uitwerken financieringsmogelijkheden en subsidieaanvragen | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 192 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 100024 | Opstellen begroting bouwkosten W-, E- of T-installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 2 | 190 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to TR
|  | 100025 | Ramen exploitatiekosten W-, E- of T-installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 188 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to TR
|  | 100026 | Maken analyse levensduurkosten per projectdeel | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 187 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 100027 | Maken integrale analyse levenduurkosten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 187 | Technisch ontwerp / Bestek
| Organisatie/procesintegratie | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 187 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 635 | Organiseren project | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 187 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 623 | Sturen en bewaken project | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 187 | Technisch ontwerp / Bestek
| Tijd | [13 empty] | 4 | 0 | 4 | 187 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 625 | Plannen doorlooptijd Architectuur/bouwkunde | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 4 | 183 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 899 | Plannen doorlooptijd Interieur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 3 | 179 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 626 | Plannen doorlooptijd Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 176 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 627 | Plannen doorlooptijd Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 174 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 628 | Plannen doorlooptijd Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 2 | 172 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to TR
|  | 629 | Plannen projectdoorlooptijd: samenvoegen planningen per projectdeel | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 170 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 100028 | Plannen doorlooptijd W-, E- of T-installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 169 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to TR
| Informatie en Communicatie | [13 empty] | 7 | 0 | 7 | 168 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1917 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 7 | 161 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 2284 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [11 empty] | 0 | 0 | 7 | 154 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 639 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 7 | 147 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to KO
|  | 2030 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | [11 empty] | 0 | 0 | 6 | 140 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 637 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 6 | 134 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to KO
|  | 638 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 5 | 128 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to KO
|  | 643 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 4 | 123 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to KO
|  | 642 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | [11 empty] | 1 | 1 | 3 | 119 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to TR
|  | 667 | Uitvoeren configuratiemanagement (beheer van wijzigingen en besluiten) | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 116 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 668 | Beheren projectdocumenten | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 114 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1814 | Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 112 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to TR
|  | 2044 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 111 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 648 | Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 111 | Technisch ontwerp / Bestek
| Kwaliteitszorg en risico's | [13 empty] | 10 | 0 | 10 | 111 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 650 | Herijken en uitwerken Algemene RI&E Architectuur/bouwkunde | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 10 | 101 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 901 | Herijken en uitwerken Algemene RI&E Interieur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 9 | 91 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 651 | Herijken en uitwerken Algemene RI&E Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 8 | 82 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 652 | Herijken en uitwerken Algemene RI&E Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 8 | 74 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 653 | Herijken en uitwerken Algemene RI&E Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 8 | 66 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to TR
|  | 654 | Analyseren en behandelen projectrisico's | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 7 | 58 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to KO
|  | 2045 | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 6 | 51 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 2046 | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 6 | 45 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1483 | Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en regelgeving | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 6 | 39 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1484 | Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en regelgeving | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 5 | 33 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1485 | Toetsen Technisch Ontwerp Buitenruimte aan PvE en regelgeving | [11 empty] | 0 | 0 | 4 | 28 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1486 | Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en regelgeving | [11 empty] | 0 | 0 | 4 | 24 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1487 | Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en regelgeving | [11 empty] | 1 | 1 | 4 | 20 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to TR
|  | 574 | Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en regelgeving | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 3 | 16 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to TR
|  | 2095 | Toetsen integraal Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en regelgeving | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 13 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: DV
|  | 100029 | Toetsen Technisch Ontwerp W-, E- of T-installaties aan PVE en regelgeving | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 11 | Technisch ontwerp / Bestek | bar: EL to TR
| Vergunningen | [13 empty] | 3 | 0 | 3 | 10 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 666 | Plannen, sturen en bewaken vergunningen | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 3 | 7 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1044 | Aanvullend inventariseren benodigde vergunningen (M-taak) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 4 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 2047 | Herijken planologische haalbaarheid | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 2 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 576 | Opstellen aanvraag reguliere bouwvergunning (tweede fase) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | Technisch ontwerp / Bestek
|  | 1215 | Opstellen aanvragen overige vergunningen (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Technisch ontwerp / Bestek
Prijs- en contractvorming | [14 empty] | 279 | 0 | 0 | 279 | Prijs- en contractvorming
| Opdrachtgeving | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 279 | Prijs- en contractvorming
|  | 689 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 279 | Prijs- en contractvorming
|  | 690 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 279 | Prijs- en contractvorming
| Contracten | [13 empty] | 3 | 0 | 3 | 279 | Prijs- en contractvorming
|  | 737 | Voorbereiden contracteren van participanten | [11 empty] | 0 | 0 | 3 | 276 | Prijs- en contractvorming
|  | 679 | Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming | [11 empty] | 0 | 0 | 3 | 273 | Prijs- en contractvorming
|  | 2048 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 3 | 270 | Prijs- en contractvorming
|  | 762 | Opstellen aanbestedingsplan uitvoerende partijen | [11 empty] | 0 | 0 | 3 | 267 | Prijs- en contractvorming
|  | 738 | Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 3 | 264 | Prijs- en contractvorming
|  | 742 | Adviseren bij aanbesteden Interieur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 261 | Prijs- en contractvorming
|  | 741 | Adviseren bij aanbesteden Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 259 | Prijs- en contractvorming
|  | 739 | Adviseren bij aanbesteden Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 258 | Prijs- en contractvorming
|  | 740 | Adviseren bij aanbesteden Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 257 | Prijs- en contractvorming | bar: EL to TR
|  | 763 | Begeleiden aanbestedingen (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 256 | Prijs- en contractvorming
|  | 1985 | Contracteren aanvullende expertise | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 256 | Prijs- en contractvorming
| Programma van Eisen | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 256 | Prijs- en contractvorming
|  | 1225 | Actueel houden PvE Architectuur/bouwkunde | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 5 | 251 | Prijs- en contractvorming
|  | 1226 | Actueel houden PvE Interieurarchitectuur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 4 | 246 | Prijs- en contractvorming
|  | 1227 | Actueel houden PvE Landschapsarchitectuur | [11 empty] | 0 | 0 | 3 | 242 | Prijs- en contractvorming
|  | 1228 | Actueel houden PvE Bouwfysica en Akoestiek | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 3 | 239 | Prijs- en contractvorming | bar: BF
|  | 1229 | Actueel houden PvE Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 236 | Prijs- en contractvorming
|  | 1230 | Actueel houden PvE Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 2 | 234 | Prijs- en contractvorming | bar: EL to TR
|  | 1231 | Actueel houden PvE Geotechniek | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 232 | Prijs- en contractvorming
|  | 1223 | Actueel houden integraal PvE | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 231 | Prijs- en contractvorming
| Architectuur/ bouwkunde | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 230 | Prijs- en contractvorming
|  | 698 | Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 230 | Prijs- en contractvorming
|  | 699 | Verwerken wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 230 | Prijs- en contractvorming
|  | 1263 | Herijken en aanpassen V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 230 | Prijs- en contractvorming
| Interieur | [13 empty] | 3 | 0 | 3 | 230 | Prijs- en contractvorming
|  | 701 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 3 | 227 | Prijs- en contractvorming
|  | 702 | Verwerken wijzigingen in ontwerp Interieur n.a.v. de aanbesteding | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 224 | Prijs- en contractvorming
|  | 1264 | Herijken en aanpassen V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Interieur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 222 | Prijs- en contractvorming
| Landschap | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 221 | Prijs- en contractvorming
|  | 714 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 221 | Prijs- en contractvorming
|  | 715 | Verwerken wijzigingen in ontwerp Buitenruimte n.a.v. de aanbesteding | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 221 | Prijs- en contractvorming
|  | 1265 | Herijken en aanpassen V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 221 | Prijs- en contractvorming
| Bouwfysica en Akoestiek | [13 empty] | 2 | 0 | 2 | 221 | Prijs- en contractvorming
|  | 703 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 219 | Prijs- en contractvorming
|  | 704 | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 217 | Prijs- en contractvorming
|  | 705 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 215 | Prijs- en contractvorming | bar: BF; EL to TR
|  | 706 | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 213 | Prijs- en contractvorming | bar: BF; EL to TR
| Constructie | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 212 | Prijs- en contractvorming
|  | 708 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 212 | Prijs- en contractvorming
|  | 709 | Verwerken wijzigingen in ontwerp Constructies n.a.v. de aanbesteding | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 212 | Prijs- en contractvorming
|  | 1266 | Herijken en aanpassen V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 212 | Prijs- en contractvorming
| Installaties | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 212 | Prijs- en contractvorming
|  | 711 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 5 | 207 | Prijs- en contractvorming | bar: EL to TR
|  | 712 | Verwerken wijzigingen in ontwerp Installaties n.a.v. de aanbesteding | [11 empty] | 1 | 1 | 4 | 202 | Prijs- en contractvorming | bar: EL to TR
|  | 1267 | Herijken en aanpassen V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 3 | 198 | Prijs- en contractvorming | bar: EL to TR
|  | 100030 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven W-, E- en T-installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 2 | 195 | Prijs- en contractvorming | bar: EL to TR
|  | 100031 | Verwerken wijzigingen in ontwerp W-, E- of T-installaties n.a.v. de aanbesteding | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 193 | Prijs- en contractvorming | bar: EL to TR
| Ontwerpintegratie | [13 empty] | 3 | 0 | 3 | 192 | Prijs- en contractvorming
|  | 694 | Co÷rdineren adviezen van participanten | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 3 | 189 | Prijs- en contractvorming
|  | 695 | Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 186 | Prijs- en contractvorming
|  | 1262 | Uitvoeren V&G-co÷rdinatie | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 184 | Prijs- en contractvorming
| Geld | [13 empty] | 7 | 0 | 7 | 183 | Prijs- en contractvorming
|  | 1449 | Bewaken fasebudget | [11 empty] | 0 | 0 | 7 | 176 | Prijs- en contractvorming
|  | 723 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 7 | 169 | Prijs- en contractvorming
|  | 726 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 6 | 162 | Prijs- en contractvorming
|  | 727 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 5 | 156 | Prijs- en contractvorming
|  | 724 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 5 | 151 | Prijs- en contractvorming
|  | 725 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 5 | 146 | Prijs- en contractvorming | bar: EL to KO
|  | 1448 | Bepalen investeringskosten PV | [11 empty] | 1 | 1 | 4 | 141 | Prijs- en contractvorming | bar: KO
|  | 1450 | Ramen exploitatiekosten | [11 empty] | 1 | 1 | 3 | 137 | Prijs- en contractvorming | bar: KO
|  | 2050 | Analyseren kosten-baten exploitatie | [11 empty] | 1 | 1 | 2 | 134 | Prijs- en contractvorming | bar: KO
|  | 2051 | Uitwerken financieringsmogelijkheden en subsidieaanvragen | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 132 | Prijs- en contractvorming
|  | 100032 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten W-, E- of T-installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 131 | Prijs- en contractvorming | bar: EL to TR
| Organisatie/procesintegratie | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 130 | Prijs- en contractvorming
|  | 672 | Organiseren project | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 130 | Prijs- en contractvorming
|  | 670 | Sturen en bewaken project | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 130 | Prijs- en contractvorming
| Tijd | [13 empty] | 4 | 0 | 4 | 130 | Prijs- en contractvorming
|  | 717 | Beoordelen uitvoeringstijd Architectuur/bouwkunde op basis van aanbieding(en) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 4 | 126 | Prijs- en contractvorming
|  | 721 | Beoordelen uitvoeringstijd Interieur op basis van aanbieding(en) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 3 | 122 | Prijs- en contractvorming
|  | 718 | Beoordelen uitvoeringstijd Buitenruimte op basis van aanbieding(en) | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 119 | Prijs- en contractvorming
|  | 719 | Beoordelen uitvoeringstijd Constructies op basis van aanbieding(en) | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 117 | Prijs- en contractvorming
|  | 720 | Beoordelen uitvoeringstijd Installaties op basis van aanbieding(en) | [11 empty] | 1 | 1 | 2 | 115 | Prijs- en contractvorming | bar: EL to TR
|  | 722 | Plannen projectdoorlooptijd | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 113 | Prijs- en contractvorming
|  | 100033 | Beoordelen uitvoeringstijd W-, E- of T-installaties op basis van aanbiedingen | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 112 | Prijs- en contractvorming | bar: EL to TR
| Informatie en Communicatie | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 111 | Prijs- en contractvorming
|  | 1918 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 5 | 106 | Prijs- en contractvorming
|  | 2285 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [11 empty] | 0 | 0 | 5 | 101 | Prijs- en contractvorming
|  | 731 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 5 | 96 | Prijs- en contractvorming | bar: EL to TR
|  | 2049 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | [11 empty] | 0 | 0 | 4 | 91 | Prijs- en contractvorming
|  | 729 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 4 | 87 | Prijs- en contractvorming | bar: EL to TR
|  | 687 | Uitvoeren configuratiemanagement (beheer van wijzigingen en besluiten) | [11 empty] | 0 | 0 | 3 | 83 | Prijs- en contractvorming
|  | 688 | Beheren projectdocumenten | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 3 | 80 | Prijs- en contractvorming
|  | 2052 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 77 | Prijs- en contractvorming
|  | 730 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 75 | Prijs- en contractvorming
|  | 1153 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 73 | Prijs- en contractvorming | bar: EL to TR
|  | 733 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 71 | Prijs- en contractvorming | bar: EL to TR
|  | 736 | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | Prijs- en contractvorming
| Kwaliteitszorg en risico's | [13 empty] | 8 | 0 | 8 | 70 | Prijs- en contractvorming
|  | 678 | Analyseren en behandelen projectrisico's | [11 empty] | 0 | 0 | 8 | 62 | Prijs- en contractvorming
|  | 1824 | Toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en regelgeving | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 8 | 54 | Prijs- en contractvorming
|  | 1825 | Toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PvE en regelgeving | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 7 | 46 | Prijs- en contractvorming
|  | 1826 | Toetsen Aangepast ontwerp Buitenruimte na prijsvorming aan PvE en regelgeving | [11 empty] | 0 | 0 | 6 | 39 | Prijs- en contractvorming
|  | 1827 | Toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en regelgeving | [11 empty] | 0 | 0 | 6 | 33 | Prijs- en contractvorming
|  | 1828 | Toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en regelgeving | [11 empty] | 1 | 1 | 6 | 27 | Prijs- en contractvorming | bar: EL to TR
|  | 1830 | Toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en regelgeving | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 5 | 21 | Prijs- en contractvorming
|  | 1817 | Herijken en uitwerken Algemene RI&E Architectuur/bouwkunde | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 4 | 16 | Prijs- en contractvorming
|  | 1818 | Herijken en uitwerken Algemene RI&E Interieur | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 3 | 12 | Prijs- en contractvorming
|  | 1819 | Herijken en uitwerken Algemene RI&E Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 9 | Prijs- en contractvorming
|  | 1820 | Herijken en uitwerken Algemene RI&E Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 7 | Prijs- en contractvorming
|  | 1821 | Herijken en uitwerken Algemene RI&E Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 2 | 5 | Prijs- en contractvorming | bar: EL to TR
|  | 2053 | Herijken en behandelen milieu-effecten (M-taak) | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 3 | Prijs- en contractvorming
|  | 2054 | Herijken en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | Prijs- en contractvorming
| Vergunningen | [13 empty] | 1 | 0 | 1 | 2 | Prijs- en contractvorming
|  | 686 | Plannen, sturen en bewaken vergunningen | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | Prijs- en contractvorming
Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [14 empty] | 154 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
| Opdrachtgeving | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 764 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 765 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
| Contracten | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1148 | Voorbereiden contracteren van participanten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1653 | Contracteren van participanten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1654 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1986 | Contracteren aanvullende expertise | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
| Programma van Eisen | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1657 | Actueel houden PvE Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1658 | Actueel houden PvE Interieurarchitectuur | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1659 | Actueel houden PvE Landschapsarchitectuur | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1660 | Actueel houden PvE Bouwfysica en akoestiek | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1661 | Actueel houden PvE Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1662 | Actueel houden PvE Installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1663 | Actueel houden PvE Geotechniek | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1656 | Actueel houden integraal PvE | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
| Architectuur/ bouwkunde | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 843 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1666 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 845 | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 855 | Maken revisietekeningen bouwkundig werk | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1677 | Controleren gedetailleerde uitwerkingen van bouwpartners op bouwkundige constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
| Interieur | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 858 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 860 | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 870 | Maken revisietekeningen Interieur | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
| Landschap | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 915 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 917 | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1763 | Maken revisietekeningen Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
| Bouwfysica en Akoestiek | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 903 | Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 904 | Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
| Constructie | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 781 | Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1670 | Opstellen overzicht belastingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 803 | Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1671 | Maken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 806 | Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 804 | Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 805 | Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 807 | Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 809 | Aangeven wapeningsdoorsneden (in het werk gestorte betonconstructies) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 786 | Maken van sparingstekeningen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 808 | Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 812 | Controleren van buigstaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 813 | Controleren nettenplannen en nettenlijsten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 810 | Maken buigstaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 811 | Maken nettenplannen en nettenlijsten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1672 | Opstellen leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 815 | Maken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1679 | Maken berekeningen externe samenhang deelconstructies (geprefabriceerd beton) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 816 | Maken berekeningen interne samenhang betonconstructies (geprefabriceerd beton) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 818 | Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 817 | Maken berekening overdracht directe belastingen via voegen, raveelijzers etc. (geprefabriceerd beton) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1673 | Maken globale overzichtstekeningen (geprefabriceerd beton) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 819 | Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1683 | Maken detailtekeningen vorm elementen (geprefabriceerd beton) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1684 | Maken detailtekeningen wapening elementen (geprefabriceerd beton) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1682 | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1680 | Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1681 | Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 828 | Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 823 | Maken hoofdberekeningen casco (staalconstructies) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1685 | Maken berekeningen externe samenhang deelconstructies (staalconstructies) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 824 | Maken berekeningen interne samenhang deelconstructie (staalconstructies) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 825 | Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1686 | Maken berekening samenhang elementen onder directe belasting (staalconstructies) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 826 | Maken detailberekeningen verbindingen en verankeringen (staalconstructies) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1687 | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 827 | Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1688 | Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 836 | Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 831 | Maken hoofdberekeningen casco (houtconstructies) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1689 | Maken berekeningen externe samenhang deelconstructies (houtconstructies) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 832 | Maken berekeningen interne samenhang deelconstructie (houtconstructies) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 833 | Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1690 | Maken berekening samenhang elementen onder directe belasting (houtconstructies) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 834 | Maken detailberekeningen verbindingen en verankeringen (houtconstructies) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1691 | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 835 | Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1692 | Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtcontructies) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 840 | Maken berekeningen constructief metselwerk | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 841 | Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 842 | Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1676 | Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1836 | Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 794 | Maken revisietekeningen Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
| Installaties | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 872 | Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1133 | Maken detailberekeningen Installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 886 | Maken van werk- en/of sparingstekeningen Installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 100037 | Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen W-, E- of T-installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
| Ontwerpintegratie | [13 empty] | 3 | 0 | 3 | 154 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 930 | Co÷rdineren adviezen van participanten | [11 empty] | 1 | 1 | 3 | 151 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | bar: DV
|  | 2062 | Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | [11 empty] | 1 | 1 | 2 | 148 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | bar: DV
|  | 1419 | Afstemmen uitvoeringstekeningen | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 146 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | bar: DV
| Geld | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 145 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1451 | Bewaken fasebudget | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 145 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 2064 | Bewaken begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 145 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 2065 | Bewaken begroting bouwkosten Interieur | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 145 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 2068 | Bewaken begroting bouwkosten Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 145 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 2066 | Bewaken begroting bouwkosten Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 145 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 2067 | Bewaken begroting bouwkosten Installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 145 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 2069 | Bewaken begroting bouwkosten Fundering | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 145 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1079 | Bewaken bouwkosten: samenvoegen begrotingen per projectdeel | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 145 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
| Organisatie/procesintegratie | [13 empty] | 1 | 0 | 1 | 145 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1177 | Organiseren project | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 144 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | bar: DV
|  | 1339 | Sturen en bewaken project |  | DV: 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 143 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
| Tijd | [13 empty] | 1 | 0 | 1 | 143 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 2071 | Bewaken planning doorlooptijd Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 142 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 2072 | Bewaken planning doorlooptijd Interieur | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 141 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 2073 | Bewaken planning doorlooptijd Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 140 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 2074 | Bewaken planning doorlooptijd Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 139 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 2075 | Bewaken planning doorlooptijd Installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 138 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 2076 | Bewaken planning projectdoorlooptijd | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 137 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | bar: DV
| Informatie en Communicatie | [13 empty] | 4 | 0 | 4 | 136 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1919 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 4 | 132 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 2286 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [11 empty] | 0 | 0 | 4 | 128 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1837 | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) | [11 empty] | 1 | 1 | 4 | 124 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | bar: DV
|  | 2061 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | [11 empty] | 0 | 0 | 3 | 120 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 2077 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | [11 empty] | 1 | 1 | 3 | 117 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | bar: DV
|  | 1082 | Uitvoeren configuratiemanagement (beheer van wijzigingen en besluiten) | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 114 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 2078 | Beheren projectdocumenten | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 112 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1135 | Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 110 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 2079 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 108 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 2080 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 106 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1838 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | [11 empty] | 1 | 1 | 2 | 104 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | bar: DV
|  | 1839 | Voeren van overleg met nutsbedrijven (M-taak) | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 102 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | bar: DV
|  | 1840 | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 101 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
| Kwaliteitszorg en risico's | [13 empty] | 7 | 0 | 7 | 101 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 2082 | Herijken en uitwerken Algemene RI&E Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 7 | 94 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 2083 | Herijken en uitwerken Algemene RI&E Interieur | [11 empty] | 0 | 0 | 7 | 87 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 2084 | Herijken en uitwerken Algemene RI&E Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 7 | 80 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 2085 | Herijken en uitwerken Algemene RI&E Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 7 | 73 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 2086 | Herijken en uitwerken Algemene RI&E Installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 7 | 66 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1423 | Analyseren en behandelen projectrisico's | [11 empty] | 1 | 1 | 7 | 59 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | bar: DV
|  | 2087 | Herijken en behandelen milieu-effecten (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 6 | 52 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 2088 | Herijken en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 6 | 46 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 2090 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en regelgeving | [11 empty] | 1 | 1 | 6 | 40 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | bar: DV
|  | 2091 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en regelgeving | [11 empty] | 1 | 1 | 5 | 34 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | bar: DV
|  | 2092 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Buitenruimte aan PvE en regelgeving | [11 empty] | 0 | 0 | 4 | 29 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 2093 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en regelgeving | [11 empty] | 1 | 1 | 4 | 25 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | bar: DV
|  | 2094 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en regelgeving | [11 empty] | 1 | 1 | 3 | 21 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | bar: DV
|  | 846 | Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 18 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1665 | Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 16 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 861 | Controleren Interieurtekeningen van derden | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 14 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1130 | Controleren tekeningen Buitenruimte van derden | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 12 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1678 | Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 10 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 885 | Controleren van sparingstekeningen Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 2 | 8 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | bar: DV
|  | 100038 | Toetsen uitvoeringsgereed ontwerp W-, E- of T-installaties aan PvE en regelgeving | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 6 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 100040 | Controleren van sparingstekeningen van W-, E- of T-installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 5 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | bar: EL to WTB
| Vergunningen | [13 empty] | 1 | 0 | 1 | 4 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1375 | Uitvoeren vergunningenplan | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 3 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 2292 | Plannen, sturen en bewaken vergunningen | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 2 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 783 | Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen (M-taak) | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | bar: DV
|  | 2300 | Indienen tekeningen en berekeningen van derden t.b.v. vergunningenn (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 1134 | Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | 100039 | Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning (Rgd) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
Uitvoering - Directievoering | [14 empty] | 760 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
| Opdrachtgeving | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2096 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2097 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
| Contracten | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2163 | Voorbereiden contracteren van participanten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
|  | 1341 | Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2170 | Contracteren van participanten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2171 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2242 | Contracteren aanvullende expertise | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
| Programma van Eisen | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2174 | Actueel houden PvE Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2175 | Actueel houden PvE Interieurarchitectuur | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2176 | Actueel houden PvE Landschapsarchitectuur | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2177 | Actueel houden PvE Bouwfysica en akoestiek | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2178 | Actueel houden PvE Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2179 | Actueel houden PvE Installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2180 | Actueel houden PvE Geotechniek | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2173 | Actueel houden integraal PvE | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
| Architectuur/ bouwkunde | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
|  | 1925 | Adviseren directie op gebied van Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
|  | 1381 | Adviseren toezicht op gebied van Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
| Interieur | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
|  | 1926 | Adviseren directie op gebied van Interieur | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
|  | 1382 | Adviseren toezicht op gebied van Interieur | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
| Landschap | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
|  | 1927 | Adviseren directie op gebied van Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
|  | 1383 | Adviseren toezicht op gebied van Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
| Bouwfysica en Akoestiek | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2151 | Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2152 | Ondersteunen bouwdirectie op akoestische aspecten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
| Constructie | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
|  | 787 | Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
|  | 788 | Verwerken consequenties obstakels in de grond | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
|  | 1928 | Adviseren directie op gebied van Constructie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
|  | 1384 | Adviseren toezicht op gebied van Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | Uitvoering - Directievoering
| Installaties | [13 empty] | 2 | 0 | 2 | 760 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2332 | Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 758 | Uitvoering - Directievoering
|  | 1929 | Adviseren directie op gebied van Installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 756 | Uitvoering - Directievoering
|  | 1385 | Adviseren toezicht op gebied van Installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 754 | Uitvoering - Directievoering
|  | 1136 | Maken van meet- en inregelboek Installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 752 | Uitvoering - Directievoering
|  | 100041 | Organiseren instructie bedieningspersoneel W-, E- of T-installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 2 | 750 | Uitvoering - Directievoering | bar: EL to WTB
|  | 100045 | Adviseren Directie op gebied van W-, E- of T-installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 748 | Uitvoering - Directievoering | bar: EL to WTB
| Ontwerpintegratie | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 747 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2156 | Co÷rdineren adviezen van participanten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 747 | Uitvoering - Directievoering
| Geld | [13 empty] | 11 | 0 | 11 | 747 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2169 | Bewaken fasebudget | [11 empty] | 0 | 0 | 11 | 736 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2333 | Adviseren stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 11 | 725 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2334 | Adviseren stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur | [11 empty] | 0 | 0 | 11 | 714 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2335 | Adviseren stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 11 | 703 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2336 | Adviseren stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 11 | 692 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2337 | Adviseren stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 11 | 681 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2338 | Integreren adviezen stelposten en verrekenbare hoeveelheden | [11 empty] | 0 | 0 | 11 | 670 | Uitvoering - Directievoering
|  | 854 | Bewaken bouwkosten Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 11 | 659 | Uitvoering - Directievoering
|  | 869 | Bewaken bouwkosten Interieur | [11 empty] | 0 | 0 | 11 | 648 | Uitvoering - Directievoering
|  | 924 | Bewaken bouwkosten Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 11 | 637 | Uitvoering - Directievoering
|  | 793 | Bewaken bouwkosten Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 11 | 626 | Uitvoering - Directievoering
|  | 877 | Bewaken bouwkosten Installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 11 | 615 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2158 | Bewaken integrale bouwkosten | [11 empty] | 1 | 1 | 11 | 604 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 2339 | Identificeren en adviseren meer- en minderwerk Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 1 | 1 | 10 | 593 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 2340 | Identificeren en adviseren meer- en minderwerk Interieur | [11 empty] | 1 | 1 | 9 | 583 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 2341 | Identificeren en adviseren meer- en minderwerk Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 8 | 574 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2342 | Identificeren en adviseren meer- en minderwerk Constructies | [11 empty] | 1 | 1 | 8 | 566 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 2343 | Identificeren en adviseren meer- en minderwerk Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 7 | 558 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 2344 | Integreren adviezen meer- en minderwerk | [11 empty] | 1 | 1 | 6 | 551 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 2345 | Adviseren termijnstaat en termijnen Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 1 | 1 | 5 | 545 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 2346 | Adviseren termijnstaat en termijnen Interieur | [11 empty] | 1 | 1 | 4 | 540 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 2347 | Adviseren termijnstaat en termijnen Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 3 | 536 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2348 | Adviseren termijnstaat en termijnen Constructies | [11 empty] | 1 | 1 | 3 | 533 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 2349 | Adviseren termijnstaat en termijnen Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 2 | 530 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 2350 | Integreren adviezen termijnstaat en termijnen | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 528 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 1776 | Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 527 | Uitvoering - Directievoering
| Organisatie/procesintegratie | [13 empty] | 2 | 0 | 2 | 527 | Uitvoering - Directievoering
|  | 1364 | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering | [11 empty] | 1 | 1 | 2 | 525 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 1342 | Opstellen en co÷rdineren directievoeringsplan | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 523 | Uitvoering - Directievoering
|  | 1343 | Opstellen en co÷rdineren toezichtplan | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 522 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2351 | Inrichten en voeren werkenadministratie Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 521 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2352 | Inrichten en voeren werkenadministratie Interieur | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 520 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2353 | Inrichten en voeren werkenadministratie Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 519 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2354 | Inrichten en voeren werkenadministratie Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 518 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2355 | Inrichten en voeren werkenadministratie Installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 517 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2356 | Integreren werkenadministratie | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 516 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2165 | Sturen en bewaken project | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 515 | Uitvoering - Directievoering
|  | 1345 | Zorgdragen voor co÷rdinatie in elkaar grijpende werken | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 514 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
| Tijd | [13 empty] | 2 | 0 | 2 | 513 | Uitvoering - Directievoering
|  | 1424 | Beoordelen integrale planning aannemer(s) | [11 empty] | 1 | 1 | 2 | 511 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 2252 | Bewaken doorlooptijd Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 509 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2253 | Bewaken doorlooptijd Interieur | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 508 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2254 | Bewaken doorlooptijd Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 507 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2255 | Bewaken doorlooptijd Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 506 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2256 | Bewaken doorlooptijd Installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 505 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2358 | Beoordelen deelplanning Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 504 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2359 | Beoordelen deelplanning Interieur | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 503 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2360 | Beoordelen deelplanning Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 502 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2361 | Beoordelen deelplanning Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 501 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2362 | Beoordelen deelplanning Installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 500 | Uitvoering - Directievoering
|  | 1346 | Bewaken projectdoorlooptijd | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 499 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
| Informatie en Communicatie | [13 empty] | 9 | 0 | 9 | 498 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2226 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 9 | 489 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2287 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [11 empty] | 0 | 0 | 9 | 480 | Uitvoering - Directievoering
|  | 1841 | Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak) | [11 empty] | 1 | 1 | 9 | 471 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 2222 | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) | [11 empty] | 1 | 1 | 8 | 462 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 2159 | Uitvoeren configuratiemanagement (beheer van wijzigingen en besluiten) | [11 empty] | 0 | 0 | 7 | 454 | Uitvoering - Directievoering
|  | 1185 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak) | [11 empty] | 1 | 1 | 7 | 447 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 1374 | Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer | [11 empty] | 0 | 0 | 6 | 440 | Uitvoering - Directievoering
|  | 1344 | Rapporteren directievoering aan opdrachtgever | [11 empty] | 1 | 1 | 6 | 434 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 1376 | Toezien op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak) | [11 empty] | 1 | 1 | 5 | 428 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 1842 | Deelnemen aan werk- en co÷rdinatievergaderingen (M-taak) | [11 empty] | 1 | 1 | 4 | 423 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 2162 | Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 3 | 419 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2260 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 3 | 416 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2261 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 3 | 413 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2223 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | [11 empty] | 1 | 1 | 3 | 410 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 2224 | Voeren van overleg met nutsbedrijven (M-taak) | [11 empty] | 1 | 1 | 2 | 407 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 2225 | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 405 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
| Kwaliteitszorg en risico's | [13 empty] | 22 | 0 | 22 | 404 | Uitvoering - Directievoering
|  | 1357 | Toezien op de uitvoering Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 1 | 1 | 22 | 382 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 1358 | Toezien op de uitvoering Interieur | [11 empty] | 1 | 1 | 21 | 360 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 1355 | Toezien op de uitvoering Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 20 | 339 | Uitvoering - Directievoering
|  | 1356 | Toezien op de uitvoering Contructies | [11 empty] | 1 | 1 | 20 | 319 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 1359 | Toezien op de uitvoering Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 19 | 299 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 1131 | Beoordelen materialen en essentiÙle details Installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 18 | 280 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2363 | Controleren van meet- en inregelstaten Installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 18 | 262 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2168 | Analyseren en behandelen projectrisico's | [11 empty] | 1 | 1 | 18 | 244 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 2277 | Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering | [11 empty] | 1 | 1 | 17 | 226 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 1351 | Toezien op de veiligheid | [11 empty] | 1 | 1 | 16 | 209 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 1349 | Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van producten | [11 empty] | 1 | 1 | 15 | 193 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 1932 | Toezien op nakoming contracten op gebied van Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 1 | 1 | 14 | 178 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 1933 | Toezien op nakoming contracten op gebied van Interieur | [11 empty] | 1 | 1 | 13 | 164 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 1934 | Toezien op nakoming contracten op gebied van Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 12 | 151 | Uitvoering - Directievoering
|  | 1935 | Toezien op nakoming contracten op gebied van Constructies | [11 empty] | 1 | 1 | 12 | 139 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 1936 | Toezien op nakoming contracten op gebied van Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 11 | 127 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 2268 | Herijken en behandelen milieu-effecten (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 10 | 116 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2269 | Herijken en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 10 | 106 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2295 | Opnemen Architectuur/bouwkunde t.b.v. de oplevering | [11 empty] | 1 | 1 | 10 | 96 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 2296 | Opnemen Interieur t.b.v. de oplevering | [11 empty] | 1 | 1 | 9 | 86 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 2297 | Opnemen Buitenruimte t.b.v. de oplevering | [11 empty] | 0 | 0 | 8 | 77 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2298 | Opnemen Constructies t.b.v. de oplevering | [11 empty] | 1 | 1 | 8 | 69 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 2299 | Opnemen Installaties t.b.v. de oplevering | [11 empty] | 1 | 1 | 7 | 61 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 1370 | Houden van de oplevering | [11 empty] | 1 | 1 | 6 | 54 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 1132 | Controleren beproeving Installaties bij oplevering | [11 empty] | 0 | 0 | 5 | 48 | Uitvoering - Directievoering
|  | 1268 | Controleren revisietekeningen bouwkundig werk | [11 empty] | 0 | 0 | 5 | 43 | Uitvoering - Directievoering
|  | 1420 | Controleren revisietekeningen Interieur | [11 empty] | 0 | 0 | 5 | 38 | Uitvoering - Directievoering
|  | 925 | Controleren revisietekeningen Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 5 | 33 | Uitvoering - Directievoering
|  | 1269 | Controleren revisietekeningen Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 5 | 28 | Uitvoering - Directievoering
|  | 878 | Controleren revisiebescheiden Installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 5 | 23 | Uitvoering - Directievoering
|  | 881 | Controleren uitvoering restpunten projectdeel Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 1 | 1 | 5 | 18 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 883 | Controleren uitvoering restpunten projectdeel Interieur | [11 empty] | 1 | 1 | 4 | 13 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 927 | Controleren uitvoering restpunten projectdeel Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 3 | 9 | Uitvoering - Directievoering
|  | 882 | Controleren uitvoering restpunten projectdeel Constructies | [11 empty] | 1 | 1 | 3 | 6 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 880 | Controleren uitvoering restpunten projectdeel Installaties | [11 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 1378 | Opnemen na uitvoering restpunten | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | Uitvoering - Directievoering | bar: DV
|  | 911 | Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Uitvoering - Directievoering
|  | 912 | Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Uitvoering - Directievoering
|  | 1674 | Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Uitvoering - Directievoering
|  | 1675 | Controleren bijzondere hulpconstructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Uitvoering - Directievoering
|  | 1270 | Beproeven Installaties bij oplevering | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Uitvoering - Directievoering
|  | 100042 | Opnemen W-, E- of T-installaties t.b.v. de oplevering | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Uitvoering - Directievoering
|  | 100043 | Controleren revisiebescheiden W-, E- of T-installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Uitvoering - Directievoering
|  | 100044 | Controleren beproeving W-, E- of T-installaties bij oplevering | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Uitvoering - Directievoering
| Vergunningen | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2166 | Uitvoeren vergunningenplan | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Uitvoering - Directievoering
|  | 2276 | Plannen, sturen en bewaken vergunningen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Uitvoering - Directievoering
Nazorg | [14 empty] | 12 | 0 | 0 | 12 | Nazorg
| Opdrachtgeving | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | Nazorg
|  | 1158 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | Nazorg
| Contracten | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | Nazorg
|  | 2301 | Voorbereiden contracteren van participanten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | Nazorg
|  | 2302 | Contracteren van participanten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | Nazorg
|  | 2303 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | Nazorg
|  | 2304 | Contracteren aanvullende expertise | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | Nazorg
|  | 773 | Evalueren uitbestedingsplan | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | Nazorg
| Architectuur/ bouwkunde | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | Nazorg
|  | 1137 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | Nazorg
|  | 2306 | Opstellen beheerplan Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | Nazorg
|  | 2307 | Opstellen onderhoudsplanning Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | Nazorg
| Interieur | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | Nazorg
|  | 1138 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Interieur | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | Nazorg
|  | 2308 | Opstellen beheerplan Interieur | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | Nazorg
|  | 2309 | Opstellen onderhoudsplanning Interieur | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | Nazorg
| Landschap | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | Nazorg
|  | 1139 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | Nazorg
|  | 1939 | Opnemen beplanting na een groeiseizoen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | Nazorg
|  | 1296 | Opstellen beheerplan Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | Nazorg
|  | 1940 | Opstellen onderhoudsplan Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | Nazorg
| Bouwfysica en Akoestiek | [13 empty] | 2 | 0 | 2 | 12 | Nazorg
|  | 913 | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. bouwfysische aspecten | [11 empty] | 1 | 1 | 2 | 10 | Nazorg | bar: DV
|  | 914 | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. akoestische aspecten | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 8 | Nazorg | bar: DV
| Constructie | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 7 | Nazorg
|  | 1140 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 7 | Nazorg
| Installaties | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 7 | Nazorg
|  | 1141 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 7 | Nazorg
|  | 1142 | Adviseren over onderhoud Installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 7 | Nazorg
|  | 2310 | Opstellen beheerplan Installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 7 | Nazorg
| Ontwerpintegratie | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 7 | Nazorg
|  | 2311 | Co÷rdineren adviezen van participanten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 7 | Nazorg
|  | 2312 | Integreren beheerplannen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 7 | Nazorg
|  | 2313 | Integreren onderhoudsplanningen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 7 | Nazorg
| Geld | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 7 | Nazorg
|  | 1452 | Bewaken fasebudget | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 7 | Nazorg
|  | 2315 | Opstellen raming kosten bouwkundig onderhoud | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 7 | Nazorg
|  | 2316 | Opstellen raming kosten onderhoud Interieur | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 7 | Nazorg
|  | 2317 | Opstellen raming kosten onderhoud Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 7 | Nazorg
|  | 2319 | Opstellen raming kosten onderhoud Installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 7 | Nazorg
|  | 2320 | Opstellen integrale raming onderhoudskosten: samenvoegen ramingen per projectdeel | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 7 | Nazorg
|  | 1059 | Opstellen eindafrekening | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 7 | Nazorg
| Organisatie/procesintegratie | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 7 | Nazorg
|  | 1149 | Plannen, sturen en bewaken fase | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 7 | Nazorg
| Informatie en Communicatie | [13 empty] | 1 | 0 | 1 | 7 | Nazorg
|  | 1920 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 6 | Nazorg
|  | 2288 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 5 | Nazorg
|  | 1187 | Uitvoeren configuratiemanagement (beheer van wijzigingen en besluiten) | [11 empty] | 0 | 0 | 1 | 4 | Nazorg
|  | 1087 | Beheren projectdocumenten | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 3 | Nazorg | bar: DV
|  | 1191 | Afsluiten en overdragen werkenadministratie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | Nazorg
| Kwaliteitszorg en risico's | [13 empty] | 1 | 0 | 1 | 2 | Nazorg
|  | 2321 | Opnemen werk per projectdeel aan einde onderhoudstermijn | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | Nazorg | bar: DV
|  | 2322 | Opnemen Architectuur/bouwkunde aan einde onderhoudstermijn | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Nazorg
|  | 2323 | Opnemen Interieur aan einde onderhoudstermijn | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Nazorg
|  | 2324 | Opnemen Buitenruimte aan einde onderhoudstermijn | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Nazorg
|  | 2325 | Opnemen Constructies aan einde onderhoudstermijn | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Nazorg
|  | 2326 | Opnemen Installaties aan einde onderhoudstermijn | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Nazorg
|  | 2327 | Uitbrengen advies afhandeling gebreken einde onderhoudstermijn | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Nazorg
|  | 2328 | Houden van toezicht op onderhoud bouwkundig werk | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Nazorg
|  | 2329 | Houden van toezicht op onderhoud Interieur | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Nazorg
|  | 1941 | Houden van toezicht op onderhoud Buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Nazorg
|  | 884 | Controleren Installaties aan het einde van de garantieperiode | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Nazorg
| Vergunningen | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Nazorg
|  | 1081 | Sturen en bewaken vergunningen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Nazorg