## Slide 1: Marktconsultatie Ring Utrecht

## Slide 2: Programma Marktconsultatie
Doel Marktconsultatie
Beeld van de Opdrachtgever (Chris Naus)
Projecthistorie en context (Mascha Lichtendahl)
Techniek (Martin van Grootveld)
Vragen
Pauze / koffie
Marktbenadering (Stan van Veenendaal)
Vragen
Carrousel
Afsluiting
Lunch

## Slide 3: Doel Markconsultatie
Informeren over de scope en marktbenadering;
Informatie en ideeën inwinnen voor de wijze van aanbesteden;
Toetsen van voornemen om de project scope op te knippen in meerdere contracten;
Marktpartijen betrekken bij de verdeling van kansen en risico’s in de contracten en de beheersing van deze risico’s.

## Slide 4: Beeld van de Opdrachtgever

## Slide 5: Marktconsultatie Ring Utrecht
Projecthistorie en context

## Slide 6: Projecthistorie en context
Wat ging vooraf
Doel van het project
Omgeving en politiek
Planning planstudieonderdelen

## Slide 7: Studiegebied
Notes: Eerdere contacten Bunnik:
‘Bestuurlijk’; raadspresentaties in 2009 bij besluit VKR (samen met BRU inzake VERDER-pakket) en eind 2011 (start fase 2A).
Ambtelijk; deelname aan heidesessies, Werkgroep Ruimte en Milieu. Later ‘meer op afstand’ en getrapt via BRU

## Slide 8: Historie

## Slide 9: Doelstellingen project
Verkeersprobleem oplossen op
de “draaischijf” van Nederland: betere en veiligere doorstroming
Omgeving in elk geval niet meer
belasten (minimaal voldoen aan
wettelijke norm) en waar mogelijk
verbeteringen bewerkstelligen: kwaliteit toevoegen (ambitie)

## Slide 10: Basisprincipes
Capaciteitsuitbreiding op A27 en op parallelbanen A12
Ontweven op de A27 door middel van bypass tussen Lunetten en Rijnsweerd

## Slide 11: Belangrijke punten leefbaarheid
Foto nog van geluidscherm

## Slide 12: Omgevingsproces

## Slide 14: Opbrengst politiek- en omgevingsproces
Goede werkrelatie met belangrijkste stakeholders
- Nu maar ook in de toekomst (EpvE, doorstromingsplan)
- KES proces gestart, maar belangrijkste wensen zijn bekend
Het blijft een politiek project
    Start marktbenadering na TB

## Slide 15: Veel aandacht in media

## Slide 16
Verschuiving aandacht

## Slide 17: Planning TB
19 april | Marktconsultatie
10 mei-21 juni | Ter visie OTB
Zomer 2016 | Op basis van aantal zienswijzen herijking planning
Voorjaar 2017 | Vastgesteld TB
Voorjaar 2018 | Onherroepelijk TB behandeld door Raad van State

## Slide 18: Marktconsultatie Ring Utrecht
Techniek

## Slide 19
Inhoud:
Beoogd wegsysteem
Algemene scope
Bijzonderheden
A27 Noord
A27/A28
A27 Zuid
A12
Onderzoeken

## Slide 20
Notes: Wegsysteem, ontweven, verbreden, bypass.
Ook bak en folie noemen.

## Slide 22: Algemene scope
Wegsysteem aanpassen
DVM
Dubbellaags ZOAB
Onderdoorgangen, aandacht voor vormgeving, vrijheid om in te vullen
Geluidsschermen, gedetailleerd vormgegeven in esthetisch programma van eisen; langs bijna hele tracé

## Slide 23
Scope A27 Noord
Ring Utrecht: verder uitbreiden naar 4 permanente rijstroken
A27/A1:
  Oost extra 1 rijstrook, totaal 3 + 1 spitsstrook
  West extra 1 rijstrook, totaal 3
Notes: Overlap in scope

## Slide 24: Scope A28/A27
Reconstructie Knooppunt Rijnsweerd
  Van 2 naar 4 hoogteniveaus
  Grote kunstwerken: - Fly-overs,
                Pergola’s,
                Bakconstructies
                “Centraal viaduct”
  Hoge keerwanden
Aansluiting Uithof vernieuwd
In grote lijnen:

## Slide 25: Scope A28/A27
Aansluiting Uithof
Langer en breder kunstwerk
Aansluitingen: 1 nieuw en 2 aangepast
Ambulance stroken

## Slide 26: Scope A28/A27
Reconstructie Rijnsweerd

## Slide 27: Scope A28/A27
Reconstructie Rijnsweerd, illustratie hoogte niveaus:

## Slide 28: Scope A28/A27
Grootste uitdagingen knooppunt Rijnsweerd:
Verkeer moet doorgang blijven vinden
Vele kunstwerken
Ingesloten werkterreinen
Grote hoogteverschillen
Lange doorlooptijd
Op dit moment gesprek met verkeersmanager en omgevingspartijen t.b.v. randvoorwaarden.

## Slide 29: Scope A27 Zuid
In grote lijnen:
A27 Wegverbreding, bakconstructie
Bouwen van dak boven de A27
Verbreden van de weg binnen de folieconstructie
Verlengen spoorviaducten
Aanpassen van knooppunt Lunetten
Geluidschermen naast folie

## Slide 30: Scope A27 Zuid
Bak constructie situatie nu

## Slide 31: Scope A27 Zuid
Verbreden huidige bak met 2x 15 meter
Notes: 2x 15 meter voor inpassen van de nieuwe wegindeling. Risico wateroverlast op a27. ca 4 m

## Slide 32: Scope A27 Zuid
Evt. nieuw steunpunt
“Dak”
Verbreding
Verbreding
Illustratie doorsnede bak, variant
met tussensteunpunt.
Fundatie steunpunt
Dak op de bak (t.b.v. Groene Verbinding)
Notes: 90-180 miljoen
40 bak, 60 dak
Met middensteunpunt
Zonder middensteunpunt
liggerhoogte
1,8 meter
2,5 meter
Benodigde tussenberm
4,10
2,80
Wanddikte
1,0 meter
3,0 meter
Kenmerken/Risico
Fundering door bestaande (waterdichte) vloer maken
Langste liggers ooit
Oplegblokken niet inspecteerbaar

## Slide 33: Scope A27 Zuid
Folieconstructie:
situatie bij aanleg
Notes: In de natte gebouwd
Folie 3 vakken
Onder spoorviaducten geen folie
Folie niet raken
Weg verbreding binnen de folie

## Slide 34: Scope A27 Zuid
Folieconstructie:
Gebouwd in drie secties
Aansluiting met klemconstructie
Notes: “normale” risico’s vergeleken met tunnelbouw
“maar” 4 m waterdruk
Aansluiting oud aan nieuw lastig maar geen nieuw verschijnsel
Aandachtspunt: alle werkzaamheden binnen de verbreding
 lastig te maken, maar aanvaardbare risico’s.

## Slide 35
A27 Zuid
Folieconstructie:
Verbreding weglichaam binnen de folie
Diverse methoden onderzocht
Notes: Onze marktbenadering erop gestoeld uiteindelijk de minst risicovolle methode te laten toepassen.

## Slide 36: Scope A27 Zuid
Spoorviaducten
A27
spoorviaducten

## Slide 37: Scope A27 Zuid
Spoorviaducten:
Twee spoorviaducten verlengen t.b.v. 2 rijbanen extra
Meerdere buitendienststellingen nodig
Illustratie verbreding viaduct

## Slide 38: Scope A27 Zuid
Fietsbrug:
Verlengen
Notes: Constrcutief beschouwd
 Fasering niet nader onderzocht, risico laag geacht

## Slide 39: A27 Zuid
Knooppunt Lunetten

## Slide 40: A27 Zuid
Knooppunt Lunetten
By-pass
2 rijstroken extra inpassen

## Slide 41: A27 Zuid
Zuidelijk van Lunetten:
2x 1 rijstrook extra

## Slide 42: Scope A27 Zuid
Overzicht grootste uitdagingen:
Verbreden bak Amelisweerd 2x 15 m
“Dak” op bak t.b.v. Groene verbinding
Verlengen Spoorviaducten
Weg verbreden binnen foliepolder

## Slide 43: Scope A12
2 x parallelrijbanen extra
bijbehorende keerwanden en aansluitingen

## Slide 44: Scope A12
Galecopperbrug:
Verbreding
Hoge sterkte beton

## Slide 45: Areaalinformatie en onderzoeken
Reeds uitgevoerd (relevant voor uitvoering):
Berekeningen en faseringen spoorviaducten
Berekeningen verbreding bak
Berekeningen 2 varianten dak op de bak
Verbreden binnen de folie, 5 methoden
Niet gesprongen explosieven
Archeologie
Kabels en leidingen
Cat 1 gereed voor start aanbesteding
Notes: Folie voor de 3e maal onderzocht

## Slide 46: Areaalinformatie en onderzoeken
Nog uit te voeren voor aanbesteding, gepland:
Asfalt
Kunstwerken
  Herberekeningen (deels gereed)
  Toestandsinspecties
  Asbest
  As built tekeningen
Materiaal folie
Bemaling en effecten daarvan
Grondverwerving en werkterreinen
Sonderingen
Inmetingen
Verder met archeologie

## Slide 47: Samenvatting grootste technische uitdagingen
Bouwfasering knooppunt Rijnsweerd
Verbreding bak
Bouwen dak t.b.v. groene verbinding
Verbreding weg binnen de folie
Spoorviaducten
Verbreding Galecopperbrug

## Slide 48: Intermezzo
Vragen
Koffiepauze

## Slide 49: Marktconsultatie Ring Utrecht
Marktbenadering

## Slide 50: Marktbenadering
Doel
Projectspecifieke uitdagingen
Leidende inkoopprincipes
Projectscope
Scope contract(en)
Aanpak uitdagingen en raakvlakrisico’s
Samenvatting
Vervolgproces

## Slide 51: Projectspecifieke uitdagingen
Techniek:
  Dak op de bak (areaal en ontwerp)
  Werken binnen de folie (areaal en uitvoering)
  Galecopperbrug (areaal en uitvoering)
Omgeving
  Doorstroming
  Dynamische omgeving
  (Politiek) gevoelig project
    Amelisweerd
  Vormgeving
  Spoorviaducten (organisatorisch/ vergunning)
  Archeologie (Unesco status)
Markt:
  Omvang en complexiteit contract
Notes: Basis voor de keuzes en de dilemma’s
Vergunningen omgeving: vormgeving en bomenkap Amelisweerd

## Slide 52: Leidende inkoopprincipes
Minimale beperking doorstroming tijdens aanlegfase
Aandacht voor
  Omgeving (dynamiek)
  Techniek (kwaliteit voor tijd)
  Markt (omvang en complexiteit)
Beheerste uitvoering van dit complexe project mbt:
  Techniek (ontwerp en uitvoering)
  Omgeving (flexibiliteit uitvoering)
Notes: Aandacht voor -> geen aanleg en onderhoud in één contract, beheerst heeft te maken met scope en aandacht voor….
Kwaliteit en zorgvuldigheid

## Slide 53: Projectscope (Thema scope vraag 1)
Reeds gemaakte keuzes mbt de scope:
Aanleg en langdurig onderhoud apart (beperkte M-scope)
Projectscope opknippen in minimaal 2 contracten
  Contract Noord
  Contract Zuid
    Volgorde van de contracten
Notes: Reeds gedaan, Hard is geen aanleg en onderhoud, zacht is overig: welke risico’s beheerst en vraag om feedback (carroussel).

## Slide 54: Scope van de contracten
Noord
Zuid

## Slide 55: Consequentie knippen
Raakvlakrisico’s:
  Doorstroming
  Zorgvuldig omgevingsproces (één gezicht naar omgeving, communicatie, hinder, vormgeving)
  Contract overstijgende elementen:
      DVM
      Vormgeving
      K&L

## Slide 56: Aanpak uitdagingen en raakvlakrisico’s
 |  | Thema
1. | Risicovolle onderdelen separaat van integrale contracten | Scope
2. | Intensieve samenwerking | Samenwerking
3. | Meenemen in gunningscriteria oftewel het onderscheidend vermogen | Onderscheidend vermogen
4. | Inrichting aanbestedingsproces | Markt
Notes: 1 en 2 zijn contractueel, 3 en 4 in aanbesteding

## Slide 57: Aanpak (thema scope)
Risicovolle onderdelen separaat van integrale contracten
Galecopperbrug
Kappen en verplaatsen bomen Amelisweerd
Conditioneringsactiviteiten: K&L cat. 1, archeologie,…….
Esthetisch Programma van Eisen
Inrichting Groene Verbinding
Notes: EPvE: beperkte vrijheid: uitgewerkte schermen, ruimte in de onderdoorgangen

## Slide 58: Aanpak (thema samenwerking)
2. Intensieve samenwerking (waarom)

## Slide 59: Aanpak
2. Intensieve samenwerking (wat)
Technische risico’s dak, folie
Raakvlakken
Areaal
…………

## Slide 60: Aanpak
2. Intensieve samenwerking
Hoe????

## Slide 61: Aanpak (thema onderscheidend vermogen)
3. Onderscheidend vermogen
Leidende inkoopprincipes:
Minimale beperking doorstroming tijdens de aanlegfase
Aandacht voor:
  Techniek: gedeeltelijk in keuze voor D&C (geen prikkel op tijd) en gedeeltelijk op samenwerking
  Omgeving: in keuze voor D&C contract (flexibel inspelen op wensen)
  Markt: in keuze voor minimaal twee contracten
Beheerste uitvoering:
  Techniek: oplossing?
  Omgeving: leefkwaliteit
Notes: Wat doen we met leefkwaliteit en hinder naar omgeving

## Slide 62: Aanpak
3. Onderscheidend vermogen
Hoofdcriteria | 
1. | Doorstroming HWN: minimaliseren van verkeershinder OWN: minimaliseren van beperking in bereikbaarheid Samenwerking tussen opdrachtnemers en opdrachtgever
2. | Leefkwaliteit Bouwhinder richting mens en natuur Zorgvuldig omgevingsproces (imago en draagvlak): één gezicht naar omgeving Duurzaamheid (DuboCalc / CO2-ladder/ ??) Vormgeving Samenwerking (RWS / ON / wegbeheerder)
3. | Techniek / risico’s Risicobeheersplan Ontwerp ………
4. | Samenwerking OG- ON ON –ON

## Slide 63: Aanpak (thema contractering en aanbesteding)
4. Inrichting aanbestedingsproces
Aanbestedingsproces:
Voldoende ruimte bieden om te komen tot optimale oplossing
Voldoende zekerheid RWS
Beperkte tenderinspanning marktpartijen
Aandachtspunten:
Ruimte in contract:
  Wegontwerp redelijk vast, kunstwerken meer vrijheden
  Optimalisatie in fasering, bouwmethode, bouwlogistiek
Verstrekken van informatie
Notes: Dialoog voor beide contracten, indien noodzakelijk voldoende omvang ontwerpkosten, convergentiefase,

## Slide 64: Samenvattend: (scope 2,4)
Techniek:
  Dak op de bak (areaal en ontwerp) -> samenwerking, EMVI techniek en aanbestedingsproces
  Werken in de folie (areaal en uitvoering) -> samenwerking, EMVI techniek en aanbestedingsproces
  Galecopperbrug (areaal en uitvoering) -> apart contract
Omgeving
  Doorstroming -> EMVI doorstroming
  Beperkte acceptatie project in omgeving (vergunningen)
      Bomenkap -> apart contract
  Spoorviaducten (vergunning) -> ??
  Archeologie (Unesco status) -> RWS vooruitlopend
Raalvlakrisico’s
  Doorstroming -> samenwerking in emvi doorstroming
  Zorgvuldig omgevingsproces (één gezicht naar omgeving, communicatie, hinder, vormgeving)
  -> samenwerking in emvi leefkwaliteit
  Conditionering (K&L, …) en weginrichting-> RWS vooruitlopend en meer voorschrijven?
  Vormgeving -> EPvE
Notes: Welke verwachting van deelnemers marktconsultatie

## Slide 65: Vervolgproces
Vooruitblik voorbereiding inkoop |  |  | Planning Tracébesluit
2016 | Tot de zomer | Marktconsultatie (t/m 25 mei) | 
 |  |  | Ter visie OTB (10 mei-21 juni)
 |  | - Verslag marktconsultatie (22 juni) - Inkoopafweging afronden | 
 | Zomer |  | Op basis van aantal zienswijzen herijking planning
 | Najaar | - Start contractvoorbereiding - Terugkoppeling evt. wijziging in marktbenadering - Areaalonderzoek uitvragen | 
2017 | Voorjaar |  | Vastgesteld TB
 | Najaar | - Start marktbenadering eerste contract | 
2018 | Voorjaar |  | Onherroepelijk TB behandeld door Raad van State
 | Najaar | Gunning eerste contract | 
2020 | Voorjaar | Gunning tweede contract | 
Notes: Herijking planning na OTB en TB

## Slide 66: Carrousel
Doel carrousel;
Uitleg carrousel.

## Slide 67: Afsluiting Marktconsultatie
Terugkoppeling Carrousel door Opdrachtgever;
Vervolg traject;
Lunch.