## Bezichtigingen kunstwerken
| Naam kunstwerk | Type Kunstwerk | Bouwjaar | Bediening huidig (stand okt. 2014) CB = Centrale Bediening GB = Geclusterde Bediening LB = Lokale bediening AB = Afstansd bediening | Beheerder | Vaarweg | Adres kunstwerk | Jaar realisatie | Aanvullende info vanuit opdrachtgever
5 | Bosrandbrug A + B | Ophaalbrug | 2012 | GB Schipholdraaibrug | Provincie Noord-Holland | Oostelijke Ringvaart | Bosrandweg, 1432 CD Aalsmeer | 2018-2019 | In 2014 is een nieuwe brug opgeleverd. Deze brug wordt bediend vanaf de Schipholdraaibrug. De camera's, noodstop en geluid zijn al meegenomen in het project Bosrandbrug tegelijk koppelen aan de centrale Heerhugowaard met Shipholdraaibrug
32 | Schipholdraaibrug | Draaibrug | 1935 | GB Schipholdraaibrug | Provincie Noord-Holland | Oostelijke Ringvaart | Schipholdijk bij nr. 1 (Burgemeester Colijnweg), 1182 AH Amstelveen | 2018-2019 | Uitvoering tegelijkertijd met Bosrandbrug.
3 | Balgzandbrug |  |  | CB De Kooy | Rijkswaterstaat | Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (245) | Amsteldiepdijk-1-2 , Van Ewijcksluis | 2018-2019 | Voorkeur om alle objecten die bediend worden vanaf de CB de Kooy aansluitend aan elkaar (of gelijktijdig) te koppelen aan de centrale Heerhugowaard.
4 | Beatrixbrug | Basculebrug | 1953 | CB Zaanstad | Provincie Noord-Holland | Zaan, Tap- of Tochtsloot | Westknollendam, 1525 PP Westknollendam | 2018-2019
27 | Prins Clausbrug | Basculebrug | 1993 | CB Zaanstad | Provincie Noord-Holland | Zaan | Veerdijk 99, 1531 MB Wormer | 2018-2019
6 | Brug Krommenie A + B | Ophaalbrug | 1930 | LB | Provincie Noord-Holland | Nauernasche Vaart | Provincialeweg, 1561 KK Krommenie | 2020 | Tegelijk koppelen aan de centrale Heerhugowaard met Vrouwenverdriet, omdat de bedienaar pendelt tussen deze twee bruggen.
7 | Brug Ouderkerk | Basculebrug | 1936 | LB | Provincie Noord-Holland | Amstel | Hogereinde noord, 1191 AE Oudekerk a/d Amstel | 2019
16 | Julianabrug (en fietsbrug) | Basculebrug | 2009 | CB Zaanstad | Provincie Noord-Holland | Zaan | Leeghwaterweg 1a, 1509 BS Zaandam | 2018-2019
9 | Brug Vrouwenverdriet A + B | Ophaalbrug | 1930 | LB | Provincie Noord-Holland | Nauernasche Vaart | Vaartdijk 20B, 1566 PM Assendelft | 2020 | Tegelijk uitvoeren met Brug Krommenie, omdat de bedienaar pendelt tussen deze twee bruggen.
14 | Elsbroekerbrug | Basculebrug | 1995 | GB vanaf Cruquiusbrug | Provincie Noord-Holland | Ringvaart West | Leimuiderweg, Lisse | 2018-2019 | Voorkeur om alle objecten die bediend worden vanaf de Cruquiusbrug aansluitend aan elkaar (of gelijktijdig) te koppelen aan de centrale Heerhugowaard
13 | Cruquiusbrug A + B | Ophaalbrug | 1932 | GB vanaf Cruquiusbrug | Provincie Noord-Holland | Ringvaart West | Cruquiusweg 200, 2103 LW Heemstede | 2018-2019 | Voorkeur om alle objecten die bediend worden vanaf de Cruquiusbrug aansluitend aan elkaar (of gelijktijdig) te koppelen aan de centrale Heerhugowaard
31 | Schalkwijkerbrug (fietsbrug) |  |  | GB Cruquiusbrug | Recreatieschap Spaarnwoude | Ringvaart West | Cruquiusdijk (voorbij nr. 87), Cruquius | 2018-2019 | Voorkeur om alle objecten die bediend worden vanaf de Cruquiusbrug aansluitend aan elkaar (of gelijktijdig) te koppelen aan de centrale Heerhugowaard
1 | Aalsmeerderbrug A + B | Basculebrug | 1933 | LB | Provincie Noord-Holland | Oostelijke Ringvaart | Burgemeester Kasteleinweg 1a, 1431 BX Aalsmeer | 2018-2019 | Tegelijk uitvoeren met Schagerbrug, ivm pendelen vd bedienaar
24 | Leimuiderbrug A + B1 + B2 | Basculebrug | 1948 | LB | Provincie Noord-Holland | Oostelijke Ringvaart | Leimuiderdijk, 2155 MT Leimuiden | 2018-2019
38 | Tolhuissluis | Sluis | 1892 | LB | Provincie Noord-Holland | Amstel | Jaagpad 32, 1424 PV De Kwakel | 2019 | Recentelijk aangepast, alles wordt met camera's bediend. Is gereed voor afstandbediening
8 | Brug Vrouwenakker | Ophaalbrug | 2008 | GB vanaf Vrouwenakker | Provincie Noord-Holland | Amstel | Jaagpad 2, 1424 BT De Kwakel | 2019
17 | Kogerpolderbrug | Basculebrug | 1957 | GB Sluis Purmerend | Provincie Noord-Holland | Noordhollandsch Kanaal | Kogerpolder 1, 1489 PG De Woude | 2019 | Voorkeur om alle objecten die bediend worden vanaf de GB sluis Purmerend aansluitend aan elkaar (of gelijktijdig) te koppelen aan de centrale Heerhugowaard
28 | Prinses Irenebrug | Basculebrug | 1938 | LB | Provincie Noord-Holland | Amstel | Raadhuisstraat , 1421 AX Uithoorn | 2019 | De beheerder overweegt voor de afstandsbediening, de installatie te vervangen.
12 | Busbrug Uithoorn | Draaibrug | 1993 | GB Irenebrug | Provincie Noord-Holland | Amstel | Busbaan Amstel Uithoorn, Uithoorn | 2019 | Voorkeur om alle objecten die bediend worden vanaf Irenebrug aansluitend aan elkaar (of gelijktijdig) te koppelen aan de centrale Heerhugowaard.
20 | Kooybrug |  |  | CB De Kooy | Rijkswaterstaat | Noordhollandsch Kanaal | Rijksweg 45, 1786 PV Den Helder | 2018-2019 | Voorkeur om alle objecten die bediend worden vanaf de CB de Kooy aansluitend aan elkaar (of gelijktijdig) te koppelen aan de centrale Heerhugowaard.
43 | Willemsluizen | Sluis | 1868 | LB | Provincie Noord-Holland | Noordhollandsch Kanaal | Buiksloterweg 9, Amsterdam | 2019 | Recentelijk aangepast, alles wordt met camera's bediend. Is gereed voor Afstandbediening
2 | Alkmaarsebrug A + B | Basculebrug | 1992 | LB | Provincie Noord-Holland | Westfriesche Vaart | (Via Westfriesedijk 170 1767 CV Kolhorn) Alkmaarseweg, 1775 PP Middenmeer | 2020
30 | Schagerbrug A + B | Ophaalbrug | 1932 | LB | Provincie Noord-Holland | Westfriesche Vaart | Schagerweg, Middenmeer | 2020 | Tegelijk uitvoeren met Alkmaarsebrug, ivm pendelen vd bedienaar
40 | Waardbrug | Ophaalbrug | 1951 | GB Westfriese sluis | Provincie Noord-Holland | Westfriesche Vaart | Schagerweg, 1775 PM Middenmeer (parkeren bij Westfrieschesluis) | 2020 | Is recentelijk aangepast en wordt op afstand bediend. Tegelijk uitvoeren met Westfriese sluis.
41 | Westfriese sluis | Sluis | 1930 | GB Westfriese sluis | Provincie Noord-Holland | Westfriesche Vaart | Groetweg 2 (tegenover Groetweg 51), 1775 PN Middenmeer | 2020 | Tegelijk uitvoeren met Waardbrug.
44 | Zijperbrug | Ophaalbrug | 1933 | LB | Provincie Noord-Holland | Schagerkanaal | Grote Sloot (via Dijkweg 1) , 1751 LL Schagerbrug | 2017 | Zijperbrug wordt in 2016 gekoppeld aan CB de Kooy. Deze brug samen met de Stolperophaalbrug tegelijk koppelen aan de bediencentrale in Heerhugowaard.
37 | Stolperophaalbrug | Ophaalbrug | 1934 | LB | Provincie Noord-Holland | Schagerkanaal | Dijkweg 1, 1751 DB Schagerbrug | 2017 | Stolperophaalbrug wordt momenteel bediend vanuit CB de Kooy. Deze brug is helemaal nieuw (in 2015 opgeleverd). Deze brug moet als eerste, samen met de Zijperbrug, gekoppeld worden aan de bediencentrale in Heerhugowaard.
33 | Schoorldammerbrug | Ophaalbrug | 1977 | CB De Kooy | Provincie Noord-Holland | Noordhollandsch Kanaal | Kanaalweg, Schoorldam | 2018-2019 | Voorkeur om alle objecten die bediend worden vanaf de CB de Kooy aansluitend aan elkaar (of gelijktijdig) te koppelen aan de centrale Heerhugowaard.
11 | Burgervlotbrug | Vlotbrug | 1935 | CB De Kooy | Provincie Noord-Holland | Noordhollandsch Kanaal | Burgerweg, 1754 KB Burgerbrug | 2018-2019 | Voorkeur om alle objecten die bediend worden vanaf de CB de Kooy aansluitend aan elkaar (of gelijktijdig) te koppelen aan de centrale Heerhugowaard.
34 | Sint Maartensvlotbrug | Vlotbrug | 1951 | CB De Kooy | Provincie Noord-Holland | Noordhollandsch Kanaal | Sint Maartensweg, 1753 BJ Sint Maartensvlotbrug | 2018-2019 | Voorkeur om alle objecten die bediend worden vanaf de CB de Kooy aansluitend aan elkaar (of gelijktijdig) te koppelen aan de centrale Heerhugowaard.
36 | Stolperbasculebrug | Basculebrug | 1936 | CB De Kooy | Provincie Noord-Holland | Noordhollandsch Kanaal | Provincialeweg, 1751 AA Schagerbrug | 2018-2019 | Voorkeur om alle objecten die bediend worden vanaf de CB de Kooy aansluitend aan elkaar (of gelijktijdig) te koppelen aan de centrale Heerhugowaard.
26 | Ophaalbrug Purmerend (over sluis) | Ophaalbrug | 1959 | GB Sluis Purmerend | Provincie Noord-Holland | Noordhollandsch Kanaal | Kanaalschans 1a, 1441 LA Purmerend | 2019 | Voorkeur om alle objecten die bediend worden vanaf de GB sluis Purmerend aan elkaar (of gelijktijdig) te koppelen aan de centrale Heerhugowaard
35 | Sluis Purmerend | Sluis | 1960 | GB Sluis Purmerend | Provincie Noord-Holland | Noordhollandsch Kanaal | Kanaalschans 1a, 1441 LA Purmerend | 2019 | Voorkeur om alle objecten die bediend worden vanaf de GB sluis Purmerend aan elkaar (of gelijktijdig) te koppelen aan de centrale Heerhugowaard
15 | Hefbrug te Oterleek | Hefbrug | 1951 | LB | Provincie Noord-Holland | Huigenvaart | Noordschermerdijk 3, Oterleek | 2020
23 | Leeghwaterbrug A + B | Basculebrug | 1955 | GB vanaf Leeghwaterbrug | Provincie Noord-Holland | Noordhollandsch Kanaal | Zeglis bij nr 173, 1812 PV Alkmaar | 2018-2019 | Voorkeur om alle objecten die bediend worden vanaf de GB Leeghwaterbrug aan elkaar (of gelijktijdig) te koppelen aan de centrale Heerhugowaard
22 | Kraspolderbrug A + B | Basculebrug | 2009 | GB vanaf Leeghwaterbrug | Provincie Noord-Holland | Omval Kolhorn | Nieuwe schermerweg, 1821 BH Alkmaar | 2018-2019 | Voorkeur om alle objecten die bediend worden vanaf de GB Leeghwaterbrug aan elkaar (of gelijktijdig) te koppelen aan de centrale Heerhugowaard
29 | Rekervlotbrug | Vlotbrug | 2012 | CB Alkmaar | Provincie Noord-Holland | Noordhollandsch Kanaal | Kanaaldijk, Koedijk Alkmaar | 2018-2019
18 | Koopvaardersbrug/ Koopvaardersschutbrug | Basculebrug | 1988 | GB Koopvaardersschutsluis | Provincie Noord-Holland | Noordhollandsch Kanaal | Het Nieuwe werk 54a, 1781 AL Den Helder | 2018-2019 | Voorkeur om alle objecten die bediend worden vanaf de GB Koopvaarderschutsluis aan elkaar (of gelijktijdig) te koppelen aan de centrale Heerhugowaard
19 | Koopvaardersschutsluis | Sluis | 1988 | GB Koopvaardersschutsluis | Provincie Noord-Holland | Noordhollandsch Kanaal | Het Nieuwe werk 54a, 1781 AL Den Helder | 2018-2019 | Voorkeur om alle objecten die bediend worden vanaf de GB Koopvaarderschutsluis aan elkaar (of gelijktijdig) te koppelen aan de centrale Heerhugowaard
10 | Burgemeester Visserbrug | Ophaalbrug | 1972 | GB vanaf Koopvaarderschutsluis | Provincie Noord-Holland | Noordhollandsch Kanaal | Provincialeweg (Binnenhaven 144), 1781 BP Den Helder | 2018-2019 | Voorkeur om alle objecten die bediend worden vanaf de GB Koopvaarderschjutsluis aan elkaar (of gelijktijdig) te koppelen aan de centrale Heerhugowaard
21 | Kooysluis | Sluis | 1922 | CB De Kooy | Provincie Noord-Holland | Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (245) | Oostoeverweg1, 1786 PS Den Helder | 2018-2019 | Voorkeur om alle objecten die bediend worden vanaf de CB de Kooy aansluitend aan elkaar (of gelijktijdig) te koppelen aan de centrale Heerhugowaard.
42 | Wilhelminasluis | Sluis | 1904 | LB | Provincie Noord-Holland | Zaan | Westkade 2, 1506 BA Zaandam | 2018-2019 | Wordt opgeleverd en gekoppeld aan CB Zaanstad. Over deze sluis gaat een brug van de gemeente Zaanstad. De brug en de sluis zijn één nautische eenheid. Dit betekent dat ze los van elkaar niet bediend mogen worden. De aansluiting van de sluis dient tegelijk met de aansluiting van de brug te worden gedaan aan de centrale Heerhugowaard in Heerhugowaard. De aansluiting is afhankelijk van de besluitvorming van de gemeente of deze brug gekoppeld gaat worden aan de bediencentrale in Heerhugowaard. Als de gemeente negatief besluit dan blijft de sluis door gemeente Zaanstad bediend.
25 | Oostoeverbrug |  |  | CB De Kooy | NV Port of Den Helder | Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (245) | Oostoeverweg1, 1786 PS Den Helder | 2018-2019 | Voorkeur om alle objecten die bediend worden vanaf de CB de Kooy aansluitend aan elkaar (of gelijktijdig) te koppelen aan de centrale Heerhugowaard.
39 | Vlotbrug 't Zand | Vlotbrug | 1972 | CB De Kooy | Provincie Noord-Holland | Noordhollandsch Kanaal | Keinsmerweg, 1756 AB 't Zand | 2018-2019 | Voorkeur om alle objecten die bediend worden vanaf de CB de Kooy aansluitend aan elkaar (of gelijktijdig) te koppelen aan de centrale Heerhugowaard.
| Bediencentrale Heerhugowaard | [5 empty] | Pannekeetweg 15, 1704PL Heerhugowaard