Contactpersonen

|  |  | Henk Jan Schat Senior adviseur |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T 31 88 426 1173 (secr.) M 31 6 270 60 303 E henkjan.schat@arcadis.com |  | Arcadis Nederland B.V. Postbus 220 3800 AE Amersfoort Nederland |

Inhoudsopgave

1 InleidinG	4

2 Uitvoeringsprogramma Laren	5

2.1 Uitgangspunten Laren	5

2.1.1 Conditie masten	5

2.1.2 Totaal te vervangen masten	7

2.1.3 Armaturen	7

2.2 Te vervangen areaal Laren	10

3 Meerjarenprogramma Laren	12

4 Uitvoeringsprogramma Blaricum	13

4.1 Uitgangspunten Bijvanck	13

4.1.1 Toestand masten	13

4.1.2 Goede masten met LED	13

4.1.3 Goede masten overig	13

4.2 Besluitvorming stuurgroep	14

4.3 Te vervangen areaal Bijvanck	15

5 Communicatieplan	17

# InleidinG

Het uitvoeringsplan betreft een overzicht van activiteiten weggezet in de tijd. Het uitvoeringsprogramma is opgedeeld in twee delen respectievelijk een deel voor de gemeente Laren en de wijk Bijvanck van de gemeente Blaricum. Doel is om het bestaande OVL areaal van Laren gefaseerd te verduurzamen door het toepassen van LED verlichting. Met het jaarlijkse budget t.b.v. beheer en onderhoud moeten tevens de slechte oude masten worden vervangen. Dit heeft voor de gemeente Laren geresulteerd in een meerjarig vervangingsprogramma met een aantal uitgangspunten en voorwaarden.

Voor het uitvoeringsprogramma van de wijk Bijvanck is gekeken of met het beschikbare budget de verlichting in de wijk vervangen kan worden door LED verlichting. Omdat de het budget voor de wijk Bijvanck in één keer ter beschikking komt is geen nadere opdeling gemaakt in de tijd.

# Uitvoeringsprogramma Laren

In Laren dient gefaseerd vervanging van conventionele armaturen door LED-armaturen plaats te vinden. Tevens dient te worden voorzien in dagelijks beheer en onderhoud van de openbare verlichting door een te contracteren partij.

## Uitgangspunten Laren

De gemeente Laren kenmerkt zich door een grote verscheidenheid in masten en armaturen met een variërende ouderdom.

### Conditie masten

Uit een analyse van het areaal blijkt het volgende:

| Conditie mast | Aantal |
| --- | --- |
| Goed | 2419 (83%) |
| Matig | 413 (14%) |
| Slecht | 76 (3%) |
| Totaal | 2908 |

Tabel 1 Toestand masten

Er zijn 76 lichtmasten slecht. Dat betekent dat niet alle 370 masten die ouder zijn dan 35 jaar al voor vervanging in aanmerking komen.

Dit zijn lichtmasten die voornamelijk zijn geplaatst tussen 1969 en 1980. Er zijn enkele masten met recentere datum bijvoorbeeld een lichtmast uit 2005 in het Van Erven Dorenspark.

De straten met de meeste masten die slecht zijn:

| - Straat | - Aantal masten slecht en matig | - Totaal masten | - Leeftijd mast |
| --- | --- | --- | --- |
| - Rijksweg Oost | - 24 | - 24 | - 1973 |
| - Rijksweg West | - 7 | - 67 | - onbekend |
| - Smeekweg | - 13 | - 30 | - 1971 |
| - Vredelaan | - 33 | - 46 | - 1969 - 1973 |
| - TOTAAL | - 77 | - 167 |  |

Tabel 2 Overzicht straten met slechte masten

Van bovenstaande straten worden dan 44 masten inclusief armatuur vervangen en van 17 stuks alleen het armatuur.

Er zijn 413 lichtmasten matig. Dit zijn lichtmasten die zijn geplaatst tussen 1962 tot en met 2002. 233 stuks zijn terug te brengen naar een beperkt aantal straten. De overige zijn versnipperd in de gemeente aanwezig.

De straten met meer dan 9 masten die matig of slecht zijn:

| - Straat | - Aantal masten matig | - Totaal masten | - Leeftijd mast |
| --- | --- | --- | --- |
| - Beijenmansweg | - 10 | - 13 | - 1972-2002 |
| - Burg. Van Nispen v. Seve | - 9 | - 31 | - 1971 |
| - Eemnesserweg | - 14 | - 63 | - 1974 |
| - Ericaweg | - 11 | - 15 | - 2002 |
| - Gooiergracht Zuid | - 20 | - 30 | - Onbekend |
| - Hilversemseweg | - 15 | - 31 | - 1968-1991 |
| - Klooster | - 9 | - 13 | - 1972-2002 |
| - Leemzeulder | - 13 | - 29 | - 2001 |
| - Legrasweg | - 10 | - 12 | - 2001 |
| - Mauvezand | - 13 9 | - 26 22 | - 1974-2001 |
| - Noolseweg | - 12 | - 17 | - 2001 |
| - Ruiterweg | - 11 | - 18 | - 1974-2001 |
| - ’S-Gravenwaarde | - 11 | - 22 | - 2002 |
| - Tafelbergweg3 | - 17 | - 39 | - 1976-2001 |
| - Torenlaan | - 22 | - 45 | - 1974-1979 |
| - Zevend | - 17 | - 45 | - 1969-1997 |
| - Zevenderdrift | - 19 | - 25 | - 1969-1995 |
| - TOTAAL | - 233 | - 474 |  |

Tabel 3 Overzicht straten met meer dan 9 masten matig of slecht

- De armaturen die op bovenstaande masten aanwezig zijn voor een groot deel matig en enkele slecht. Het verdient dus aanbeveling om zowel de mast als het armatuur hiervan te vervangen.

- Van de goede masten dient alleen het armatuur te worden vervangen voor een LED armatuur. Ook als het armatuur nog goed is ivm een eenduidig straatbeeld.

- Dit resulteert in 199 masten met armatuur en 203 armaturen.

### Totaal te vervangen masten

- In een viertal straten zijn de meeste slechte masten. Hiervan zullen in twee straten  44 masten inclusief armatuur vervangen worden en van 17 stuks masten alleen het armatuur.

- In een zeventiental straten staan de meeste matige masten. Hiervan zullen in vijftien straten 199 masten met armatuur worden vervangen en 203 armaturen. Dit resulteert in totaal:

| - Mast met armatuur | - Armaturen |
| --- | --- |
| - 223 | - 220 |

Tabel 4 Te vervangen masten

### Armaturen

Het areaalbestand is geanalyseerd om te beoordelen welke armaturen het eerst moeten worden vervangen.

| Conditie armatuur | Aantal |
| --- | --- |
| Goed | 2636 (90%) |
| Matig | 287 (9,8%) |
| Slecht | 6 (0,2%) |
| Totaal | 2929 |

Tabel 5 Overzicht toestand armaturen

In het areaal zijn inmiddels 59 LED armaturen aanwezig waarvan er 4 als matig zijn beoordeeld. De Led armaturen zijn aangebracht in de volgende straten:

Der Kinderenlaan	10 stuks

Diepenbrocklaan	10 stuks

Hooipaadje		4 stuks

Slangeweg	16 stuks

Steffenshein	1 stuks

Blaricummer Tollaan	9 stuks

Wildviaduct A1		5 stuks

Er zijn maar 6 armaturen als slecht beoordeeld. Hiervan zijn er 3 op Rijksweg Oost. De andere 3 zitten elk in een andere straat.

Er zijn 287 armaturen als matig beoordeeld. Hiervan bestaan er 248 uit de volgende armaturen:

INDAL 2050 met TL-D 18 W lamp (5 goed, 38 matig, totaal 43 stuks)

INDAL 2500 met 2x TL-D 18 W lamp (34 goed, 48 matig, totaal 82 stuks)

Philips SGS 201 met SON-T 70W lamp (3 goed, 140 matig, totaal 143 stuks)

Philips SRS 201 met SOX 55 W lamp (22 matig, 3 slecht, totaal 25 stuks)

Hieruit mag worden geconcludeerd dat deze armaturen einde levensduur zijn en allemaal met voorrang vervangen zullen worden voor LED armaturen. Een aantal van de armaturen zijn aangebracht op masten in straten die al op de nominatie staan om vervangen te worden, zie 2.1.1.

In de volgende straten zijn de armaturen aanwezig:

Ad 1: INDAL 2050 met TL-D 18 W lamp	38 stuks van de 43. Advies alle 43 armaturen vervangen en de 5 matige masten .

| Straat | Aantal |
| --- | --- |
| AKKERHOF (mast goed) | 1 |
| BREEWEG (mast goed) | 12 |
| DER KINDERENLAAN (3 goed 2 matige masten) | 5 |
| EEMNESSERWEG (mast matig) | 1 |
| ENGWEG VERLENGDE (mast goed) | 8 |
| GOEDE HERDER (mast goed) | 1 |
| HENDRIKALAANTJE (mast goed) | 4 |
| HENDRIKSPARK PASTOOR (mast matig) | 1 |
| HERDERSHOEVE (mast goed) | 1 |
| KERKWEG OUDE (mast goed) | 1 |
| SCHAEPSTAL DE (mast matig) | 1 |
| VEENEN DE (mast goed) | 7 |
| Totaal armaturen | 38 |
| Totaal mast en armatuur | 5 |

Tabel 6 Overzicht straten INDAL 2050

Ad 2: INDAL 2500 met 2x TL-D 18 W lamp	48 stuks van de 82 armaturen zijn matig tot slecht. Advies ter overweging. De volgende straten zijn uitgerust met dit type in een matige of slechte conditie.

| Straat | Aantal |
| --- | --- |
| BLARICUMMERWEG OUD | 2 |
| JORDAAN | 2 |
| KLOOSTER | 1 |
| KLOOSTERWEG | 7 |
| MAUVEZAND | 3 |
| PAADJE ‘T | 2 |
| SCHAPENDRIFT | 11 |
| STATIONSWEG | 1 |
| TAFELBERGWEG | 8 |
| VEERWEG | 3 |
| VELDWEG | 2 |
| WARREKAM | 3 |
| WEVERSWEG | 3 |
| Totaal | 48 |

Tabel 7 Overzicht straten INDAL 2500

Ad 3: Philips SGS 201 met SON-T 70W lamp	Totaal 143 stuks Hiervan zijn er nog 3 stuks als ‘goed’ beoordeeld. Alle 143 stuks van dit type zijn aangebracht op masten waarvan er 28 goed zijn, 85 matig en 27 slecht. Advies is om armatuur samen met mast te vervangen m.u.v. Naarderstraat i.v.m. eenduidigheid in het straatbeeld.

| Straat | Aantal |
| --- | --- |
| BURG.V.NISPEN V.SEVE | 2 |
| EEMNESSERWEG | 12 |
| HILVERSUMSEWEG | 10 |
| MAUVEZAND | 4 |
| NAARDERSTRAAT | 7 |
| REMISEWEG | 5 |
| SMEEKWEG | 9 |
| TORENLAAN | 24 |
| VREDELAAN | 33 |
| ZEVENEND | 16 |
| ZEVENENDERDRIFT | 21 |
| Totaal | 143 |

Tabel 8 Overzicht straten SGS 201 met SON-T 70W

Ad 4: Philips SRS 201 met SOX 55 W lamp.	25 stuks die zijn aangebracht op masten die slecht of matig zijn in de volgende straten:

| Straat | Aantal |
| --- | --- |
| RIJKSWEG OOST | 20 |
| RIJKSWEG WEST | 5 |

Tabel 9 Overzicht straten SRS 201 armatuur met SOX 55W lamp

.

Doel van het project is om Laren verder te voorzien van LED armaturen. Als deze bovenstaande straten zijn uitgevoerd kan op basis van leeftijd de volgende straten worden aangepakt.

Het verdient aanbeveling om de overige armaturen in de straten waar het SRS 201 en SGS 201 wordt toegepast gelijk mee te nemen. Het gaat dan nog eens om 182 armaturen.

| Straat |  |
| --- | --- |
| BURG.V.NISPEN V.SEVE | 9 |
| EEMNESSERWEG | 31 |
| HILVERSUMSEWEG | 4 |
| MAUVEZAND | 19 |
| RIJKSWEG OOST | 11 |
| RIJKSWEG WEST | 61 |
| SMEEKWEG | 20 |
| TORENLAAN | 9 |
| VREDELAAN | 6 |
| ZEVENEND | 11 |
| ZEVENENDERDRIFT | 1 |
| Eindtotaal | 182 |

Tabel 10 Overzicht straten met SRS201 en SGS 201

## Te vervangen areaal Laren

Om de uiteindelijke selectie te bepalen zijn de volgende selectiecriteria gehanteerd:

- Masten met bestaande LED verlichting uitgesloten;

- Masten en armaturen jonger dan 15 jaar uitgesloten;

- Masten die slecht of matig zijn geselecteerd.

- Masten die ouder dan 30 jaar zijn geselecteerd.

- Armaturen die ouder zijn dan 15 jaar geselecteerd.

- Straten met slechte en matige masten geselecteerd m.u.v.:

  - Rijksweg west (alleen 7 slechte masten)

  - Vredelaan,  Leemzeulder en Tafelberg (meegenomen in reconstructie)

  - 4 masten Mauvezand die worden meegenomen in reconstructie

  - Veldweg is in 2015 meegenomen in reconstructie

- Straten met de volgende armaturen geselecteerd:

  - INDAL 2050 met TL-D 18 W lamp

  - INDAL 2500 met 2x TL-D 18 W lamp

  - Philips SGS 201 met SON-T 70W lamp

  - Philips SRS 201 met SOX 55 W lamp

|  | Werkzaamheden |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Straatnaam | niets doen | mast en armatuur | bestaande LED | armatuur | Eindtotaal |
| AKKERHOF |  | 1 |  | 12 | 13 |
| BEIJEMANSWEG | 3 | 10 |  |  | 13 |
| BIJ DEN TOREN |  | 3 |  | 12 | 15 |
| BLARICUMMERWEG OUD |  | 7 |  | 15 | 22 |
| BREEWEG |  | 1 |  | 13 | 14 |
| BURG.V.NISPEN V.SEVE |  | 9 |  | 22 | 31 |
| DER KINDERENLAAN |  | 2 | 10 | 14 | 26 |
| EEMNESSERWEG | 6 | 18 |  | 39 | 63 |
| ENGWEG VERLENGDE |  |  |  | 11 | 11 |
| ERICAWEG | 4 | 11 |  |  | 15 |
| GOEDE HERDER |  | 1 |  | 13 | 14 |
| GOOIERGRACHT ZUID | 2 | 28 |  |  | 30 |
| HENDRIKALAANTJE |  |  |  | 4 | 4 |
| HENDRIKSPARK PASTOOR |  | 1 |  | 22 | 23 |
| HERDERSHOEVE |  |  |  | 4 | 4 |
| HILVERSUMSEWEG | 6 | 19 |  | 6 | 31 |
| JORDAAN | 16 | 4 |  | 1 | 21 |
| KERKWEG OUDE | 17 | 2 |  |  | 19 |
| KLOOSTER | 3 | 9 |  | 1 | 13 |
| KLOOSTERWEG | 16 | 4 |  | 7 | 27 |
| LEGRASWEG |  | 10 |  | 2 | 12 |
| MAUVEZAND | 4 | 13 |  | 9 | 26 |
| NOOLSEWEG | 1 | 12 |  | 4 | 17 |
| PAADJE 'T | 5 | 6 |  |  | 11 |
| RIJKSWEG OOST |  | 34 |  |  | 34 |
| RIJKSWEG WEST | 60 | 7 |  |  | 67 |
| RUITERWEG | 1 | 12 |  | 5 | 18 |
| SCHAEPSTAL DE |  | 2 |  |  | 2 |
| SCHAPENDRIFT | 11 | 9 |  | 6 | 26 |
| 'S-GRAVENWAARDE | 12 | 11 |  |  | 23 |
| SMEEKWEG | 2 | 16 |  | 12 | 30 |
| STATIONSWEG |  | 3 |  | 19 | 22 |
| TORENLAAN | 3 | 22 |  | 20 | 45 |
| VEENEN DE |  |  |  | 8 | 8 |
| VEERWEG |  |  |  | 4 | 4 |
| VELDWEG |  | 7 |  | 6 | 13 |
| WARREKAM | 7 | 1 |  | 3 | 11 |
| WEVERSWEG | 8 | 3 |  | 2 | 13 |
| ZEVENEND | 2 | 18 |  | 25 | 45 |
| ZEVENENDERDRIFT | 1 | 19 |  | 5 | 25 |
| Eindtotaal | 190 | 328 | 10 | 320 | 848 |

Door de bovenstaande selectiecriteria te hanteren geeft het volgende resultaat.

Tabel 11 Overzicht uit te voeren scope

# Meerjarenprogramma Laren

In de volgende tabel (tabel 12) zijn de straten gesorteerd opvolgend op postcode. In deze tabel zijn de straten opgenomen waarvan de verlichting in het desbetreffende jaar moet worden vervangen. De opdrachtnemer dient de verlichting te vervangen conform tabel 12. Indien gebruik wordt gemaakt van de optie tot verlenging moet de OVL in de benoemde straten van dat betreffende jaar worden meegenomen.

|  |  | Aantallen |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Straat | Postcode | mast en armatuur | armatuur |
| 2016 |  |  |  |
| RIJKSWEG WEST | 1251CJ | 7 |  |
| BREEWEG | 1251DX | 1 | 13 |
| HILVERSUMSEWEG | 1251EV | 19 | 6 |
| RIJKSWEG OOST | 1251GA | 34 |  |
| NOOLSEWEG | 1251GN | 12 | 4 |
| 2017 |  |  |  |
| EEMNESSERWEG | 1251NA | 18 | 39 |
| 2018 |  |  |  |
| LEGRASWEG | 1251GS | 10 | 2 |
| BLARICUMMERWEG OUD | 1251GV | 7 | 15 |
| 2019 |  |  |  |
| TORENLAAN | 1251HE | 22 | 20 |
| MAUVEZAND | 1251JC | 13 | 9 |
| BIJ DEN TOREN | 1251JV | 3 | 12 |
| 2020 |  |  |  |
| STATIONSWEG | 1251KC | 3 | 19 |
| BURG.V.NISPEN V.SEVE | 1251KD | 9 | 22 |
| HENDRIKSPARK PASTOOR | 1251MB | 1 | 22 |
| SCHAEPSTAL DE | 1251MZ | 2 |  |
| 2021 |  |  |  |
| 'S-GRAVENWAARDE | 1251NT | 11 |  |
| KERKWEG OUDE | 1251NX | 2 |  |
| JORDAAN | 1251PB | 4 | 1 |
| BEIJEMANSWEG | 1251PE | 10 |  |
| 2022 |  |  |  |
| ZEVENENDERDRIFT | 1251RA | 19 | 5 |
| PAADJE 'T | 1251RH | 6 |  |
| ZEVENEND | 1251RK | 18 | 25 |
| 2023 |  |  |  |
| VEENEN DE | 1251SL |  | 8 |
| GOEDE HERDER | 1251SN | 1 | 13 |
| GOOIERGRACHT ZUID | 1251VA | 28 |  |
| 2024 |  |  |  |
| SMEEKWEG | 1251VH | 16 | 12 |
| WARREKAM | 1251VX | 1 | 3 |
| KLOOSTERWEG | 1251WC | 4 | 7 |
| 2025 |  |  |  |
| ERICAWEG | 1251WJ | 11 |  |
| KLOOSTER | 1251WP | 9 | 1 |
| WEVERSWEG | 1251XA | 3 | 2 |
| SCHAPENDRIFT | 1251XD | 9 | 6 |
| VEERWEG | 1251ZG |  | 4 |
| HENDRIKALAANTJE | 1251ZK |  | 4 |
| AKKERHOF | 1251ZM | 1 | 12 |
| 2026 |  |  |  |
| RUITERWEG | 1251ZX | 12 | 5 |
| HERDERSHOEVE | 1251DE |  | 4 |
| DER KINDERENLAAN | 1251EK | 2 | 14 |
| ENGWEG VERLENGDE | 1251GM |  | 11 |

Tabel 12 Overzicht bedragen in de tijd

# Uitvoeringsprogramma Blaricum

In Blaricum is voorzien in vervanging van de conventionele armaturen door LED-armaturen in de wijk Bijvanck. Tevens dient het dagelijks beheer en onderhoud verzorgt te gaan worden door een te contracteren partij.

## Uitgangspunten Bijvanck

De gemeente Blaricum kenmerkt zich net als de gemeente Laren door een grote verscheidenheid in masten en armaturen met een variërende ouderdom.

### Toestand masten

In de wijk Bijvanck komen lichtmasten voor met een variërende ouderdom waarvan de oudste inmiddels meer dan 28 jaar oud zijn. De conditie van de masten is als volgt:

| Conditie mast | Aantal |
| --- | --- |
| Goed | 256 (28%) |
| Matig | 261 (29%) |
| Slecht | 386 (43%) |
| Totaal | 903 |

Tabel 13 Toestand masten

### Goede masten met LED

In de wijk zijn al masten met LED-armaturen uitgevoerd (het gaat om 43 masten), er zijn geen slechte of matige masten met LED armaturen. Ze komen voor in de volgende straten:

Hallehuis 3 stuks masten van 4 jaar en 1 mast van 40 jaar met Indal 2000 LED armatuur.

’t Schaar 7 stuks (Indal 2000 LED)

Veurhuis 4 stuks (Indal 2000 LED)

Stichtseweg (fietspad) 22 stuks (Indal 2565 LED)

Karrekamer 4 stuks (Indal 2000 LED)

Randweg Midden 2 stuks (Philips LED)

Deze 43 masten zullen buiten het uitvoeringsprogramma worden gehouden.

Dat betekent dat er nog 213 goede masten, 261 matige masten en 386 masten zijn waarop nog conventionele verlichting voorkomt.

### Goede masten overig

Verder valt op dat in de volgende straten nog een groot aantal goede masten (met eveneens nog goede conventionele armaturen) staan:

- ’t Harde 		7 stuks van 12

- Burg. Teydemanplein 	11 stuks van 12

- De Maten 		6 stuks van 19

- De Noord 		8 stuks van 41

- Kogge 			12 stuks van 12

- Levensboom	 	6 stuks (armatuur matig) van 10

- Stichtsepark 		19 stuks van 19

- Stichtseweg 		54 stuks van 92 die in 2007 zijn geplaatst.

- Uilebord 		5 stuks van 9

- Viersloot 		3 stuks van 22

- Wetering 		21 stuks van 26

- Zorgroute 		33 stuks van 33

Hieronder is een overzicht gegeven van straten waar het merendeel (meer dan 60%) van de masten nog in goede staat verkeert, het gaat om 156 van de in totaal 256 nog goede masten.

| Straat | Goed | Totaal in straat |
| --- | --- | --- |
| Burg. Teydemanplein | 11 | 12 |
| Kogge | 12 | 12 |
| Levensboom (armatuur matig) | 6 | 10 |
| Stichtsepark | 19 | 19 |
| Stichtseweg (goede zijn in 2007 geplaatst). | 54 | 92 |
| Wetering | 21 | 26 |
| Zorgroute | 33 | 33 |
| Totaal | 156 | 204 |

Tabel 14 Locatie van de meeste goede masten

De oude masten van de Stichtseweg kunnen worden verwijderd omdat deze buiten de bebouwde kom staan. Deze leveren weinig rendement omdat de armaturen zich tussen de bomen bevinden en uitgangspunt in het beleidsplan is dat ze kunnen worden verwijderd. Verlichting van fietspaden dient te worden gehandhaafd.

## Besluitvorming stuurgroep

Door de stuurgroep namens de BEL-combinatie is voor de straten waar nog goede masten staan de volgende afweging gemaakt:

| - Straat | - Mast en armatuur | - Alleen armatuur | - Huidige toestand handhaven |
| --- | --- | --- | --- |
| - ’t Harde | - 12 |  |  |
| - Burg. Teydemanplein |  |  | - 12 |
| - De Maten | - 19 |  |  |
| - De Noord | - 41 |  |  |
| - Kogge |  | - 12 |  |
| - Levensboom |  | - 10 |  |
| - Stichtsepark |  |  | - 19 |
| - Stichtseweg |  |  | - 92 |
| - Uilebord | - 9 |  |  |
| - Viersloot | - 22 |  |  |
| - Wetering |  | - 26 |  |
| - Zorgroute |  |  | - 33 |
| - TOTAAL | - 103 | - 48 | - 156 |

Tabel 15 Keuze stuurgroep

In de besluitvorming van de stuurgroep zijn in totaal 307 masten betrokken. Waarvan 185 goed, 54 matig en 68 slecht. 
Van de 156 masten die uit het project worden gehouden zijn 117 goed, 29 matig en 10 slecht.

In de straten waar alles wordt vervangen (’t Harde, De Maten, De Noord, Uilebord en Viersloot) zijn 29 masten goed die worden vervangen en elders kunnen worden hergebruikt. Deze masten zijn uitwisselbaar en zijn in het overzicht in paragraaf 4.3 onderdeel van de goede masten waarvan alleen het armatuur vervangen dient te worden.

In 3 straten is voorzien om bestaande masten te handhaven en het armatuur te vervangen voor een LED-armatuur. Het gaat om 48 masten waarvan er 39 als goed zijn beoordeeld. Er zijn 9 masten die als matig zijn beoordeeld maar die wel (voorlopig) blijven staan.

## Te vervangen areaal Bijvanck

De scope voor vervanging van masten is gebaseerd op onderstaande weergave van goede, matige en slechte masten in de wijk Bijvanck aangepast volgens opgave van de stuurgroep.

|  | Oorspronkelijk scope | Uit scope op aangeven vanstuurgroep | Nieuwe scope |
| --- | --- | --- | --- |
| Goede masten | 213 | 117 | 96 |
| Matige masten | 261 | 29 | 232 |
| Slechte masten | 386 | 10 | 376 |
| Totaal | 860 | 156 | 704 |

Tabel 16 Scope

De 96 goede masten bestaan uit 29 goede masten in straten waarvan stuurgroep heeft aangegeven dat alle masten en armaturen dienen te worden vervangen, 39 goede masten waarvan de stuurgroep heeft aangegeven dat alleen het armatuur dient te worden vervangen en 28 goede masten in andere straten (213-185=28 masten).

Er komen binnen de door de stuurgroep vastgestelde scope, 232 matige en 376 slechte masten voor. Dit geeft een totaal van 608 masten. Door de stuurgroep is aangegeven dat er in drie straten (Kogge, Levensboom en Wetering) geaccepteerd wordt dat op matige masten armaturen worden vervangen, het gaat om 9 van de in totaal 48 masten in deze straten. Deze worden afgetrokken van de 608 matige en slechte masten en komen bij de 96 goede masten waarvoor vervanging van het armatuur is voorzien.

Dit geeft de volgende uitwerking:

| Werkzaamheid | Aantal |
| --- | --- |
| Niets doen | 163 |
| verwijderen | 36 |
| Alleen armatuur | 105 |
| Mast en armatuur | 599 |
| herplaatsen | 29 |
| Totaal benodigd |  |

Tabel 17 Uitwerking scope

Uitleg tabel uitwerking:

De in totaal 903 masten in de wijk Bijvanck zijn als volgt voorzien:

Niets doen

Er zijn 43 masten die al zijn voorzien van LED verlichting (deze zijn onderdeel van de in totaal 256 goede masten).

Tevens is bepaald in Tabel 1 Keuze stuurgroep dat 156 masten niet worden meegenomen.

Samen zijn dat 199 masten, waarvan er 36 verwijderd kunnen worden omdat ze buiten de bebouwde kom staan en weinig rendement opleveren. Masten langs fietspaden buiten de bebouwde kom worden wel gehandhaafd, deze zijn acht jaar geleden vervangen en vallen buiten de scope van het project. Dit resulteert in bovenstaande tabel in 163 stuks opgenomen als ‘niets doen’.

Alleen armatuur

105 masten ‘goede’ masten worden niet worden vervangen, alleen het armatuur wordt vervangen.

Mast en armatuur

Er dienen ca. 599 masten plus armatuur te worden vervangen. Deze masten hebben de huidige status van matig en slecht.

Bij dit alternatief worden de bestaande LED masten buiten beschouwing gelaten. Er zijn in de wijk Bijvanck 86 masten die afgelopen 10 jaren zijn geplaatst en nog een goede conditie hebben. Deze zullen blijven staan  en worden voorzien van een nieuw armatuur. Alle masten worden vervangen door nieuwe met een LED armatuur.

# Communicatieplan Vervanging en onderhoud is voorzien vanuit voorgaande uitgangspunten. Tempo en volgorde wordt nader ingevuld door de aannemer. Communicatie over de wijze waarop vervanging en onderhoud plaatsvindt zal na contractering plaatsvinden. In overleg met de gemeente zal een vorm gekozen worden, op dit moment ligt een informatieavond voor de hand waarbij geïnteresseerden kunnen inlopen en vragen stellen. De regie voor deze avond ligt bij de gemeente, de invulling zal door de BEL Combinatie samen met ARCADIS worden georganiseerd. De opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat hij een bijdrage zal moeten leveren aan deze informatieavond.

Arcadis Nederland B.V.

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

Nederland

+31 (0)88 4261261

www.arcadis.com

Projectnummer: D03061.000214.0100

Onze referentie: 078828620 A.4

De armaturen op 60 masten Rijksweg West behoeven niet vervangen te worden.

Vredelaan wordt binnen enkele jaren gereconstrueerd waarbij ook de OVL wordt meegenomen.

Leemzeulder en Tafelbergweg worden gereconstrueerd binnen enkele jaren waarbij de OVL wordt meegenomen.

Mauvezand: 4 masten incl. armatuur worden vervangen bij reconstructie.

Dit aantal wijkt af van het aantal masten omdat er masten zijn met een dubbele uithouder met 2 armaturen.

Hier staan 29 stalen masten lph 9 met een SRS 201 armatuur. Het voorstel is om deze masten en andere buiten de bebouwde kom staande oude masten (totaal 36) te verwijderen.