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[bookmark: _Toc456556610]InleidinG
[bookmark: dpStart]Het uitvoeringsplan betreft een overzicht van activiteiten weggezet in de tijd. Het uitvoeringsprogramma is opgedeeld in twee delen respectievelijk een deel voor de gemeente Laren en de wijk Bijvanck van de gemeente Blaricum. Doel is om het bestaande OVL areaal van Laren gefaseerd te verduurzamen door het toepassen van LED verlichting. Met het jaarlijkse budget t.b.v. beheer en onderhoud moeten tevens de slechte oude masten worden vervangen. Dit heeft voor de gemeente Laren geresulteerd in een meerjarig vervangingsprogramma met een aantal uitgangspunten en voorwaarden. 
Voor het uitvoeringsprogramma van de wijk Bijvanck is gekeken of met het beschikbare budget de verlichting in de wijk vervangen kan worden door LED verlichting. Omdat de het budget voor de wijk Bijvanck in één keer ter beschikking komt is geen nadere opdeling gemaakt in de tijd. 

[bookmark: _Toc456556611]Uitvoeringsprogramma Laren
In Laren dient gefaseerd vervanging van conventionele armaturen door LED-armaturen plaats te vinden. Tevens dient te worden voorzien in dagelijks beheer en onderhoud van de openbare verlichting door een te contracteren partij.

[bookmark: _Toc456556612]Uitgangspunten Laren
De gemeente Laren kenmerkt zich door een grote verscheidenheid in masten en armaturen met een variërende ouderdom.

[bookmark: _Toc456556613]Conditie masten
Uit een analyse van het areaal blijkt het volgende:
	Conditie mast
	Aantal

	Goed
	2419 (83%)

	Matig
	413 (14%)

	Slecht
	76 (3%)

	Totaal
	2908


Tabel 1 Toestand masten

Er zijn 76 lichtmasten slecht. Dat betekent dat niet alle 370 masten die ouder zijn dan 35 jaar al voor vervanging in aanmerking komen.
Dit zijn lichtmasten die voornamelijk zijn geplaatst tussen 1969 en 1980. Er zijn enkele masten met recentere datum bijvoorbeeld een lichtmast uit 2005 in het Van Erven Dorenspark.
De straten met de meeste masten die slecht zijn:
	Straat
	Aantal masten slecht en matig
	Totaal masten
	Leeftijd mast

	Rijksweg Oost
	24
	24
	1973

	Rijksweg West[footnoteRef:1] [1:  De armaturen op 60 masten Rijksweg West behoeven niet vervangen te worden. ] 

	7
	67
	onbekend

	Smeekweg
	13
	30
	1971

	Vredelaan[footnoteRef:2] [2:  Vredelaan wordt binnen enkele jaren gereconstrueerd waarbij ook de OVL wordt meegenomen.] 

	33
	46
	1969 - 1973

	TOTAAL
	77
	167
	


Tabel 2 Overzicht straten met slechte masten

Van bovenstaande straten worden dan 44 masten inclusief armatuur vervangen en van 17 stuks alleen het armatuur.

Er zijn 413 lichtmasten matig. Dit zijn lichtmasten die zijn geplaatst tussen 1962 tot en met 2002. 233 stuks zijn terug te brengen naar een beperkt aantal straten. De overige zijn versnipperd in de gemeente aanwezig.
De straten met meer dan 9 masten die matig of slecht zijn:
	Straat
	Aantal masten matig
	Totaal masten
	Leeftijd mast

	Beijenmansweg
	10
	13
	1972-2002

	Burg. Van Nispen v. Seve
	9
	31
	1971

	Eemnesserweg
	14
	63
	1974

	Ericaweg
	11
	15
	2002

	Gooiergracht Zuid
	20
	30
	Onbekend

	Hilversemseweg
	15
	31
	1968-1991

	Klooster
	9
	13
	1972-2002

	Leemzeulder[footnoteRef:3] [3:  Leemzeulder en Tafelbergweg worden gereconstrueerd binnen enkele jaren waarbij de OVL wordt meegenomen.] 

	13
	29
	2001

	Legrasweg
	10
	12
	2001

	Mauvezand[footnoteRef:4] [4:  Mauvezand: 4 masten incl. armatuur worden vervangen bij reconstructie.] 

	13 9
	26 22
	1974-2001

	Noolseweg
	12
	17
	2001

	Ruiterweg
	11
	18
	1974-2001

	’S-Gravenwaarde
	11
	22
	2002

	Tafelbergweg3
	17
	39
	1976-2001

	Torenlaan
	22
	45
	1974-1979

	Zevend
	17
	45
	1969-1997

	Zevenderdrift
	19
	25
	1969-1995

	TOTAAL
	233
	474
	


Tabel 3 Overzicht straten met meer dan 9 masten matig of slecht

De armaturen die op bovenstaande masten aanwezig zijn voor een groot deel matig en enkele slecht. Het verdient dus aanbeveling om zowel de mast als het armatuur hiervan te vervangen. 
Van de goede masten dient alleen het armatuur te worden vervangen voor een LED armatuur. Ook als het armatuur nog goed is ivm een eenduidig straatbeeld.

Dit resulteert in 199 masten met armatuur en 203 armaturen.

[bookmark: _Toc456556614]Totaal te vervangen masten
In een viertal straten zijn de meeste slechte masten. Hiervan zullen in twee straten  44 masten inclusief armatuur vervangen worden en van 17 stuks masten alleen het armatuur.

In een zeventiental straten staan de meeste matige masten. Hiervan zullen in vijftien straten 199 masten met armatuur worden vervangen en 203 armaturen. Dit resulteert in totaal:

	Mast met armatuur
	Armaturen

	223
	220


Tabel 4 Te vervangen masten

[bookmark: _Toc456556615]Armaturen
Het areaalbestand is geanalyseerd om te beoordelen welke armaturen het eerst moeten worden vervangen.
	Conditie armatuur
	Aantal

	Goed
	2636 (90%)

	Matig
	287 (9,8%)

	Slecht
	6 (0,2%)

	Totaal[footnoteRef:5] [5:  Dit aantal wijkt af van het aantal masten omdat er masten zijn met een dubbele uithouder met 2 armaturen.] 

	2929


Tabel 5 Overzicht toestand armaturen

In het areaal zijn inmiddels 59 LED armaturen aanwezig waarvan er 4 als matig zijn beoordeeld. De Led armaturen zijn aangebracht in de volgende straten:
Der Kinderenlaan	10 stuks
Diepenbrocklaan	10 stuks
Hooipaadje		4 stuks
Slangeweg	16 stuks
Steffenshein	1 stuks
Blaricummer Tollaan	9 stuks
Wildviaduct A1		5 stuks

Er zijn maar 6 armaturen als slecht beoordeeld. Hiervan zijn er 3 op Rijksweg Oost. De andere 3 zitten elk in een andere straat.
Er zijn 287 armaturen als matig beoordeeld. Hiervan bestaan er 248 uit de volgende armaturen: 
INDAL 2050 met TL-D 18 W lamp (5 goed, 38 matig, totaal 43 stuks)
INDAL 2500 met 2x TL-D 18 W lamp (34 goed, 48 matig, totaal 82 stuks)
Philips SGS 201 met SON-T 70W lamp (3 goed, 140 matig, totaal 143 stuks)
Philips SRS 201 met SOX 55 W lamp (22 matig, 3 slecht, totaal 25 stuks)
Hieruit mag worden geconcludeerd dat deze armaturen einde levensduur zijn en allemaal met voorrang vervangen zullen worden voor LED armaturen. Een aantal van de armaturen zijn aangebracht op masten in straten die al op de nominatie staan om vervangen te worden, zie 2.1.1.
In de volgende straten zijn de armaturen aanwezig:
Ad 1: INDAL 2050 met TL-D 18 W lamp	38 stuks van de 43. Advies alle 43 armaturen vervangen en de 5 matige masten .
	Straat
	Aantal

	AKKERHOF (mast goed)
	1

	BREEWEG (mast goed)
	12

	DER KINDERENLAAN (3 goed 2 matige masten) 
	5

	EEMNESSERWEG (mast matig)
	1

	ENGWEG VERLENGDE (mast goed)
	8

	GOEDE HERDER (mast goed)
	1

	HENDRIKALAANTJE (mast goed)
	4

	HENDRIKSPARK PASTOOR (mast matig)
	1

	HERDERSHOEVE (mast goed)
	1

	KERKWEG OUDE (mast goed)
	1

	SCHAEPSTAL DE (mast matig)
	1

	VEENEN DE (mast goed)
	7

	Totaal armaturen
	38 

	Totaal mast en armatuur 
	5


 Tabel 6 Overzicht straten INDAL 2050

Ad 2: INDAL 2500 met 2x TL-D 18 W lamp	48 stuks van de 82 armaturen zijn matig tot slecht. Advies ter overweging. De volgende straten zijn uitgerust met dit type in een matige of slechte conditie.

	Straat
	Aantal

	BLARICUMMERWEG OUD
	2

	JORDAAN
	2

	KLOOSTER
	1

	KLOOSTERWEG
	7

	MAUVEZAND
	3

	PAADJE ‘T
	2

	SCHAPENDRIFT
	11

	STATIONSWEG
	1

	TAFELBERGWEG
	8

	VEERWEG
	3

	VELDWEG
	2

	WARREKAM
	3

	WEVERSWEG
	3

	Totaal
	48


Tabel 7 Overzicht straten INDAL 2500

Ad 3: Philips SGS 201 met SON-T 70W lamp	Totaal 143 stuks Hiervan zijn er nog 3 stuks als ‘goed’ beoordeeld. Alle 143 stuks van dit type zijn aangebracht op masten waarvan er 28 goed zijn, 85 matig en 27 slecht. Advies is om armatuur samen met mast te vervangen m.u.v. Naarderstraat i.v.m. eenduidigheid in het straatbeeld. 
	Straat
	Aantal

	BURG.V.NISPEN V.SEVE
	2

	EEMNESSERWEG
	12

	HILVERSUMSEWEG
	10

	MAUVEZAND
	4

	NAARDERSTRAAT
	7

	REMISEWEG
	5

	SMEEKWEG
	9

	TORENLAAN
	24

	VREDELAAN
	33

	ZEVENEND
	16

	ZEVENENDERDRIFT
	21

	Totaal 
	143


Tabel 8 Overzicht straten SGS 201 met SON-T 70W

Ad 4: Philips SRS 201 met SOX 55 W lamp.	25 stuks die zijn aangebracht op masten die slecht of matig zijn in de volgende straten:
	Straat
	Aantal

	RIJKSWEG OOST
	20

	RIJKSWEG WEST
	5


Tabel 9 Overzicht straten SRS 201 armatuur met SOX 55W lamp
.
Doel van het project is om Laren verder te voorzien van LED armaturen. Als deze bovenstaande straten zijn uitgevoerd kan op basis van leeftijd de volgende straten worden aangepakt.
Het verdient aanbeveling om de overige armaturen in de straten waar het SRS 201 en SGS 201 wordt toegepast gelijk mee te nemen. Het gaat dan nog eens om 182 armaturen.
	Straat
	

	BURG.V.NISPEN V.SEVE
	9

	EEMNESSERWEG
	31

	HILVERSUMSEWEG
	4

	MAUVEZAND
	19

	RIJKSWEG OOST
	11

	RIJKSWEG WEST
	61

	SMEEKWEG
	20

	TORENLAAN
	9

	VREDELAAN
	6

	ZEVENEND
	11

	ZEVENENDERDRIFT
	1

	Eindtotaal
	182


Tabel 10 Overzicht straten met SRS201 en SGS 201 

[bookmark: _Toc456556616]Te vervangen areaal Laren
Om de uiteindelijke selectie te bepalen zijn de volgende selectiecriteria gehanteerd:
· Masten met bestaande LED verlichting uitgesloten;
· Masten en armaturen jonger dan 15 jaar uitgesloten;
· Masten die slecht of matig zijn geselecteerd.
· Masten die ouder dan 30 jaar zijn geselecteerd.
· Armaturen die ouder zijn dan 15 jaar geselecteerd.
· Straten met slechte en matige masten geselecteerd m.u.v.:
· Rijksweg west (alleen 7 slechte masten)
· Vredelaan,  Leemzeulder en Tafelberg (meegenomen in reconstructie)
· 4 masten Mauvezand die worden meegenomen in reconstructie
· Veldweg is in 2015 meegenomen in reconstructie
· Straten met de volgende armaturen geselecteerd:
· INDAL 2050 met TL-D 18 W lamp 
· INDAL 2500 met 2x TL-D 18 W lamp 
· Philips SGS 201 met SON-T 70W lamp 
· Philips SRS 201 met SOX 55 W lamp 



	
	Werkzaamheden
 
	 
	 
	 

	Straatnaam
	niets doen
	mast en armatuur
	bestaande LED
	armatuur
	Eindtotaal

	AKKERHOF
	 
	1
	 
	12
	13

	BEIJEMANSWEG
	3
	10
	
	
	13

	BIJ DEN TOREN
	 
	3
	
	12
	15

	BLARICUMMERWEG OUD
	 
	7
	
	15
	22

	BREEWEG
	 
	1
	
	13
	14

	BURG.V.NISPEN V.SEVE
	 
	9
	
	22
	31

	DER KINDERENLAAN
	 
	2
	10
	14
	26

	EEMNESSERWEG
	6
	18
	
	39
	63

	ENGWEG VERLENGDE
	 
	
	
	11
	11

	ERICAWEG
	4
	11
	
	
	15

	GOEDE HERDER
	 
	1
	
	13
	14

	GOOIERGRACHT ZUID
	2
	28
	
	
	30

	HENDRIKALAANTJE
	 
	
	
	4
	4

	HENDRIKSPARK PASTOOR
	 
	1
	
	22
	23

	HERDERSHOEVE
	 
	
	
	4
	4

	HILVERSUMSEWEG
	6
	19
	
	6
	31

	JORDAAN
	16
	4
	
	1
	21

	KERKWEG OUDE
	17
	2
	
	
	19

	KLOOSTER
	3
	9
	
	1
	13

	KLOOSTERWEG
	16
	4
	
	7
	27

	LEGRASWEG
	 
	10
	
	2
	12

	MAUVEZAND
	4
	13
	
	9
	26

	NOOLSEWEG
	1
	12
	
	4
	17

	PAADJE 'T
	5
	6
	
	
	11

	RIJKSWEG OOST
	 
	34
	
	
	34

	RIJKSWEG WEST
	60
	7
	
	
	67

	RUITERWEG
	1
	12
	
	5
	18

	SCHAEPSTAL DE
	 
	2
	
	
	2

	SCHAPENDRIFT
	11
	9
	
	6
	26

	'S-GRAVENWAARDE
	12
	11
	
	
	23

	SMEEKWEG
	2
	16
	
	12
	30

	STATIONSWEG
	 
	3
	
	19
	22

	TORENLAAN
	3
	22
	
	20
	45

	VEENEN DE
	 
	
	
	8
	8

	VEERWEG
	 
	
	
	4
	4

	VELDWEG
	 
	7
	
	6
	13

	WARREKAM
	7
	1
	
	3
	11

	WEVERSWEG
	8
	3
	
	2
	13

	ZEVENEND
	2
	18
	
	25
	45

	ZEVENENDERDRIFT
	1
	19
	
	5
	25

	Eindtotaal
	190
	328
	10
	320
	848


Door de bovenstaande selectiecriteria te hanteren geeft het volgende resultaat.
Tabel 11 Overzicht uit te voeren scope

[bookmark: _Toc456556617]Meerjarenprogramma Laren
In de volgende tabel (tabel 12) zijn de straten gesorteerd opvolgend op postcode. In deze tabel zijn de straten opgenomen waarvan de verlichting in het desbetreffende jaar moet worden vervangen. De opdrachtnemer dient de verlichting te vervangen conform tabel 12. Indien gebruik wordt gemaakt van de optie tot verlenging moet de OVL in de benoemde straten van dat betreffende jaar worden meegenomen. 
	
	
	Aantallen
	

	Straat
	Postcode
	mast en armatuur
	armatuur

	
	
	
	

	2016
	
	
	

	RIJKSWEG WEST
	1251CJ
	7
	 

	BREEWEG
	1251DX
	1
	13

	HILVERSUMSEWEG
	1251EV
	19
	6

	RIJKSWEG OOST
	1251GA
	34
	

	NOOLSEWEG
	1251GN
	12
	4

	
	
	
	

	2017
	
	
	

	EEMNESSERWEG
	1251NA
	18
	39

	
	
	
	

	2018
	
	
	

	LEGRASWEG
	1251GS
	10
	2

	BLARICUMMERWEG OUD
	1251GV
	7
	15

	
	
	
	

	2019
	
	
	

	TORENLAAN
	1251HE
	22
	20

	MAUVEZAND
	1251JC
	13
	9

	BIJ DEN TOREN
	1251JV
	3
	12

	
	
	
	

	2020
	
	
	

	STATIONSWEG
	1251KC
	3
	19

	BURG.V.NISPEN V.SEVE
	1251KD
	9
	22

	HENDRIKSPARK PASTOOR
	1251MB
	1
	22

	SCHAEPSTAL DE
	1251MZ
	2
	

	
	
	
	

	2021
	
	
	

	'S-GRAVENWAARDE
	1251NT
	11
	

	KERKWEG OUDE
	1251NX
	2
	

	JORDAAN
	1251PB
	4
	1

	BEIJEMANSWEG
	1251PE
	10
	

	
	
	
	

	2022
	
	
	

	ZEVENENDERDRIFT
	1251RA
	19
	5

	PAADJE 'T
	1251RH
	6
	

	ZEVENEND
	1251RK
	18
	25

	
	
	
	

	2023
	
	
	

	VEENEN DE
	1251SL
	
	8

	GOEDE HERDER
	1251SN
	1
	13

	GOOIERGRACHT ZUID
	1251VA
	28
	

	
	
	
	

	2024
	
	
	

	SMEEKWEG
	1251VH
	16
	12

	WARREKAM
	1251VX
	1
	3

	KLOOSTERWEG
	1251WC
	4
	7

	
	
	
	

	2025
	
	
	

	ERICAWEG
	1251WJ
	11
	

	KLOOSTER
	1251WP
	9
	1

	WEVERSWEG
	1251XA
	3
	2

	SCHAPENDRIFT
	1251XD
	9
	6

	VEERWEG
	1251ZG
	
	4

	HENDRIKALAANTJE
	1251ZK
	
	4

	AKKERHOF
	1251ZM
	1
	12

	
	
	
	

	2026
	
	
	

	RUITERWEG
	1251ZX
	12
	5

	HERDERSHOEVE
	1251DE
	
	4

	DER KINDERENLAAN
	1251EK
	2
	14

	ENGWEG VERLENGDE
	1251GM
	
	11


Tabel 12 Overzicht bedragen in de tijd
[bookmark: _Toc456556618]Uitvoeringsprogramma Blaricum
In Blaricum is voorzien in vervanging van de conventionele armaturen door LED-armaturen in de wijk Bijvanck. Tevens dient het dagelijks beheer en onderhoud verzorgt te gaan worden door een te contracteren partij.

[bookmark: _Toc456556619]Uitgangspunten Bijvanck
De gemeente Blaricum kenmerkt zich net als de gemeente Laren door een grote verscheidenheid in masten en armaturen met een variërende ouderdom.

[bookmark: _Toc456556620]Toestand masten
In de wijk Bijvanck komen lichtmasten voor met een variërende ouderdom waarvan de oudste inmiddels meer dan 28 jaar oud zijn. De conditie van de masten is als volgt: 
	Conditie mast
	Aantal

	Goed
	256 (28%)

	Matig
	261 (29%)

	Slecht
	386 (43%)

	Totaal
	903


Tabel 13 Toestand masten

[bookmark: _Toc456556621]Goede masten met LED
In de wijk zijn al masten met LED-armaturen uitgevoerd (het gaat om 43 masten), er zijn geen slechte of matige masten met LED armaturen. Ze komen voor in de volgende straten:
Hallehuis 3 stuks masten van 4 jaar en 1 mast van 40 jaar met Indal 2000 LED armatuur.
’t Schaar 7 stuks (Indal 2000 LED)
Veurhuis 4 stuks (Indal 2000 LED)
Stichtseweg (fietspad) 22 stuks (Indal 2565 LED)
Karrekamer 4 stuks (Indal 2000 LED)
Randweg Midden 2 stuks (Philips LED)
Deze 43 masten zullen buiten het uitvoeringsprogramma worden gehouden.
Dat betekent dat er nog 213 goede masten, 261 matige masten en 386 masten zijn waarop nog conventionele verlichting voorkomt.

[bookmark: _Toc456556622]Goede masten overig
Verder valt op dat in de volgende straten nog een groot aantal goede masten (met eveneens nog goede conventionele armaturen) staan:
· ’t Harde 		7 stuks van 12
· Burg. Teydemanplein 	11 stuks van 12
· De Maten 		6 stuks van 19
· De Noord 		8 stuks van 41
· Kogge 			12 stuks van 12
· Levensboom	 	6 stuks (armatuur matig) van 10
· Stichtsepark 		19 stuks van 19
· Stichtseweg 		54 stuks van 92 die in 2007 zijn geplaatst. 
· Uilebord 		5 stuks van 9
· Viersloot 		3 stuks van 22
· Wetering 		21 stuks van 26
· Zorgroute 		33 stuks van 33

Hieronder is een overzicht gegeven van straten waar het merendeel (meer dan 60%) van de masten nog in goede staat verkeert, het gaat om 156 van de in totaal 256 nog goede masten.
	Straat
	Goed
	Totaal in straat

	Burg. Teydemanplein 
	11
	12

	Kogge 
	12
	12

	Levensboom (armatuur matig) 
	6
	10

	Stichtsepark 
	19
	19

	Stichtseweg[footnoteRef:6] (goede zijn in 2007 geplaatst).  [6:  Hier staan 29 stalen masten lph 9 met een SRS 201 armatuur. Het voorstel is om deze masten en andere buiten de bebouwde kom staande oude masten (totaal 36) te verwijderen.] 

	54
	92

	Wetering 
	21
	26

	Zorgroute
	33
	33

	Totaal
	156
	204


Tabel 14 Locatie van de meeste goede masten

De oude masten van de Stichtseweg kunnen worden verwijderd omdat deze buiten de bebouwde kom staan. Deze leveren weinig rendement omdat de armaturen zich tussen de bomen bevinden en uitgangspunt in het beleidsplan is dat ze kunnen worden verwijderd. Verlichting van fietspaden dient te worden gehandhaafd.

[bookmark: _Toc456556623]Besluitvorming stuurgroep
Door de stuurgroep namens de BEL-combinatie is voor de straten waar nog goede masten staan de volgende afweging gemaakt:

	Straat
	Mast en armatuur
	Alleen armatuur
	Huidige toestand  handhaven

	’t Harde 
	12
	
	

	Burg. Teydemanplein 
	
	
	12

	De Maten 
	19
	
	

	De Noord 
	41
	
	

	Kogge 
	
	12
	

	Levensboom
	
	10
	

	Stichtsepark 
	
	
	19

	Stichtseweg 
	 
	
	92

	Uilebord 
	9
	
	

	Viersloot 
	22
	
	

	Wetering 
	
	26
	

	Zorgroute 
	
	
	33

	TOTAAL
	103
	48
	156


Tabel 15 Keuze stuurgroep

In de besluitvorming van de stuurgroep zijn in totaal 307 masten betrokken. Waarvan 185 goed, 54 matig en 68 slecht. 
Van de 156 masten die uit het project worden gehouden zijn 117 goed, 29 matig en 10 slecht.
In de straten waar alles wordt vervangen (’t Harde, De Maten, De Noord, Uilebord en Viersloot) zijn 29 masten goed die worden vervangen en elders kunnen worden hergebruikt. Deze masten zijn uitwisselbaar en zijn in het overzicht in paragraaf 4.3 onderdeel van de goede masten waarvan alleen het armatuur vervangen dient te worden.
In 3 straten is voorzien om bestaande masten te handhaven en het armatuur te vervangen voor een LED-armatuur. Het gaat om 48 masten waarvan er 39 als goed zijn beoordeeld. Er zijn 9 masten die als matig zijn beoordeeld maar die wel (voorlopig) blijven staan.

[bookmark: _Toc456556624]Te vervangen areaal Bijvanck
De scope voor vervanging van masten is gebaseerd op onderstaande weergave van goede, matige en slechte masten in de wijk Bijvanck aangepast volgens opgave van de stuurgroep.

	
	Oorspronkelijk scope
	Uit scope op aangeven vanstuurgroep
	Nieuwe scope

	Goede masten
	213
	117
	96

	Matige masten
	261
	29
	232

	Slechte masten
	386
	10
	376

	Totaal
	860
	156
	704


Tabel 16 Scope

De 96 goede masten bestaan uit 29 goede masten in straten waarvan stuurgroep heeft aangegeven dat alle masten en armaturen dienen te worden vervangen, 39 goede masten waarvan de stuurgroep heeft aangegeven dat alleen het armatuur dient te worden vervangen en 28 goede masten in andere straten (213-185=28 masten). 
Er komen binnen de door de stuurgroep vastgestelde scope, 232 matige en 376 slechte masten voor. Dit geeft een totaal van 608 masten. Door de stuurgroep is aangegeven dat er in drie straten (Kogge, Levensboom en Wetering) geaccepteerd wordt dat op matige masten armaturen worden vervangen, het gaat om 9 van de in totaal 48 masten in deze straten. Deze worden afgetrokken van de 608 matige en slechte masten en komen bij de 96 goede masten waarvoor vervanging van het armatuur is voorzien.

Dit geeft de volgende uitwerking:
	Werkzaamheid
	Aantal

	Niets doen
	163

	verwijderen
	36

	Alleen armatuur
	105

	Mast en armatuur
	599 

	herplaatsen
	29

	Totaal benodigd
	


Tabel 17 Uitwerking scope

Uitleg tabel uitwerking:
De in totaal 903 masten in de wijk Bijvanck zijn als volgt voorzien:

Niets doen
Er zijn 43 masten die al zijn voorzien van LED verlichting (deze zijn onderdeel van de in totaal 256 goede masten). 
Tevens is bepaald in Tabel 1 Keuze stuurgroep dat 156 masten niet worden meegenomen. 
Samen zijn dat 199 masten, waarvan er 36 verwijderd kunnen worden omdat ze buiten de bebouwde kom staan en weinig rendement opleveren. Masten langs fietspaden buiten de bebouwde kom worden wel gehandhaafd, deze zijn acht jaar geleden vervangen en vallen buiten de scope van het project. Dit resulteert in bovenstaande tabel in 163 stuks opgenomen als ‘niets doen’. 

Alleen armatuur 
105 masten ‘goede’ masten worden niet worden vervangen, alleen het armatuur wordt vervangen.

Mast en armatuur
Er dienen ca. 599 masten plus armatuur te worden vervangen. Deze masten hebben de huidige status van matig en slecht. 


Bij dit alternatief worden de bestaande LED masten buiten beschouwing gelaten. Er zijn in de wijk Bijvanck 86 masten die afgelopen 10 jaren zijn geplaatst en nog een goede conditie hebben. Deze zullen blijven staan  en worden voorzien van een nieuw armatuur. Alle masten worden vervangen door nieuwe met een LED armatuur.
	[bookmark: _Toc456556625]Communicatieplan
Vervanging en onderhoud is voorzien vanuit voorgaande uitgangspunten. Tempo en volgorde wordt nader ingevuld door de aannemer. Communicatie over de wijze waarop vervanging en onderhoud plaatsvindt zal na contractering plaatsvinden. In overleg met de gemeente zal een vorm gekozen worden, op dit moment ligt een informatieavond voor de hand waarbij geïnteresseerden kunnen inlopen en vragen stellen. De regie voor deze avond ligt bij de gemeente, de invulling zal door de BEL Combinatie samen met ARCADIS worden georganiseerd. De opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat hij een bijdrage zal moeten leveren aan deze informatieavond. 
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